ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 16 января 2025 г. № 10-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

 **(«дорожной карты») по развитию туристской**

 **отрасли в Республике Тыва на 2025 год**

В соответствии со Стратегией развития туризма Республики Тыва на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017 г. № 596, в целях совершенствования деятельности по развитию туристской отрасли Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2025 год (далее – «дорожная карта»).
2. Определить координатором реализации «дорожной карты» Агентство по туризму Республики Тыва (далее – Координатор).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» и ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным периодом, направлять Координатору информацию о ходе реализации «дорожной карты».
4. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Республики Тыва от 21 апреля 2022 г. № 219-р «Об утверждении мероприятий («дорожных карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2022-2023 годы»;

распоряжение Правительства Республики Тыва от 9 августа 2023 г. № 476-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению качества туристического сервиса в Республике Тыва на 2023-2024 годы».

1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 16 января 2025 г. № 10-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию туристской

 отрасли в Республике Тыва на 2025 год

Цель: повышение качества туристических услуг, развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, продвижение уникального культурного и природного наследия региона и повышение уровня удовлетворенности туристов

Задачи:

1. Развитие событийного туризма в Республике Тыва:

проведение фестивалей, ярмарок и культурных мероприятий, привлекающих туристов;

информационное сопровождение проводимых в Республике Тыва мероприятий;

ведение единого событийного календаря.

2. Развитие молодежного и спортивного туризма в Республике Тыва:

анализ развития молодежного и спортивного туризма в регионе;

активизация работы проектного офиса по развитию молодежного туризма в Республике Тыва;

информационное сопровождение проводимых в рамках развития молодёжного и спортивного туризма мероприятий.

3. Развитие промышленного туризма в Республике Тыва:

активное продвижение региона как места для промышленного туризма;

создание и модернизация транспортной, гостиничной и туристской инфраструктуры;

вовлечение местных жителей в туристические инициативы для создания аутентичных впечатлений и повышения уровня жизни населения через развитие малого бизнеса, связанного с туризмом;

информационное сопровождение работ, проводимых для развития промышленного туризма.

4. Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Республике Тыва:

улучшение инфраструктуры на территориях минеральных источников в Республике Тыва;

проведение мероприятий по медицинскому сопровождению граждан, отдыхающих на территориях минеральных источников в Республике Тыва;

информационное продвижение санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер»;

проработка вопроса восстановления курорта «Уш-Белдир».

5. Развитие экологического туризма в Республике Тыва:

формирование экологической культуры у населения;

формирование условий для отдыха, развития туристского потенциала особо охраняемых природных территорий;

информационная поддержка деятельности природоохранных и спортивных учреждений, общественных и экологических организаций.

6. Развитие сельского туризма в Республике Тыва:

обеспечение снятия административных барьеров, препятствующих развитию сельского туризма, доведение до фермеров и предпринимателей информации о мерах государственной поддержки в области сельского туризма;

обеспечение формирования системы распространения информации о туристском потенциале и рекреационном потенциале региона.

7. Развитие водного туризма в Республике Тыва:

проработка вопроса об обустройстве пирса на набережной города Кызыла;

формирование реестра туристских водных маршрутов на территории Республики Тыва.

8. Развитие социального туризма:

содействие в развитии аржаанного лечения для организации отдыха получателей социальных услуг домов-интернатов;

создание необходимой инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с целью развития инклюзивного туризма;

поддержка развития инфраструктуры и материально-технической базы туристских комплексов и пансионатов.

Целевые показатели:

Показатель 1. «Увеличение туристского потока Республика Тыва в 2025 г.» (план) – 71 тыс. чел.;

Показатель 2. «Создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации» (план) – 300 материалов.

Ответственные исполнители:

Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Источник финансирования | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие событийного туризма в Республике Тыва
 |
| 1.1 | Формирование событийного календаря на 2025 год | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | не требуется | февраль 2025 г. | увеличение туристского потока за счет запланированных мероприятий согласно событийному календарю  |
| 1.2 | Внесение изменений в Порядокпредоставления субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2023 г. № 854 | Агентство по туризму Республики Тыва | не требуется | март 2025 г. | внесение изменений в Порядок предоставления субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, в части включения направления субсидирования по поддержке событийных мероприятий |
| 1.3 | Празднование национального праздника «Шагаа»  | Министерство культуры Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Тыва, местные бюджеты | 1 марта 2025 г. | увеличение туристского потока  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | «Стендовая стрельба» | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | местный бюджет | февраль-март 2025 г. | проведение республиканских соревнований по стендовой стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия среди стрелков Республики Тыва, посвященных Дню Защитника Отечества  |
| 1.5 | Патриотический фестиваль «За Россию!» Вместе сила!»  | Министерство культуры Республики Тыва, Республиканский центр народного творчества и досуга (далее – РЦНТ)  | республиканский бюджет Республики Тыва, бюджет РЦНТ | 28 апреля –2 мая 2025 г. | вовлечение местных жителей в организацию и проведение фестиваля может укрепить чувство общности и патриотизма |
| 1.6 | Проведение II Республиканского туристического форума «Аян-Чорук 2025» | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | май 2025 г. | открытие летнего туристического сезона Республики Тыва |
| 1.7 | Освящение горы Бай-Тайга | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | местный бюджет | май 2025 г. | стимулирование внутреннего туризма, популяризация и сохранение этнокультурного наследия |
| 1.8 | Проведение межрегионального фестиваля русской культуры на Малом Енисее «ВерховьЁ» Республики Тыва в 2025 г.  | Агентство по делам национальностям Республики Тыва, администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Тыва | 24-27 июля 2025 г. | увеличение иностранного туристского потока и туристов из субъектов Российской Федерации  |
| 1.9 | Проведение шаманского фестиваля «Дунгур», приуроченного к столетию со дня рождения выдающегося деятеля культуры Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | июль 2025 г. | популяризация и сохранение этнокультурного наследия Республики Тыва, увеличение туристического потока, повышение туристической привлекательности региона |
| 1.10 | Проведение летнего гастрономического фестиваля национальной кухни | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | июль 2025 г. | популяризация и сохранение этнокультурного наследия Республики Тыва, увеличение туристического потока, повышение туристической привлекательности региона |
| 1.11 | 100-летие со дня образования сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), администрация сумона Каргы Монгун-Тайгинского кожууна (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | местные бюджеты | июль2025 г. | увеличение туристского потока, популяризация малых сел и внутреннего туризма |
| 1.12 | Проведение республиканских соревнований среди любителей по ловле рыбы «Рыбалка Хову-Аксы» | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию) | местный бюджет | июль 2025 г. | увеличение туристского потока, популяризация малых сел и внутреннего туризма, популяризация любительской ловли рыбы как варианта проведения досуга |
| 1.13 | Празднование национального праздника «Наадым»  | органы исполнительной власти Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Тыва, местные бюджеты | июль-август 2025 г.(дата проведения устанавливается постановлением Правительства Республики Тыва) | увеличение туристского потока, популяризация и сохранение этнокультурного наследия Республики Тыва |
| 1.14 | Межрегиональный фестиваль «Встреча в Центре Азии» | Министерство культуры Республики Тыва, РЦНТ | республиканский бюджет Республики Тыва, бюджет РЦНТ | август 2025 г. | увеличение туристского потока, популяризация народного искусства и нематериального культурного наследия |
| 1.15 | Проведение ежегодного мероприятия «Танды-Уула 2025» | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | местный бюджет | август 2025 г. | увеличение туристского потока, популяризация активного отдыха |
| 1.16 | Закрытие летнего туристического сезона | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва, внебюджетные средства ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | сентябрь2025 г.(формат и дата проведения определяются организационным комитетом) | подведение итогов туристического сезона и награждение отличившихся работников и представителей туристической индустрии |
| 1.17 | Информационная поддержка и (или) спонсорство Межрегионального форума «Сердце Азии» (Дурген) в Тандинском кожууне, Дургенский каньон | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, руководители производственных мероприятий и баз отдыха (по согласованию) | не требуется | сентябрь 2025 г.(формат и дата проведения определяются организационным комитетом) | стимулирование активности молодежи и внутреннего туризма  |
| 1.18 | Издание рекламно-информа-ционной печатной продукции о туристских ресурсах города Кызыла (справочники, карты, буклеты, путеводители) | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | местный бюджет | в течение2025 г. | достижение привлекательного туристского имиджа столицы и его продвижение на российских рынках |
| 1.19 | Реализация медиаплана комплексного развития туристского сегмента Республики Тыва  | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | не требуется | ежемесячно | размещение позитивных материалов в республиканских средствах массовой информации и интернет-ресурсах в соответствии с медиапланом комплексного развития туризма Республики Тыва |
| 1.20 | Наполнение [Единого](https://sib-promo.addamant.ru/) событийного календаря Сибири | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | не требуется | ежемесячно | наполнение портала «Единый событийный календарь» (https://uec.sibacc.ru/), увеличение туристского потока, популяризация народного искусства и нематериального культурного наследия |
| 2. Развитие молодежного и спортивного туризма в Республике Тыва |
| 2.1 | Проведение республиканского этапа Всероссийского слета юных туристов  | Министерство образования Республики Тыва, ГБОУДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» | не требуется | май 2025 г. | популяризация и развитие активных форм детско-юношеского туризма в Республике Тыва |
| 2.2 | Формирование плана мероприятий («дорожной карты») по развитию молодежного туризма в Республике Тыва  | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Тыва (по согласованию) | не требуется | июнь 2025 г. | утверждение плана работы проектного офиса по развитию молодежного туризма в Республике Тыва, активизация работы проектного офиса по развитию молодежного туризма в Республике Тыва, повышение заинтересованности молодежи туризмом в регионе |
| 2.3 | Привлечение сборных команд субъектов России по видам спорта на территорию Республики Тыва | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | в течение 2025 г. | развитие дружеских отношений с тренерами и спортсменами, развитие спорта высших достижений, пропаганда физической культуры и спорта, увеличение потока туристов из соседних субъектов за счет проведения спортивных мероприятий |
|  | Проведение событийных мероприятий в области физической культуры и спорта |
| 2.4 | Международный турнир на кубок Министра обороны Российской Федерации среди военнослужащих по спортивной (вольной) борьбе  | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно) | развитие национальных видов спорта Республики Тыва, увеличение потока туристов из соседних субъектов за счет проведения спортивных мероприятий |
| 2.5 | Всероссийский турнир по вольной борьбе на кубок «Центр Азии» | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно) | развитие национальных видов спорта Республики Тыва, увеличение потока туристов из соседних субъектов за счет проведения спортивных мероприятий |
| 2.6 | Всероссийский турнир по сумо на кубок «Центра Азии» | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно). | развитие национальных видов спорта Республики Тыва, увеличение потока туристов из соседних субъектов за счет проведения спортивных мероприятий |
| 2.7 | Массовые соревнования Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2025» | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет Республики Тыва | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно) | пропаганда здорового образа жизни местного населения |
| 2.8 | Проведение республиканского соревнования по национальной борьбе хуреш в честь освещения гор Ак-Бедик, Чалаа, Ыдык | Министерство спорта Республики Тыва, спортивные федерации Республики Тыва (по согласованию), ГБУ «Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности» Министерства спорта Республики Тыва, РГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва» | республиканский бюджет | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно) | развитие и популяризация национальной борьбы хуреш |
| 2.9 | Организация молодежных фестивалей на территории Республики Тыва  | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)  | республиканский бюджет, местный бюджет | 2025 г.(дата проведения будет определена дополнительно) | повышение вовлеченности молодежи в мероприятия, организация досуга и отдыха для молодежи |
| 3. Развитие промышленного туризма в Республике Тыва |
| 3.1 | Включение в соглашения о взаимодействии в социально-экономическом развитии Республики Тыва положений об организации платных и бесплатных услуг в сфере промышленного туризма с целью передачи знаний в области производственной, научной и технической деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | внебюджетные инвестиции | 30 марта 2025 г., далее – по мере определения инвесторов для освоения месторождений полезных ископаемых Республики Тыва | популяризация инженерно-технических профессий среди учащихся образовательных учреждений Республики Тыва, повышение рейтинга Республики Тыва в сфере промышленности по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Актуализация состава региональной команды по развитию промышленного туризма в Республике Тыва | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | не требуется | март 2025 г. | актуализация и дополнение состава региональной команды |
| 3.3 | Формирование плана работы региональной команды по развитию промышленного туризма в Республике | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | не требуется | июнь 2025 г. | определение направлений работы региональной команды |
| 4. Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Республике Тыва |
| 4.1 | Подготовка и направление в орган регистрации сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов (включая границы зон, входящих в состав этих округов) «Чедер», «Уш-Белдир» в целях внесения таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка», ООО «Здравница «Чедер» (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Тыва, внебюджетные средства | в течение2025 г. | внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов (включая границы зон, входящих в состав этих округов) «Чедер», «Уш-Белдир» |
| 4.2 | Установление округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной местности (аржаанов): «Уургайлыг» Тандинского кожууна, «Ажыг-Суг» Чаа-Хольского кожууна, «Шивилиг» Бай-Тайгинского кожууна, «Тарыс» Тере-Хольского кожууна, «Чойган» Тоджинского кожууна | администрации Тандинского, Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Тере-Хольского, Тоджинского кожуунов (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | местные бюджеты,внебюджетные средства | в течение2025 г. | обеспечение охраны местностей с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения |
| 4.3 | Организация оказания первой помощи с привлечением домовых хозяйств на территориях аржаанов «Ажыг-Суг» Чаа-Хольского кожууна, «Шивилиг» Бай-Тайгинского кожууна, «Тарыс» Тере-Хольского кожууна, «Чойган» Тоджинского кожууна | администрации Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Тере-Хольского, Тоджинского кожуунов (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» (далее – ГБУ «НИИ МСПУ Республики Тыва») | местные бюджеты,внебюджетные средства | I-II квартал2025 г. | организация домовых хозяйств в целях оказания первой помощи гражданам |
| 4.4 | Размещение на информационных стендах сведений о противопоказаниях и показаниях применения аржаана на основании специальных медицинских заключений | администрации Тандинского, Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Тере-Хольского, Тоджинского кожуунов (по согласованию), ГБУ «НИИ МСПУ Республики Тыва» | местные бюджеты,внебюджетные средства | первое полугодие 2025 г. | информирование граждан о противопоказаниях и показаниях применения аржаанов в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан |
| 4.5 | Издание акта об организации дежурства медицинского персонала на оз. Дус-Холь и на наиболее посещаемых аржаанах | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «НИИ МСПУ Республики Тыва» | не требуется | апрель-май2025 г. | приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва об утверждении графиков дежурства |
| 4.6 | Подготовка территорий целебных источников к оздоровительному сезону: уборка и благоустройство территорий аржаанов, установка (обновление) туристических знаков, оборудование санитарных зон (туалетов), обновление кабинок | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Тыва (по согласованию) | местные бюджеты | май-июнь2025 г. | облагораживание территорий целебных источников, популяризация лечебно-оздоровительного туризма, увеличение числа отдыхающих |
| 4.7 | Открытие сезона на аржаане «Шивилиг» Бай-Тайгинского кожууна | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) | местный бюджет | июнь 2025 г. | проведение мероприятий, приуроченных к открытию оздоровительного сезона на целебном источнике:- национальная борьба хуреш среди сильнейших борцов кожууна и отдыхающих;- волейбол среди смешанных команд |
| 4.8 | Проработка вопроса по ремонту дороги к источнику (аржаан) «Хурегечи» | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство дорожно-транспорт-ного комплекса Республики Тыва | не требуется | апрель-июнь 2025 г. | представление отчета о проделанной работе и предложений по дальнейшему развитию инфраструктуры источника (аржаана) «Хурегечи» |
| 4.9 | Открытие аржаана «Ажыг-Суг» в Чаа-Хольском кожууне | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) | местный бюджет | июль 2025 г. | стимулирование внутреннего туризма, популяризация лечебно-оздоровительного туризма |
| 4.10 | Проведение мероприятий по благоустройству территории минерального источника «Тос-Булак» | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | местный бюджет | август 2025 г. | облагораживание территории целебного источника, популяризация лечебно-оздоровительного туризма |
| 4.11 | Поиск инвестора для восстановления курорта «Уш-Белдир»  | АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), Агентство по туризму Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва  | не требуется | в течение2025 г. | формирование инвестиционного предложения, привлечение инвестора |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие экологического туризма в Республике Тыва
 |
| 5.1 | Продвижение туристических маршрутов на территории кластерного участка «Шуй»  | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | не требуется | май-октябрь2025 г. | популяризация экологического туризма на территории Республики Тыва посредством развития туристических маршрутов: экскурсионный маршрут «Чараш-Даштыг», «Восхождение на Монгулек» |
| 5.2 | Проработка вопроса по обустройству экологической тропы на территории природного парка «Тыва» кластерного участка «Шуй»  | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва» | не требуется | май-октябрь2025 г. | разработка плана обустройства экологической тропы на территории природного парка «Тыва», включающего мероприятия по благоустройству дорожного полотна, установке информационных стендов, оборудованию пунктов остановок и отдыха, обзорных точек |
| 5.3 | Организация туров для волонтеров и всех желающих для посещения озер региона для отдыха и уборки прилегающей территории | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва | внебюджетные средства ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» | июль-август 2025 г. | организация туров для волонтеров |
| 6. Развитие сельского туризма в Республике Тыва |
| 6.1 | Подготовка к конкурсному отбору проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» в 2026 году: 1) формирование перечня потенциальных участников конкурсного отбора из числа действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей;2) организация подачи потенциальными участниками годовых отчетов с показателями по доле дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в размере не менее 70 процентов от общего уровня доходов производителя | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | не требуется | январь-апрель 2025 г. | оказание консультативной, методической и практической помощи участникам конкурсного отбора  |
| 6.2 | Информирование граждан о возможности участия в конкурсах на предоставление субсидии по линии сельского туризма  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, администрации городских округов и муниципальных районов (по согласованию) | не требуется | февраль-апрель 2025 г. | размещение на официальных сайтах информации о правилах и нюансах предоставления субсидии по линии сельского туризма |
| 6.3 | Утверждение списка элементов благоустройства и видов работ, включаемых в проекты развития сельского туризма, в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 2 марта 2022 г. № 116 «Об утверждении перечня целевых направлений расходования гранта «Агротуризм» | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | не требуется | апрель 2025 г. | издание ведомственного приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва об утверждении списка элементов благоустройства и видов работ, включаемых в проекты развития сельского туризма; исключение потенциальной возможности отказа из-за несоответствия направлений затрат, планируемых за счет средств гранта, целевым направлениям расходования гранта |
| 6.4 | Организация обучения потенциальных участников конкурсного отбора по соответствующему курсу в сфере туризма и туристской деятельности | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Информационный центр туризма Республики Тыва» | внебюджетные источники | февраль-апрель 2025 г. | обеспечение получения дополнительных баллов участниками конкурсного отбора проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» в 2026 году |
| 6.5 | Подача заявок для участия в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» в 2026 году | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | не требуется | апрель-май2025 г. | привлечение субсидий из федерального бюджета на развитие сельского туризма |
| 6.6 | Разработка концепции проекта «Село за селом: открываем Туву» | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Информационный центр туризма Республики Тыва» | не требуется | май 2025 г. | утверждение ведомственным приказом концепции проекта «Село за селом: открываем Туву», предусматривающего раскрытие туристического потенциала сельских территорий, разработку новых туристских продуктов с использованием ресурсов сельских территорий |
| 7. Развитие водного туризма в Республике Тыва |
| 7.1 | Разработка и сертификация водного маршрута по рекам Каа-Хем, Белин, Бусин-Гол на карте «Хивус»  | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, РГБУ «Природный парк «Тыва»  | внебюджетныесредства | октябрь 2025 г. | проведение официальной сертификации маршрута |
| 7.2 | Подготовка к летнему сезону – открытие пляжей на территории Республики Тыва  | Главное управление МЧС России по Республики Тыва (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию)  | не требуется | май 2025 г. | получение санитарно-эпидемиоло-гических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для купания, разрешения на эксплуатацию пляжа, выданного уполномоченным должностным лицом территориального органа Государственной инспекции по маломерным судам |
| 7.3 | Информационное сопровождение мероприятий по открытию пляжного сезона | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», Агентство по туризму Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) | не требуется | июнь 2025 г. | удовлетворение рекреационных потребностей гостей и жителей республики, повышение информированности граждан о правилах безопасности на водных объектах |
| 7.4 | Установка (строительство) причала (пирса) | Агентство по туризму Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)  | федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Тыва | ноябрь 2025 г. | повышение туристской привлекательности города, обеспечение безопасности водных туров |
| 7.5 | Формирование реестра водных туристических маршрутов на территории Республики Тыва  | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва»  | не требуется | май 2025 г. | формирование базы данных с описанием маршрутов, их характеристиками и рекомендациями;привлечение большего числа туристов за счет доступности информации о водных маршрутах |
| 1. Развитие социального туризма в Республике Тыва
 |
| 8.1 | Обучение безработных граждан навыкам для работы в сфере туризма | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Тыва | май 2025 г. | снижение уровня безработицы, рост числа квалифицированных кадров для туризма |
| 8.2 | Организация туристических выездов для получателей социальных услуг (центры социальной помощи семье и детям, дома-интернаты) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | не требуется | в течение2025 г. | увеличение количества социальных получателей, вовлеченных в туризм |
| 8.3 | Организация участия получателей социального контракта в ярмарках для продвижения местной продукции | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва | республиканский бюджет Республики Тыва | в течение2025 г. | рост доходов местных производителей товаров и услуг |
| 8.4 | Предоставление грантов мэрии г. Кызыла на продвижение предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма на территории города | мэрия г. Кызыла (по согласованию) | местный бюджет | март-июнь2025 г. | поддержка малого и среднего предпринимательства, создание рабочих мест в рамках грантовой поддержки, создание конкурентной среды |
| 8.5 | Анализ коллективных средств размещения в части обеспечения необходимой инфраструктурой для лиц с ограниченными возможностями здоровья  | ГАУ «Информационный центр туризма», Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | не требуется | ноябрь 2025 г. | отчет о проведенном анализе, развитие инклюзивного туризма за счет направления информации о коллективных средствах размещения и необходимости создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 8.6 | Организация экскурсий для социально незащищенных категорий населения  | администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | местные бюджеты | II-III кварталы 2025 г. | повышение социальной роли туризма |