ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 6 марта 2025 г. № 117-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по контролю за ходом**

 **и сроками строительства жилых помещений,**

**строящихся в муниципальных образованиях**

**Республики Тыва для детей-сирот и детей,**

**оставшихся без попечения родителей,**

**и лиц из их числа**

В соответствии с пунктом 6.2 плана мероприятий («дорожной карты») по устранению выявленных недостатков в результате проверки исполнения решений Президента Российской Федерации, направленных на обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и на предоставление льготной категории граждан земельных участков, утвержденного распоряжением Правительства Республики Тыва от 10 декабря 2024 г. № 655-р:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по контролю за ходом и сроками строительства жилых помещений, строящихся в муниципальных образованиях Республики Тыва для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства Республики Тыва.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 6 марта 2025 г. № 117-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по контролю за ходом и сроками

строительства жилых помещений, строящихся в муниципальных

образованиях Республики Тыва для детей-сирот и детей, оставшихся

 без попечения родителей, и лиц из их числа

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение государственного контракта по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | до 1 апреля планируемого года  | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядные организации (по согласованию)  |
|  | Предоставление земельного участка для строительства жилых помещений  | до 10 апреля планируемого года | органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Строительство жилых помещений  | в соответствии с установленными сроками государственных контрактов | подрядные организации (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |
|  | Направление в Министерство строительства Республики Тыва информации о ходе строительства жилых помещений | еженедельно по четвергам, до передачи в государственную собственность жилых помещений | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» |
|  | Направление в Правительство Республики Тыва информации о ходе строительства жилых помещений | еженедельно по пятницам, до передачи в государственную собственность жилых помещений | Министерство строительства Республики Тыва |
|  | Проведение совещаний на уровне министра строительства Республики Тыва, курирующего заместителя министра строительства Республики Тыва | еженедельно, при необходимости – в случае отставания от графика выполнения работ подрядными организациями \* | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», органы местного самоуправления (по согласованию), подрядные организации (по согласованию) |
|  | Проведение совещаний (строительного штаба) на уровне курирующего заместителя Председателя Правительства Республики Тыва | при необходимости | Министерство строительства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», органы местного самоуправления (по согласованию), подрядные организации (по согласованию) |
|  | Организация выездных проверок  | еженедельно при необходимости – в случае отставания от графика выполнения работ | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»Министерство строительства Республики Тыва,органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Организация претензионной работы по устранению выявленных нарушений  | в течение следующего дня после выявления нарушений  | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства Республики Тыва  |
|  | Прием жилых помещений  | в течение 5 дней после уведомления об окончании строительства  | Межведомственная комиссия по приемке и обследованию законченных строительством и приобретаемых жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Тыва (далее – межведомственная комиссия) |
|  | Проведение работ по передаче в государственную собственность жилых помещений  | в течение 5 дней после составления акта-проверки межведомственной комиссией | ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |

\* Примечание: в случае нарушения сроков государственных контрактов более 60 дней рассмотреть вопрос о расторжении государственных контрактов.