ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14 января 2021 г. № 13-р

г. Кызыл

**Об утверждении комплекса мер по развитию и**

**охране территорий лечебно-оздоровительных**

**местностей и курортов, имеющих наибольший**

**ресурсный, инвестиционный потенциал**

**для развития санаторно-курортного**

**комплекса в Республике Тыва**

Во исполнение пункта 32 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 2852-р:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инвестиционный потенциал для развития санаторно-курортного комплекса в Республике Тыва.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва С. Сенгии

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 14 января 2021 г. № 13-р

**КОМПЛЕКС МЕР**

по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей

и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инвестиционный потенциал

для развития санаторно-курортного комплекса в Республике Тыва

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| I. Актуализация сведений о состоянии лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | | |
| 1. Определение лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Республики Тыва | | | | |
| 1.1. Актуализация перечня лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, расположенных на территории Республики Тыва | обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации об актуализации государственного реестра курортного фонда Российской Федерации | до 31 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | актуализация государственного реестра курортного фонда Российской Федерации |
| 1.2. Придание территориям Республики Тыва статуса лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал | нормативные правовые акты Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва об утверждении и дополнении реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения Республики Тыва | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | разработка и регулярная актуализация реестра лечебно-оздорови-тельных местностей, курортов, санаторно-курортных организаций Республики Тыва; согласование статуса лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения с Министерством здравоохранения Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 2. Регулярное изучение санитарно-эпидемиологи-ческой обстановки и санитарно-гигиенического состояния территорий Республики Тыва, которым придан статус лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, республиканского и местного значения | отчет Министерства здравоохранения Республики Тыва в Правительство Республики Тыва о санитарно-эпидемиологической обстановке и санитарно-гигиеническом состоянии лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | оценка санитарно-эпидемиоло-гической обстановки и санитарно-гигиенического состояния лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, республиканского и местного значения |
| 3. Определение количественного и качественного состава разведанных природных лечебных ресурсов на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и местного уровней | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации об объемах и качестве природных лечебных ресурсов на территории лечебно-оздорови-тельных местностей и курортов | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | получение данных об объемах и качестве природных лечебных ресурсов на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| II. Охрана и рациональное использование территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | | |
| 4. Организация работы (включая определение источников финансирования) по разработке проектов округов и определению границ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, направление на согласование проектов округов санитарной (горно-санитар-ной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения | направление на согласование с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения | 2021 г. – Уш-Белдир, Чедер  2022 г. – Ажыг-Суг, Тарыс, Чойган, Шивилиг  2023 г. – Улаатай,  Хуругечи, Уургайлыг  2024 г. – Дус-Холь, Как-Холь,  Шара-Нур | органы местного самоуправления (по согласованию) | разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал |
|
| 5. Рассмотрение и согласование проектов округов санитарной (горно-санитар-ной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения в соответствии с законодательством, установление | приказ Министерства природы и экологии Республики Тыва о согласовании проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, которым также будут установлены границы округов санитарной (горно-сани-тарной) охраны лечебно-оздоро- | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | согласование и утверждение проектов с установлением границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения с последующим утверждением на заседании Правительства Республики Тыва | вительных местностей и курортов. Далее будет рекомендовано Правительству Республики Тыва утвердить нормативным правовым актом границы округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, установленные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва |  |  |  |
| 6. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, включая границы зон, входящих в состав этих округов | пояснительная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации с выписками из Единого государственного реестра недвижимости | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, включая границы зон |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 7. Проведение работ по ограждению территории первой зоны горно-санитарной охраны территории расположения водозаборов подземных минеральных вод по периметру, обеспечение ее охраны и благоустройства с учетом действующего законодательства Российской Федерации и проектной документации | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | органы местного самоуправления (по согласованию) | ограждение и благоустройство первых зон горно-санитарной охраны территории расположения водозаборов подземных минеральных вод |
| 8. Проведение работ по вынесению на местность установленных границ округов санитарной (горно-санитар-ной) охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей и установление на границах второй и третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны информационных табло с информацией о режимах этих зон | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обозначение границ округов на местности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 9. Осуществление контроля и проведение мониторинга за состоянием территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | ежегодный отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации с данными мониторинга | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию) | регулярный мониторинг территорий лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов 1 раз в 5 лет по каждому объекту |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 9.1. Разработка биоклиматических паспортов лечебно-оздоровительных местностей и курортов и медико-климатических заключений, разработка рекомендаций по климатолечению | нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по утверждению паспортов лечебно-оздоровительных местностей и курортов и медико-климатических заключений | ежегодно, согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | разработка биоклиматических паспортов лечебно-оздорови-тельных местностей и курортов и представление медико-климатических заключений |
| 9.2. Проведение санитарно-технического обследования водозаборов и минералопроводов с целью предотвращения опасности загрязнения подземных минеральных вод. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность для загрязнения водоносных горизонтов | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации о санитарно-техни-ческом состоянии водозаборов и минералопроводов | ежегодно,  согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | проведение санитарно-техни-ческих обследований водозаборов и минералопроводов; выполнение тампонажа аварийных и консервации недействующих скважин |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 9.3. Проведение санитарно-технического обследования санитарного состояния месторождений лечебных грязей, грязехранилищ и «грязевых кухонь» с целью предотвращения опасности загрязнения подземных минеральных вод | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации о санитарно-техни-ческом состоянии месторождений, грязехранилищ и «грязевых кухонь» | ежегодно:  2021 г. – озеро Чедер;  2022 г. – озеро Дус-Холь;  2023 г. – озеро Как-Холь;  2024 г. – озеро Бай-Холь | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию),  Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва | проведение санитарно-техни-ческого обследования месторождений, грязехранилищ и «грязевых кухонь» |
| 10. Оповещение физических и юридических лиц об установленных границах и режиме, действующем в каждой из зон округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздорови-тельных местностей и курортов | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации об установках баннеров для оповещения посетителей лечебно-оздоровительных местностей и курортов | ежегодно | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | информирование физических и юридических лиц |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 11. Определение статуса лечебно-оздоровительных местностей и курортов и разработка или актуализация положений о лечебно-оздоровительных местностях и курортах | Правительством Республики Тыва принято постановление от 26 ноября 2019 г. № 568 «О природных лечебно-оздоровительных местностях и курортах регионального и местного значения на территории Республики Тыва» | мероприятие  проведено | Министерство здравоохранения Республики Тыва | утверждение положений о лечебно-оздоровительных местностях и курортах, паспортов лечебно-оздоровительных местностей |
| III. Развитие территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | | |
| 12. Проведение научно-исследовательской деятельности на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, направленной на обеспечение охраны окружающей природной среды, рационального использования природных лечебных ресурсов, поддержание экологического равновесия, разработку современных методов лечения с использованием природных лечебных ресурсов | отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о научно-исследовательской деятельности | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,  ГБУ «Научно-исследо-вательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | проведение научно-исследова-тельской деятельности на территориях лечебно-оздорови-тельных местностей и курортов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 13. Организация работы по формированию (реализации) механизмов стимулирования использования земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного строительства, и других неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации об исполнении | 2021 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | разработка механизмов стимулирования использования земельных участков |
| 14. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов приоритетных санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики Тыва | предложения в Правительство Республики Тыва по обновлению и реконструкции объектов курортной инфраструктуры с учетом современного уровня сервиса | 2021-2023 гг.  1. Чедер  2021 г.;  2. Уш-Белдир  2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва,  органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | разработка проектно-сметной документации и проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов приоритетных санаторно-курортных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 15. Реализация пилотных проектов по созданию и реконструкции объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и иных договоров об осуществлении инвестиций | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации об исполнении | 2022-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва,  органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | реализация пилотных проектов, в том числе пилотный проект «Реконструкция и строительство новых объектов курорта «Уш-Белдир» |
| 16. Принятие мер по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации с комплексом мероприятий по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации | 2021 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение мер по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе кадастровой стоимости земельных участков |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение | Ожидаемый результат |
| 17. Размещение и обновление информации о курортах, природных лечебных ресурсах и санаторно-курортном комплексе на региональных туристско-информационных порталах Российской Федерации и Республики Тыва | докладная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации об исполнении | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | размещение информации на региональных туристско-информационных порталах Российской Федерации и Республики Тыва |
| 18. Создание и продвижение брендов курортов и природных лечебных ресурсов, в том числе путем проведения рекламных акций | предложения в Правительство Республики Тыва по созданию и продвижению брендов курортов и лечебных природных ресурсов с учетом современных потребностей рынка | ежегодно | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва | разработка предложения по продвижению брендов курортов и природных лечебных ресурсов |
| 19. Рекреационное обустройство территорий целебных источников (аржаанов), наиболее посещаемых населением Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва | ежегодно | органы местного самоуправления (по согласованию) | обустройство территорий наиболее посещаемых аржаанов |