ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 18 марта 2022 г. № 137-р

г. Кызыл

**Об объявлении месячника по сбору**

**платежей за потребленные энергоресурсы**

**на территории Республики Тыва**

В целях снижения задолженности за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва:

1. Провести с 21 марта по 21 апреля 2022 г. месячник по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва.

2. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва;

закрепление руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва за муниципальными образованиями для координации и реализации мероприятий в рамках месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва.

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, закрепленным за муниципальными образованиями для координации и реализации мероприятий в рамках месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы, еженедельно по пятницам представлять информацию о ходе реализации плана мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерту А.В. и в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 июня 2021 г. № 259-р «Об объявлении месячника по сбору платежей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва».

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения вложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 18 марта 2022 г. № 137-р

**П Л А Н**

мероприятий по проведению месячника по сбору платежей за

потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва

| Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Обновление информации о задолженности работников бюджетных организаций во взаимодействии с ресурсоснабжающими предприятиями | до 23 марта 2022 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) |
| 2. Доведение до руководителей (работодателей) бюджетных учреждений списков должников | 28 марта  2022 г. | АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) |
| 3. Организация бесперебойной работы «горячей линии» ресурсоснабжающих организаций для обратной связи с гражданами, имеющими задолженность | постоянно в течение месячника | АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) |
| 4. Предоставление (при необходимости) платежных документов по уплате задолженности в удаленном режиме | постоянно в течение месячника | АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) |
| 5. Организация заслушивания руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва и председателей администраций муниципальных образований (работодателей), работники которых имеют задолженность, об организации работы по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы в режиме видео-конференц-связи | еженедельно | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6. Формирование рейтинга муниципальных образований по сбору задолженности, рассмотрение динамики уплаты задолженности за потреблённые энергоресурсы, доклад о результатах на аппаратных совещаниях Правительства Республики Тыва | еженедельно | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ресурсоснабжающие предприятия (по согласованию) |
| 7. Обеспечение полного погашения задолженности должностными лицами муниципальных образований, руководителями органов исполнительной власти и бюджетных учреждений республики | в течение месячника | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. Представление отчета о результатах проведенного месячника по снижению задолженности по уплате за потреблённые энергоресурсы | по окончании месячника | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ресурсоснабжающие предприятия (по согласованию) |
| 9. Представление в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва информации о дебиторской задолженности, а также списков организаций, имеющих задолженность за потребленные коммунальные услуги, перечня организаций, работники которых имеют задолженность за потребленные коммунальные услуги, в разрезе муниципальных образований | ежемесячно, до 18 числа | АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Дизель» (по согласованию), ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), ООО «Сантехник» г. Чадана (по согласованию), ООО «Хулер» г. Чадана (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Услуги ВИС» (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Енисей» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Чаа-Холь источник» (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию) |
| 10. Принятие мер по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и своевременной оплате текущих платежей | ежемесячно, до 18 числа | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 11. Проведение сверки дебиторской и кредиторской задолженности за электроэнергию перед АО «Тываэнергосбыт» за 2021 году по всем бюджетным учреждениям и подписание с разногласиями или без разногласий актов сверки взаимных расчетов, направленных АО «Тываэнергосбыт». | в течение месячника | органы исполнительной власти Республики Тыва, территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12. Ведение постоянного контроля за погашением задолженности и оплатой текущих платежей за потребленные коммунальные услуги подведомственными учреждениями | ежемесячно, до 18 числа месяца следующего за отчетным | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 13. Обеспечение полного погашения задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перед АО «Тываэнергосбыт» за потребленную электроэнергию, в том числе за счет выделенных субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва | ежемесячно, до 18 числа месяца следующего за отчетным | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «Байыр» с. Кызыл-Мажалык (по согласованию), МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (по согласованию), ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (по согласованию), МУП «Тепловик» г. Турана (по согласованию), МУП «Водоканал» г. Шагонара (по согласованию), ООО «Водопроводно-канализационные сети» с. Хову-Аксы (по согласованию), ООО «Водоканал-Сервис» г. Кызыла (по согласованию), МУП «Благоустройство» |
| 14. Обеспечение работы по погашению задолженности ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» перед АО «Тываэнергосбыт» за потребленную электроэнергию | ежемесячно, до 18 числа | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |
| 15. Организация контроля за погашением задолженности за потребленные коммунальные услуги территориальными органами федеральных органов власти в Республике Тыва | ежемесячно, до 18 числа | Аппарат главного федерального инспектора по Республике Тыва Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию), территориальные органы федеральных органов власти в Республике Тыва (по согласованию) |
| г. Кызыл | | |
| 16. Принятие мер по погашению задолженности и текущих платежей:  - за потребленную теплоэнергию (перед АО «Кызылская ТЭЦ) муниципальных образовательных учреждений г. Кызыла, МКУ «УПОД мэрии г. Кызыла» и департамента по социальной политике мэрии г. Кызыла;  - за потребленную электроэнергию (перед АО «Тываэнергосбыт») по всем муниципальным учреждениям г. Кызыла, в том числе МУП «Енисей» | до 21 апреля 2022 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| г. Ак-Довурак | | |
| 17. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги учреждениями ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум», МБОУ СОШ № 2 г. Ак-Довурака, ООО «НСК-Град», МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака, МБУ ДК им. К.Сагды г. Ак-Довурака | до 21 апреля 2022 г. | администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), Министерство культуры и туризма Республики Тыва |
| Барун-Хемчикский кожуун | | |
| 18. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией Барун-Хемчикского кожууна, МБОУ СОШ № 2 с. Кызыл-Мажалык, ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| Бай-Тайгинский кожуун | | |
| 19. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе МБОУ СОШ им. Н.С. Конгара с. Бай-Тал, МБОУ «Хемчикская СОШ» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Бай-Тайгинского кожууна (по согласованию) |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | |
| 20. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией городского поселения город Чадан, администрацией сумона Хайыраканский, МБОУ «Ийменская СОШ» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| Каа-Хемский кожуун | | |
| 21. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией сумона Кундустугский | до 21 апреля 2022 г. | администрация Каа-Хемского кожууна (по согласованию) |
| Овюрский кожуун | | |
| 22. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе МБОУ «Солчурская СОШ», МБОУ «Хандагайтинская СОШ» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Овюрского кожууна (по согласованию) |
| Монгун-Тайгинский кожуун | | |
| 23. Принять меры по погашению задолженности перед ООО «Дизель» за потребленную электроэнергию ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по согласования), Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| Пий-Хемский кожуун | | |
| 24. Принять меры по погашению задолженности за потребленную электроэнергию МУП «Тепловик», администрацией Пий-Хемского кожууна | до 21 апреля 2022 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| Сут-Хольский кожуун | | |
| 25. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией Сут-Хольского кожууна, администрацией сельского поселения сумон Ишкинскией МБДОУ «Диинчигеш» с. Суг-Аксы | до 21 апреля 2022 г. | администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Тандинский кожуун | | |
| 26. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе МБДОУ «Детский сад «Хунчугеш» с. Кочетово | до 21 апреля 2022 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| Тере-Хольский кожуун | | |
| 27. Принять меры по погашению задолженности перед ООО «Дизель» за потребленную электроэнергию (уличное освещение) администрацией Тере-Хольского кожууна | до 21 апреля 2022 г. | администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Тес-Хемский кожуун | | |
| 28. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе МБОУ «Самагалтайская СОШ № 1 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», МБОУ «Чыргаландинская СОШ муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Тес-Хемского кожуун (по согласованию) |
| Улуг-Хемский кожуун | | |
| 29. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией сумона Торгалыгский, администрацией сумона Эйлиг-Хемский, администрацией г. Шагонара, МУП «Водоканал г. Шагонар» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) |
| Чеди-Хольский кожуун | | |
| 30. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию ООО «Водопроводно-канализационные сети» | до 21 апреля 2022 г. | администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики Тыва |
| Чаа-Хольский кожуун | | |
| 31. Принять меры по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги и электроэнергию по всем учреждениям, в том числе администрацией Чаа-Хольского кожууна, администрацией с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна | 21 апреля 2022 г. | администрация Чаа-Хольского кожууна (по согласованию) |
| Эрзинский кожуун | | |
| 32. Принять меры по погашению задолженности за потребленную электроэнергию МБОУ «Эрзинская средняя школа им. С. Чакар» | 21 апреля 2022 г. | администрация Эрзинского кожууна (по согласованию) |
| 33. Обеспечить системную работу со средствами массовой информации по вопросам задолженности потребителей Республики Тыва за жилищно-коммунальные услуги и применении мер воздействия в отношении должников с соблюдением требований федерального законодательства в области персональных данных;  ежемесячно направлять списки лиц, имеющих задолженность, руководителям организаций всех форм собственности для принятия исчерпывающих мер по полному погашению задолженности | постоянно | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |

Утверждено

распоряжением Правительства Республики Тыва

от 18 марта 2022 г. № 137-р

**З А К Р Е П Л Е Н И Е**

руководителей органов исполнительной власти

Республики Тыва за муниципальными образованиями

для координации и реализации мероприятий в рамках

месячника по сбору платежей за потребленные

энергоресурсына территории Республики Тыва

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципального  образования | ФИО, должность |
| 1 | 2 |
| Пий-Хемский кожуун | Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва |
| Каа-Хемский кожуун | Чигжит В.С.– министр культуры и туризма Республики Тыва  Москаленко Т.Н. – заместитель министра юстиции Республики Тыва |
| Тоджинский кожуун | Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва |
| Бай-Тайгинский кожуун | Монгуш С.А. – первый заместитель министра спорта Республики Тыва |
| Барун-Хемчикский кожуун | Ондар С.К – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Кызылский кожуун | Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва |
| Улуг-Хемский кожуун | Допуй-оол А.А. – и.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| Тандинский кожуун | Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва |
| Монгун-Тайгинский кожуун | Бартан А.О. – министр цифрового развития Республики Тыва |
| Овюрский кожуун | Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва |
| Тере-Хольский кожуун | Салчак А.О.– руководитель (председатель) Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва |
| Тес-Хемский кожуун | Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики Тыва |
| Эрзинский кожуун | Куулар Э.А. – первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Тыва |
| Дзун-Хемчикский кожуун | Сарыг-Хаа Т.К. – министр лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| Сут-Хольский кожуун | Монгуш В.М. – первый заместитель министра образования Республики Тыва |
| Чаа-Хольский кожуун | Чыргал-оол Ш.А. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| Чеди-Хольский кожуун | Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва |
| г. Ак-Довурак | Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва |
| г. Кызыл | Мынын-оол М.М. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва  Хангай Д.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 1 | 2 |
|  | Март-оол В.Д. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва  Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию)  Конгар А.А. – начальник отдела Министерства экономического развития и промышленности Республики Тыва  Хабаров В.А. – консультант департамента по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |