ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 19 марта 2025 г. № 138-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации**

**регионального проекта «Формирование**

 **комфортной городской среды» на территории**

**Республики Тыва в 2025 году**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2025 году (далее – план мероприятий).

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва обеспечить реализацию плана мероприятий, разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по реализации плана мероприятий по каждому объекту благоустройства в 2025 году.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства Республики Тыва.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 19 марта 2025 г. № 138-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Республики Тыва в 2025 году

| Наименование национального проекта (программы) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:- соглашение от 19.12.2024 г. № 069-09-2024-172 на сумму 101 010,100 тыс. рублей;- соглашение от 24.12.2024 г. № 069-09-2024-255 на сумму 244 924,300 тыс. рублей. | 1) актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды | 15.03.2025 | 01.04.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2) утверждение дизайн-проектов объектов благоустройства для выдвижения на онлайн-голосование | 15.03.2025 | 01.04.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3) контрактация общественных территорий 2025 года | 01.03.2025 | 01.04.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 4) подготовка и утверждение плана-графика работ на общественных территориях 2025 года | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5) подготовка и утверждение плана-графика финансирования работ по общественным территориям 2025 года | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6) установка информационных паспортов и носителей с QR-кодами на общественных территориях 2025 года в соответствии с брендбуком | 01.04.2025 | 15.04.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |

| Наименование национального проекта (программы) | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
|  | 7) представление в Минстрой России проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы сметной стоимости проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в гг. Кызыл, Шагонар, Туран | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам «Тувинская колыбель», г. Кызыл, «Благоустройство пешеходной зоны улицы Дружбы», г. Шагонар и «Благоустройство улицы им. Героя Гражданской войны Сергея Кузьмича Кочетова»,г. Туран | 25.03.2025 | 01.04.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9) завершение реализации объектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Ак тоолчургу чугаа»,г. Ак-Довурак и «9 кожуун тову», г. Чадан | 01.05.2025 | 20.05.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10) представление в Минстрой России конкурсных заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | не позднее 01.06.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 11) осуществление работ по благоустройству на общественных территориях 2025 года | 01.04.2025 | 01.08.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12) обеспечение полного кассового освоения средств субсидии | 01.08.2025 | 01.09.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 13) представление заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов, реализованных в 2025 году | 01.09.2024 | 01.11.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14) завершение реализации объектов победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Кызыл, Шагонар, Туран | 01.11.2025 | 30.11.2025 | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 15) организация и проведение выездных проверок хода работ на общественных территориях 2025 года | ежемесячно | Министерство строительства Республики Тыва |
| 16) медиа-сопровождение работ по благоустройству общественных территорий | еженедельно | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 17) представление отчетности о ходе реализации проекта | в соответствии с установленными сроками в соглашениях с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Министерство строительства Республики Тыва |
| 18) завершение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий 2025 года | не позднее 31.12.2025 | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |