ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2021 г. № 140

г. Кызыл

О внесении изменений в государственную

программу Республики Тыва «Развитие

земельно-имущественных отношений на

территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Целевые индикаторы и показатели Программы | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (базовое значение индикатора в 2012 году – 172,2 млн. рублей):2014 год – 181,8 млн. рублей;2015 год – 196,2 млн. рублей;2016 год – 211,9 млн. рублей;2017 год – 205,3 млн. рублей;2018 год – 230,0 млн. рублей;2019 год – 240,0 млн. рублей;2020 год – 203,7 млн. рублей;2021 год – 206,9 млн. рублей;2022 год – 208,3 млн. рублей;доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в Единый государственный реестр недвижимости:2014 год – 47,0 процентов;2017 год – 70,5 процента;2021 год – 100 процента;количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель:2015 год – 8993 ед.;2016 год – 646 ед.;2017 год – 84625 ед.;2020 год – 1393 ед.;2021 год – 115960 ед.;2022 год – 120167 ед.;количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы:2019 год – 3712 ед.;2020 год – 10400 ед.;2021 год – 8089 ед.;2022 год – 5743 ед.;общая площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории г. Кызыла и учтенных в ЕГРН с границами:2019 год – 400 га;2020 год – 400 га;2021 год – 600 га;2022 год – 700 га»; |

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «174,2819» заменить цифрами «166,7007», цифры «30,7093» заменить цифрами «29,8563», цифры «31,1663» заменить цифрами «24,4381», цифры «9,3998» заменить цифрами «14,027», цифры «9,9755» заменить цифрами «13,4126», цифры «21,3095» заменить цифрами «15,8293», цифры «21,1908» заменить цифрами «11,0255»;

2) в разделе IV цифры «174,2819» заменить цифрами «166,7007», цифры «30,7093» заменить цифрами «29,8563», цифры «311663» заменить цифрами «24,4381», цифры «9,3998» заменить цифрами «14,027», цифры «9,9755» заменить цифрами «13,4126», цифры «21,3095» заменить цифрами «15,8293», цифры «21,1908» заменить цифрами «11,0255», цифры «2,0277» заменить цифрами «3,5309», цифры «131,4602» заменить цифрами «115,6568», цифры «5,5869» заменить цифрами «5,429», цифры «125,8733» заменить цифрами «110,2278»;

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | Сроки исполнения |
| 2014-2022 гг. | в том числе |  |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |
| Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | республиканский бюджет | 3,5309 |  |  |  | 2,0277 |  |  |  | 0,7697 | 0,7335 | 2015-2021 гг. |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | республиканский бюджет | 38,0835 |  | 1,140 | 0,750 |  |  | 4,8167 | 8,6412 | 11,5974 | 11,1382 | 2014-2022 гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | республиканский бюджет | 5,429 |  |  |  | 1,9911 | 2,5 | 0,450 | 0,2166 | 0,1599 | 0,1114 | 2017-2022 гг. |
| федеральный бюджет | 110,2278 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 8,390 | 21,4400 | 15,8293 | 11,0255 |  |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | республиканский бюджет | 3,8295 |  |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 1,500 | 1,4295 |  |
| 2.4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 5,6 |  |  |  |  | 3,0 | 1,3 | 1,3 |  |  | 2018 - 2020 гг. |
| Республиканский бюджет, всего | 56,4729 |  | 1,140 | 0,750 | 4,0188 | 5,5 | 7,0167 | 10,6078 | 14,027 | 13,4126 |  |
| Федеральный бюджет, всего | 110,2278 |  |  |  | 37,8312 | 15,7118 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 | 11,0255 |  |
| Итого | 166,7007 | 0 | 1,140 | 0,750 | 41,850 | 21,2118 | 15,4067 | 32,0478 | 29,8563 | 24,4381 |  |

Приложение № 2

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

**ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ**

эффективности реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора 2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | млн. рублей | 172,2 | 181,8 | 196,2 | 211,9 | 205,3 | 230,0 | 240 | 203,7 | 206,9 | 208,3 |
| 2. Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 42,0 | 47,0 |  |  | 70,5 |  |  |  | 100 |  |
| 3. Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки | единица | 6386 |  | 8993 | 646 | 84625 |  |  | 1393 | 115960 | 119000 |
| 4. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единица |  |  |  |  |  |  | 3712 | 10400 | 8089 | 5743 |
| 5. Общая площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Кызыла и учтенных в ЕГРН с границами | га |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 600 | 700 |

Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы»

**П Л А Н**

реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва

на 2014-2022 годы» на период 2021-2022 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, контрольного события государственной программы | Ответственные за исполнение | Срок наступления контрольного события |
| 2021 год | 2022 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Описание границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1. Организация подготовительных работ по определению субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 28 февраля 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 1.2.Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по описанию границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 31 марта 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.3.Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по описанию границ между Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  | 1 апреля -31 мая 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.4. Выполнение работ по описанию границ между субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Тыва | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  | 1 июня - 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 2.1. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.1. Обработка перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 15 марта 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.2. Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, а также анализ информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости, но влияющей на их стоимость (информация о внешней среде объектов недвижимости) | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  | 30 мая 2021 г.  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.3. Обоснование моделей оценки кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 2.1.4. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  | 30 августа 2021 г. |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.5. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 15 ноября 2021 г. |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.6. Официальное опубликование и информирование о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 30 ноября 2021 г. |  |  |  |  |
| б) проведение государственной кадастровой оценки всех категорий земель (сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 3. Подготовительные работы по проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва в 2022 году | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.1. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  | 30 июня 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.2. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.1.3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  | 31 декабря 2021 г. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 3.2. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  | 30 ноября 2022 г. |
| Контрольное событие 3.2.1. Обработка перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  | 15 марта 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 3.2.2. Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости, а также анализ информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости, но влияющей на их стоимость (информация о внешней среде объектов недвижимости) | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  | 30 мая 2022 г. |  |  |
| Контрольное событие 3.2.3. Обоснование моделей оценки кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  | 30 июля 2022 г. |  |
| Контрольное событие 3.2.4. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей  | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  | 30 августа 2022 г. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3.2.5. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. |  |  |  |  |  |  |  | 15 ноября 2022 г. |
| Мероприятие 4. Проведение комплексных кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 1 февраля 2021 г. |  |  |  | 1 февраля 2021 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 4.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 10 февраля 2021 г. |  |  |  | 10 февраля 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 4.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.,Монгуш Ш.Э. | 1 апреля 2021 г. |  |  |  | 1 апреля 2022 г. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Контрольное событие 4.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Монгуш Р.Б.Монгуш Ш.Э. |  | с 1 мая 2021 г.  |  | по 1 ноября 2021 г. |  | с 1 мая 2022 г.  |  | по 1 ноября 2022 г.  |
| Мероприятие 5. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 5.1. Составление перечня земельных участков, подлежащих к межеванию | Монгуш Р.Б.Монгуш Ш.Э. | 1 марта 2021 г. |  |  |  | 1 марта 2022 г. |  |  |  |
| Контрольное событие 5.2. Выполнение работ по договору:подготовка схемы расположения земельных участков;постановка на государственный кадастровый учет | Монгуш Р.Б.Монгуш Ш.Э. |  | с 1 апреля 2021 г. |  | по 1 ноября 2021 г.  |  | с 1 апреля 2022 г. |  | по 1 ноября 2022 г. | »; |

4) в Приложении № 5 к Программе слова «не менее 5 процентов» заменить словами «не менее 1 процента».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол