ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 4 апреля 2019 г. № 155-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации проекта**

**«Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год**

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на пути к достижению национальных целей» от 24 декабря 2018 г. и в целях реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной [постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633](http://docs.cntd.ru/document/423912947):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований республики:

обеспечить реализацию плана мероприятий;

ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 4 апреля 2019 г. № 155-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 1. Схема реализации проекта |
| 1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования | - | до 30 ноября 2018 г. | председатели администраций сумонов (по согласованию) | протоколы сходов граждан |
| 1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов | - | до 15 декабря 2018 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | утверждение списка участников проекта  |
| 1.3. Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте в соответствии с [постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 «Об утверждении Порядка предоставления государственной](http://ivo.garant.ru/document?id=47703762&sub=0)  | - | до 1 июля2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| поддержки на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи» |  |  |  |  |
| 2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве главкрестьянских (фермерских) хозяйств и открытию ими расчетных счетов |
| 2.1. Подача заявлений о государственной регистрации одного из супругов в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, подача заявлений о переходе на систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | регистрация индивидуального предпринимателя |
| 2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | открытие расчетных счетов для проведения расчетно-кассовых операций |
| 3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта  |
| 3.1. Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников проекта | - | январь 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | формирование перечня земельных участков  |
| 3.2. Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схем расположения земельных участков, межевого плана земельного участка | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 3.3. Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | - | февраль 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта |
| 3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | - | февраль 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка |
| 3.5. Опубликование в печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | опубликование объявления в средствах массовой информации |
| 3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течении 2 лет, в рамках действующего законодательства | - | февраль2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | принятие постановления администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией муниципального образования и участником проекта |
| 3.7. Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта | - | март2019 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение договоров аренды земельного участка в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
| 3.8. Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва  | - | май2019 г. | Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью |
| 4. Заготовка древесина |
| 4.1. Проведение семинара с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее – Минприроды РТ) с подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта | - | февраль 2019 г. | Минприроды РТ | предотвращение нарушений действующего законодательства при заготовке древесины участниками проекта |
| 4.2. Предоставление в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва списка участников проекта  | - | февраль2019 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва  | формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине |
| 4.3. Закрепление работников лесничеств Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва за участниками проекта | - | февраль2019 г. | Минприроды РТ | качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах |
| 4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесоустроительным материалам | - | март 2019 г. | Минприроды РТ | подбор лесных участков в соответствии лесохозяйственными регламентами, на которых разрешается рубка древесины |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
| 4.5. Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта | - | март 2019 г. | администрации кожуунов (по согласованию) | формирование перечня индивидуальных предпринимателей, закрепленных за участниками проекта |
| 4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями) | - | март 2019 г. | Минприроды РТ | отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка |
| 4.7. Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва» | - | март 2019 г. | Минприроды РТ | заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
| 4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»  | за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований  | март 2019 г. | Минприроды РТ | соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
| 4.9. Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта | - | март 2019 г. | участники проекта, председатели администраций сельских поселений (по согласованию) | вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки |
| 4.10. Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки согласно договорам купли-продажи лесных насаждений | за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований | апрель2019 г. | индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта  | переработка пиломатериала для построек |
| 4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки | за счет собственных финансовых средств участников проект и муниципальных образований | апрель2019 г. | участники проекта, председатели администраций сельских поселений (по согласованию) | транспортировка переработанной древесины |
| 4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах | - | в течение пожароопасного периода | индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта  | предотвращение нарушений участниками проекта Правил пожарной безопасности в лесах |
| 5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности |
| Организация краткосрочных курсов для участников проекта на базе ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, по ведению предпринимательской деятельности  | - | апрель2019 г. | Минобрнауки РТ, Минсельхозпрод РТ | получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков необходимых для ведения предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных; получение сертификата участниками проекта  |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров |
| 6.1. Опубликование в СМИ информации о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын», размещение его на официальном сайте Минсельхозпрода Республики Тыва (<https://mcx.rtyva.ru/>) | - | февраль 2019 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | публикация в средствах массовой объявления о предстоящем конкурсе |
| 6.2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта в рамках реализации [Подпрограмм](#P1739)ы «Поддержка малых форм хозяйствования» претендентами на участие в конкурсе на открытые расчетные счета в коммерческих банках | за счет собственных средств претендентов на участие в конкурсе | март 2019 г. | участники проекта  | подготовка пакета документов претендентами на участие в конкурсе, выполнение ими условий участия в конкурсе |
| 6.3. Прием документов на участие в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров | - | до 1 июля2019 г. | Минсельхозпрод РТ | прием документов на участие в конкурсе |
| 6.4. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | до 25 июля2019 г. | Минсельхозпрод РТ | проведение конкурса |
| 6.5. Определение победителей конкурса - получателей финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | до 1 августа2019 г. | Минсельхозпрод РТ | определение победителей из числа участников конкурса |
| 6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса - участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров | - | до 1 августа2019 г. | Минсельхозпрод РТ | финансирование строительства дома и кошары, приобретение скота |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 7. Финансирование проекта  |
| Перечисление денежных средств на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников конкурсного отбора начинающих фермеров, для финансирования мероприятий согласно плана расходов | республиканский и федеральный бюджеты | до 5 августа2019 г. | Минфин РТ | финансирование строительства кошары и дома, приобретение скота |
| 8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта |
| 8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | июнь2019 г. | председатели администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | завершение строительства помещения для скота |
| 8.2. Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | июнь2019 г. | председатели администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | завершение строительства дома |
| 9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта |
| 9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота  | - | май2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ | отбор скота |
| 9.2. Заключение договоров на поставку скота | - | май2019 г. | Минсельхозпрод РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком |
| 9.3. Проведение диагностических исследований передаваемого скота | в рамках государственных заданий Минсельхозпрод Республики Тыва и подведомственных учреждений | июнь2019 г. | Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | проведение ветеринарных исследований |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
| 9.4. Проведение ветеринарно-профилактичес-ких мероприятий (вакцинация) |  | июль2019 г. | Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней животных |
| 9.5. Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика скота участнику проекта | - | июль2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | обеспечение участников проекта скотом  |
| 9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов | - | июль2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию), поставщики скота (по согласованию) | обеспечение эпизоотического благополучия |
| 10. Зооветеринарные мероприятия (правила введения животноводства) |
| 10.1. Организация купки скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июль2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов  | обеспечение эпизоотического благополучия |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
|  |  |  | (по согласованию), участники проекта (по согласованию) |  |
| 10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота) | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июль2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | обеспечение летнего нагула  |
| 10.3. Проведение кормозаготовительных работ | за счет собственных финансовых средств участников проекта | август2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию) | формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2019-2020 гг. |
| 10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.) | - | август2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | подготовка к зимне-стойловому периоду  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
| 10.5. Проведение работ в рамках случной кампании (запуск баранов-производителей на вольную случку с овце-матками или организация искусственного осеменения) | - | октябрь2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию) | обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта или заказ передвижной лаборатории по искусственному осеменению  |
| 10.6. Принятия мер по отбивке баранов-производителей в отдельные отары | - | декабрь2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта (по согласованию) | регулирование окотной кампании по зооветеринарным мероприятиям |
| 11. Организация социальной помощи участникам проекта |
| 11.1. Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст) | - | май 2019 г. | Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление списка детей участников проекта |
| 11.2. Организация работ по созданию групп ночного пребывания детей участников проек-та в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах | - | май2019 г. | Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление перечня учреж-дений дошкольного образо-вания, где функционируют группы круглосуточного пребывания детей  |
| 11.3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов, участников проекта в период летней оздоровительной компании | - | июнь-август 2019г. | Минобрнауки РТ, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственныеза исполнение | Ожидаемый результат |
| 12. Организация медицинской помощи участникам проекта |
| Проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров членов семей участников проекта | - | декабрь 2019 г. | Минздрав Республики Тыва | профилактический медицинский осмотр участников проекта  |
| 13. Подведение итогов реализации проектов  |
| Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В.  | - | декабрь 2019 г. | председатели, администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ | отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |