ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 27 марта 2025 г. № 160-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по организации и**

**проведению в 2025 году Всероссийского**

**онлайн-голосования по выбору общественных**

**территорий, подлежащих благоустройству**

**в первоочередном порядке, на территориях**

**муниципальных образований Республики Тыва**

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», постановления Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 821   
«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды Республики Тыва», с целью подготовки и проведения голосования по выбору объектов благоустройства на территориях муниципальных образований Республики Тыва:

1. Утвердить:

план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению в 2025 году Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, на территориях муниципальных образований Республики Тыва согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

показатели по достижению расчетного количества граждан, участвующих в голосовании в 2025 году, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва обеспечить достижение утвержденных настоящим распоряжением показателей по достижению расчетного количества граждан, участвующих в голосовании в 2025 году.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2025 г. № 160-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению в 2025 году

Всероссийского онлайн голосования по выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

на территориях муниципальных образований Республики Тыва

| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Заполнение на платформу обратной связи информации о реализованных проектах благоустройства и этапах реализации таких проектов, отобранных гражданами в предыдущие периоды голосования, информирование о результатах работы Министерства строительства Республики Тыва | до 27 марта 2025 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 2. Разработка региональной мотивационной программы для поощрения наиболее активных представителей волонтерского корпуса | до 27 марта 2025 г. | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва |
| 3. Обеспечение участия кураторов волонтеров в обучении по работе с мобильным приложением волонтера и в обучении по работе на платформе обратной связи | до 27 марта 2025 г. | Министерство по делам молодежи Республики Тыва |
| 4. Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | до 28 марта 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. Обеспечение участия волонтеров в тестировании мобильного приложения волонтера | до 28 марта 2025 г. | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6. Осуществление загрузки на платформе обратной связи ЕПГУ (ПОС) информации о выносимых на голосование общественных территориях и дизайн-проектах общественных территорий, в том числе с учетом полученных предложений граждан | до 1 апреля 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. Утверждение нормативным правовым актом муниципального образования даты и времени проведения онлайн-голосования, опубликование нормативного правового акта на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях с указанием электронного сервиса для онлайн-голосования | до 10 апреля 2025 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 8. Обеспечение участия ответственных должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, волонтеров в проведении Всероссийского тренировочного голосования | с 1 апреля 2025 г. по 8 апреля 2025 г. | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 9. Модерация (верификация) данных об общественных территориях и дизайн-проектах, выносимых на голосование | до 7 апреля 2025 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10. Региональная модерация (верификация) данных об общественных территориях и дизайн-проектах, выносимых на голосование | с 8 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 11. Привлечение волонтеров, проведение обучения по сбору голосов, обеспечение добровольцев экипировкой и техническими средствами проведения онлайн-голосования | до 18 апреля 2025 г. | Министерство молодежи Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12. Обеспечение работы волонтерского штаба с целью координации работы волонтеров | с 21 апреля 2025 г. по 12 апреля 2025 г. | Министерство по делам молодежи Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, |
| 13. Информирование населения о проведении Всероссийского онлайн-голосования | с 24 марта 2025 г.  по 12 апреля 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Центр управления регионом Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14. Создание на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделов, посвященных онлайн-голосованию | 14 апреля 2025 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 15. Опубликование в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня общественных территорий с их описанием, дизайн-проектов благоустройства (при наличии) для проведения онлайн-голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | с 24 марта 2025 г.  по 21 апреля 2025 г. | Министерство строительства Республики Тыва, департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Центр управления регионом Республики Тыва (по согласованию), Министерство цифрового развития Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 16. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации и социальных сетях по вопросам проведения онлайн-голосования: | с 21 апреля 2025 г.  по 12 июня 2025 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Центр управления регионом Республики Тыва (по согласованию), Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские организации (по согласованию) |
| подготовка и распространение в общественных местах информационных материалов (листовок, плакатов, буклетов и т.д.) | постоянно | органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские организации (по согласованию) |
| подготовка и размещение информации на стендах в администрациях муниципальных образований | постоянно | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 17. Проведение Всероссийского онлайн-голосования | в установленные сроки (21 апреля 2025 г. – 12 июня 2025 г.) | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство по делам молодежи Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), волонтерские организации (по согласованию) |
| 18. Подготовка и утверждение протоколов по результатам онлайн-голосования | 13 июня 2025 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 19. Опубликование протоколов по результатам онлайн-голосования на платформе обратной связи | до 18 июня 2025 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |

Утверждены

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 27 марта 2025 г. № 160-р

**П О К А З А Т Е Л И**

по достижению муниципальными образованиями

Республики Тыва расчетного количества граждан,

участвующих в голосовании в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Установленный показатель по голосованию (человек) |
| 1. | Бай-Тайгинский район | 3183 |
| 2. | Барун-Хемчикский район | 3548 |
| 3. | Дзун-Хемчикский район | 5772 |
| 4. | Каа-Хемский район | 3654 |
| 5. | Кызылский район | 11089 |
| 6. | Монгун-Тайгинский район | 1848 |
| 7. | Овюрский кожуун район | 2215 |
| 8. | Пий-Хемский район | 3163 |
| 9. | Сут-Хольский район | 2454 |
| 10. | Тандинский район | 4607 |
| 11. | Тере-Хольский район | 589 |
| 12. | Тес-Хемский район | 2703 |
| 13. | Тоджинский район | 2043 |
| 14. | Улуг-Хемский район | 6085 |
| 15. | Чаа-Хольский район | 1813 |
| 16. | Чеди-Хольский район | 2317 |
| 17. | Эрзинский район | 2583 |
| 18. | г. Кызыл | 39682 |
| 19. | г. Ак-Довурак | 3655 |
| Итого | | 103000 |