ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 31 марта 2025 г. № 175-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменения**

**в существенные условия государственного**

**контракта от 2 сентября 2024 г. № 77-24**

**«Капитальный ремонт объекта культурного**

**наследия регионального значения**

**«Скульптурный комплекс «Центр Азии»**

**– обелиск Центр Азии с фонтаном»**

В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 2 сентября 2024 г. № 77-24 «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Скульптурный комплекс «Центр Азии» – обелиск Центр Азии с фонтаном», заключенного между государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Хозяйственное управление исполнительных и законодательного органов государственной власти Республики Тыва» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бастион», в части продления срока исполнения контракта до 31 мая 2025 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг