ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 1 апреля 2025 г. № 176-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по организации озеленения**

 **территорий в честь проведения международной**

**акции «Сад памяти» и 80-летия Победы**

**в Великой Отечественной войне**

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1069 и в целях организованной подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации озеленения территорий в честь проведения международной акции «Сад памяти» и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям обеспечить представление в установленные сроки информации об исполнении плана мероприятий.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Исполняющий обязанности

 заместителя Председателя

Правительства Республики Тыва У. Ондар

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 1 апреля 2025 г. № 176-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по организации озеленения территорий

в честь проведения международной акции «Сад памяти» и

80-летия Победы в Великой Отечественной войне

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный период |
| 1.1. Освещение в средствах массовой информации и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении акции «Сад памяти» | апрель-май 2025 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.2. Организация субботников, ремонт и реконструкции памятников и обелисков, военно-мемориальных объектов культурного наследия, ремонт улиц Победы в муниципальных образованиях, прилегающих территорий организаций | апрель-май 2025 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.3. Организация участия медийных лиц (амбассадоров) в ключевых мероприятиях: высадке саженцев, брифингах, интервью, выступлениях и освещении акции «Сад памяти» | май 2025 г. | департамент информационной политики Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.4. Изготовление табличек «Сад памяти» в соответствии с брендбуком акции для обозначения мест посадки | до 30 апреля 2025 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), Тувинское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. Этап реализации |
| 2.1. Определение лесных участков для выкопки саженцев определенных пород, с учетом рекомендаций посадки (высота 0,5 до 1,5 м) | до 22 апреля 2025 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 2.2. Организация мероприятий на территории муниципальных районов и городских округов:- выкопка саженцев;- доставка саженцев к месту высадки;- обеспечение инвентарем участников акции | до 24 апреля 2025 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.3. Проведение посадки саженцев | с 21 апреляпо 20 мая 2025 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, Центр защиты леса Республики Тыва (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), волонтеры, студенты, школьные лесничества |
| 2.4. Проведение мероприятия «Лес Победы» по посадке саженцев на территории ГКУ Республики Тыва «Балгазынское лесничество»  | 7 мая 2025 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 2.5. Организация полива саженцев | со дня посадки по октябрь 2025 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Завершающий этап |
| 3.1. Формирование отчетной информации и представление в Федеральную дирекцию акции «Сад памяти» | ежемесячнодо 10 июня 2025 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 3.2. Подведение итогов акции  | до 10 июня 2025 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3.3. Инвентаризация саженцев на землях населенных пунктов и лесного фонда | до 20 октября 2025 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |