620200099/30728(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 11 апреля 2025 г. № 201-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий по**

**подготовке и проведению 100-летнего юбилея**

**сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна**

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2024 г. № 677-р «О создании республиканского организационного комитета о подготовке и проведению праздничных мероприятий и об одобрении примерного перечня государственных и профессиональных праздников, знаменательных дат и юбилейных мероприятий в Республике Тыва на 2025 год» и в соответствии с протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению 100-летнего юбилея со дня основания с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна от 19 марта 2025 г.:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 100-летнего юбилея сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна (далее – план мероприятий).
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва оказать содействие в реализации плана мероприятий и ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять доклады о ходе его выполнения в контрольное управление Главы Республики Тыва.
3. Контрольному управлению Главы Республики Тыва обеспечить ежеквартальное представление до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, докладов об исполнении плана мероприятий, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, в адрес Главы Республики Тыва.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.
5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 11 апреля 2025 г. № 201-р

**П Л А Н**

мероприятий по подготовке и проведению 100-летнего юбилея

со дня основания сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Развитие инфраструктуры сумона | | |
| 1.1. Ремонт уличного освещения | апрель-май 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
| 1.2. Ремонт линий электропередачи, замена старых опор электропередачи на бетонные опоры | май-июнь 2025 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, АО «Россети» (по согласованию) |
| 1.3. Ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью до 5 км (улицы Найырал, Ленина, Х.Чургуй-оола, Башкы, Молодежная) | май-июнь 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 1.4. Улучшение связи оператора «Мегафон» | май 2025 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 1.5. Благоустройство могилы Хомушку Ч.Н., памятника тувинским добровольцам и сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга | апрель 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 1.6. Благоустройство территорий, ремонт фасадов и заборов зданий и личных домовладений | апрель-май 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 1.7. Создание туристического объекта «Кодурер-Даш» | май 2025 г. | администрация с. Берт-Даг (по согласованию), Агентство по туризму Республики Тыва |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2. Капитальный ремонт учреждений сумона | | |
| 2.1. Капитальный ремонт здания отделения почты в с. Берт-Даг | до сентября 2025 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, АО «Почта России» (по согласованию) |
| 2.2. Ремонт стадиона имени Начын моге Владислава Ендана | апрель-июнь 2025 г. | администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 2.3. Разработка проектно-сметной документации с включением в программу капитального ремонта здания детского сада «Саяна» с. Берт-Даг на 2026 год | март-апрель 2025 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 2.4. Актуализация проектно-сметной документации и обновление экспертного заключения с включением в программу капитального ремонта здания начальной школы со спортивным залом с. Берт-Даг на 2026 год | март-апрель 2025 г. | Министерство образования Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 3. Научно-исследовательская работа, издание, выпуск печатной и ювелирной продукции | | |
| 3.1. Комплексная (фольклорная, литературоведческая и историко-этнографическая) экспедиция в Тес-Хемском кожууне в рамках мероприятий по подготовке 100-летнего юбилея образования сумона Берт-Даг | май 2025 г. | ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» |
| 3.2. Издание книги «Люди, события, судьбы», посвященной 100-летнему юбилею основания с. Берт-Даг | май-июнь 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 3.3. Выпуск юбилейной медали «100 лет с. Берт-Даг», сувенирной продукции с символикой 100-летия с. Берт-Даг | август 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 3.4. Выпуск короткометражного фильма «Берт-Даг: вековая история и современность» | сентябрь 2025 г. | Министерство цифрового развития Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 4. Конкурсы, выставки, благотворительные акции | | |
| 4.1. Выставка книг, фото, архивных материалов из истории создания и развития с. Берт-Даг | 22 апреля 2025 г. | администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 4.2. Благотворительный концерт «Сайзыра-ла, Берт-Даг суурум!» с участием творческих коллективов Тес-Хемского кожууна и популярных артистов Республики Тыва | 22 апреля 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 4.3. Конкурсы «Лучший арбан», «Самый благоустроенный двор» | апрель-август 2025 г. | администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 5. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в рамках мероприятий,  посвященных 100-летнему юбилею основания с. Берт-Даг | | |
| Праздничные мероприятия и спортивные соревнования к 80-летию Дня Победы и в честь Героя Советского Союза Хомушку Ч.Н.:  - возложение венков и торжественный митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза Хомушку Ч.Н.;  - марафонский забег 18 км по маршруту Самагалтай – Берт-Даг;  - праздничный концерт ко Дню Победы;  - соревнования по борьбе хуреш по весовым категориям;  - республиканский турнир по национальным конным скачкам | 8 мая 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6. Празднование 100-летнего юбилея основания с. Берт-Даг 19-20 сентября 2025 г. | | |
| 6.1. Торжественное открытие стелы «Кодурер-Даш» | 19 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.2. Республиканские соревнования по волейболу среди женских и мужских команд (финал) | 19 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.3. Республиканские соревнования по стрельбе из национального лука «Ак-Бедиктин адыгжызы» | 19 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.4. Конкурс стихов «Ак-Бедиимни алгадым!» среди самодеятельных поэтов | 19 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.5. Вокальный конкурс «Ак-Бедиктин аялгалары» среди сумонов и организаций Тес-Хемского кожууна | 19 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.6. Республиканские соревнования по конным скачкам | 20 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.7. Парад трудовых коллективов, арбанов и общественных объединений сумона | 20 сентября 2025 г. | администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.8. Торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею основания с. Берт-Даг и церемония награждения передовиков в сфере культуры, сельского хозяйства, образования, спорта, а также представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | 20 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.9. Праздничный концерт мастеров искусств, популярных артистов Республики Тыва и творческих коллективов Тес-Хемского кожууна, посвященный 100-летнему юбилею основания с. Берт-Даг | 20 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.10. Республиканские соревнования по национальной борьбе «Хуреш» | 20 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |
| 6.11. Молодежная дискотека, праздничный фейерверк | 20 сентября 2025 г. | администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация с. Берт-Даг (по согласованию) |