620200099/30773(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 18 апреля 2025 г. № 222-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации проекта**

**«Кладовая семьи» в 2025 году**

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2025 год:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кладовая семьи» в 2025 году.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 18 апреля 2025 г. № 222-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по реализации

проекта «Кладовая семьи» в 2025 году

| Наименование мероприятия,  контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | сдача отчетности о ходе выполнения |
| 1. Определение участников проекта «Кладовая семьи» в 2025 году | 5 февраля 2025 г. | 20 февраля 2025 г. | еженедельно | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2. Выделение земельных участков инициаторам проекта | 20 февраля 2025 г. | 15 марта 2025 г. | еженедельно | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Разработка бизнес-плана для участия в социальном контракте | 15 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | еженедельно | инициаторы проекта, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4. Участие в конкурсе «Социальный контракт» | 25 марта 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | еженедельно | инициаторы проекта, органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 5. Предоставление субсидий участникам на приобретение техники и оборудования для посадки картофеля и овощей | 10 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | еженедельно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

| Наименование мероприятия,  контрольной точки | Срок реализации | | | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | сдача отчетности о ходе выполнения |
| 6. Объявление конкурса на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (самозанятым), на приобретение семян картофеля и овощей, удобрений и горюче-смазочных материалов | 10 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | еженедельно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7. Проведение отбора участников, ведущих личное подсобное хозяйство (самозанятых) | 15 апреля 2025 г. | 20 апреля 2025 г. | еженедельно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 8. Предоставление субсидий на приобретение семян картофеля и овощей, удобрений и горюче-смазочных материалов | 20 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | еженедельно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 9. Организация приобретения техники и оборудования, семенного материала, удобрений и горюче-смазочных материалов | 25 апреля 2025 г. | 5 мая 2025 г. | еженедельно | инициаторы проекта, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 10. Посадка и уход за картофелем и овощами | 5 мая 2025 г. | 15 мая 2025 г. | еженедельно | инициаторы проекта, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 11. Подведение итогов на празднике урожая «Золотая осень 2025» | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | еженедельно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |