ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 25 апреля 2022 г. № 226-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**по организации деятельности временных**

 **досуговых центров в период летней**

**оздоровительной кампании в**

**Республике Тыва на 2022-2025 годы**

В целях организации занятости неорганизованных детей в период летней оздоровительной кампании Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации деятельности временных досуговых центров в период летней оздоровительной кампании в Республике Тыва на 2022-2025 годы (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий:

обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки;

направлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий в Министерство образования Республики Тыва.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Е. Хардикова

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 25 апреля 2022 г. № 226-р

**П Л А Н**

мероприятий(«дорожная карта») по организации деятельности

временных досуговых центров в период летней оздоровительной

кампании в Республике Тыва на 2022-2025 годы

| Наименование мероприятия | Сроки реализации  | Ответственные за исполнение  |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих организацию деятельности временных досуговых центров | до 1 апреля 2022 г. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва |
| 2. Составление реестра временных досуговых центров при сельских домах культуры и библиотеках, детских спортивно-юношеских школах, учреждениях дополнительного образования для неорганизованных детей в летний период | до 30 марта 2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 3. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению временных досуговых центров в Республике Тыва на летний период | до 30 апреля 2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 4. Проведение проверки спортивных залов на соответствие требованиям безопасности, обеспеченности спортивным инвентарем | до 30 марта 2022-2025 гг. | Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 5. Обеспечение перевода на дистационный режим работы временных досуговых центров в зависимости от эпидемиологической ситуации | июнь-август 2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 6. Организация работы временных досуговых центров для неорганизованных детей в период летней оздоровительной кампании | июнь-август 2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 7. Обеспечение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов во временных досуговых центрах | июнь-август 2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 8. Представление отчета о ходе работы временных досуговых центров в период летних каникул | июнь, июль, август2022-2025 гг. | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |