620200099/30132(15)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 22 января 2025 г. № 25

г. Кызыл

Об утверждении доклада о реализации

государственной программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных

ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» за период с 2021 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 22 января 2025 г. № 25

**Д О К Л А Д**

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Воспроизводство и

использование природных ресурсов

Республики Тыва на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

1. Общая часть

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – государственная программа) является Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва.

Сроками реализации государственной программы установлены 2021-2025 годы. Этапы не устанавливались.

Соисполнители государственной программы: республиканское государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Тыва», государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва», органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва.

Основными целями государственной программы являются:

обеспечение реализации государственной политики и правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, водных отношений, недропользования, экологической экспертизы объектов регионального уровня, особо охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечения радиационной безопасности, в области лесных отношений, в том числе полномочий, переданных Российской Федерацией, по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в леса;

оказание государственных услуг управления государственным имуществом в сфере лесного хозяйства, отношений в области охраны объектов животного мира, в том числе полномочий, переданных Российской Федерацией, по федеральному государственному надзору и контролю в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, оказание государственных услуг в сфере охоты, рационального использования, охраны, изучения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания на территории их обитания на территории Республики Тыва.

В рамках государственной программы предусматривается решение следующих задач:

осуществление полномочий республики по государственному мониторингу водных объектов;

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Республики Тыва, в том числе в разрезе подпрограмм:

1) по подпрограмме 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»:

- ремонт трех существующих на территории республики защитных гидротехнических сооружений, а также строительство пяти новых гидротехнических сооружений в местах, подверженных вредному воздействию вод и угрожающих безопасности населения;

- осуществление полномочий республики по государственному мониторингу водных объектов;

- определение границ зон затопления и подтопления на территории республики;

2) по подпрограмме 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»:

- обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

- обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

3) по подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»:

- обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

- обеспечение рационального и устойчивого использования ресурсов животного мира;

- обеспечение защищенности населения и животноводческой отрасли республики от негативного воздействия объектов животного мира;

4) по подпрограмме 4 «Охрана окружающей среды»:

- улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Республики Тыва;

- совершенствование системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользования;

- совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами;

- обеспечение сохранности уникальных природных экосистем Республики Тыва и биологического разнообразия на территории Республики Тыва;

- обеспечение проведения научно-исследовательских работ, направленных на изучение объектов животного и растительного мира Республики Тыва;

- воспроизводство, развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы Республики Тыва;

- обеспечение потребности российских и местных предприятий в продукции минерально-сырьевого комплекса;

- поддержание эффективного функционирования и совершенствование системы государственного регионального экологического надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

- формирование основ экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе;

- создание инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения.

2. Финансирование государственной программы

Объем финансирования государственной программы за 2021-2023 годы предусмотрен в размере 2 747 945,8 тыс. рублей (из федерального бюджета – 2 640 795,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 55 509,7 тыс. рублей, муниципальных образований – 0 тыс. рублей, внебюджетных источников 51 640,5 тыс. рублей), кассовый расход составляет 2 747 945,8 тыс. рублей или 100 процентов, в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

в 2021 году – 504 775,1 тыс. рублей (или 130,9 процента при плане 385 670,7 тыс. рублей);

в 2022 году – 1 374 530 тыс. рублей (или 154,3 процента при плане 890 581,3 тыс. рублей);

в 2023 году – 761 490,5 тыс. рублей (или 119,2 процента при плане   
639 034,1 тыс. рублей);

за счет средств республиканского бюджета:

в 2021 году – 25 940,8 тыс. рублей (или 180,7 процента при плане 14 352,5 тыс. рублей);

в 2022 году – 19 102,7 тыс. рублей (или 62,7 процента при плане 30469,7 тыс. рублей);

в 2023 году – 10 466,2 тыс. рублей (или 50,2 процента при плане 20 845 тыс. рублей);

за счет внебюджетных источников – 51 640,5 тыс. рублей (исполнено на 444,3 процента при плане 11 623 тыс. рублей).

Справочно: финансирование подпрограммы 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва» осуществлялось из бюджета Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва (далее – Госкомохотнадзор Республики Тыва) как ответственного исполнителя подпрограммы.

3. Результаты реализации государственной программы

Государственная программа включает 4 подпрограммы.

По подпрограмме 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»:

в 2021 году предусмотрено финансирование на общую сумму 3 000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 15 147 тыс. рублей или 504,9 процента;

в 2022 году предусмотрено финансирование на общую сумму 501 814,7 тыс. рублей (из федерального бюджета 496 795,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 5 018,8 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 501 814,7 тыс. рублей или 100 процентов;

в 2023 году предусмотрено финансирование на общую сумму 125 089 тыс. рублей (из федерального бюджета – 123 838 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 251 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 125 089 тыс. рублей или 100 процентов.

В 2021-2023 годы, достигнуты следующие результаты.

В 2021 годупроведено мероприятие по государственному мониторингу водных объектов в границах населенных пунктов, обследование технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС), установление границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства на территории Республики Тыва – 7 650 тыс. рублей (утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о Республиканском бюджете).

Заключены контракты с АО «Сибирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» на выполнение работ по государственному мониторингу состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей водных объектов, а также состояния и режима использования водоохранных зон бассейнов исследуемых участков рек и по подготовке материалов «предложения и сведения о границах зон затопления территорий, прилегающих к водным объектам в границах населенных пунктов Республики Тыва от 21 июня 2021 г. на сумму 7 050 тыс. рублей и 1 июля 2021 г. на сумму 600 тыс. рублей.

В рамках постановления Правительства Республики Тыва от 2 августа 2021 г. № 396 дополнительно выделенные из 1,5 млрд. рублей направлены 7 497,0 тыс. рублей на определение границ зон затопления и подтопления на территории Республики Тыва (9 населенных пунктов).

Проведен государственный мониторинг рек Хемчик, Чыргакы, Сыстыг-Хем, Тонмас-Суг и определение границ зон затопления и подтопления водных объектов в 26 населенных пунктах республики на сумму 15 147 тыс. рублей.

В 2022-2023 годах предусмотрено 626 905,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 620 633,9 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 6 271,6 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 626 903,7 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках противопаводковых и превентивных мероприятий на 2022-2024 годы Республике Тыва из федерального бюджета предоставлены субсидии на реализацию двух крупных мероприятий переходного характера:

устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла;

капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна.

Соглашение о предоставлении субсидии подписано и зарегистрировано в системе ЕИС «Электронный бюджет» от 24 декабря 2021 г. № 052-09-2022-041.

По основному мероприятию 1.1 «Строительство и реконструкция»:

устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла в 2022-2023 годы предусмотрены 563 506,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 557 870,7 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета   
5 635,9 тыс. рублей), кассовый расход составляет 563 506,6 тыс. рублей или   
100 процентов.

В соответствии с дополнительным соглашением от 9 ноября 2022 г.   
№ 052-09-2022-041/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета предусмотрено выделение в 2022-2023 г. на мероприятие субсидии с федерального бюджета в размере 487 831,26 тыс. рублей (2022 г. – 473 343,56 тыс. рублей, 2023 г. – 14 487,7 тыс. рублей.)

На выполнение строительно-монтажных работ заключен государственный контракт от 21 февраля 2022 г. с ООО «Восток». В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. № 3279-р субъекту доведены лимиты финансирования из федерального бюджета 2023 года на 2022 г. в размере 202,1 млн. рублей. Дополнительное соглашение к государственному контракту с подрядной организацией ООО «Восток» по увеличению стоимости выполнения работ заключено 28 ноября 2022 г. Общая сумма   
составляет 484 123,34331 тыс. рублей (оплата работ составит в 2022 году –   
470 886,15380 тыс. рублей, в 2023 году – 13 237,18951 тыс. рублей).

В 2022 году подрядчиком завершены работы по отсыпке тела дамбы на всём протяжении сооружения. Выполняется планировка откосов дамбы, устройство обратного фильтра и закрепление верхового откоса каменной наброской. Выполняется устройство водоотводной канавы.

Степень готовности объекта составляет 75 процентов (по актам выполненных работ), выполненные работы приняты и оплачены на сумму 473 343 тыс. рублей (приведены основные закрытые объемы):

- подготовительные работы 20 га (100 процентов от общего объема работ);

- сводка кустарниковой растительности 20 га (100 процентов от общего объема работ);

- возведение дамбы из грунта II группы 299518,50 куб. м (100 процентов от общего объема работ);

- транспортировка грунта на 24 км – 459169,94 т (100 процентов от общего объёма работ);

- планировка верхового и низового откоса дамбы – 94300,0 кв. м (79,7 процента от общего объема работ);

- устройство 1 слоя обратного фильтра из ПГС – 14567,23 куб. м(91,2 процента от общего объема работ);

- устройство 2 слоя обратного фильтра из щебня – 14567,23 куб. м(91,2 процента от общего объема работ);

- крепление верхового откоса дамбы камнем – 85109,26 куб. м(66,9 процента от общего объема работ);

- в 2023 году – завершение крепления низового откоса почвенно-растительным грунтом с посевом многолетних трав.

В 2023 году в полном объеме завершены работы по креплению низового откоса почвенно-растительным грунтом с посевом многолетних трав, а также по завершению работ по устройству водосбросной канавы. Все работы выполнены с опережением графика выполнения работ. Рисков неисполнения объемов работ не возникло. Степень готовности объекта составляет 100 процентов.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от   
2 декабря 2023 г. № 3455-р лимит увеличен на сумму 74 918,3 тыс. рублей из-за удорожания цен на строительные ресурсы.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23 декабря 2022 г. № 052-09-2023-039 на 2023 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 90 162,83 тыс. рублей. Все средства федерального бюджета освоены на 100 процентов.

В основном мероприятии 1.2 «Капитальный ремонт»: капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна в 2022-2023 годы предусмотрено 63 397,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 62 763,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 634,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение 100 процентов.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии общая стоимость мероприятия на 2022-2024 годы составляет 73 397,23 тыс. рублей.

Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту защитной дамбы заключен с ООО «Восток» на сумму 71 859,44 тыс. рублей на 2022-2024 гг.

Объемы работ 2022 г. выполнены полностью:

- возведена дамба из ПГС – 14097,46 куб. м;

- произведена выемка грунта дамбы, восстановленной хозяйственным способом – 9614,94 куб. м;

- крепление откосов дамбы – 18545,72 куб. м.

Оплачены акты выполненных работ на сумму 28 471,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 28 186,4 тыс. рублей, республиканский бюджет – 284,77 тыс. рублей).

На 2023 год объем софинансирования установлен в размере 34 926,133 тыс. рублей (федеральный бюджет – 34 576,8 тыс. рублей, республиканский бюджет – 349,333 тыс. рублей).

Выполнены работы по замене грунта дамбы, восстановленного хозяйственным способом протяженностью 700 м, также выполнены работы по отсыпке дамбы до проектных уровней с крепление верхового откоса каменной наброской протяженностью 2000 м. Степень готовности объекта составляет – 100 процентов. Оплата всех работ в рамках реализации мероприятия произведена полностью (100 процентов) на общую сумму 34 926,133 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»:

в 2021 году предусмотрено финансирование на общую сумму 504 866,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовый расход составляет 488 285,9 тыс. рублей или 97 процента;

в 2022 году предусмотрено финансирование на общую сумму 877 734,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовый расход составляет 877 730,8 тыс. рублей или 100 процентов;

в 2023 году предусмотрено финансирование на общую сумму 637 849,9 тыс. руб. (федеральный бюджет – 637 652,5 тыс. рублей, республиканский бюджет – 197,4 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 637 849,9 тыс. рублей или 100 процентов.

В 2021-2023 годы, достигнуты следующие результаты:

- площадь занятых лесными насаждениями земель на территории Республики Тыва составила 8332,1 га;

- площадь лесов, переданных в аренду, на постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования составила 220,9 тыс. га;

- лесовосстановительные работы выполнены на площади 9609 га;

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Республики 24,7 руб./га;

- общий объем заготовленной древесины составляет 196,5 тыс. куб. м;

- количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, – 44;

- количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению – 101;

- общая площадь погибших и поврежденных насаждений с усыханием более 40 процентов накопленным итогом с учетом проведенных мероприятий за отчетный период составляет 39140,2 га;

- количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, 240 человек.

- предоставлено 58 выписок из государственного лесного реестра.

В рамках подпрограммы 2 реализуется региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

С 2021 по 2023 годы объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» составил 334 226,4 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 334 226,4 тыс. рублей:

в 2021 году – 120 671,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 145 437,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 68 117,8 тыс. рублей.

Благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Республики Тыва значительно улучшилась материально-техническая база лесохозяйственных учреждений Республики.

За период реализации проекта с 2021-2023 гг. приобретено 25 ед. лесопожарной техники и 58 ед. лесопожарного оборудования, а также 28 ед. лесохозяйственной техники и 232 ед. лесохозяйственного оборудования. Так, уровень обеспеченности лесопожарной техникой в 2020 г. составлял 35,6 процента, на сегодняшний день 100 процентов. Обеспеченность лесохозяйственной техникой возросла с 24 процента до 70 процентов.

Сформировано более 2 тонн семян лесных растений.

Рост количества мероприятий по лесовосстановлению за последние 3 года составил 21,1 процента (с 7933,5 га до 9609 га).

Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по региональному проекту «Сохранение лесов» в 2022 году выполнен на 125 процентов. План на 2023 год составляет 100 процентов, фактическое исполнение – 125 процентов.

По подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»:

в 2021 году предусмотрено финансирование на сумму 7 652,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7652,5 тыс. рублей или 100 процентов;

в 2022 году предусмотрено финансирование на сумму 7 293 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7 200,9 тыс. рублей или 98,7 процента;

в 2023 году предусмотрено финансирование на сумму 7 293 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7 267,1 тыс. рублей или 99,6 процента.

В 2021-2023 годы достигнуты следующие результаты.

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей, устройство солонцов» предусмотрено 549,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (за 2021 г. – 183,9 тыс. рублей, за 2022 г. – 365,9 тыс. рублей, за 2023 г. – 0), кассовый расход составляет 549,8 тыс. рублей или 100 процентов.

В 2021 году заключен договор поставки на приобретение кормов (соль-лизунец, кормовые культуры пшеницы) с СПК «Агросоюз» на сумму 183,9 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В 2022 году заключен контракт на поставку соли-лизунца с ИП Соян М.С. на сумму 365,9 тыс. руб. (22,9 тонны). Соль-лизунец поставлена. Контракт исполнен в полном объеме.

В 2023 г. первоначально предусмотрено 258,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 0 тыс. рублей, поскольку запланированный объем финансирования перенаправлен на укрепление материально-технической базы Госкомоохтнадзора Республики Тыва.

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Укрепление материально-технической базы» за 3 года предусмотрено 20 846,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 21 375,3 тыс. рублей или 102,5 процента, в том числе:

на приобретение служебного оружия, средств связи и навигации, программного обеспечения, слежения и фиксации доказательств за 2021-2023 годы – 9 363,3 тыс. рублей, кассовый расход составляет 3 977,9 тыс. рублей или 42,5 процента. Приобретено 26 раций, 6 спутниковых телефонов, 6 тепловизионных прицелов, 4 тепловизионных монокуляра, 4 квадрокоптера, 1 металлоискатель, 15 радиостанций, 12 видеорегистраторов, 10 навигаторов;

на техническое оснащение инспекторского состава за 3 года предусмотрено 11483,6 тыс. рублей, кассовый расход составляет 17 397,4 тыс. рублей или 151,5 процента. Все контракты оплачены в полном объеме. Приобретено 8 ед. автотранспортных средств высокой проходимости, 1 автофургон ГАЗ-27527,   
2 снегоход TAYGA Patrul 800 SWT, 2 прицепа МЗСА 817717 для снегоходов,   
1 зимняя платка, 2 надувные моторные лодки «Фрегат-480», 2 прицепа для транспортировки водной техники, 1 прицеп.

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Содержание инфраструктуры и обеспечение деятельности егерского кордона на оз. Чойган-Хол Тоджинского района» в 2021 г. предусмотрено 195,4 тыс. рублей, кассовый расход составляет 195,4 тыс. рублей, или 100 процентов. Приобретено 4 ед. электробензоинструментов и 1 квадрокоптер.

По подпрограмме 4 «Охрана окружающей среды»:

в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 3 700 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 3 550 тыс. рублей или 82,4 процента;

в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 6 883 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 4 000 тыс. рублей или 67,5 процента;

в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 8 850 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 1 750,7 тыс. рублей или 19,8 процента.

В 2021-2023 годы достигнуты следующие результаты:

В 2021 году в рамках основного мероприятия 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» выполнены следующие работы:

в целях развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ) научным коллективом Тувинского научного центра и научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук   
(в количестве 17 человек) выполнена научно-исследовательская работа «Разработка научно-обоснованных и методических рекомендаций по определению предельно допустимых и оптимальных рекреационных нагрузок на особо охраняемую природную территорию – памятник природы «Озеро Дус-Холь» в   
Тандинском кожууне Республики Тыва» на сумму 590 тыс. рублей.

В рамках научно-исследовательской работы проведена оценка состояния поверхностных и подземных вод, почв, растительного покрова и животного мира охранной зоны. Анализ изменений природных комплексов на побережье в зоне неорганизованного отдыха показал, что все участки неорганизованного отдыха относятся к IV и V стадиям рекреационной дигрессии. На территориях пансионатов и баз отдыха выявлены изменения, соответствующие II-V степеням рекреационной дигрессии. Границу между III и IV стадиями принимают предел устойчивости природного комплекса.

В целях реализации Схемы развития и размещения ООПТ в Республике Тыва до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2018 г. № 444-р ООО «Сибземпроект» (г. Братск) разработано эколого-экономическое обоснование по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Ак-Хайыракан» в Эрзинском районе Республики Тыва на сумму   
960 тыс. рублей.

В настоящее время постановлением Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2024 г. № 161 создан государственный природный заказник «Ак-Хайыракан».

Спроектирована и построена экологическая тропа для экологического   
туризма на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» на сумму 1500 тыс. рублей ИП Бады-Суур М.Д.

В 2022 году в рамках основного мероприятия 4.1 «Охрана атмосферного воздуха в Республике Тыва» в 2022 г. предусматривалась разработка сводных томов предельно допустимых выбросов для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл) на сумму 2883 тыс. рублей.

В связи с включением г. Кызыла в перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р, и в связи с выполнением сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла Минприроды России государственный контракт на выполнение указанных работ заключенный с ООО «ЭКАС ГРУПП» от 16 апреля 2022 г. № 975 расторгнут по соглашению сторон.

В 2024 году заключение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в г. Кызыле утверждено приказом Минприроды России от 6 июня   
2024 г. № 368.

На реализацию основного мероприятия 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» в 2022 г. предусмотрено финансирование в сумме 4 000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 4 000 тыс. рублей или 100 процентов.

Государственным контрактом № 1246 на сумму 2 376 тыс. рублей продолжено строительство экологической тропы на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» со скамейками на всем протяжении и зонами отдыха, а также 2 беседками на входе.

Разработана проектно-сметная документация по договору от 15 июня 2022 г. № 1 на сумму 200 тыс. рублей.

Также заключены договора с обществом ограниченной ответственностью   
«Барс-1»:

от 25 августа 2022 г. № 1 (на сумму 600 тыс. рублей) – создание беседки;

от 25 августа 2022 г. № 2 (на сумму 600 тыс. рублей) – создание беседки;

от 25 августа 2022 г. № 3 (на сумму 224 тыс. рублей) – создание зоны отдыха из пиломатериалов.

В 2023 году на реализацию основного мероприятия 4.1 «Охрана атмосферного воздуха в Республике Тыва» в 2023 г. предусмотрено финансирование в сумме 1 450 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 488 тыс. рублей, или 33,7 процента.

В целях мониторинга состояния окружающей среды на территории хвостохранилищ, после рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в 2021 г. Минлесхозом Республики Тыва проводится количественный химический анализ на протяжении трех лет с 2022 по 2024 гг., в связи с чем с ФГБУ ГСАС «Тувинская» заключен договор от 28 февраля 2023 г. № 2 на сумму 490,2 тыс. рублей на оказание услуг по проведению анализа в контрольных точках.

Также была предусмотрена разработка сводных томов предельно допустимых выбросов для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл, пгт. Каа-Хем, гг. Шагонар, Чадан) на сумму 5 900 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» в 2023 г. было предусмотрено 1 500 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 1 262,7 тыс. рублей или 84,2 процента, в том числе в соответствии с условиями договора от 28 февраля 2023 г. № 1 АО «Сибземпроект» оказаны услуги на сумму 600 тыс. рублей по уточнению границ и корректировке эколого-экономического обоснования для создания особо охраняемой природной территории регионального значения – «Кластерный участок «Хамсыра» природного парка «Тыва» в Тоджинском районе. Договором от 28 февраля 2023 г. № 3 ООО «Студия «Фотомастер» выполнены работы по изготовлению металлоконструкций для зоны расположения мангала на территории кластерного участка «Тайга» природного парка «Тыва» на сумму 599 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Государственной программой предусмотрено 32 целевых показателя, из них 2 показателя с установленными плановыми значениями на 2024-2025 годы: в 2021 году – 24, в 2022 году – 28, в 2023 году – 28 показателей.

По результатам реализации государственной программы [(приложение   
№ 3)](#P457):

в 2021 году из 24 целевых показателей достигнуто 14 показателей, 9 показателей достигнуто частично, 1 показатель не достигнут на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336   
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды);

в 2022 году из 28 показателей 19 достигнуто, 6 достигнуто частично,   
3 не достигнуто на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды; доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок; доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования);

в 2023 году из 28 показателей 16 достигнуто, 9 достигнуто частично, 3 не достигнуто на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды; доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок; доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования).

Показатели в 2023 году исполнены на:

- более 100 процентов – 8 показателей или 28,5 процента от общего количества;

- 100 процентов – 8 показателей или 28,5 процента от общего количества;

- 98-100 процентов – 3 показателя или 10,7 процента от общего количества;

- 94 процента – 1 показатель (доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений по плану – 81, фактически – 76) или 3,6 процента;

- 88 процентов – 1 показатель (индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) по плану – 91, фактически – 80) или 3,6 процента;

- 72 процента – 1 показатель (объем добычи общераспространенных полезных ископаемых по плану – 310, фактически – 224,13) или 3,6 процента;

- 68 процентов – 1 показатель (доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по плану – 68,7, фактически – 46,8) или 3,6 процента;

- 34 процента – 1 показатель (прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых по плану – 1530, фактически – 518,2) или 3,6 процента. В целом направление по освоению недр местного значения развивается планомерно наряду с социально-экономическим развитием республики;

- 27 процентов – 1 показатель (объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета по плану – 4,702, фактически – 1,251) или 3,5 процента;

- 0 процентов – 3 показателя, или 10,7 процента.

По итогам всего периода реализации с 2021 года по 2023 год государственной программы отмечается положительная динамика показателей достигается исполнение годового значения на 100 и более процентов.

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики о негативного воздействия вод на территории Республики Тыва». В гидрографическом отношении территория Республики Тыва охватывает бассейны Малого, Большого и Верхнего Енисея, а также часть водотоков, стекающих с южных склонов хребта Танну-Ола и Нагорья Сангилен, относящихся к системе бессточного озера Убсу-Нур (территория МНР).

Речная сеть хорошо развита. Всего на территории насчитывается 15329 рек и ручьев общей протяженностью 72247 км.

На территории Республики Тыва находится 38 гидротехнических сооружений, их них оформлено в муниципальную собственность 37, не оформлено в собственность 1 сооружение – защитная дамба в западной части г. Кызыл.

Бесхозяйные гидротехнические сооружения представляют собой опасность, в силу чего подлежат обязательному приобретению в собственность органов местного самоуправления либо ликвидации.

Отсутствие права собственности на гидротехническое сооружение не освобождает органы местного самоуправления от обеспечения их безопасности.

Таким образом, в 2023 году завершены одни из крупных мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод, реализация которых начата в 2022 году. Общая сумма превентивных мероприятий составила более 626 903,7 тыс. рублей, что позволило предотвратить ущерб более чем на 686,6 тыс. рублей.

Завершена большая работа по установлению границ зон затопления и подтопления, которая начата в 2019 году. Данная работа имеет огромную ценность, поскольку городские и сельские территории, расположенные на берегах рек, озер, водохранилищ и других водоемов, находятся в «группе риска», потому что вероятность пагубного воздействия вод в случае чрезвычайной ситуации там особенно велика. Зоны затопления и подтопления (ЗЗП) относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития территорий. Это важно, поскольку затопление может привести к большим имущественным потерям. Затопления обычно происходят из-за обильных осадков, прорывов водохранилищ, а подтопление территории происходит за счёт поднятия грунтовых вод.

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва». Минлесхозом Республики Тыва в 2023 году в соответствии с плановым заданием лесопатологические обследования лесных насаждений проведены на общей площади 11100 га.

Выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 9700   
(100 процентов), в том числе посадка лесных культур на площади 609 га   
(101,5 процента) и естественное лесовосстановление на площади 9100 га   
(100 процентов).

По сравнению с 2022 годом площадь лесовосстановления увеличена на 10,9 процента.

Рост числа мероприятий по лесовосстановлению за последние 3 года составил 22,2 процента (с 7933,5 га до 9700 га).

Всего в 2023 году заключено 19 договоров аренды лесного участка на общей площади 31743,83 га.

По сравнению с АППГ количество договоров уменьшилось на 45 процентов.

По сравнению с 2021 годом в 2023 году количество заключенных договоров аренды лесных участков уменьшилось на 28,3 процента.

В 2023 году в целях ведения сельского хозяйства заключено 20 договоров аренды на площади 153,0139 га в том числе:

- 15 договоров для сенокошения на площади 137,8610 га;

- 1 договор для пчеловодства на площади 3,2671 га;

- 1 договор для выпаса сельскохозяйственных животных на площади   
0,6 га;

- 3 договора для создания лесного питомника и их эксплуатации на площади 11,2860 га.

По сравнению с АППГ количество заключенных договоров безвозмездного пользования уменьшилось на 12,5 процента.

Количество заключенных договоров безвозмездного пользования за 3 года увеличилось на 200 процентов.

Количество договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году составило 56, с общим объемом 26671,35 куб. м на площади 433,531 га.

По сравнению с 2021 годом объем заготовки древесины для развития малого и среднего предпринимательства (2022-2023 годы) уменьшился на 14 процентов (с 37,7 до 32,4 тыс. куб. м).

Выдано 138 разрешений на осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающим в Республике Тыва, с общим объемом 5024,03 куб. м, из них деловая древесина – 1641,23 куб. м, дровяная древесина – 3382,8 куб. м.

По сравнению с 2021 годом объем заготовки древесины для собственных нужд граждан (с 2021 по 2023 годы) уменьшился на 11,82 процента (со 198 до 174,6 тыс. куб. м).

В связи с тем, что в 2022 и 2023 годах были установлены режимы чрезвычайной ситуации, особого противопожарного режима, въезд в лесные массивы был запрещен и ограничен на протяжении пожароопасного сезона.

Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на землях лесного фонда зарегистрирован 101 лесной пожар, общая площадь которых составила 3590,37 га, из них: 3569,37 га лесных участков, 21 га – нелесных.

По сравнению с 2022 годом наблюдается уменьшение количества лесных пожаров на 96 случаев или на 48,7 процента, по площади пожаров на – 17970,2 га или в 6 раз (83,3 процента). На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (Заповедник «Убсунурская котловина» и «Азас») зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади 576,2 га.

Целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда Республики Тыва на 2023 год составляет 14816 тыс. га, показатель достигнут, общая площадь, пройденная огнем, не превышает целевой показатель.

За 2023 год государственными лесными инспекторами Республики Тыва организовано и проведено 2957 контрольно-надзорных мероприятий (АППГ – 2402), из них совместно с МВД по Республике Тыва – 171 (АППГ – 128) мероприятий (в том числе: ГИБДД по Республике Тыва – 68, УЭБ и ПК МВД по Республике Тыва – 20, УУП МО МВД по Республике Тыва – 83), с представителями администраций кожуунов – 64, с сотрудниками Главного управления МЧС по Республике Тыва – 39, с инспекторами Госкомохоты Республики Тыва – 29, заповедник «Азас» – 2, Природный парк – 1, ЛПС – 5, прокуратура – 7.

В 2023 году поступило 58 заявлений на выписки из государственного лесного реестра, принято и рассмотрено с положительным ответом 58 заявлений. По сравнению с 2022 годом количество предоставленных выписок из   
государственного лесного реестра увеличилось в 2 раза.

В целях воспитания у детей и молодежи бережного отношения к природе лесничествами, Министерством образования Республики Тыва проводятся различные образовательные и просветительские мероприятия.

В апреле 2023 года проведен республиканский слет школьных лесничеств совместно с Министерством образования Республики Тыва.

В республике действует 16 школьных лесничеств, где обучаются более 300 учеников.

На VII Всероссийском съезде школьных лесничеств Балгазынское школьное лесничество заняло 2 призовое место. Его командные проекты «Сохраним лес вместе!» заслужили признание. Юные лесничие продемонстрировали важность работы в команде и высокий уровень ответственности перед окружающей средой.

Международная акция «Сад памяти» проведена на площади 330 га, количество высаженных саженцев – 1226.

22 сентября 2023 г. проведено центральное мероприятие в рамках акции «Сохраним лес» на территории лесного фонда, ГКУ Республики Тыва «Кызылское лесничество», Ээрбекского участкового лесничества. Высажены саженцы сосны с закрытой корневой системой в количестве 4000 штук на площади 2,0 га.

В рамках акции общее количество организованных высадок саженцев на территории республики составляет 19 точек (всего 61719 саженцев) из них: количество высадок в населенных пунктах 16 единиц (всего 719 саженцев), количество высадок на территории лесничеств 3 единицы (6100 саженцев).

По подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва» в 2023 году все индикативные показатели успешно достигнуты (увеличение численности охотничьих ресурсов, ведение государственного мониторинга, доля выявленных нарушений, количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов и охотничьих билетов), финансовые средства полностью освоены.

В соответствии с лимитами добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва за 2023 год всего выдано 8635 разрешений на добычу охотничьих ресурсов (2022 г. – 7676, 2021 г. – 6555), из них: в целях осуществления любительской и спортивной охоты – 8184 разрешений (2022 г. – 7289, 2021 г. – 6222), в целях регулирования численности пушных животных – 451 разрешений (2022 г. – 387, 2021 г. – 333).

В рамках межведомственного взаимодействия Госкомохотнадзора Республики Тыва с инспекторами ЦЛРР Росгвардии, сотрудниками полиции, сотрудниками ПУ ФСБ по Республике Тыва проведены совместные рейдовые мероприятия, направленные на пресечение и выявление нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, законодательства об оружии. По выявленным нарушениям правил охоты в большинстве случаев возбуждены дела об административных правонарушениях. Организовано и проведено 857 рейдовых мероприятий (2022 г. – 665, 2021 г. – 632).

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 8 декабря 2021 г. № 668 «О мерах по регулированию численности волков на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы», в том числе в целях сокращения экономического ущерба, наносимого волками сельскому и охотничьему хозяйству республики, предупреждения распространения эпизоотий, переносчиками которых являются волки, принимаются практические меры по выполнению требований указанного нормативного правового акта.

Для оперативного реагирования на факты нападения волков на домашний скот в муниципальных образованиях создано и действует 129 бригад охотников-волчатников, состоящих из 747 человек, которые оснащены 112 единицами автомашин, 20 снегоходами, более 109 лошадьми. В 2023 году на территории республики добыто 406 особей волка, (за аналогичный период 2022 года добыто 373 особей, в 2021 году – 316 особей).

В 2023 году из республиканского бюджета на выплату вознаграждения охотникам за уничтожение волков выделено 2008 тыс. рублей, освоены полностью.

Количество сходов граждан, семинаров и бесед в 2023 году значительно увеличилось. Профилактические мероприятия, информационно-разъяснитель-ная работа, проведенная Госкомохотнадзором Республики Тыва, привела к положительной динамике, а именно позволила повысить уровень правосознания охотников и чабанов.

Всего проведено 2 экологические акции и 1 субботник:

- акция «Чистые берега» по санитарной очистке прибрежных зон озер   
Чагытай и Хадын (распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 мая 2023 г. № 317-р). Всего в акции приняло участие 375 чел. из 30 государственных и общественных организаций. Задействовано 10 единиц спецтехники. По итогам акции с прибрежных территорий двух озер вывезено более 100 кубометров бытовых отходов, также на скотомогильник с. Балгазын увезены трупы домашних животных, местонахождение трупов обработано ветеринарами Тандинского кожууна;

- акция по санитарной очистке прибрежной части оз. Чагытай. Приняло участие 37 чел. (общественная организация «Добрые сердца Тувы» и сотрудники ГБУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва»);

- субботник по ликвидации несанкционированной свалки за пансионатами оз. Дус-Холь. Приняло участие 19 чел. (жители с. Межегей и сотрудники ГБУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва»).

Разработаны проекты постановлений Правительства Республики Тыва о создании государственных заказников «Улуг-Ооруг» в Бай-Тайгинском кожууне и «Ак-Хайыракан» в Эрзинском кожууне, получены положительные согласования органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов исполнительной власти (Минприроды России, Роснедра и др.) и направлены в Правительство Республики Тыва для прохождения процедуры согласования и дальнейшего принятия постановлений.

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды». Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла проводится на трех стационарных постах государственной наблюдательной сети Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

Основной вклад в уровень загрязнения атмосферы города внесли такие загрязняющие вещества как бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, фенол.

С 2021 г. уровень загрязнения атмосферы не изменился – «очень высокий».

В 2023 году вопросы загрязнения атмосферного воздуха были рассмотрены на федеральном уровне 2 раза – под председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Козлова А.А. и на общественно-экспертном Совете по вопросам экологии при Главе Республики Тыва под председательством главы Российского экологического общества, председателя Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология» Исмаилова Р.А.

В соответствии с планом реализации [государственной](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41759&dst=100011) программы все запланированные контрольные мероприятия реализованы в установленные сроки. Кассовое освоение средств за весь период реализации с 2021 года по 2023 год по государственной программе составил 2 747 945,8 тыс. рублей или 136,8 процента от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 640 795,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 55 509,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 51 640,5 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного и по итогам оценки эффективности, проведенной Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35939&dst=100011) оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва, утвержденной приказом Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва», [государственная программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41759&dst=100011) за весь период реализации признана среднеэффективной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

П О К А З А Т Е Л И

государственной программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных ресурсов

на 2021-2025 годы» за период 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя  (индикатора) | Ед. изм. | В том числе по годам: | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| план | факт | процент освоения | план | факт | процент освоения | план | факт | процент освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва» | | | | | | | | | | |
| 1.1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 0 | 0 | - | 30,99 | 30,99 | 100 | 91,91 | 91,91 | 100 |
| 1.2. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному | человек | 0 | 0 | - | 984 | 984 | 100 | 2960 | 10000 | 338 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в отчетном периоде | человек | 0 | 0 | - | 984 | 984 | 100 | 1976 | 10000 | 506 |
| 1.4. Размер предотвращенного ущерба | млн. рублей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 686,6 | 686,6 | 100 |
| 1.5. Протяженность новых гидротехнических сооружений | км | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,98 | 4,98 | 100 |
| 1.6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей | 7,67 | 15,147 | 197,5 | 5,019 | 5,019 | 100 | 4,702 | 1,251 | 26,6 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва» | | | | | | | | | | |
| 2.1. Лесистость территории Республики Тыва | процентов | 49,7 | 49,4 | 99,4 | 49,7 | 49,7 | 100 | 49,4 | 49,4 | 100 |
| 2.2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | процентов | 1,5 | 2,3 | 153,3 | 1,5 | 1,8 | 120 | 1,6 | 2 | 125 |
| 2.3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процентов | 100 | 95,9 | 95,9 | 100 | 74,9 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб./га | 11,3 | 20,9 | 185,0 | 10,8 | 18 | 167 | 11,9 | 24,7 | 208 |
| 2.5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процентов | 6,8 | 10 | 147,1 | 7,1 | 6,1 | 86 | 7,4 | 13,8 | 186 |
| 2.6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процентов | 67,1 | 51,5 | 76,8 | 67,9 | 32,6 | 48 | 68,7 | 46,8 | 68 |
| 2.7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процентов | 1,409 | 0,584 | 41,4 | 1,409 | 1,201 | 85 | 1,409 | 2,876 | 204 |
| 2.8. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | человек | 1 | 0,98 | 98,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,98 | 98 |
| 2.9. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуг | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | процентов | 6,5 | 13,3 | 204,6 | 5,2 | 58,5 | 1125 | 5,2 | 5,093 | 98 |
| 3. Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира» | | | | | | | | | | |
| 3.1. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Тыва | процентов | 35 | 35 | 100,0 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 |
| 3.2. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | процентов | 80 | 85 | 106,3 | 81 | 91 | 112,3 | 81 | 76 | 94 |
| 3.3. Индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) | процентов | 90 | 84 | 93,3 | 91 | 87 | 95,6 | 91 | 80 | 88 |
| 3.4. Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (соотношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) по видам: | процентов | 101 | 113 | 111,9 | 102 | 117 | 114,7 | 102 | 102 | 100 |
| 3.4.1. лось | процентов | 101 | 119 | 117,8 | 102 | 129 | 126,5 | 102 | 401 | 393 |
| 3.4.2. косуля | процентов | 101 | 105 | 104,0 | 102 | 120 | 117,6 | 102 | 127 | 125 |
| 3.4.3. благородный олень | процентов | 101 | 104 | 103,0 | 102 | 125 | 122,5 | 102 | 130 | 127 |
| 3.4.4. сибирский горный козел | процентов | 101 | 108 | 106,9 | 101 | 107 | 105,9 | 101 | 116 | 115 |
| 3.4.5. соболь | процентов | 101 | 137 | 135,6 | 102 | 115 | 112,7 | 102 | 122 | 120 |
| 3.5. Соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: | процентов | от 40 до 84 |  | 100 | от 40 до 84 |  | 100 | от 40 до 84 |  | 100 |
| 3.5.1. лось | процентов | 40 | 42 | 105,0 | 40 | 44 | 110 | 40 | 49 | 123 |
| 3.5.2. косуля | процентов | 62 | 65 | 104,8 | 62 | 69 | 111,3 | 62 | 70 | 113 |
| 3.5.3. благородный олень | процентов | 50 | 55 | 110,0 | 51 | 55 | 107,8 | 51 | 65 | 127 |
| 3.5.4. сибирский горный козел | процентов | 46 | 48 | 104,3 | 47 | 49 | 104,3 | 47 | 58,3 | 124 |
| 3.5.5. соболь | процентов | 84 | 88 | 104,8 | 85 | 85 | 100,0 | 85 | 42 | 49 |
| 4. Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | |
| 4.1. Качество окружающей среды, в том числе: | процентов | 52,3 | 92,5 | 176,9 | 54 | 87,5 | 162,0 | 58 | 79,5 | 137 |
| 4.2. Количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды | кол-во | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 4.3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок | процентов | 75 | 95 | 126,7 | 50 | 0 |  | 60 | 0 |  |
| 4.4. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования | процентов | 75 | 35 | 46,7 | 55 | 0 |  | 70 | 0 |  |
| 4.5. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 1 |  | - | 1 | 2 | 200,0 | 0 | 1 |  |
| 4.6. Доля контрольных мероприятий по соблюдению режима особо охраняемых природных территорий в общем количестве контрольных мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования | процентов | 31,9 | 100 | 313,5 | 32,5 | 32,5 | 100,0 | 33 | 32,5 | 98 |
| 4.7. Создание экологических троп на особо охраняемых природных территориях регионального значения | единиц | 1 | 1 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.8. Прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 1400 | 790 | 56,4 | 1500 | 1291,032 | 86,1 | 1530 | 518,2 | 34 |
| 4.9. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 408,4 | 158 | 38,7 | 302 | 674,517 | 223,4 | 310 | 224,13 | 72 |

Приложение № 2

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных

ресурсов на 2021-2025 годы» за период 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего за 3 года, тыс. рублей | | | В том числе по годам: | | | | | | | | |
| 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | |
| план | факт | процент освоения | план | факт | процент освоения | план | факт | процент освоения | план | факт | процент освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P593)» | итого | 364294,4 | 642050,7 | 176,2 | 3000,0 | 15147,0 | 504,9 | 307672,7 | 501814,7 | 163,1 | 53621,7 | 125089,0 | 233,3 |
| федеральный бюджет | 343615,6 | 620633,9 | 180,6 | 0,0 | 0,0 |  | 294695,9 | 496795,9 | 168,6 | 48919,7 | 123838,0 | 253,1 |
| республиканский бюджет | 20678,8 | 21416,8 | 103,6 | 3000,0 | 15147,0 | 504,9 | 12976,8 | 5018,8 | 38,7 | 4702,0 | 1251,0 | 26,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P1220)» | итого | 1597735,5 | 2071090,9 | 129,6 | 387851,7 | 515094,9 | 132,8 | 604327,4 | 918146,1 | 151,9 | 605556,4 | 637849,9 | 105,3 |
| федеральный бюджет | 1571670,5 | 2020161,7 | 128,5 | 385670,7 | 504775,1 | 130,9 | 595885,4 | 877734,1 | 147,3 | 590114,4 | 637652,5 | 108,1 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 288,7 |  | 0 | 91,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 197,4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | внебюджетные источники | 26065,0 | 50640,5 | 194,3 | 2181 | 10228,5 | 469,0 | 8442 | 40412 | 478,7 | 15442 | 0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P1862)» | итого | 22238,5 | 22120,5 | 99,5 | 7652,5 | 7652,5 | 100,0 | 7293 | 7200,9 | 98,7 | 7293,0 | 7267,1 | 99,6 |
| республиканский бюджет | 22238,5 | 22120,5 | 99,5 | 7652,5 | 7652,5 | 100,0 | 7293 | 7200,9 | 98,7 | 7293 | 7267,1 | 99,6 |
| [Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в Республике Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P2091)» | итого | 23750,0 | 12683,7 | 53,4 | 4200 | 3550 | 84,5 | 10700 | 7383 | 69,0 | 8850 | 1750,7 | 19,8 |
| республиканский бюджет | 22750,0 | 11683,7 | 51,4 | 3700 | 3050 | 82,4 | 10200 | 6883 | 67,5 | 8850 | 1750,7 | 19,8 |
| внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| [Всего по государственной программе](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P61) | итого | 2008018,3 | 2747945,8 | 136,8 | 402704,2 | 541444,4 | 134,5 | 929993,0 | 1434544,7 | 154,3 | 675321,1 | 771956,7 | 114,3 |
| федеральный бюджет | 1915286,1 | 2640795,6 | 137,9 | 385670,7 | 504775,1 | 130,9 | 890581,3 | 1374530,0 | 154,3 | 639034,1 | 761490,5 | 119,2 |
| республиканский бюджет | 65667,2 | 55509,7 | 84,5 | 14352,5 | 25940,8 | 180,7 | 30469,7 | 19102,7 | 62,7 | 20845,0 | 10466,2 | 50,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 27065,0 | 51640,5 | 190,8 | 2681 | 10728,5 | 400,2 | 8942 | 40912 | 457,5 | 15442 | 0 | 0,0 |

Приложение № 3

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

природных ресурсов на 2021-2025 годы»

за период с 2021 по 2023 годы

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о достижении целевых показателей

государственной программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных

ресурсов на 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Предусмотрено показателей | Количество показателей с установленными плановыми значениями | Количество достигнутых показателей | Количество частично достигнутых показателей | Количество не достигнутых показателей |
| 2021 | 24 | 30 | 14 | 9 | 1 |
| 2022 | 28 | 30 | 19 | 6 | 3 |
| 2023 | 28 | 30 | 16 | 9 | 3 |