ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 23 января 2025 г. № 27-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в план мероприятий по**

**подготовке объектов топливно-энергетического**

**комплекса, жилищно-коммунального хозяйства**

**и социальной сферы Республики Тыва к**

**работе в осенне-зимний период 2024/25 года**

1. Внести в план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2024/25 года, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 29 мая 2024 г. № 314-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства

Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2024/25 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия (предписания, наработка, план и т.д.) | Единица измерения | Кол-во | Всего (тыс. рублей) | Финансовые средства (тыс. рублей) | | | | Сроки исполнения | | Ответственные за исполнение |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котлов | план | шт. | 2 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 15.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Ремонт турбины дымососа | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Приобретение колосников | план | шт. | 29 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | план |  |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 422,00 |  |  |  | 422,00 |  |  |  |
| 1.2. ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления, ревизия запорных арматур и задвижек | план | м |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Замена колосника топочного отсека котла | план | шт. | 30 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Установка датчика температуры (термометр) | план | шт. |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Кран шаровый Ø 25 мм | план | шт. |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 5 | Ремонт системы отопления | план | шт. |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 444,00 |  |  |  | 444,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. ГБУ Республики Тыва «Дургенский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка дымовых труб | план | шт. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Гидравлические испытания котлов теплотрассы и систем отопления | план | м |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Техническое обследование насосов и электромоторов, смазка подшипника | план | шт. |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 75,00 |  |  |  | 75,00 |  |  |  |
| 1.4. ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы отопления | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Промывка системы отопления | план |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 1.5. ГБУ Республики Тыва «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»  и филиал «Хадын» дом-интернат для престарелых и инвалидов | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и ревизия системы отопления, ревизия запорных арматур и задвижек | план | м |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Строительство кровли угольника склада | план | куб | 3 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Приобретение резервного центробежного насоса | план | шт. | 1 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Замена задвижки фланцевых 25 мм | план | шт. | 10 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 5 | Замена шарового крана 25 мм | план | шт. | 10 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 6 | Покраска труб котельной | план | кг | 15 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 211,00 |  |  |  | 211,00 |  |  |  |
| 1.6. ГБУ Республики Тыва «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка радиаторов и труб в здании и подвальном помещении | план |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Очистка смотровых колодцев и обеспечение к ним свободного доступа | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Утепление угловых кабинетов | план |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 305,00 |  |  |  | 305,00 |  |  |  |
| 1.7. ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления, запорной арматуры и задвижек | план |  |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Приобретение запасных реле для насосной станции (котельная БПК) | план |  |  | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Замена колосника топочного отсека | план |  |  | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Установка дымососов | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 5 | Установка металлической дымовой трубы (котельная БПК) | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 235,00 |  |  |  | 235,00 |  |  |  |
| 1.8. ГБУ Республики Тыва «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение глубинных насосов | план | шт. | 2 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Ремонт и смазка насосов, электромоторов, подшипников в административном здании | план | шт. | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Ремонт и смазка насосов, электромоторов, подшипников котельной | план | шт. | 4 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 121,60 |  |  |  | 121,60 |  |  |  |
| 1.9. ГБУ «Центр учета Минтруда Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и ревизия системы отопления и наружных сетей отопления | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.10. ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка систем отопления, водоснабжения и вентиляции | план |  |  | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Обслуживание коммерческого узла учета | план |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2025 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Замена сантехнических устройств (сифоны, краны, подводки и т.д.) | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2026 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей | план |  |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2027 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 43,90 |  | 43,90 |  |  |  |  |  |
| 1.11. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления | план |  |  | 36,40 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Приобретение циркуляционного насоса | план | шт. | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Замена колосников для печи | план | шт. | 4 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Насосная станция для колодца | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 5 | Обслуживание котельно-печного оборудования (чистка бурового, техобслуживание центробежных насосов) | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 126,40 |  | 126,4 |  |  |  |  |  |
| 1.12. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников | план | шт. | 3 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 17,70 |  | 17,70 |  |  |  |  |  |
| 1.14. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | план | м |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Очистка дымовых труб | план | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Приобретение дымовой трубы d100 для котла | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Приобретение кирпича для замены дымовых труб | план | шт. | 50 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 5 | Приобретение циркуляционного насоса системы отопления | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 76,75 |  | 76,75 |  |  |  |  |  |
| 1.15. ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр для несовершеннолетних Кызылского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 1.16. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена дымоходных труб в котельной | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Замена труб ХВС и водоотведения в столовой | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | план | шт. |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тоджинского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и замена расширительного бочка в системе отопления | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 1.19. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и ревизия системы отопления и наружных сетей отопления | план |  |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Обслуживание котельно-печного оборудования (чистка бурового, техобслуживание центробежных насосов) | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 1.20. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена котла | план | шт. | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Промывка системы отопления | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 3 | Приобретение центробежного циркуляционного насоса | план | шт. | 2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 4 | Приобретение дополнительных радиаторов для административного здания | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 163,00 |  | 163,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.21. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение соединителя пластиковых труб (D-50) | план | шт. | 5 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Промывка систем отопления | план |  |  | 35 | 0,00 | 35 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 47,00 |  | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 1.22. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и ревизия системы отопления и наружных сетей отопления | план | м |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 1.23. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления | план |  |  | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 45,00 |  | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 1.24. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 1.25. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утепление пола, установка дополнительных радиаторов в пристройке | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
| 2 | Промывка систем отопления | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 1.26. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурак» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт отопительной системы здания | план |  |  | 89,95 | 0,00 | 89,95 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 89,95 |  | 89,95 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27. ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и ревизия системы отопления и наружных тепловых сетей | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Сандан Э.Ф. |
|  | Итого |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | - |  |  |  |  |
| Всего по Министерству труда и социальной политики Республики Тыва | | | | | 3 068,30 |  | 1 054,70 |  | 2 013,60 |  | | |
| 1. Министерство здравоохранения Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 1» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | план | шт. | 9 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена узла учета тепловой энергии для нефрологического отделения | план | шт. | 1 | 998,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,38 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 1 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,38 |  |  |  |
|  | 2.2. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская больница № 2» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Утепление окон и балконных дверей | план | шт. | 3 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |  |  |  |
|  | 2.3. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская детская больница» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт теплового узла прачки,  ул. Чехова, д. 65 | план | м | 4 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена части радиаторов пищеблока, ул. Чехова, д. 65 | план | шт. | 10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Замена части радиаторов Детской поликлиники № 2, ул. Кечил-оола, д. 2Б | план | шт. | 15 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Замена части дымохода и реконструкция печи Детской поликлиники № 2, ул. Пригородная, д. 24 | план | шт. | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 3 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |  |  |  |
|  | 2.4. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский консультативно-диагностический центр» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена, трубы холодной воды Д100мм | план | м | 30 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Ремонт и обслуживание холодильных агрегатов | план | шт. | 3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 15.05.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 |  |  |  |
|  | 2.5. ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 28.06.2024 | 26.07.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена радиаторов отопления в помещениях (радиаторы чугунные 7-секционные) | план | шт. | 34 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Замена труб отопления (труба Д32) | план | м | 70 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Замена сгонов к радиаторам отопления | план | шт. | 40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Установка ниппеля на радиаторы | план | шт. | 30 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Установка пробки радиаторной на радиаторы | план | шт. | 60 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Установка шаровых кранов на радиаторы (кран шаровый Д20) | план | шт. | 64 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 8 | Замена и установка задвижек теплосети (задвижка шаровая Д80) | план | шт. | 2 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 9 | Замена и установка задвижек теплосети (задвижка шаровая Д50) | план | шт. | 2 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 10 | Ремонт утепление фундамента здания детского приема (цемент 50 кг) | план | шт. | 100 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 11 | Ремонт и утепление фундамента здания детского приема (пиломатериал для опалубки – доска 40х180х6000) | план | куб. м | 2 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 12 | Утепление подоконников и откосов с заменой теплоизолирующего материала (пена монтажная профессиональная 950гр) | план | м | 70 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 13 | Замена входных наружных дверей на морозостойкие с торморазрывом в зданиях: детского приема, детского отделения, приемного покоя, бактериологической лаборатории, клинико-диагностической лаборатории, диспансерного отделения | план | шт. | 6 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 14 | Установка конструкций приборов электрических тепловых завес на входах в помещениях детского приема, детского отделения, приемного покоя | план | шт. | 3 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 15 | Электросварочная работа по замене труб и радиаторов (электроды 3мм) | план | шт. | 5 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 16 | Работа по замене труб и радиаторов (круги отрезные Д150) | план | шт. | 30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,08 |  |  |  |
|  | 2.6. Филиал ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» в Тандинском кожууне | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена и смазка центробежных насосов, замена задвижек моторного цеха котельной (подшипники Д80, 100) | план | шт. | 15 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Замена в соединениях центробежного насоса (задвижки шаровые Д80, 100) | план | шт. | 8 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Демонтаж котлов, ремонт котлов (кирпич шамот (огнеупорный) | план | шт. | 500 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Ремонт котлов (колосник длина 90 см, ширина 25 см) | план | шт. | 15 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Ремонт котлов (труба Д50, 76) | план | м | 54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Ремонт котлов Д150 | план | м | 8 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 8 | Ремонт котлов (электроды 3 мм 4 мм) | план | шт. | 8 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 9 | Ремонт котлов (отрезные круги Д150 220) | план | шт. | 50 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 10 | Ремонт котлов (цемент по 50 кг) | план | шт. | 10 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 11 | Замена в колодцах (задвижки шаровые Д80, 100 мм) | план | шт. | 10 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,30 |  |  |  |
|  | 2.7. Филиал ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» в Барун-Хемчикском кожууне | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Ремонт котлов, замена колосников в котлах (колосник длина 90 см, ширина 25 см) | план | шт. | 10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Ремонт котлов, замена задвижек (задвижка шаровая Д100, 80) | план | шт. | 3 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Ремонт котлов, замена обратного клапана Д50 | план | шт. | 1 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Ремонт котлов (цемент по 50 кг) | план | шт. | 10 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Кирпич шамот огнеупорный | план | шт. | 200 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Побелка котельной (известь) | план | кг | 10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,91 |  |  |  |
|  | 2.8. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский онкологический диспансер» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена резиновых уплотнителей на пластиковых окнах | потеря тепла | м | 1050 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Утепление дверного полотна | потеря тепла | кв. м | 10 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Утепление подкровельного пространства | потеря тепла | кв. м | 3037 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Слив воды из ассенизаторской машины в дренажные люки в количестве 21 шт. | план | куб. м | 10 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | куб. м | 19432 | 74,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,42 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,12 |  |  |  |
|  | 2.9. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская кожно-венерологический диспансер» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10.06.2024 | 20.07.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.10. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | кв. м | 5833 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |
|  | 2.11. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская психиатрическая больница» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полная замена труб, радиаторов | износ | м | 200 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 20.05.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Приобретение строительных материалов (утепление дверей и окон) | износ | куб. м | 15 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20.05.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |  |  |  |
|  | 2.12. ГБУЗ Республики Тыва «Инфекционная больница» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 10 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Проверка технического состояния контрольно-измерительных приборов | план | шт. | 20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15.05.2024 | 01.07.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Утепление оконных проемов и дверей | план | шт. | 200 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Замена труб отопления и отопительных приборов | план | м | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.07.2024. | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Ревизия и замена силовых автоматических выключателей до 200А | план | шт. | 10 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 01.07.2024. | 02.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |  |  |  |
|  | 2.13. ГБУЗ Республики Тыва «Перинатальный центр» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |  |  |  |
|  | 2.14. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия системы отопления | план | шт. | 2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Утепление окон и дверей | план | шт. | 30 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Утепление приточно-вытяжной вентиляции | план | м | 15 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 25.06.2024 | 15.07.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |  |  |  |
|  | 2.15. ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт здания котельной | план | шт. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Частичный ремонт котла. Замена труб | план | м | 11 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Замена задвижек на шаровые Д500 | план | шт. | 4 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Замена ветхих сетей отопления Д400-800 сталь | план | шт. | 25 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Замена задвижки Д80 | план | шт. | 2 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Работы по обслуживанию и ремонту оборудования | план | шт. | 1 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 8 | Очистка приемного колодца водозабора | план | шт. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 9 | Замена обратного клапана Д50 | план | шт. | 2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 10 | Ремонт надземного помещения водозаборной скважины | план | шт. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 11 | Замена задвижки Д50 | план | шт. | 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 |  |  |  |
|  | 2.16. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,70 | 15.05.2024 | 01.07.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена радиаторов Royal Thermo Indigo 500 2.0-12 секц. | план | шт. | 10 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Приобретение приборов учета | план | шт. | 6 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,20 |  |  |  |
|  | 2.17. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» РТ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена кранов и запорной арматуры | план | шт. | 20 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Частичная замена трубопроводов систем отопления и холодного водоснабжения | план | м | 100 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |  |  |  |
|  | 2.18. ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | кв. м | 170 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | 2.19. ГБУ Республики Тыва «Ресфармация» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | м | 80 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |  |
|  | 2.20. ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проверка расходометров датчики давления (демонтаж, проверка, понтаж, запуск) | план | шт. | 9 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 16.05.2024 | 16.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Ремонт системы отопления | план | м | 15 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Замена вентилей системы отопления на радиаторах | износ | шт. | 10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16.05.2024 | 25.05.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Установка окон ПВХ (библиотека, лестничные пролеты) | план | шт. | 8 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Установка противопожарных дверей | износ | шт. | 8 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Замена труб системы ХВС Д25, 32, 50 | износ | м | 240 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |  |  |  |
|  | 2.21. ГБУЗ Республики Тыва «Стоматологическая поликлиника» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Текущий ремонт здания, ул. Комсомольская, д. 34 | план | шт. | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 15.05.2024 | 30.06.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Текущий ремонт здания, ул. Дружбы, д. 7 | план | шт. | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Текущий ремонт в системе отопления, ХВС и ГВС | план | шт. | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |  |  |  |
|  | 2.22. ГБУЗ Республики Тыва «Станция переливания крови» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Проведение ремонтных работ системы отопления и канализации | план | м | 5 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Обучение ТТП слесаря-сантехника | план | шт. | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |  |  |  |
|  | 2.23. ГБУЗ Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена труб и радиаторов | план | шт. | 75 | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 1 246,00 | 0,00 | 1 246,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2.24. ГБУЗ Республики Тыва «Чаа-Хольская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частичный ремонт системы отопления с заменой участков труб отопления и отопительных приборов | план | м | 300 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Приобретение строительных материалов (утепление дверей и окон) | план | куб. м | 10 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |  |  |
|  | 2.25. ГБУЗ Республики Тыва «Тоджинская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена окон аптеки | износ | шт. | 7 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена входных дверей здания аптеки | износ | шт. | 2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Приобретение запасного циркуляционного электромотора мощностью 7.5 | план | шт. | 1 | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 87,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 |  |  |  |
|  | 2.26. ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 3 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена сгнивших труб системы отопления | план | м | 12 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 15.06.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Утепление дверей и окон | план | шт. | 32 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Замена и установка циркуляционного насоса мощностью 125 W | план | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Замена или ремонт котла в инфекционном отделении | план | шт. | 1 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 15.07.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,80 |  |  |  |
|  | 2.27. ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 4 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Утепление дверей и окон | план | кв. м | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.08.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.28. ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевод печной отопительной системы ФАП с. Кара-Чыраа на электрическую | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 2.29. ГБУЗ Республики Тыва «Пий-Хемская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт котельной | план | шт. | 1 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Ремонт и техобслуживание запорной арматуры поликлиники | план | шт. | 7 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Ремонт и техобслуживание запорной арматуры в тепловых коллекторах | план | шт. | 7 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Ремонт и техобслуживание запорной арматуры главного корпуса | план | шт. | 10 | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Ремонт и техобслуживание запорной арматуры здания пищеблока | план | шт. | 5 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Ремонт и техобслуживание запорной арматуры туберкулезного корпуса | план | шт. | 4 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 316,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 276,00 |  |  |  |
|  | 2.30. ГБУЗ Республики Тыва «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена задвижек 50 80 100 | план | шт. | 35 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Установка электрокотла с комплектацией ФАПов сс. Арыскан, Чааты, Арыг-Бажы, Ийи-Тал | план | шт. | 4 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Замена колосников в ФАП и ВА | план | шт. | 5 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Замена кранов Д15, 20 | план | шт. | 50 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |  |  |  |
|  | 2.31. ГБУЗ Республики Тыва «Тере-Хольская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение дверей | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.32. ГБУЗ Республики Тыва «Чеди-Хольская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 4 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 15.07.2024 | 20.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |  |  |  |
|  | 2.33. ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение дверей | план | шт. | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.06.2024 | 15.09.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |  |
|  | 2.34. ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена электропроводов инфекционного отделения | план | шт. | 1 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 03.06.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 |  |  |  |
|  | 2.35. ГБУЗ Республики Тыва «Кызылская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утепление входных дверей женской консультации | план | шт. | 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Монтаж тепловой завесы бактериологической лаборатории | план | шт. | 1 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Остекление окон Чербинской участковой больницы | план | шт. | 1 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 4 | Устройство септика участковой больницы с. Целинное | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 5 | Замена входной двери бухгалтерии | план | шт. | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 6 | Расширение сарая для угля участковой больницы с. Сукпак | план | шт. | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 7 | Замена топочной двери печи ФАП с. Терлиг-Хая | план | шт. | 1 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 8 | Утепление оконных проемов фтизиатрии | план | шт. | 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 9 | Утепление ворот гаража | план | шт. | 1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 10 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 2 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 |  |  |  |
|  | 2.36. ГБУЗ Республики Тыва «Каа-Хемская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перекрытие крыши терапевтического отделения | износ | шт. | 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Частичный ремонт септиков | износ | шт. | 2 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Ремонт лаборатории (утепление, частичная замена радиаторов) | износ | шт. | 6 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15.05.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |  |  |  |
|  | 2.37. ГБУЗ Республики Тыва «Дзун-Хемчикский ММЦ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена входной двери терапевтического отделения | план | шт. | 1 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 01.06.2024 | 20.06.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена запорной арматуры | план | шт. | 6 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 5 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 15.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |  |  |  |
|  | 2.38. ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена отопления пищеблока | износ | кв. м | 120 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |  |
|  | 2.39. ГБУЗ Республики Тыва «Бай-Тайгинская ЦКБ» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 1 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 15.06.2024 | 31.08.2024 | Югай А.К. |
| 2 | Замена кранов и запорной арматуры | план | шт. | 94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | Югай А.К. |
| 3 | Частичная замена труб отопления и холодного водоснабжения | план | м | 225 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | Югай А.К. |
|  | Итого |  |  |  | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |  |  |  |
| Всего по Министерству здравоохранения Республики Тыва | | | | | 11294,0 | 0,0 | 1286,0 | 0,0 | 10008,0 |  |  |  |
|  | 1. Министерство культуры Республики Тыва | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. ГБНОУ «Республиканская школа-интернат искусств имени Р.Д. Кенденбиля» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 45 | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2. ГБУ «Национальный музей имени Алдан-Маадыра Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления здания музея по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, д. 30 | план | шт. | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления здания дворца молодежи по адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 72 | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 |
| 3 | Ремонт системы отопления здания историко-краеведческого филиала им. Сафьяновых в г. Туран Пий-Хемского района | план | шт. | 1 | 881,60 | 873,00 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 01.05.2023 | 15.08.2024 |
|  | Итого |  |  | 3 | 991,60 | 873,00 | 8,60 | 0,00 | 110,00 |  |  |  |
|  | 3.3. ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкино-Кравченко, д. 58 | план | шт. | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |  |  |  |
|  | 3.4. ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени Виктора Кок-оола» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 35 | план | шт. | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |  |  |  |
|  | 3.5. ГБУ «Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления зданий по адресам:  г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21, 27, ул. Кочетова, д. 27, пер. Мединский,  д. 3 | план | шт. | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |  |
|  | 3.6. ГБПОУ «Кызылский колледж искусств имени А.Б. Чыргал-оола» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления зданий учебного корпуса по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 2 | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
| 2 | Промывка и опрессовка систем отопления здания общежитии по адресу: г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 2 | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 2 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |  |
|  | 3.7. ГАУ «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления здания по адресу:  г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 1а | план | шт. | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |
|  | 3.8. ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 7 | план | шт. | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |  |
|  | 3.9. ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления здания ДНТ по адресу:  г. Кызыл, ул. Щетинкино-Кравченко, д. 46 | план | шт. | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
| 2 | Промывка внутренней системы отопления здания общежития по адресу: г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 2 | план | шт. | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 |
|  | Итого |  |  | 2 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |  |  |  |
|  | 3.10. ГБУ «Национальный архив Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 91 | план | шт. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.11. ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 34 | план | шт. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
|  | 3.12. ГБУ «Тувинский государственный театр кукол» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления здания по адресу: г. Кызыл, ул. Дружба, д. 170 | план | шт. | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |
|  | Итого по 16 мероприятиям республиканских учреждений | | | 16 | 1 576,60 | 873,00 | 58,60 | 0,00 | 645,00 |  |  |  |
|  | 3.13. СДК с. Берт-Даг Тес-Хемского района (через национальный проект «Культура») | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт системы отопления здания сельского дома культуры по адресу: с. Берт-Даг, ул. Теректиг, д. 15 | план | шт. | 1 | 1 563,49 | 1 548,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 1 563,49 | 1 548,00 | 15,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.14. СДК с. Уюк Пий-Хемского района (через национальный проект «Культура») | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ремонт системы отопления здания сельского дома культуры по адресу: с. Уюк, ул. Крюкова, д. 82а | план | шт. | 1 | 1 164,91 | 1 154,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 1 164,91 | 1 154,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.15. СДК с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского района (через национальный проект «Культура») | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ремонт системы отопления здания сельского дома культуры по адресу: с. Аксы-Барлык, ул. Культура,  д. 25 | план | шт. | 1 | 657,31 | 651,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 657,31 | 651,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.16. Детская школа искусств с.Самагалтай Тес-Хемского района (через национальный проект «Культура») | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ремонт системы отопления здания детского школа искусств по адресу: с. Самагалтай, ул. Амбын-Ноян, д. 4 | план | шт. | 1 | 522,83 | 518,00 | 4,83 |  |  | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 522,83 | 518,00 | 4,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 3.17. Драматический театр Монгун-Тайгинского района (через национальный проект «Культура») | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт системы отопления драматического театра по адресу:  с. Мугур-Аксы, ул. Тондар Салчак, д. 3 | план | шт. | 1 | 1 634,19 | 1 618,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Чигжит В.С. |
|  | Итого |  |  | 1 | 1 634,19 | 1 618,00 | 16,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по 5 мероприятиям муниципальных учреждений | | | 5 | 5 542,73 | 5 489,00 | 53,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по Министерству культуры Республики Тыва | | | | 21 | 7 119,33 | 6 362,00 | 112,33 | 0,00 | 645,00 |  |  |  |
| 1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. МУП МПП ЖКХ (ресурсоснабжающая организация по водоснабжению и водоотведению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частичная замена труб ХВС по  ул. Горького | план | пог. м | 50,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | председатель администрации г. Ак-Довурак |
| 2 | Частичный ремонт канализационных колодцев | план | шт. | 10,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Замена насосного оборудования КНС № 7, 220кВт | план | шт. | 1,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ремонт и замена пожарных гидрантов | план | шт. | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15.05.2024 | 01.08.2024 |
|  | Итого по МУ МПП ЖКХ |  |  |  | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |  |  |  |
| Жилищный фонд г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. ТСЖ «Уютный дом» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частичная замена ГВС, диам. Ф20 мм, с кв. 3 по кв. 15 по адресу: ул. Монгуш Марата, д. 8 | план | пог. м | 12,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 01.03.2024 | 01.06.2024 | председатель администрации г. Ак-Довурак |
| 2 | Частичная замена сушилки, Ф20 мм, с кв. 2, по кв. 4 по адресу: ул. Монгуш Марата, д. 8 | план | пог. м | 12,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 15.05.2024 | 01.06.2024 |
| 3 | Частичная замена вентилей в подвальном помещении диам. Ф20 мм | план | шт. | 10,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 01.09.2024 | 30.10.2024 |
| 4 | Установка кодовых замков входных дверей подъезда | план | шт. | 4,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 15.05.24 | 18.05.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Частичная замена сушилки диам. Ф20 мм, с кв. 47 по кв. 59 по адресу: ул. Монгуш Марата, д. 8 | план | пог. м | 12,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |  |
| 6 | Частичная замена разводки Ф32 мм в подвальном помещении | план | пог. м | 12,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
| 7 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 |
|  | Итого по ТСЖ «Уютный дом» |  |  |  | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 |  |  |  |
| 4.1.3. ТСН «Успех» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Остекление окон 50 лет ВЛКСМ  д. № 1, 2 | план | кв. м | 5,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | председатель администрации г. Ак-Довурак |
| 2 | Частичная замена автоматов в коридорах 50 лет ВЛКСМ д. № 1, 2 | план | шт. | 10,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
|  | Итого ТСН «Успех» |  |  |  | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 |  |  |  |
| 4.1.4. ТСЖ «Угулза» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена стояков отопления с 3 по 15 кв. МКД № 32, ул. Заводская | план | м | 36,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 | председатель администрации г. Ак-Довурак |
| 2 | Замена вентилей диам. 20 мм по стояку отопления, в подвальном помещении, ул. Заводская, д. 32 | план | шт. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Замена канализационных труб в подвальном помещении, диам. 110 мм | план | м | 74,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Частичная замена разводки диам. трубы 40 мм в подвальном помещении, ул. Заводская, д. 32 | план | м | 24,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Замена стояка ГВС с 3 квартиры в подвальном помещении, ул. Заводская, д. 32 | план | м | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 6 | Частичная замена разводки на кольцевой трубы диам. 32, ул. Заводская, д. 32 | план | м | 3.0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 7 | Замена вентилей диам. 25 мм в подвале ГВС в обратке и в подаче, ул. Заводская, д. 32 | план | шт. | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 8 | Частичная замена стояка ГВС со 2 квартиры в подвальном помещении, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 9 | Частичная замена разводки ГВС, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 4.0 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 10 | Частичная замена разводки по отоплению, диаметр трубы 32 мм, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 11 | Ревизия запорной арматуры | план | кв. м | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 12 | Частичная замена стояка в подвальном помещении на кв. № 31, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 13 | Частичная замена стояка в кв.  № 18, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 14 | Частичная замена трубы диам. 76 мм в подвальном помещении, ул. Заводская, д. 36 | план | м | 2.0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 15 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 15.05.2024 | 01.07.2024 |
|  | Итого по ТСЖ «Угулза» |  |  |  | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |  |  |  |
| 4.1.5. ООО «Строитель ЖКХ» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частичная замена труб диаметром 50 мм разводки водопровода в подвальном помещении дома № 17 по ул. Юбилейная | план | м/п | 48,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | председатель администрации г. Ак-Довурак |
| 2 | Частичная замена труб диаметром 40 мм разводки водопровода в подвальном помещении дома № 17 по ул. Юбилейная | план | м/п | 72,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 3 | Частичная замена труб диаметром 40 мм разводки водопровода в подвальном помещении дома № 6 по ул. Комсомольская | план | м/п | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 4 | Замена стояков с подвального помещения до 5 этажа дома № 38 по ул. Заводская (диаметром 20 мм) | план | м/п | 42,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 5 | Замена стояков в подвальном помещении дома № 9 по ул. Центральная (диаметром 20 мм) | план | м/п | 24,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 6 | Частичная замена труб ПП ф 110 в подвальном помещении дома № 17 по ул. Юбилейная | план | м/п | 40,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 7 | Частичная замена труб ПП ф 110 в подвальном помещении дома № 8 по ул. Юбилейная | план | м/п | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |
| 8 | Частичная замена труб ПП ф 110 в подвальном помещении дома № 10 по ул. Комсомольская | план | м/п | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 9 | Замена запорной арматуры ХВС в подвальном помещении дома № 8 по ул. 50 лет ВЛКСМ | план | шт. | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 10 | Замена запорной арматуры ГВС в подвальном помещении дома № 8 по ул. 50 лет ВЛКСМ | план | шт. | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 11 | Замена вентилей диаметром 100 мм в подвальном помещении дома № 17 по ул. Юбилейная | план | шт. | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 12 | Замена вентилей диаметром 80 мм в подвальном помещении дома  № 17 по ул. Юбилейная | план | шт. | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 13 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
|  | Итого по ООО «Строитель ЖКХ» |  |  |  | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |  |  |  |
|  | Всего по жилищному фонду г. Ак-Довурака | | | | 533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,75 |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям по г. Ак-Довураку | | | | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |  |  |  |
|  | Всего по г. Ак-Довураку | | | | 1 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,75 |  |  |  |
| 4.2. Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. ООО «Байыр» (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения | план | м/п | 2000,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 | Хертек М.П. |
| 2 | Гидравлические испытания котлов | план | шт. | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| 3 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ремонт, ревизия котлов | план | шт. | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Испытания электрооборудования и электроустановок | план | шт. | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 6 | Проверка дымовых труб | план | шт. | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 7 | Проверка дымососов | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Монтажные и пусконаладочные работы | план | шт. | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 15.08.2024 | 17.08.2024 |
| 9 | Пробные топки котлов | план | шт. | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого | | |  | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |  |
| * + 1. ТСЖ «Западный» с. Кызыл-Мажалык | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Хертек А.Б. |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Остекление оконных рам | план | кв. м | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Ремонт входных дверей | план | шт. | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 6 | Теплоизоляция труб | план | м/п | 48,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 7 | Ремонт и утепление люков техподполий | план | кв. м | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 8 | Установка дверных пружин, доводчиков | план | шт. | 6,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Замена, ревизия запорной арматуры | план | шт. | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Очистка грязевиков, фильтров на элеваторных узлах | план | шт. | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Гидравлические испытания и промывка общедомовой системы теплоснабжения | план | дом | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 6,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
|  | Итого | | | | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |  |  |  |
|  | Всего по жилищному фонду Барун-Хемчикского кожууна | | | | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям Барун-Хемчикского кожууна | | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |  |
|  | Всего по Барун-Хемчикскому кожууну | | | | 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 |  |  |  |
| 4.3. Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. ООО «Плюс» гпг. Чадан (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению. Котельная по ул. Монгуш Бурбу) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения | план | м/п | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 | Кысыыдак Ш.А. |
| 2 | Гидравлические испытания котлов | план | шт. | 5,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Ревизия КИП и автоматики | план | шт. | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 6 | Ремонт котлов | план | шт. | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Ревизия электрооборудования, щитов | план | шт. | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Испытания электрооборудования и электроустановок | план | шт. | 6,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 9 | Проверка дымовых труб | план | шт. | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 10 | Проверка дымососов | план | шт. | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 11 | Монтажные и пусконаладочные работы | план | шт. | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 12 | Пробные топки котлов | план | шт. | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
| 13 | Ремонт котла № 1 | план | шт. | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 15.06.2024 | 15.07.2024 |
|  | Итого |  |  |  | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |  |  |
| 4.3.2. ООО «Плюс» г. Чадан (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению. Котельная по ул. Победы) | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения | план | м/п | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 | Кысыыдак Ш.А. |
| 2 | Гидравлические испытания котлов | план | шт. | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Ревизия КИП и автоматики | план | шт. | 35,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 6 | Ремонт котлов | план | шт. | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Ревизия электрооборудования, щитов | план | шт. | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Испытания электрооборудования и электроустановок | план | шт. | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 9 | Проверка дымовых труб | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 10 | Проверка дымососов | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 12 | Монтажные и пусконаладочные работы | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 13 | Пробные топки котлов | план | шт. | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого | |  |  | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |  |  |
|  | Итого по ООО «Плюс» | |  |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  |  |  |
|  | Всего по Дзун-Хемчикскому кожууну | | | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  |  |  |
| 4.4. Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. МУП «Коммунальное хозяйство» с. Сарыг-Сеп (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Опрессовка и гидравлические испытания тепловой сети | план | дом | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 25.05.2024 | 25.05.2024 | Шныров С.М. |
| 2 | Опрессовка и гидравлические испытания водогрейных котлов | план | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 26.05.2024 | 26.05.2024 |
| 3 | Поверка и замена манометров | план | шт. | 4,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 01.06.2024 | 08.07.2024 |
| 5 | Ревизия и обслуживание насосного оборудования | план | шт. | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 6 | Ревизия и замена изношенных сетей ХВС | план | м | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 9 | Ревизия и обслуживание резервного источника электроснабжения АД100С | план | шт. | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 08.06.2024 |
| 10 | Ревизия дверец водогрейных котлов | план | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 08.07.2024 |
| 11 | Замена предохранительных клапанов водогрейных котлов | план | шт. | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.06.2024 | 08.06.2024 |
| 12 | Обслуживание и замена глубинного насоса | план | шт. | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.07.2024 | 08.07.2024 |
| 13 | Замена гидроаккумулятора системы ХВС | план | шт. | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.07.2024 | 08.07.2024 |
| 14 | Ревизия и обслуживание дымососов | план | шт. | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 08.06.2024 |
| 15 | Замена шаровых кранов и задвижек в котельной | план | шт. | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.07.2024 | 08.07.2024 |
| Итого по котельной МУП «Коммунальное хозяйство с. Сарыг-Сеп» | | | |  | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |  |  |
|  | Всего по Каа-Хемскому кожууну | | | | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |  |  |  |
| 4.5. Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1. ООО «Суг-Бажы» с. Целинное (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 20.08.24 | Ооржак Э.Э. |
| 3 | Промывка и опрессовка сети теплоснабжения | план | м/п | 1339,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 4 | Проверка дымовых труб | план | шт. | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 03.06.2024 | 22.08.24 |
| 5 | Проверка дымососов | план | шт. | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 04.06.2024 | 23.08.24 |
| 6 | Ремонт насосного оборудования | план | шт. | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 |
| 7 | Замена расходных материалов на котлах | план | шт. | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 06.06.2024 | 25.08.24 |
| 8 | Опрессовка и гидравлические испытания котлов | план | шт. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |
| 9 | Пробные топки котлов | план | шт. | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 01.09.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого по ООО «Суг-Бажы» |  |  |  | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |  |  |  |
| 4.5.2. ООО «Услуги ВИС» с. Сукпак (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения | план | м/п | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 | Монгуш Э.Д. |
| 2 | Гидравлические испытания котлов | план | шт. | 4,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 27.05.2024 | 17.06.2024 |
| 3 | Ремонт кровли | план | кв. м | 203,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 27.05.2024 | 01.07.2024 |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 6 | Ревизия КИП и автоматики | план | шт. | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Ремонт котлов | план | шт. | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Ревизия электрооборудования, щитов | план | шт. | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 9 | Испытания электрооборудования и электроустановок | план | шт. | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 10 | Проверка дымовых труб | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 11 | Проверка дымососов | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 12 | Монтажные и пусконаладочные работы | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 13 | Пробные топки котлов | план | шт. | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого по котельной № 1 |  |  |  | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |  |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения | план | м/п | 28,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 2 | Гидравлические испытания котлов | план | шт. | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 03.06.2024 | 01.07.2024 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Ревизия КИП и автоматики | план | шт. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 6 | Ремонт котлов | план | шт. | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Монтажные и пусконаладочные работы | план | шт. | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 03.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Пробные топки котлов | план | шт. | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 15.08.2024 | 17.08.2024 |
|  | Итого |  |  |  | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |  |  |
|  | Всего по ООО «Услуги ВИС» | | | | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |  |  |  |
|  | Всего по Кызылскому кожууну | | | | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |  |  |  |
| 4.6. Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1. МУП «Тепловик» г. Туран (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидропневматическая промывка тепловых сетей | план | м/п | 4420,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15.05.2024 | 16.06.2024 | Михеенков Е.А. |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт котлов | план | шт. | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Испытание на плотность системы отопления | план | м/п | 4420,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 4 | Ремонт сетевых насосов | план | шт. | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 17.05.2024 | 19.06.2024 |
| 5 | Ремонт дымососов | план | шт. | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.08.2024 | 15.08.2024 |
| 6 | Установка теплоизоляции газоходов котельной № 1 | план | шт. | 3,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0.00 | 01.06.2024 | 31.07.2024 |
| 7 | Ремонт окон приема топлива котельной № 1 | план | шт. | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 15.08.2024 |
| 8 | Приобретение и установка сетевых насосов на теплоносителях и ХВС котельной № 1 | план | шт. | 1,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 15.08.2024 |
| 9 | Техническое обслуживание водоподготовки | внеплан | шт. | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 01.06.2024 |
| 10 | Замена шкафов управления глубинных водоснабжающих насосов котельной № 1 | план | шт. | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Техническое обследование дымовой железобетонной трубы котельной № 1 | план | шт. | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 15.06.2024 |  |
| 12 | Замена глубинного насоса | план | шт. | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 15.07.2024 |
| 13 | Повторное испытание на плотность системы отопления | план | м/п | 4420,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.08.2024 | 15.08.2024 |
| 14 | Пробные топки котлов | план | шт. | 4,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого по Котельной № 1 |  |  |  | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 111,00 |  |  |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт котлов | план | шт. | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 2 | Замена шкафов управления глубинных водоснабжающих насосов котельной № 3 | план | шт. | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 3 | Испытание на плотность системы отопления | план | м/п | 2700,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.05.2024 | 16.06.2024 |
| 4 | Ремонт сетевых насосов | план | шт. | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.08.2024 | 10.08.2024 |
| 5 | Замена электропроводки силовых кабелей пускорегулирующей аппаратур котельной № 3 | план | м/п | 50,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 6 | Замена электропроводки пускорегулирующей аппаратуры пункта подпитки водой котельной № 3 | план | м/п | 50,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 7 | Повторное испытание на плотность системы отопления | план | м/п | 2590,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.08.2024 | 15.08.2024 |
| 8 | Пробные топки котлов | план | шт. | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15.08.2024 | 15.08.2024 |
| Итого по Котельной № 3 | | | | | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 25,00 |  |  |
| Итого по МУП «Тепловик» | | | | | 1016,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 136,00 |  |  |
| Всего по Пий-Хемскому кожууну | | | | | 1016,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 136,00 |  |  |  |
| 4.7. Тандинский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1. ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 | Геец В.А. |
| 2 | Поверка оборудования и приборов КИП | план | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 3 | Промывка и опрессовка сети теплоснабжения | план | м/п | 5000,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 01.06.2024 | 10.07.2024 |
| 4 | Обследование дымовых труб | план | шт. | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 5 | Проверка дымососов | план | шт. | 4,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 6 | Ревизия насосного оборудования | план | шт. | 4,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 7 | Ремонт котлов | план | шт. | 2,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 8 | Опрессовка и гидравлические испытания котлов | план | шт. | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 10.07.2024 |
| 9 | Пробные топки котлов |  |  | 4,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.09.2024 | 10.09.2024 |
|  | Итого по котельной |  |  |  | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,60 |  |  |
| 4.7.2. ООО «Бай-Хаак тепло» с. Бай-Хаак (ресурсоснабжающая организация по водоснабжению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | шт. | 6,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 | Геец В.А. |
| 2 | Поверка оборудования и приборов КИП | план | шт. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 3 | Ремонт, ревизия насосного оборудования | план | шт. | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 10.08.2024 |
| 4 | Опрессовка и гидравлические испытания сети водоснабжения | план | м/п | 9200,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
|  | Итого по водопроводному участку | | | | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |  |
|  | Итого по ООО «Бай-Хаак тепло» | | | | 290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,60 |  |  |  |
|  | Всего по Тандинскому кожууну | | | | 290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,60 |  |  |  |
| 4.8. Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1. МУП «Чаа-Холь источник» с. Чаа-Холь (ресурсоснабжающая организация по водоснабжению и водоотведению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена труб водоснабжения по  ул. Белек | план | м/п | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 30,00 | 20.06.2024 | 15.08.2024 | Доржу Р.Т. |
| 2 | Ревизия, замена запорной арматуры | план | шт. | 8,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 07.06.2024 |
| 3 | Поверка, замена оборудования и приборов КИП | план | шт. | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 07.06.2024 |
| 4 | Ремонт электрооборудования | план | шт. | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 20.06.2024 |
| 5 | Замена канализационных труб | план | м/п | 20,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 10,00 | 10.06.2024 | 30.06.2024 |
| 6 | Опрессовка и гидравлические испытания сети водоснабжения | план | м/п | 300,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 26.06.2024 | 15.08.2024 |
| 7 | Очистка канализационных труб и колодцев (ул. Сундуй А., Ленина, С.Тока) | план | м/п | 500,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 07.08.2024 | 15.08.2024 |
|  | Итого по МУП « Чаа-Холь источник» | | |  | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 85,00 |  |  |
| Всего по Чаа-Хольскому кожууну | | | | | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 85,00 |  |  |  |
| 4.9. Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1. Жилищный фонд с. Хову-Аксы ООО УК «Плюс» | | | | | | | | | | | | |
|  | Общестроительные работы: | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Юша В.В. |
| 1 | Текущий ремонт козырьков МКД по ул. Первомайская, д. 15, 17, 19, Спортивная, д. 11а, 13а, 15, 17, 19 и Мира, д. 32а, 34а | план | шт. | 30,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Частичный ремонт кровли МКД по ул. Спортивная, д. 15 | план | кв. м | 10,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Частичный ремонт электрооборудования МКД по ул. Комсомольская, д. 3 и Юбилейная, д. 8 | план | м/п | 50,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам | |  |  | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 |  |  |
|  | Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры на вводах жилых домов по ул. Первомайская, д. 15, 17, 19 и Мира, д. 34а, 50 мм | план | шт. | 4,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Замена вентилей клапанов МКД по ул. Первомайская, д. 15, 19 (40 мм), Спортивная, д. 15, 17, 19 (50 и 32 мм) | план | шт. | 9,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Замена труб водоотведения МКД: ул. Первомайская, д. 4, 15, 19 и Спортивная, д. 17 | план | м/п | 65,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Прочистка канализационных лежаков и выходов | план | дом | 6,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 56,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 15.05.2024 | 01.07.2024 |  |
|  | Итого по инженерным работам | |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |  |  |
|  | Итого по ООО УК «Плюс» | |  |  | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,50 |  |  |
|  | Всего по жилищному фонду Чеди-Хольского кожууна | | | | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,50 |  |  |  |
| 4.10. Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1. МУП «Алды-Шынаа» г. Шагонар (ресурсоснабжающая организация по водоснабжению и водоотведению) | | | | | | | | | | | | |
|  | Водопроводный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дамбый Р.В. |
| 1 | Ревизия электронасосного оборудования (подшипники, набивка сальниковая, литол, солидол, изолента, клапан обратный диам. 300 мм – 3 шт., клапан обратный одностворчатый d=100 мм) | план | шт. | 3,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Ремонт пожарных гидрантов, 5 шт. (ПГ № 62 напротив дома по ул. Кызыл-Эник Кудажы, д. 14 в 4 м, ПГ № 27 на территории ЦКБ с западной стороны в 25 метрах, ПГ  № 13, напротив дома ул. Рабочая № 29 с южной стороны в 3 м, ПГ № 55, напротив дома ул. Улуг-Хемская, д. 35 в 10 м, ПГ № 41 с восточной стороны МБОУ СОШ № 2 в 30 м) | план | шт. | 5,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Косметический ремонт очистных сооружений (известь, кисти, олифа, краска) | план | кв. м | 191,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Замена ветхих сетей водопровода (300 м) - ул. Солнечная 100м d=100; - ул. Советская 100м d=100 (в том числе 30 м по решению суда № 2-68/2022); - ул. Мира 100м d=100 | план | п/м | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15.05.2024 | 0'1.09.2024 |
| 5 | Замена и ремонт водопроводных колонок (ул. Пушкина, д. 9 – 1, ул. К-Э Кудажы – 2, ул. Гагарина, д. 15 – 1, ул. 30лет Сов. Тувы – 1, ул. Восточная, д. 7 – 1) | план | шт. | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Автотранспорт: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание материальных запасов для ремонта | план |  |  | 100,00 | 0,00 |  |  | 100,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по водопроводному участку: |  |  |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  | Канализационный участок: |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, частичный ремонт, замена электронасосного оборудования (подшипники, набивка сальниковая, литол, салидол, метизы, изолента, кабель, провод) | план | шт. | 8,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Ремонт и очистка канализационных колодцев ул. Саяно-Шушенская д. 9-2, Промзона - 20) | план | шт. | 22,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Замена задвижки КнС-3 (диам. 200 мм диам. 150) | план | шт. | 2,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| план | шт. | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Замена входных дверей КнС-3 | план | шт. | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Ремонт кровли в здании КнС -1 | план | кв. м | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 6 | Восстановление ХВС КнС-3 | план | кв. м | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по канализационному участку |  |  |  | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |  |  |
|  | Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка от осадка и ремонт песколовок, блока емкостей | план | кв. м | 2914,60 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Ревизия элетронасосного оборудования (подшипники, сальниковая набивка, литол, солидол, метизы, изолетна) | план | шт. | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Ремонт блоков емкостей аэротенков (цемент, песок гравий) | план | шт. | 168,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Частичная замена столбов ограждения территории очистных сооружений | план | шт. | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Замена трубы воздуходувки d=150 | план | м/п | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Автотранспорт: |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 1 | Создание материальных запасов для ремонта | план |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по очистным сооружениям | |  |  | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |  |  |
|  | Итого по МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар» | | | | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 |  |  |  |
| Жилищный фонд г. Шагонар | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.2. ТСЖ «Кок-Чыраа» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утепление теплового контура | план | дом | 10,00 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Монгуш М.А. |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 19,00 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Остекление подъездных окон частично | план | шт. | 15,00 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Уборка подвальных и чердачных помещений | план | кв. м | 1143,80 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Ремонт стояков частично (труба ф 20 мм – 50 м, труба ф 25 мм – 30 м) | план | дом | 8,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 6 | Утепление подвальных окон | план | дом | 10,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 7 | Замена кранов (ф 20 мм) частично | план | шт. | 40,00 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по ТСЖ «Кок-Чыраа |  |  |  | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |  |  |  |
| 4.10.3. ООО «Кок-Чыраа» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 36,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15.06.2024 | 01.07.24 | Монгуш М.А. |
| 2 | Остекление подъездных окон частично, ул. Дружба, д. 55 | план | шт. | 12,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.08.2024 | 01.09.24 |
| 3 | Установка и обслуживание освещения в 50 подъездах частично | план | шт. | 50,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01. 09. 2024 |
| 4 | Уборка подвальных и чердачных помещений | план | кв. м | 50,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01. 09. 2024 |
| 5 | Ремонт стояков частично (труба ф 20 мм – 50 м, труба ф 25 мм – 30 м) | план | дом | 36,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 01.06.2024 | 01. 09. 2024 |
| 6 | Утепление подвальных окон | план | дом | 36,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15.08.2024 | 01.09.2024 |
| 7 | Замена кранов ф 20 мм | план | шт. | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по ООО «Кок-Чыраа» |  |  |  | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |  |  |
| 4.10.4. ООО «Орион» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сенди О.А. |
| 1 | Остекление подъездных окон | план | кв. м | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Ремонт крыш | план | кв. м | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 3 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Утепление дверей | план | шт. | 9,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Утепление подвальных окон | план | шт. | 9,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 6 | Установка пружин | план | шт. | 9,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления | план | м/п | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Замена труб водоснабжения | план | м/п | 2,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 3. | Замена труб водоотведения | план | м/п | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4. | Прочистка канализационных лежаков и выходов | план | дом | 3,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |
| 5. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 9,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
|  | Итого ООО «Орион» | |  |  | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |  |  |
| 4.10.5. ООО «Буура» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширин-оол Э.О. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт по ул. Октябрьская, Дружбы, Советская | план | кв. м | 16,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.24 | 01.09.24 |
| 2 | Утепление теплового контура (подвал, двери, подъезд, окна, крыши) | план | кв. м | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 01.06.24 | 01.09.24 |
| 3 | Ремонт входных дверей МКД | план | шт. | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 4 | Ремонт системы отопления ХВС ГВС в подвале жилого дома по ул. Октябрьская, Дружбы, Советская | план | м/п | 6,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 5 | Остекление в подъездах | план | кв. м | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 16,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 2 | Гидравлическое испытание ГВС | план | дом | 16,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 3. | Замена инженерных сетей в подвальных помещениях | план | дом | 4,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по ООО «Буура»: |  |  |  | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |  |  |  |
|  | Всего по жилищному фонду Улуг-Хемского кожууна | |  |  | 1759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1759,00 |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям Улуг-Хемского кожууна | | | | 1175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175,00 |  |  |  |
|  | Всего по Улуг-Хемскому кожууну | | | | 2934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2934,00 |  |  |  |
| 4.11. г. Кызыл | | | | | | | | | | | | |
| 4.11.1. ООО «Водоканал-Cервис» г. Кызыл (ресурсоснабжающая организация по водоснабжению и водоотведению) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка электролизной станции к работе в летний период (ревизия и ремонт технологического оборудования) | план | шт. | 1,00 | 146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,70 | 11.01.2024 | 31.03.2024 | Фалалеев В.А. |
| 1.2 | Модернизация скважин водозабора | план | шт. | 2,00 | 985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,30 | 01.04.2024 | 30.06.2024 |
| 1.3 | Ревизия, ремонт и замена арматуры | план | шт. | 8,00 | 303,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,85 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.4 | Замена запорной арматуры на вводе в МКД ул. Калинина, д. 10,  д. 12, Кочетова, д. 137, ул. Титова, д. 15, д. 36 | план | шт. | 5,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.5 | Ремонт и замена водоразборных колонок (6 шт.), пожарных гидрантов (12 шт. ул. Кочетова, д. 55/1, ул. Суворова, д. 60, ул. Полигонная МЖК, ул. Эрзинская, ул. Крюкова, д. 1б, ул. Калинина, д. 2/1, ул. Кочетова к/т Найырал, ул. Островского, д. 14, ул. Дружбы, д. 170, ул. Красноармейская, ул. Мугур, ул. Гагарина, ул. Щетинкина-Кравченко, ул. Ленина, д. 85) | план | шт. | 18,00 | 325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,55 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.6 | Ремонт водопроводных колодцев с заменой плит перекрытия, заменой люков, очистка водопроводных колодцев (замена плит перекрытия – 7 шт., замена люков – 7 шт., очистка колодцев – 20 шт. | план | шт. | 34,00 | 261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,78 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.7 | Ремонт, замена трубопроводов холодного водоснабжения Дн-110 мм, 230 м, ул. Кочетова д.62-68 | план | м | 230,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.8 | Ревизия, ремонт, замена насосного оборудования (Ремонт насосов 2-ой и 3-ий, ПНС. Ремонт электродвигателя насоса с заменой подшипников 3-ий подъем) | план | шт. | 4,00 | 159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,57 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 1.9 | Диагностика трансформатора 0,4/10кВ 630кВА водозаборных сооружений | план | шт. | 1,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по водопроводному участку |  |  |  | 2 888,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888,35 |  |  |
|  | Канализационный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры на КНС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена шарового крана Ду-50 мм | план | шт. | 2,00 | 10,12 | 0,00 |  |  | 10,12 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 2.2 | Замена задвижки Ду-125мм | план | шт. | 5,00 | 157,71 | 0,00 |  |  | 157,71 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 2.3 | Замена задвижки Ду-150мм | план | шт. | 5,00 | 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,11 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 2.4 | Замена задвижки Ду-200мм | план | шт. | 5,00 | 274,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,13 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 2.5 | Замена задвижки Ду-300мм | план | шт. | 5,00 | 520,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,53 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 2.6 | Замена обратного клапана Ду-200мм | план | шт. | 1,00 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,27 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 3. | Ремонт оборудования КНС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт решеток в приемном резервуаре КНС № 1, 2, 3 | план | шт. | 3,00 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 3.2 | Замена электродов (управление по уровню) КНС № 1, 2 | план | шт. | 2,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 3.3 | Замена трубопровода КНС № 3 | план | м | 10,00 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 3.4 | Замена трубопровода КНС № 4 | план | м | 5,00 | 33,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 4. | Ревизия, ремонт, замена насосного оборудования и электрооборудования КНС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена насоса СД-450/22,5 КНС  № 2 | план | шт. | 1,00 | 183,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,99 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 4.2 | Замена насоса Grundfos S2 100.200.135/4.54L.C.214 КНС №6 | план | шт. | 1,00 | 619,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,15 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 4.3 | Ревизия, ремонт электрооборудования КНС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | план | шт. | 7,00 | 197,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,17 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 4.4 | Ремонт канализационных колодцев с заменой плит перекрытия, заменой люков (ж/б колец – 10 шт., плит перекрытия – 11 шт., люков – 27 шт.) | план | шт. | 48,00 | 425,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,44 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 4.5 | Промывка канализационных внутридворовых и магистральных сетей | план | м | 4500,00 | 3 698,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698,91 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по канализационному участку |  |  |  | 6 485,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,56 |  |  |
| 5. | Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов, сетевых насосов дымососов, электрооборудования | план | шт. | 11,00 | 216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,18 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
| 6. | Ревизия, ремонт, замена насосного оборудования и электрооборудования очистных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ГНС: замена насоса СД-450/22,5 | план | шт. | 1,00 | 1 013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,42 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 6.2 | Диагностика трансформатора 0,4/10кВ 250 кВА | план | шт. | 1,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7 | Ревизия, ремонт, замена технологического оборудования очистных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | С.С.О.: замена трубопроводов песколовок Дн-159мм | план | м | 10,00 | 34,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,02 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7.2 | С.С.О.: замена запорной арматуры Ду-150мм | план | шт. | 2,00 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,63 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7.3 | С.С.О.: чистка песколовок | план | шт. | 2,00 | 145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,44 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7.4 | ГНС: замена шарового крана Ду-15мм | план | шт. | 3,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7.5 | ГНС: замена шарового крана Ду-32мм | план | шт. | 1,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 7.6 | Ремонт системы отопления административного здания 9 замена теплообменника – 1 шт., замена запорной арматуры – 8 шт. | план | шт. | 1,00 | 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,63 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по очистным сооружениям: |  |  |  | 1 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,35 |  |  |
| 8 | Правобережный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт, замена трубопроводов холодного водоснабжения Дн-110мм 55мм (замена транзитного трубопровода ХВС ж/д ул. Правобережная 38 до ж/д ул. Правобережная 42) | план | м | 55,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,22 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 8.2 | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры Ду-50мм, Ду-100мм и ремонт запорной арматуры Ду-50мм) | план | шт. | 7,00 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 8.3 | Ревизия, ремонт, замена насосного оборудования и электрооборудования очистных сооружений и водозабора | план | шт. | 1,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 8.4 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев с заменой люков | план | шт. | 2,00 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
| 8.5 | Ревизия, ремонт системы отопления зданий Правобережного участка | план | шт. | 1,00 | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 01.04.2024 | 01.06.2024 |
|  | Итого по Правобережному участку: |  |  |  | 226,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,02 |  |  |
| 9 | Участок механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Техническое обслуживание и ремонт спец.автотранспорта | план |  |  | 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,80 | 01.04.2024 | 01.09.2024 |
| 10 | Административное здание по ул. Баянкольская, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт трубопроводов тепловых сетей и системы отопления административного здания | план | м | 14,00 | 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,53 | 01.07.2024 | 01.09.2024 |
|  | Всего по ООО «Водоканал Сервис» г. Кызыл | | | | 11 919,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 919,61 |  |  |  |
| 4.11.2. МУП «АРС» (ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению.  Котельные по ул. Индустриальная, д. 4; ул. Западная, д. 13; ул. Энергетиков, д. 1) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт дверей, ул. Энергетиков,  д. 1 | план | шт. | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 | Сундуй Р.М. |
| 2 | М/окраска трубопроводов | план | кв. м | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Ремонт дымовой трубы с дымососом по ул. Энергетиков, д. 1 | план | шт. | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Замена погружного глубинного насоса, ул. Энергетиков, д. 1 | план | шт. | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 5 | Ревизия запорной арматуры, смазка агрегатов | план | шт. | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 6 | Опрессовка, гидравлические испытания тепловой сети | план | п/м | 92,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Опрессовка, гидравлические испытания водогрейных котлов | план | шт. | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 8 | Пробные топки котлов | план | шт. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Всего по котельным МУП «АРС» | | |  | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |  |  |  |
| Жилищный фонд г. Кызыла | | | | | | | | | | | | |
| 4.11.3. ООО УК ЖЭУ «Ангарский» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Салчак Ч.М. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 9,00 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 01.08.2024 | 20.09.2024 |
| 3 | Остекление | план | кв. м | 5,40 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 01.08.2024 | 20.09.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 11,00 | 42,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 01.08.2024 | 20.09.2024 |
| 5 | Утепление чердачных перекрытий | план | кв. м | 8,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 01.04.2024 | 30.09.2024 |
| 6 | Утепление межпанельных швов | план | м/п | 55,00 | 48,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 60,16 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 01.08.2024 | 20.09.2024 |
| 8 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 0,82 | 38,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 9 | Утепление люков техподполий | план | кв. м | 6,00 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 10 | Установка пружин | план | шт. | 60,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 11 | Проверка дымвентканалов | план | м/п | 560,00 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам: |  |  |  | 362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,28 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | м/п | 30,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,75 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Замена запорной арматуры | план | шт. | 5,00 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 17,00 | 880,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,46 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 4. | Промывка канализации | план | м/п | 2365,00 | 465,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,66 | 01.04.2024 | 30.06.2024 |
|  | Итого по инженерным работам | |  |  | 1 530,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,75 |  |  |
|  | Всего по ООО УК ЖЭУ «Ангарский» | | | | 1 893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,04 |  |  |  |
| 4.11.4. ООО УК ЖЭУ «Центр» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Салчак Ч.М. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 8,00 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 01.08.2024 | 20.09.2024 |
| 3 | Остекление | план | кв. м | 5,90 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 10,00 | 39,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 5 | Утепление чердачных перекрытий | план | кв. м | 10,00 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,23 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 6 | Утепление межпанельных швов | план | м/п | 31,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 63,50 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 8 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 1,00 | 48,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 9 | Утепление люков техподполий | план | кв. м | 16,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 10 | Установка пружин | план | шт. | 63,00 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,04 | 01.09.2024 | 20.09.2024 |
| 11 | Проверка дымвентканалов | план | м/п | 1259,00 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 01.06.2024 | 30.10.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам: | |  |  | 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,51 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | м/п | 40,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Замена запорной арматуры | план | шт. | 4,00 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 40,00 | 129,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,81 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 4. | Промывка канализации | план | м/п | 3180,00 | 595,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,61 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 906,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,45 |  |  |
|  | Всего по ООО УК ЖЭУ «Центр» | | |  | 1 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,96 |  |  |  |
| 4.11.5. ООО УК ЖЭУ «Жилой квартал» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кучковский Д.Ю. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 2,00 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 01.06.2024 | 30.05.2024 |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 15,00 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 3 | Остекление | план | кв. м | 17,00 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 11,00 | 42,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 5 | Утепление чердачных перекрытий | план | кв. м | 37,00 | 178,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,45 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 6 | Утепление межпанельных швов | план | м/п | 50,00 | 44,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,81 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 22,40 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 8 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 0,19 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 9 | Утепление люков техподполий | план | кв. м | 16,70 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 10 | Установка пружин | план | шт. | 43,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 432,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,78 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | м/п | 85,00 | 359,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,13 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Замена запорной арматуры | план | шт. | 2,00 | 27,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 01.06.2024 | 15.09.2024 |
| 3. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 49,00 | 1334,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1334,53 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 4. | Промывка канализации | план | м/п | 3755,00 | 761,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,89 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 2 482,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,65 |  |  |
|  | Всего по ООО УК ЖЭУ «Жилой квартал» | |  |  | 2 915,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915,43 |  |  |  |
| 4.11.6. ООО УК «ЖЭУ - 2» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доржу Ч.В. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 1,50 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 01.07.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 2,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Остекление оконных рам | план | кв. м | 0,77 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 01.07.2024 | 30.07.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 102,00 | 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,65 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 5 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 60,96 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 01.09.2024 | 20.09.2024 |
| 6 | Установка пружин | план | шт. | 102,00 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 7 | Прочистка дымовентканалов | план | дом | 8,00 | 105,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,66 | 01.09.2024 | 20.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,70 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | дом | 22,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 01.07.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 23,00 | 2 260,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,02 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 2 920,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,02 |  |  |
|  | Всего по ООО УК «ЖЭУ - 2» | |  |  | 3 271,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271,72 |  |  |  |
| 4.11.7. ООО «ЖЭК» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровель | план | кв. м | 17,00 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 01.05.2024 | 15.09.2024 | Кенден А.М. |
| 2 | Ремонт дверей | план | шт. | 6,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 3 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 0,39 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,8 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Установка пружин | план | шт. | 6,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,4 | 01.09.2024 | 15.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 49,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | план | дом | 2,00 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,4 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 2,00 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,34 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74 |  |  |
|  | Всего по ООО УК «ЖЭК» | |  |  | 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,92 |  |  |  |
| 4.11.8. ООО УО «Для Вас» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зайцев В.С. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 1,00 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Утепление чердачных перекрытий | план | кв. м | 5,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 01.06.2024 | 15.09.2024 |
| 3 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 9,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 4 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 0,03 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,99 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | м/п | 28,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 3.0 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,46 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 3 | Промывка канализации | план | м/п | 285,00 | 270,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,75 | 01.06.2024 | 13.09.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 395,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,21 |  |  |
|  | Всего по ООО УО «Для Вас» |  |  |  | 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,20 |  |  |  |
| 4.11.9. МУП «АРС» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сундуй Р.М. |
| 1 | Ремонт водосточных труб | план | м | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 25,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.07.2024 | 20.09.2024 |
| 3 | Остекление рам | план | кв. м | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 54,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.08.2024 | 20.08.2024 |
| 5 | Утепление чердачных перекрытий | план | кв. м | 48,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 6 | Утепление межпанельных швов | план | м | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
| 7 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 60,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 8 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 9 | Установка пружин | план | шт. | 54,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 10 | Проверка дымвентканалов | план | м/п | 390,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 11 | Изготовление и установка металлических дверей | план | шт. | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 20.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализации | план | м | 910,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 01.06.2024 | 15.09.2024 |
| 2 | Ремонт канализации | план | дом | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | план | дом | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 4 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 39,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 5 | Промывка канализации | план | м/п | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 6 | Ремонт электрооборудования МКД | план | дом | 8,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Навеска замков на подвалы, чердаки | план | шт. | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |  |  |
|  | Всего по МУП «АРС» |  |  |  | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 |  |  |  |
| 4.11.10. ООО «Городская управляющая компания» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нурзет Д.Б. |
| 1 | Ремонт мягкой кровли, парапета | план | кв. м | 60,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Ремонт вентиляционных шахт | план | п/м | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3 | Ремонт подвальных дверей, козырьков | план | шт. | 12,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 4 | Ремонт канализации | план | п/м | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 5 | Ремонт кирпичной осадки щитовой | план | кв. м | 7,20 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 6 | Установка ограждения в подъезд | план | шт. | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 7 | Ремонт температурных швов | план | кв. м | 7,20 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка циркуляционного насоса | план | шт. | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Замена задвижек ГВС, ХВС, сборки | план | шт. | 14,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 7,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 01.06.2024 | 01.06.2024 |  |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |  |  |  |
|  | Всего по ООО «Городская управляющая компания» | |  |  | 1 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354,00 |  |  |  |
| 4.11.11. ООО «Сервис плюс» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суковатина В.А. |
| 1 | Ремонт шиферной кровли, утепление | план | кв. м | 17,40 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Ремонт подъездных дверей | план | кв. м | 4,80 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.05.2024 | 01.06.2024 |
| 3 | Уборка мусора в подвальных помещениях | план | куб. м | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 4 | Ремонт подвальных стен | план | кв. м | 10,80 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 5 | Ремонт (утепл) входных дверей | план | кв. м | 3,60 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 6 | Утепление межпанельных швов | план | п/м | 14,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 01.05.2024 | 30.09.2024 |
| 7 | Утепление мусоропроводов | план | шт. | 4,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,30 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек ГВС, ХВС, сборки | план | шт. | 9,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 6,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |  |  |
|  | Итого по ООО «Сервис плюс» | |  |  | 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,30 |  |  |  |
| 4.11.12. ООО «Уют» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зайцев В.С. |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | план | п/м | 600,00 | 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,41 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Замена патронов | план | шт. | 50,00 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Утепление вентиляционного короба | план | 1 место | 250,00 | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86 | 01.09.2024 | 15.09.2024 |
| 4 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом | план | м | 100,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 5 | Ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистиролом | план | м | 100,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 6 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | план | шт. | 10,00 | 58,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,31 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Смена пружины | план | шт. | 20,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 8 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | план | шт. | 10,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 9 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | план | кв. м | 30,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | план | кв. м | 2,20 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам | | | | 490,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,83 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | план | м | 6,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | план | м | 38,00 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 3 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса), диаметр патрубка до 40 мм | план | шт. | 2,00 | 44,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,29 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 4 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм | план | шт. | 8,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 5 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | план | шт. | 134,00 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,44 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | план | шт. | 64,00 | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 7 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | план | шт. | 3,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 8 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | план | м | 2,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 9 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | план | шт. | 1,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 10 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | план | кв. м | 610,00 | 28,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,82 | 01.02.2024 | 01.09.2024 |
| 11 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | план | шт. | 398,00 | 40,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 12 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | план | кв. м | 10400,00 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07 | 15.05.2024 | 01.09.2024 |
| 13 | Регулировка и наладка систем отопления | план | дом | 41,00 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26 | 16.09.2024 | 16.10.2024 |
| 14 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 42,00 | 204,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,45 | 15.05.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 569,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,23 |  |  |
|  | Всего по ООО «Уют» | |  |  | 1060,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,06 |  |  |  |
| 4.11.13. ООО «Сервис» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чооду М.М. |
| 1 | Прочистка вентканалов, шахт | план | пог. м | 54,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Ремонт температурных швов | план | кв. м | 175,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3 | Ремонт, замена, утепление входных дверей, дверей мусоропроводов, тамбурных дверей | план | шт. | 30,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 4 | Ремонт подвальных дверей и окон | план | шт. | 13,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | пог. м | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 2 | Ремонт розливов ГВС, ХВС, отопления, промывка | план | пог. м | 48,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 01.06.2024 | 30.09.2024 |
| 3. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 12,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |  |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |  |  |  |
|  | Всего по ООО «Сервис» | |  |  | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,00 |  |  |  |
| 4.11.14. ТСЖ «Наш Дом» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иргашева М.С. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт водосточных труб | план | м | 10,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Проверка вентканалов | план | шт. | 614,00 | 31,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 15.05.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Устройство дверей | план | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 5 | Ремонт дверей | план | шт. | 1,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| 6 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 10,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 2 | Чистка фильтров | план | шт. | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 3. | Ремонт инженерных сетей ГВС, ХВС | план | кв. м | 20,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
| 4. | Замена поэтажных электрощитов | план | шт. | 5,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 01.05.2024 | 30.10.2024 |
| 5. | Замена постоячной арматуры ГВС, отопления и ХВС | план | шт. | 10,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |  |  |
|  | Всего по ТСЖ «Наш Дом» | |  |  | 169,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,97 |  |  |  |
| 4.11.15. ТСЖ «Чаян» (4 МКД) | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Магда И.И. |
| 1 | Ремонт входных дверей | план | шт. | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 15.08.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 150,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 15.09.2024 | 15.10.2024 |
| 3 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 70,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Установка дверных пружин и доводчиков | план | шт. | 10,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15.09.2024 | 15.10.2024 |
| 5 | Проверка дымовентканалов | план | пог. м | 170,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы водоотведения | план | пог. м | 10,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 2 | Замена, ревизия запорной арматуры | план | шт. | 45,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 3 | Очистка грязевиков, фильтров на элеваторных узлах | план | шт. | 4,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 4 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 4,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 5 | Промывка общедомовой системы водоотведения | план | пог. м | 250,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |  |
|  | Всего по ТСЖ «Чаян» | |  |  | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |  |  |  |
| 4.11.16. ООО УК «Столица» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донгак А.В. |
| 1 | Ремонт рулонной кровли | план | кв. м | 60,00 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт металлической кровли | план | куб. м | 80,00 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Ремонт слуховых окон | план | шт. | 18,00 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Ремонт вентиляционных шахт | план | м | 7,28 | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 5 | Ремонт водосточных труб | план | м | 50,00 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
| 6 | Ремонт и изготовление ходовых досок | план | кв. м | 45,00 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Ремонт оконных рам | план | шт. | 24,00 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
| 8 | Остекление рам | план | кв. м | 54,00 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 9 | Устройство дверей | план | шт. | 10,00 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 10 | Ремонт дверей | план | шт. | 50,00 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 11 | Ремонт отмостки | план | кв. м | 6,00 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 12 | Утепление чердачного перекрытия | план | кв. м | 58,00 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 01.05.2024 | 30.06.2024 |
| 13 | Ремонт цоколя | план | кв. м | 40,00 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 14 | Утепление межпанельных швов | план | м | 60,00 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 01.05.2024 | 30.06.2024 |
| 15 | Утепление подвальных окон | план | кв. м | 40,10 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 16 | Теплоизоляция труб | план | м | 380,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 01.05.2024 | 15.09.2024 |
| 17 | Утепление люков техподполий | план | кв. м | 9,00 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 01.05.2024 | 15.09.2024 |
| 18 | Установка пружин | план | шт. | 112,00 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 01.08.2024 | 15.09.2024 |
| Итого по общестроительным работам | |  |  |  | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1170 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализации | план | дом | 15,00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт розливов (ХВС, ГВС, отопление) | план | дом | 13,00 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 3 | Ремонт отопления в подъездах | план | подъезд | 10,00 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | план | дом | 22,00 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 5 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 62,00 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 6 | Промывка канализации | план | м/п | 630,00 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 7 | Ремонт электрооборудования МКД | план | дом | 12,00 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| Итого по инженерным работам | |  |  |  | 1138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,9 |  |  |
|  | 3. Прочие работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок и ограждений | план | шт. | 5,00 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 01.08.2024 | 30.08.2024 |
| Итого по прочим работам | |  |  |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |  |  |
| Итого ООО УК «Столица» | | |  |  | 2344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2344,3 |  |  |  |
| 4.11.17. ООО УК «Восток сервис» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ооржак А.В. |
| 1 | Ремонт вентиляционных шахт | план | куб. м | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт водосточных труб | план | м/п | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Ремонт вентиляционных шахт | план | шт. | 4,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,1 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
| 3 | Ремонт водосточных труб | план | пм | 12,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,1 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Ремонт дверей | план | шт. | 8,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,6 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
| 5 | Установка пружин и доводчиков | план | шт. | 15,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,4 | 01.08.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка канализации | план | дом | 18,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,5 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 18,00 | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,6 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
| 3 | Замена постоячной арматуры | план | шт. | 18,00 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,4 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 4 | Ревизия общедомового электрощита | план | м | 30,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,4 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,90 |  |  |
|  | Итого по ООО УК «Восток Сервис» | |  |  | 563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,10 |  |  |  |
| 4.11.18. ТСЖ «Спутник» | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анненков С.З. |
| 1 | Замена запорной арматуры по стоякам тепловой сети | план | подъезд | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Остекление окон | план | подъезд | 7,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |  |  |
|  | 2. Инженерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры по стоякам ГВС и ХВС в подъездах № 8, 9, 10 | план | шт. | 20,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 01.05.2024 | 10.09.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 1,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 01.05.2024 | 30.06.2024 |
| 3 | Ремонт вентиляции в подъездах  № 1, 2, 4 | план | подъезд | 3,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
| 4 | Замена шиферной кровли | план | шт. | 40,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 01.05.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |  |  |
|  | Итого по ТСЖ «Спутник» |  |  |  | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |  |  |  |
| 4.11.19. ТСЖ «Дружба 151» | | | | | | | | | | | | |
|  | Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хертек А.П. |
| 1 | Ремонт железных утепленных дверей в подъездах дома | план | дом | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Частичный ремонт кровли в местах подтеков крыши дома | план | кв. м | 10,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  | Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия элеваторных узлов системы отопления | план | шт. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 1,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 01.06.2024 | 01.07.2024 |
| 3. | Замена шаровых кранов стояков ГВС | план | шт. | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |  |  |
|  | Всего по ТСЖ «Дружба 151» | |  |  | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |  |  |  |
| 4.11.20. ТСЖ «Чульдум, 42» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 30.07.2024 | Доржукай О.М. |
|  | Итого по ТСЖ «Чульдум 42» | |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |
| 4.11.21. ООО «Авырга» | | | | | | | | | | | | |
|  | Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия элеваторных узлов | план | дом | 1,00 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Кужугет С.В. |
| 2 | Теплоизоляция труб | план | куб. м | 0,01 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 01.07.2024 | 30.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |
|  | Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка канализации | план | дом | 1,00 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 01.06.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 1,00 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |  |  |  |
|  | Итого по ООО «Авырга» | |  |  | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |  |  |  |
| 4.11.22. ООО «УК «Лидер» | | | | | | | | | | | | |
|  | Общестроительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистка вентиляционных каналов | план | шт. | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15.06.2024 | 15.07.2024 | Рулис Л.А. |
| 2 | Восстановление слуховых окон чердака кровли | план | шт. | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.06.2024 | 15.07.2024 |
| 3 | Утепление фоновых стояков канализации | план | шт. | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15.07.2024 | 15.08.2024 |
| 4. | Ревизия уплотнителей наружных дверей | план | шт. | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам | | | | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |  |  |
|  | Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 4,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.06.2024 | 15.07.2024 |
| 2 | Промывка теплообменников ИТП | план | шт. | 4,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 15.06.2024 | 15.07.2024 |
| 3 | Очистка фильтров ГВС, ХВС и отопления | план | шт. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15.07.2024 | 15.08.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |  |  |  |
|  | Итого по ООО «УК «Лидер» | |  |  | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |  |  |  |
|  | 4.11.23. ООО «Управдом Сервис» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт кровли МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Кечил-оола, д. 3 | план | кв. м | 26,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Шойгар-оол Ч.Б. |
| 1.2 | ул. Кечил-оола, д. 9 | план | кв. м | 36,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 |  | 49,60 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 2 | Текущий ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 2.1 | ул. Кечил-оола, д. 3 а | план | м.п | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 2.2 | ул. Кечил-оола, д. 5 а | план | м.п | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 2.3 | ул. Кечил-оола, д. 9 | план | м/п | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 3. | Ревизия вентшахт |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 3.1 | ул. Кечил-оола, д. 3 | план | шт. | 4,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 3.2 | ул. Кечил-оола, д. 9 | план | шт. | 5,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 4. | Утепление кровельного покрытия | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кечил-оола, д. 3 | план | кв. м | 67,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 4.2 | ул. Кечил-оола, д. 9 | план | кв. м | 40,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 4.3 | ул. Горная, д. 13 | план | кв. м | 59,00 | 67,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,85 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 5. | Утепление металлических дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Горная, д. 13 | план | шт. | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 5.2 | ул. Кечил-оола, д. 3 | план | шт. | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 5.3 | ул. Кечил-оола, д. 3 а | план | шт. | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 5.4 | ул. Кечил-оола, д. 5 а | план | шт. | 2,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 01.07.2024 | 30.08.2024 |
| 5.7 | Ремонт и остекление деревянных оконных блоков, ул. Горная, д. 13 | план | шт. | 15,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 01.05.2024 | 15.08.2024 |
|  | Итого по общестроительным работам |  |  |  | 650,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,95 |  |  |
|  | Инженерные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия элеваторных узлов | план | шт. | 17,00 | 76,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,5 | 01.07.2024 | 20.08.2024 |
| 2 | Замена шаровых кранов | план | шт. | 16,00 | 31,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,5 | 01.07.2024 | 20.08.2024 |
| 3 | Теплоизоляция трубопроводов | план | м/п | 180,00 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 01.05.2024 | 15.08.2024 |
| 4 | Прочистка фильтров | план | шт. | 34,00 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 01.05.2024 | 30.08.2024 |
| 5 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления | план | дом | 12,00 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | 01.06.2024 | 30.07.2024 |
|  | Итого по инженерным работам |  |  |  | 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,15 |  |  |  |
|  | Итого по ООО «Управдом сервис» | |  |  | 897,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,10 |  |  |  |
|  | Всего по жилищному фонду г. Кызыла | | | | 20497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20497,11 |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям г. Кызыла | | | | 12053,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12053,61 |  |  |  |
|  | Всего по г. Кызылу | | | | 32550,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32550,72 |  |  |  |
| Всего по жилищному фонду Республики Тыва | | | | | 23301,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23301,16 |  |  |  |
| Всего по учреждениям Республики Тыва | | | | | 17045,21 | 0,00 | 0,00 | 1205,00 | 15840,21 |  |  |  |
| Всего по объектам жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | | | | | 40346,37 | 0,00 | 0,00 | 1205,00 | 39141,37 |  |  |  |
|  | 1. Министерство образования Республики Тыва | | | | | | | | | | | |
|  | 5.1. ГААНОО Республики Тыва « Государственный лицей Республики Тыва» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания систем ЦО и ГВС пробным давлением | план |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |  |  |  |
|  | 5.2. ГБОУ Республики Тыва «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план |  |  | 250,00 | 0,00 | 250 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.3. ГАОУ Республики Тыва «Тувинский республиканский лицей-интернат» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план |  |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.4. ГБОУ Республики Тыва «Кызыл-Арыгская школа-интернат» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и продувка системы отопления | план |  |  | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.5. ГБОУ Республики Тыва «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» и структурное подразделение ДОУ № 23 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена колосников | план | шт. | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Ремонт котельной | план | здания |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Частична замена отопительной системы мастерской | план | здания |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.6. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания | план | здания |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |  |  |  |
|  | 5.7. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум информационных технологий» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена арматуры в элеваторном узле | план | здания |  | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,2 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Замена арматуры стояка | план | здания |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Промывка систем отопления | план | здания |  | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,20 |  |  |  |
|  | 5.8. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления в зданиях (гаражи, учебный корпус, общежития) | план | здания |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |  |
|  | 5.9. ГБПОУ Республики Тыва «Кызылский транспортный техникум» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план | здания |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Поверка счетчиков | план | шт. |  | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |  |  |  |
|  | 5.10. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский горнотехнический техникум» с. Тоора-Хем | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена колосников | план | здание | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | - |  |  |  |
|  | 5.11. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский агропромышленный техникум» с. Балгазын | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 150,00 |  | 0,00 |  | 150,00 |  |  |  |
|  | 5.12. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум народных промыслов» с. Тээли | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и продувка системы отопления | план |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |  |
|  | 5.13. ГБПОУ Республики Тыва «Ак-Довуракский горный техникум» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка систем отопления | план | м | 600 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |  |  |  |
|  | 5.14. ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум агротехнологий» с. Сарыг-Сеп | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт отопительной системы | план | здания | 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |  |
|  | 5.15. ГБОУ Республики Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | план | шт. | 5 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |  |  |  |
|  | 5.16. ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение гидравлических испытаний системы отопления (опрессовка, промывка, ревизия) | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  |  |  |
|  | Всего по подведомственным учреждениям Министерства образования Республики Тыва | | | | 2 781,20 | - | 916,00 | - | 1 865,20 |  |  |  |
|  | 5.17. Бай-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОУ «Хемчикская СОШ» с Хемчик | план |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Частичная замена системы отопления в МБОУ «Шуйская СОШ» | план |  |  | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Частичная замена системы отопления в МБОУ «Бай-Талская СОШ» | план |  |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Замена котла здания школы МБОУ «Кызыл-Дагская СОШ» | план |  |  | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МАОУ «Кара-Холская СОШ» | план |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Итого | |  |  |  | 1 060,00 |  |  | 1060,00 |  |  |  |  |
|  | 5.17.1. Дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБДОУ «Аян» с. Тээли | план |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБДОУ «Белек» с. Тээли | план |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МКДООУ «Чаптанчыгбай»  с. Тээли | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников для МБДОУ «Челээш» с. Дружба | план |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МБДОУ «Хунчугеш» с. Шуй | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение колосников для МКДООУ «Чечек» с. Шуй | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Приобретение колосников для МБДОУ «Салгал» с. Бай-Тал | план |  |  | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение колосников для МБДОУ «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение колосников для МБДОУ «Сайзанак» с. Кара-Хол | план |  |  | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Итого |  |  |  | 800,00 |  |  | 420,00 | 380,00 |  |  |  |
|  | 5.17.2. Учреждения дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОО ДО К «ЦПО с. Тээли» | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБОУ ДОД «Дом творчества школьников» | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МБУ ДОД ЦДОД «Авырал»  с. Тээли | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Бай-Тайгинскому кожууну | | | | | 180,00 |  | 0,00 | 180,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.18. Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 2 с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ СОШ с. Аксы-Барлык | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Барлык | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ СОШ с. Аянгаты | план |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Шекпээр | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Дон-Терезин | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Хонделен | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Приобретение колосников для д/с «Хунчугеш» с. Эрги-Барлык | план |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Приобретение колосников для д/с «Арыкчыгаш» с. Аксы-Барлык | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 13 | Приобретение колосников для д/с «Аяс» с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Приобретение колосников для д/с «Аян» с. Аянгаты | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 15 | Приобретение колосников для д/с «Аленушка» с. Бижиктиг-Хая | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 16 | Приобретение колосников для д/с «Аржаан» с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 17 | Приобретение колосников для д/с «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 18 | Приобретение колосников для д/с «Салгакчы» с. Дон-Терезин | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 19 | Приобретение колосников для д/с «Салгал» с. Барлык | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 20 | Приобретение колосников для д/с «Сайзанак» с. Шекпээр | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 21 | Приобретение колосников для д/с «Чечек» с. Кызыл-Мажалык | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 22 | Приобретение колосников для д/с «Аленушка « с. Кызыл-Мажалык» | план |  |  | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 23 | Приобретение колосников для МБОУ ДО «Центр творчества» | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 24 | Приобретение колосников для Управления образования | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по Барун-Хемчикскому кожууну | | | | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 196,00 |  |  |  |
|  | 5.19. г. Ак-Довурак | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена приборов отопления (радиаторов) в МБОУ СОШ № 2 г. Ак-Довурака | план | шт. |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Частичная замена системы отопления, задвижек, радиаторов в МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурака | план | м.п. |  | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 722 | 18,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Частичная замена стояков отопления | план | м.п. |  | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Замена приборов отопления в МАУ ДО «ЦО» г. Ак-Довурака | план | шт. |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Замена приборов отопления в МБУ ДОД ЦРТДЮ | план | шт. |  | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,5 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Частичная замена труб отопления в МБУ ДОД ЦРТДЮ | план | м.п. |  | 304,60 | 0,00 | 0,00 | 304,6 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Частичная замена изношенных труб системы отопления в МБДОУ д/с «Светлячок» г. Ак-Довурак | план | м.п. | 42 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Ремонт системы отопления МБДОУ д/с «Мишутка» г. Ак-Довурака | план | шт. |  | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Замена трубопроводов отопления котельной МБДОУ д/с «Малышок» г. Ак-Довурак | план | шт. | 6 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Замена труб в подвальном помещении МБДОУ д/с «Сказка» г. Ак-Довурак | план | м.п. | 204 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 273,6 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по г. Ак-Довураку | | | | | 1952,40 |  | 0,00 | 1747,70 | 204,70 |  |  |  |
|  | 5.20. Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 1 г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 2 г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 3 г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 4 г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МБОУ «Чыргакынская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение колосников для МБОУ «Чыраа-Бажынская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Приобретение колосников для МБОУ «Хорум-Дагская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение колосников для МБОУ «Шеминская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение колосников для МБОУ «Хондергейская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Приобретение колосников для МБОУ «Теве-Хаинская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Приобретение колосников для МБОУ «Хайыраканская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Приобретение колосников для МБОУ «Баян-Талинская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 13 | Приобретение колосников для МБОУ «Бажын-Алаакская СОШ» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Приобретение колосников для МООУ СТД НДЛ СШИ с. Элдиг-Хем | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 15 | Приобретение колосников для КЦДЮТТ | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 16 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Чинчилер» с. Чыргакы | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 17 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Херел» с. Хондергей | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 18 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Хайыракан | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 19 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Улыбка» | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 20 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Бажын-Алаак | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 21 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Чечек» с. Шеми | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 22 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Салгал» с. Чыраа-Бажы | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 23 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Таежный» с. Элдиг-Хем | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 24 | Приобретение колосников для МАДОУ д/с «Малышок» г. Чадана |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 25 | Приобретение колосников для МАДОУ д/с «Хээлер» г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 26 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБДОУ д/с «Радуга» г. Чадан | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 27 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Чечена» г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 28 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Родничок» г. Чадана | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 29 | Приобретение колосников для Управления образования | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |  | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Дзун-Хемчикскому кожууну | | | | | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,00 | 390,00 |  |  |  |
|  | 5.21. Овюрский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение запасных колосников для МБОУ «Солчурская СОШ» | план |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Очистка дымоходных труб в МБОУ «Солчурская СОШ» | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Приобретение запасных колосников для МБОУ «Саглынская СОШ» | план |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Очистка дымоходных труб в МБОУ «Саглынская СОШ» | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение запасных колосников для МБДОУ «Детский сад «Челээш» с. Саглы | план |  |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Очистка дымоходных труб в МБДОУ «Детский сад «Челээш»  с. Саглы | план |  |  | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Приобретение запасных колосников для МБДОУ «Детский сад КВ «Шолбан» с. Дус-Даг | план |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Очистка дымоходных труб в МБДОУ «Детский сад КВ «Шолбан» с. Дус-Даг | план |  |  | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по Овюрскому кожууну | | | | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | 5.22. Сут-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОУ Хор-Тайгинская СОШ с. Ишкин | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБДОУ «Сайзанак» с. Суг-Аксы | план | шт. | 3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБДОУ «Челээш»  с. Бора-Тайга | план | шт. | 3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Суг-Аксы | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Ак-Даш | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Бора-Тайга | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Кызыл-Тайга | план | шт. | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ с. Кара-Чыраа | план | шт. | 4 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Сут-Хольскому кожууну | | | | | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 55,00 |  |  |  |
|  | 5.23. Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления в МБОУ «Гимназия г. Шагонар» | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Промывка системы отопления в МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар | план |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Промывка системы отопления в МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар | план |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хем | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Кок-Чыраанский (Арыг-Бажы) | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Чааты | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Иштии-Хем | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Тораглыг | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Арыскан | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Арыг-Узуу | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Хайыракан | план |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Промывка системы отопления в МБДОУ «Сайзанак», с. Хайыракан | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 13 | Промывка системы отопления в МБДОУ «Теремок», с. Арыг-Узуу | план |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Промывка систем отопления в МАДОУ «Ручеек», г. Шагонар | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 15 | Промывка систем отопления в МАДОУ «Челээш», г. Шагонар | план |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Улуг-Хемскому кожууну | | | | | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 40,00 |  |  |  |
|  | 5.24. Монгун-Тайгинский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена расширительного бака в МБОУ СОШ № 2 с Мугур-Аксы | план |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Сайзанак» с. Мугур-Аксы | план |  |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МАДОУ д/с «Хамнаарак»  с. Мугур-Аксы | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Мугур-Аксы | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Монгун-Тайгинскому кожууну | | | | | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |  |  |  |
|  | 5.25. Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение колосников для МБОУ «Туранская СОШ № 1» | план | шт. | 30 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Приобретение колосников для МБОУ «Сесерлингская СОШ» | план | шт. | 16 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Приобретение колосников для МБОУ» Сушинская СОШ» | план | шт. | 10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ «Уюкская СОШ» | план | шт. | 36 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников для МБОУ «Аржаанская СОШ» | план | шт. | 10 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Частичный ремонт котла в МБОУ «Хадынская СОШ» | план | шт. |  | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Замена котла начальной школы МБОУ «Тарлагская СОШ» | план | шт. | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ «Тарлагская СОШ» | план | шт. | 10 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Приобретение колосников для МБОУ «Шивилигская СОШ» | план | шт. | 7, 1 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Приобретение колосников для МБОУ «Хутинская ООШ» | план | шт. | 2 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с № 2, г. Туран | план | шт. | 4 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с № 3, г. Туран | план | шт. | 5 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 13 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с с. Найырал | план | шт. | 4 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Приобретение котла, комплектующих для МБДОУ д/с с. Суш | план | шт. |  | 291,58 | 0,00 | 0,00 | 291,58 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 15 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБДОУ д/с с. Уюк | план | шт. | 3 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 16 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с с. Аржаан | план | шт. | 4 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 17 | Приобретение колосников для МБДОУ д/с с. Тарлаг | план | шт. | 4 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 18 | Приобретение котла для МБДОУ д/с п. Хут | план | шт. | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 19 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ ДО ДЮЦ | план | шт. | 5 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по Пий-Хемскому кожууну | | | | 2089,23 | 0,00 |  | 2089,23 |  |  |  |  |
|  | 5.26. Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Опрессовка системы отопления, ремонт теплотрассы в МБОУ СОШ им Ш.Ч. Сат с. Чаа-Холь | план | здание | 1 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Очистка дымоходных труб, промывка системы отопления в МБОУ ООШ с. Шанчы | план | здание | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Промывка системы отопления, частичный ремонт системы в МБДОУ д/с «Солнышко» с. Чаа-Холь | план | здание | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Промывка системы отопления, частичный ремонт системы в МБДОУ д/с «Чодураа» с. Чаа-Холь | план | здание | 1 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Промывка системы отопления, частичный ремонт системы в МБДОУ д/с «Сайзанак» с. Булун-Терек | план | здание | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Промывка системы отопления, частичный ремонт системы в МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Ак-Дуруг | план | здание | 1 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по Чаа-Хольскому кожууну | | | | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 44,00 |  |  |  |
|  | 5.27. Тоджинский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Отопительная система (батареи), обшивка гипсокартонном, ремонт печи в котельной МБУ «Тоора-Хемская СОШ» | план | здании | 1 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Замена дымовых труб в МБУ «Адыр-Кежигская СОШ» | план | шт. | 1 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Частичная замена электрической проводки в МБУ «Ийская СОШ» | план |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Частичная замена системы отопления в МБУ «Ийская СОШ» | план |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Ремонт котельной МБУ «Ырбанская СОШ» | план |  |  | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Приобретение насоса для МБУ «Хамсыринская м/к. школа» | план |  |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Приобретение колосников для МБДОУ «Светлячок» | план |  |  | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 12,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Утепления здания и частичная замена фундамента МБДОУ «Ромашка «Сыстыг-Хем» | план |  |  | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 137,80 | 10,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| Всего по Тоджинскому кожууну | | | | | 1 187,20 | 0,00 | 0,00 | 1165,20 | 22,00 |  |  |  |
|  | 5.28. г. Кызыл | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла | план |  |  | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 919,99 | 0,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла | план |  |  | 310,20 | 0,00 | 0,00 | 310,20 | 0,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 3 | Гидравлические испытания в МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла | план |  |  | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ №7 г. Кызыла | план |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 8 г. Кызыла (начальная) | план |  |  | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла | план |  |  | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 7 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла | план |  |  | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 14 г. Кызыла | план |  |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 9 | Гидравлические испытания в МБОУ СОШ № 19 «ПрофЛидер» | план |  |  | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Гидравлические испытания в МБОУ ДО «ЦДО» | план |  |  | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 2, г. Кызыл | план |  |  | 433,70 | 0,00 | 0,00 | 433,70 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 3, г. Кызыл | план |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 13 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 7, г. Кызыл | план |  |  | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 20, г. Кызыл | план |  |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 15 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 24, г. Кызыл | план |  |  | 159,20 | 0,00 | 0,00 | 159,20 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 16 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 30, г. Кызыл | план |  |  | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 17 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 32, г. Кызыл | план |  |  | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 18 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 38, г. Кызыл | план |  |  | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 19 | Гидравлические испытания в МБДОУ д/с № 39, г. Кызыл | план |  |  | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по г. Кызылу | | | | 4855,09 | 0,00 | 0,00 | 4855,09 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.29. Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Суг-Бажы | план | шт. | 12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Замена изношенных задвижек в МБОУ СОШ с. Суг-Бажы | план |  |  | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Приобретение центробежного насоса для МБОУ СОШ с. Суг-Бажы | план | шт. | 1 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 4 | Ремонт кровли котельной МБОУ СОШ с. Бурен-Хем | план | шт. | 31 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 5 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБОУ СОШ с. Бурен-Хем | план | шт. | 7 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 6 | Замена чугунных радиаторов в МБОУ СОШ с. Бурен-Хем | план | шт. | 0 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Кундустуг | план |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 8 | Приобретение центробежного насоса для МБОУ СОШ с. Кундустуг | план |  |  | 01.06.2024 | 01.08.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Бояровка | план | шт. | 12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Приобретение запасных колосников для МБОУ СОШ с. Кок-Хаак | план | шт. | 8 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 11 | Ремонт котельной МБОУ СОШ  с. Дерзиг-Аксы | план |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Ремонт котлов в МБОУ СОШ  с. Дерзиг-Аксы | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 13 | Приобретение колосников для МБОУ СОШ № 2 с. Сарыг-Сеп | план |  |  | 74,16 | 0,00 | 0,00 | 74,16 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 14 | Ремонт центробежных насосов в МБОУ СОШ № 2 с. Сарыг-Сеп | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 15 | Ремонт задвижек, замена задвижек в котлах в МБОУ СОШ № 2 с. Сарыг-Сеп | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 16 | Ремонт системы отопления в гараже МБОУ СОШ № 1 с. Сарыг-Сеп | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 17 | Замена дверных и оконных проемов МБОУ СОШ № 1 с. Сарыг-Сеп | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 18 | Замена задвижек в МБОУ СОШ  № 1 с. Сарыг-Сеп | план | м | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 19 | Приобретение и установка резервного насоса в МБОУ СОШ с. Усть-Бурен | план |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 20 | Приобретение и замена колосников в основной школе МБОУ СОШ с. Усть-Бурен | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 21 | Приобретение и замена колосников в начальной школе МБОУ СОШ с. Усть-Бурен | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 22 | Приобретение и замена колосников в МБОУ СОШ с. Бурен-Бай-Хаак | план | шт. | 8 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 23 | Ремонт системы отопления здания МБОУ СОШ с. Бурен-Бай-Хаак; | план |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 24 | Приобретение и установка резервного насоса в МБОУ СОШ с. Ильинка | план | шт. | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 25 | Ремонт системы отопления МБОУ СОШ с. Ильинка | план | м | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 26 | Приобретение и замена колосников МБОУ СОШ с. Ильинка | план | шт. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 27 | Приобретение и установка резервного насоса в МБОУ СОШ с. Сизим | план | шт. | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 28 | Замена изношенных труб и радиаторов в МБОУ СОШ с. Сизим | план | м | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 29 | Приобретение и установка резервного насоса в МБДОУ с. Суг-Бажы | план | шт. | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 30 | Приобретение и замена колосников в МБДОУ с. Суг-Бажы | план | шт. | 8 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 31 | Приобретение и установка резервного насоса в МБДОУ с. Бурен-Хем | план | шт. | 1 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 32 | Приобретение и установка резервного насоса в МБДОУ с. Бурен-Хем МБДОУ с. Кундустуг | план | шт. | 1 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 33 | Ремонтные работы в котельной МБДОУ с. Бояровка | план | шт. | 1 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 50,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 34 | Приобретение и замена колосников в МБДОУ с. Кок-Хаак | план | шт. | 5 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 35 | Приобретение и замена колосников в МБДОУ № 1 с. Сарыг-Сеп (филиал) | план | шт. | 5 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 36 | Частичный ремонт котла и приобретение колосников 0.92 см для МБДОУ с. Дерзиг-Аксы | план | шт. | 5 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 37 | Приобретение и установка резервного насоса в МБДОУ с. Дерзиг-Аксы | план | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 38 | Приобретение колосников для МБДОУ с. Усть-Бурен | план |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 39 | Частичный ремонт системы отопления в МБДОУ с. Авыйган | план | шт. | 2 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 40 | Приобретение и установка резервного насоса в МБДОУ с. Бурен-Бай-Хаак | план | шт. | 2 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 41 | Приобретение колосников диаметром 25\*90 для МБДОУ с. Бурен-Бай-Хаак | план | шт. | 4 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 42 | Приобретение центробежного насоса для МБДОУ с. Ильинка | план | шт. | 1 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 43 | Приобретение и замена колосников в МБДОУ с. Ильинка | план | шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
|  | Всего по Каа-Хемскому кожууну | | | | 1 506,16 |  | 0,00 | 1456,16 | 50,00 |  |  |  |
|  | 5.30. Кызылский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена колосников в МБОУ Целинное СОШ с. Целинное | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Замена колосников в МБОУ «НШ-д/с» пгт. Каа-Хем | план | шт. | 5 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Усть-Элегест | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 4 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Черби | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 5 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Баян-Кол | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 6 | Замена колосников в МБОУ «Кара-Хаакская СОШ» | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Замена колосников в МБОУ «Сукпакская СОШ» | план | шт. | 8 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 8 | Замена колосников в МБОУ «Шамбалыгская СОШ» | план | шт. | 6 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 9 | Замена колосников в МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем | план | шт. | 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 10 | Замена колосников в МБОУ «Ээрбекская СОШ» | план | шт. | 6 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 11 | Замена колосников в МБОУ «Терлиг-Хаинская СОШ» | план | шт. | 5 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 12 | Замена колосников в МБДОУ д/с «Салгал» с. Усть-Элегест | план | шт. | 4 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
|  | Всего по Кызылскому кожууну | | | | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 5.31. Эрзинский кожуун | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Морен | план |  |  | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
| 2 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Бай-Даг | план |  |  | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 01.06.2024 | 01.08.2024 |
| 3 | Замена колосников в МБОУ СОШ  с. Булун-Бажы | план |  |  | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Ооржак Р.Ч. |
|  | Всего по Эрзинскому кожууну |  |  |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |  |  |
|  | Всего по Министерству образования Республики Тыва | | | | 20 563,28 | 0,00 | 916,00 | 16100,38 | 3 546,90 |  |  |  |
| 1. Министерство спорта Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. ГБУ ДО Республики Тыва «СШ Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение котла КВ-350 | план | шт. | 1 | 800 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Монгуш С.Р. |
| Итого | |  |  | 1 | 800,00 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2. ГБУ ДО Республики Тыва «Спортивная школа Каа-Хемского кожууна» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт, замена кровли здания | план | тыс. рублей | 1 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Монгуш С.Р. |
|  | Итого |  |  | 1 | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |  |  |
| 6.3. ГБУ ДО Республики Тыва «СШОР им. Монгуша Ч.А.» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка батарей отопления | план | шт. | 2 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Монгуш С.Р. |
|  | Итого |  |  | 2 | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 6.4. ГБУ ДО Республики Тыва «СШОР» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка системы отопления | план |  | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 15.06.2024 | Монгуш С.Р. |
|  | Итого |  |  | 3 | 32,00 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5. ГБУ ДО Республики Тыва «Спортивная школа Авырга» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия трубопроводов, осмотр запорной трубы | план |  | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 05.01.2024 | Монгуш С.Р. |
| 2 | Ревизия теплоизоляции на трубах отопления и замена теплоизоляции в местах повреждения | план |  | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 12.06.2024 | 16.06.2024 | Монгуш С.Р. |
| 3 | Осмотр и утепление входных дверных проемов | план |  | 1 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 10.07.2024 | 14.07.2024 | Монгуш С.Р. |
| 4 | Отчистка дымоходных труб | план |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.07.2024 | 21.07.2024 | Монгуш С.Р. |
| 5 | Промывка системы отопления | план |  | 1 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2024 | 31.06.2024 | Монгуш С.Р. |
|  | Итого |  |  | 5 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |  |  |  |  |  |
| 6.6. БУ ДО Республики Тыва «СШ Тес-Хемского кожууна имени Оюна Седен-оола» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт котельной | план |  | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Монгуш С.Р. |
|  | Итого |  |  | 2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по Министерству спорта Республики Тыва | | | | 14 | 1 753,00 | 0,00 | 1 753,00 |  |  |  |  |  |
| 1. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ, в том числе: | план | км | 71,43 | 6 753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,39 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Таранков А.И. |
| расчистка трассы | га | 38,87 | 1 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,50 |
| замена /ремонт опор | шт. | 2,00 | 135,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,62 |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ, в том числе: | план | км | 20,32 | 4 897,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 897,71 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| расчистка трассы | га | 15,95 | 430,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,76 |
| замена опор | шт. | 28,00 | 1 386,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,69 |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ-6-10 кВ, в том числе: | план | км | 120,43 | 23 517,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 517,42 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| расчистка трассы | га | 61,17 | 2 442,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,75 |
| замена опор | шт. | 200,00 | 6 956,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 956,11 |
| замена провода | км | 13,68 | 2 082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082,11 |
| 4 | Капитальный ремонт ВЛ- 0,4 кВ, в том числе: | план | км | 63,70 | 19 508,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 508,17 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| замена опор | шт. | 266,00 | 6 247,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 247,70 |
| замена провода | км | 4,97 | 6 308,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308,65 |
| 5 | Капитальный ремонт КЛ10/0.4кВ | план | км | 0,33 | 1 184,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184,48 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| 6 | Капитальный ремонт ПС оборудования | план | шт. | 23 | 7 766,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766,19 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| Выключатели 110/10кв | шт. | 26,00 |
| ОД, КЗ, Разъединители 110/35 кВ | шт. | 11,00 |
| Т-ры 110/35кВ | шт. |  |
| 7 | Капитальный ремонт ТП, РП 10/0,4 кВ | план | шт. | 11,00 | 14 412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 412,64 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| 8 | Капитальный ремонт трансформаторов до 1000 кВА | план | шт. | 40,00 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| 9 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | план |  |  | 3 351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351,94 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| 10 | Ремонт автотранспорта и спец. техники | план |  |  | 10 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 538,64 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 11 | Прочие (резерв, АИИС КУЭ, СРЗА, СМиККЭЭ, УКиТАСУ) | план |  |  | 2 893,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893,12 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Таранков А.И. |
| Итого по АО «Россети Сибирь Тываэнерго» | |  |  | 276,21 | 94 823,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 823,73 |  |  |  |
| 7.2. АО «Кызылская ТЭЦ» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт турбоагрегата ТГ-4 мощность в 6 МВт | план | шт. | 1 | 2 526,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526,0 | 20.05.2024 | 31.05.2024 | Троцан А.А. |
| 2 | Капитальный ремонт турбоагрегата ТГ- 5 мощность в 6 МВт | план | шт. | 1 | 3184,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184,0 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Троцан А.А. |
| 3 | Текущий ремонт котел ст. № 9 БКЗ-75-39 | план | шт. | 1 | 2347,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2347,0 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Троцан А.А. |
| 4 | Текущий ремонт котел ст. № 10 БКЗ-75-39 | план | шт. | 1 | 2897,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897,0 | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Троцан А.А. |
| 5 | Текущий ремонт котел ст. № 11 БКЗ-75-39 | план | шт. | 1 | 2897,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897,0 | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Троцан А.А. |
| 6 | Текущий ремонт. замена экранных труб котел ст. № 12 БКЗ-75-39 ФБ | план | шт. | 1 | 9230,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9230,0 | 18.03.2024 | 07.05.2024 | Троцан А.А. |
| 7 | Текущий ремонт котел ст. № 13 БКЗ-75-39 | план | шт. | 1 | 2347,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2347,0 | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Троцан А.А. |
| 8 | Капитальный ремонт котел ст.  № 14 БКЗ-75-39 | план | шт. | 1 | 2747,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2747,0 | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Троцан А.А. |
| 9 | Ремонт вспомогательного оборудования, ЗиС | план |  |  | 46352,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46352,0 | 01.05.2024 | 30.09.2024 | Троцан А.А. |
| 10 | Ремонт тепловых сетей, в том числе замена участков ТП в однотрубном исчислении | план | км | 1 | 24680,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24680,0 | 01.05.2024 | 30.09.2024 | Троцан А.А. |
| 11 | Техническое освидетельствование и диагностирование | план |  |  | 1820,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,6 | 01.05.2024 | 30.09.2024 | Троцан А.А. |
| Итого АО «Кызылская ТЭЦ» | | | | | 101 027,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101027,60 |  |  |  |
| 7.3. ООО «Дизель» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВт протяженностью 3 км на территории с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинского кожууна | план | км | 3 | 2572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2572,56 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | Баранов Е.А. |
| Итого ООО «Дизель» | | | | | 2572,56 |  |  |  | 2572,56 |  |  |  |
| 7.4. ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. Ак-Довуракский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности | план |  |  | 408,90 | 0,00 | 408,90 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены и капитального ремонта основного оборудования котельной | план |  |  | 5 924,98 | 0,00 | 5 924,98 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 3 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены и капитального ремонта вспомогательного оборудования котельной | план |  |  | 10 243,83 | 0,00 | 10 243,83 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 4 | Приобретение материалов, проведение работ по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей | план |  |  | 8 093,24 | 0,00 | 8 093,24 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 5 | Приобретение запчастей для спецтехники | план |  |  | 1 082,92 |  | 1 082,92 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
|  | Итого по Ак-Довуракскому участку | | | | 25 753,87 | 0,00 | 25 753,87 | 0,00 | - |  |  |  |
| 7.4.2. Шагонарский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности | план |  |  | 408,90 | 0,00 | 408,90 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | план |  |  | 5 395,86 | 0,00 | 5 395,86 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 3 | Приобретение материалов для текущего ремонта здания котельной и тепловых сетей | план | - | - | 1 717,76 | 0,00 | 1 717,76 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 4 | Приобретение запчастей для спецтехники | план | - | - | 1 897,76 | 0,00 | 1 897,76 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
|  | Итого по Шагонарскому участку | | | | 9 420,28 | 0,00 | 9 420,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7.4.3. Хову-Аксынский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены и капитального ремонта основного оборудования котельной | план |  |  | 11 943,83 | 0,00 | 11 943,83 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | план |  |  | 8 667,04 | 0,00 | 8 667,04 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 3 | Проведение работ по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, ЦТП | план |  |  | 10 635,10 | 0,00 | 10 635,10 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 4 | Приобретение запчастей для спецтехники | план |  |  | 431,80 | 1,00 | 431,80 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
|  | Итого по Хову-Аксынкому участку | | | | 31 677,77 | 0,00 | 31677,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.4. Чаа-Хольский участок ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены и капитального ремонта основного оборудования котельной | план |  |  | 10 510,79 | 0,00 | 10 510,79 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 2 | Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта, замены вспомогательного оборудования котельной | план |  |  | 1 048,16 | 0,00 | 1 048,16 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 3 | Проведение работ по капитальному ремонту дымовой трубы | план |  |  | 4 248,44 | 0,00 | 4 248,44 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
| 4 | Проведение работ по техническому обследованию зданий и сооружений | план |  |  | 171,90 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2024 | 30.08.2024 | Монгуш Х.С. |
|  | Итого по Чаа-Хольскому участку | | | | 15979,29 | 0,00 | 15 979,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» | | | | 82 831,21 | 0,00 | 82 831,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по Республике Тыва | | | | 365 399,37 | 6 362,00 | 87 953,24 | 17305,38 | 253 778,75 |  |  |  | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravogov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг