ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 23 июня 2021 г. № 280-р

г.Кызыл

**Об утверждении комплексного плана**

**мероприятий Республики Тыва по**

**обеспечению поэтапного доступа**

**негосударственных организаций,**

**осуществляющих деятельность в**

**социальной сфере, к бюджетным**

**средствам, выделяемым на предоставление**

**социальных услуг населению, на 2021-2024 годы**

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 11826п-П44 по реализации Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы:

1. Утвердить прилагаемые:

комплексный план мероприятий Республики Тыва по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы;

показатели реализации комплексного плана мероприятий Республики Тыва по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы.

2. Определить Агентство по делам национальностей Республики Тыва ответственным за координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления Республики Тыва по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 марта 2021 г. № 121-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию комплексной поддержки некоммерческих организаций Республики Тыва на 2021 год».

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

Временно исполняющий обязанности

 Главы Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 23 июня 2021 г. № 280-р

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

мероприятий Республики Тыва по обеспечению поэтапного доступа негосударственных

 организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва, а также других заинтересованных сторон

 по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
| 1.1. Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (с учетом рекомендаций Минэкономразвития России) | сентябрь-октябрь2021 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) | методические рекомендации муниципальным образованиям |
| 1.2. Проработка вопроса предоставления муниципальными программами поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | сентябрь-октябрь2021 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 1.3. Формирование рейтинга муниципальных образований Республики Тыва по реализации механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | ежегодно, до 30 января | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 1.4. Проведение мониторинга реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 1. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций

к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |
| 2.1. Внесение изменений в действующее региональное законодательство в целях оказания поддержки в приоритетном порядке негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере путем предоставления государственного и муниципального имущества во временное владение и (или) пользование на льготных условиях, заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования имуществом без проведения конкурсов или аукционов. Расширение перечня работ по улучшению арендуемого имущества, выполненных поставщиком услуг в социальной сфере, которые бы засчитывались в счет оплаты приобретаемого по рыночной стоимости арендуемого имущества | ежегодно, до 1 октября | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | нормативно-правовой акт Правительства Республики Тыва |
| 2.2. Дополнение государственных и муниципальных программ на 2022-2024 годы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, занятости, спорта, культуры, предпринимательства мероприятиями, финансируемыми за счет бюджетных источников, по предоставлению услуг населению негосударственными поставщиками услуг в социальной сфере | до 1 октября 2021 г., далее – до 1 апреля  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ответственные исполнители социального блока, Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | нормативно-правовой акт Правительства Республики Тыва, нормативно-правовые акты администраций муниципальных районов и городских округов |
| 2.3. Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки | до 1 октября2021 г, далее – постоянная актуализация | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва | нормативно – правовой акт ответственных исполнителей социального блока |
| 2.4. Утверждение муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») на 2021-2024 годы по обеспечению в Республике Тыва поэтапного доступа негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым по направлениям: социальная защита и социальное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт  | до 1 октября2021 г., далее – постоянная актуализация | органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | нормативно-правовые акты администраций муниципальных районов и городских округов |
| 2.5. Проработка вопроса по включению в программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для государственных гражданских служащих Республики Тыва, муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, вопросов о взаимодействии с некоммерческими организациями и об их привлечении к оказанию услуг в социальной сфере | сентябрь-октябрь2021 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию) | информационное письмо заинтересованным органам исполнительной власти социального блока Республики Тыва |
| 2.6. Организация профессиональной переподготовки (повышения квалификации) государственных гражданских служащих Республики Тыва и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | апрель2022 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | отчет в Правительство Республики Тыва |
| 2.7. Отчет о реализации в Республике Тыва мер по обеспечению доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | декабрь2021 г.,далее – ежегодно | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | доклад в Минэкономразвития России |
| 3. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению |
| 3.1. Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере в Республике Тыва, а также на оказание содействия указанной деятельности | декабрь2021 г.,далее – ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | доклад в Правительство Республики Тыва |
| 3.2. Мероприятия по расширению и совершенствованию поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, а также оказывающих населению услуги в социальной сфере: | декабрь 2021 г., далее – ежегодно |  | доклад в Правительство Республики Тыва и Уполномоченный орган, нормативные правовые акты Республики Тыва |
| проработка вопроса о внесении изменений в правила проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий (грантов) СОНКО в части приоретизации поддержки включения в приоритетные направления СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО; | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| проработка вопроса о предоставлении налоговых льгот СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере (предоставление налоговых льгот);проработка вопроса о предоставлении налоговых льгот юридическим лицам, осуществляющим пожертвования СОНКО (предоставление налоговых льгот); | Министерство финансов Республики Тыва |
| проработка вопроса о предоставлении СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (предоставление имущественной поддержки СОНКО); | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
| совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере | постоянно | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию), Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) |  |
| 3.3. Проработка вопроса о предоставлении поддержки ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества в части обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | октябрь2021 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | отчет в Правительство Республики Тыва |
| 3.4. Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем поддержки региональных центров поддержки некоммерческих организаций и центров добровольчества | октябрь2022 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) | нормативный правовой акт Республики Тыва |
| 3.5. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | ноябрь2021 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Общественная палата Республики Тыва (по согласованию) | план проведения информационной кампании |

Утверждены

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 23 июня 2021 г. № 280-р

**П О К А З А Т Е Л И**

реализации Комплексного планамероприятий Республики Тыва по обеспечению

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление

социальных услуг населению, на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Исполнитель |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований Республики Тыва, направляемых на финансовую поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) из бюджета Республики Тыва | тыс. рублей | 4760,1 | 4800,0 | 5000,0 | 5500,0 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, администрации органов местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) |
| 2. Количество СОНКО, осуществляющих деятельность в Республике Тыва (прирост не менее 1,0 процента в год по отношению к предыдущему году) | единиц | 483 | 488 | 493 | 499 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Исполнитель |
| 3. Количество муниципальных образований и городских округов, реализующих меры по поддержке СОНКО от общего количества муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | единиц | 1 | 3 | 4 | 6 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4. Количество СОНКО в Республике Тыва, получивших финансовую поддержку из бюджета Республики Тыва (прирост не менее 1,5 процента в год по отношению к предыдущему году) | единиц | 5 | 6 | 7 | 10 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 5. Количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СОНКО, получивших государственную поддержку | человек | 600 | 700 | 800 | 1000 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 6. Наличие в правовых актах Республики Тыва мер по предоставлению на льготных условиях СОНКО и (или) социальным предпринимателям, в том числе негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере, рекламных площадей, находящихся в собственности Республики Тыва, в том числе печатных площадей в средствах массовой информации, времени телевизионного и радиовещательного эфиров | наименование, дата и номер правового акта, ссылка на страницу сайта, где размещен документ | Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 7. Наличие на республиканском уровне льгот по земельному налогу для СОНКО | наименование, дата и номер правового акта, ссылка на страницу сайта, где размещен документ | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 8. Площадь помещений (государственной собственности), находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, предоставленных в аренду (безвозмездное пользование) негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере | кв. метров | 905,0 | 950,0 | 1000,0 | 1200,0 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Исполнитель |
| 9. Количество образовательных мероприятий, организованных ответственными исполнителями из числа министерств социального блока для работников СОНКО | единиц | 2 | 3 | 4 | 4 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва администрации органов местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)  |
| 9.1. Доля СОНКО, принявших участие в образовательных мероприятиях, организованных ответственными исполнителями из числа министерств социального блока, в общем количестве участников образовательных мероприятий | процентов | 10 | 15 | 15 | 20 |