ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 13 августа 2020 г. № 324-р

г. Кызыл

**Об утверждении межведомственного плана**

**мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва**

**к сезонному подъему заболеваемости острыми**

**респираторными инфекциями, гриппом и**

**новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)**

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Пр-1246 по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, перечня поручений Главы Республики Тыва от 30 июля 2020 г. № 106, по итогам совещания Президента Российской Федерации В.В. Путина о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в режиме видео-конференц-связи:

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва к сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва С. Сенгии

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 13 августа 2020 г. № 324-р

**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН**

мероприятий по обеспечению готовности Республики Тыва к сезонному подъему

заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом

и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| I. Профилактические мероприятия | | |
| 1. Обеспечение готовности к эпидемическому сезону | | |
| 1.1. Проведение «утреннего фильтра»;  установка санитайзеров;  использование бактерицидных ламп и режима проветривания в помещениях;  соблюдение социального дистанцирования, регулирование поточности движения посетителей (нанесение стикеров в местах скопления людей);  использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);  соблюдение дезинфекционного режима в помещениях, проведение влажной уборки в течение дня с использованием моющих и дезинфицирующих средств;  наличие недельного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;  создание условий для соблюдения мер личной гигиены (исправность санитарно-технического оборудования, наличие туалетных принадлежностей) | на период  эпидсезона | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 2. Вакцинация | | |
| 2.1. Формирование списка группы высокого риска заражения (декретированный контингент населения согласно Национальному календарю профилактических прививок, приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям») | до 18 августа 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, [Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) (по согласованию) |
| 2.2. Обеспечение прививочных бригад автотранспортом и горюче-смазочными материалами для охвата в полном объеме подлежащего вакцинации населения | на период  кампании | органы местного самоуправления (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |
| 2.3. Обеспечение контроля за 100-процентным исполнением плана вакцинации на территории Республики Тыва | на период  кампании | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), [Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |
| 3. Диспансеризация взрослого населения | | |
| Обеспечение охвата диспансеризацией сотрудников организаций | до конца 2020 г | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| II. Организационные мероприятия | | |
| 1. Актуализация нормативно-правовых актов по подготовке к сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | до 1 сентября 2020 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |
| 2. Рассмотрение вопросов по профилактике инфекционных заболеваний на заседаниях СПЭК с участием представителей органов исполнительной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, предприятий и организаций всех отраслей | на период  эпидсезона | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Организация обучающих семинаров для персонала пищеблоков и медицинских работников учреждений здравоохранения, образования, учебных заведений, социальной сферы, спорта и культуры | по графику | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, [Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) (по согласованию), Территориальное управление Росздравнадзора (по согласованию) |
| 4. Предоставление отчетной информации о проделанной работе в Министерство здравоохранения Республики Тыва ([epidtuva@mail.ru](mailto:epidtuva@mail.ru)) и [Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) ([mail@17.rosportebnadzor.ru](mailto:mail@17.rosportebnadzor.ru)) | еженедельно по пятницам | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные за исполнение |
| 5. Свод представляемой руководителями органов исполнительной и муниципальной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций отчетной информации о проделанной работе ([s.sengii@rtuva.ru](mailto:s.sengii@rtuva.ru)) | еженедельно на период  эпидсезона | Министерство здравоохранения Республики Тыва, [Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва](https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0) (по согласованию) |
| III. Информационно-разъяснительная работа | | |
| 1. Формирование медиа-плана по мерам профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | до 22 августа 2020 г. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |
| 2. Обеспечение установки информационных стендов о мерах профилактики инфекционных заболеваний | до 30 августа 2020 г. | органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех отраслей (по согласованию) |