ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 июля 2018 г. № 375

г. Кызыл

О внесении изменений в государственную программу

Республики Тыва «Повышение эффективности и

надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики

Тыва на 2014-2020 годы»

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы» цифры «2522» заменить цифрами «1108», слова «в 2018 г. – на 36 ед.» заменить словами «в 2018 г. – на 7 ед.», цифры «27» заменить цифрами «51», цифры «24» заменить цифрами «29», слова «на 36 единиц» заменить словами «на 30 единиц», цифры «30» заменить цифрами «20», цифру «5» заменить цифрой «9», цифры «23» заменить цифрой «5», цифры «42» заменить цифрой «0», слова «в 2019 г. – строительство 15 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 14 единиц локальных систем водоснабжения» заменить словами «в 2019 г. – строительство 33 локальных систем водоснабжения и проведение ремонта 56 единиц локальных систем водоснабжения»;

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «13039771,280» заменить цифрами «14059482,647», цифры «407864,500» заменить цифрами «228310,197», цифры «1224223,180» заменить цифрами «213480,200», цифры «1811615,600» заменить цифрами «3899592,950», цифры «9452851,4» заменить цифрами «9574882,700», цифры «12921308,196» заменить цифрами «13918847,893», цифры «334600,580» заменить цифрами «155046,277», цифры «1204066,716» заменить цифрами «206492,520», цифры «1799048,250» заменить цифрами «3860752,146», цифры «9440376,050» заменить цифрами «9553340,350», цифры «47128,764» заменить цифрами «69300,434», цифры «20156,464» заменить цифрами «6987,680», цифры «12567,350» заменить цифрами «38840,804», цифры «12475,350» заменить цифрами «21542,350», цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27», цифры «83660,88» заменить цифрами «84385,38», цифры «58562,6» заменить цифрами «59100,15», цифры «25098,28» заменить цифрами «25285,23», цифры «226067,20» заменить цифрами «229347,70», цифры «204036,7» заменить цифрами «185332,5», цифры «22030,5» заменить цифрами «44015,2»;

в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «1729338,9» заменить цифрами «1876897,0», цифры «53260,0» заменить цифрами «29688,8», цифры «158872,6» заменить цифрами «27647,1», цифры «1498558,7» заменить цифрами «1800913,3»;

2) в разделе IV цифры «13039771,280» заменить цифрами «14059482,647», цифры «407864,500» заменить цифрами «228310,197», цифры «1224223,180» заменить цифрами «213480,200», цифры «1811615,600» заменить цифрами «3899592,950», цифры «9452851,4» заменить цифрами «9574882,700», цифры «12921308,196» заменить цифрами «13918847,893», цифры «334600,580» заменить цифрами «155046,277», цифры «1204066,716» заменить цифрами «206492,520», цифры «1799048,250» заменить цифрами «3860752,146», цифры «9440376,050» заменить цифрами «9553340,350», цифры «47128,764» заменить цифрами «69300,434», цифры «20156,464» заменить цифрами «6987,680», цифры «12567,350» заменить цифрами «38840,804», цифры «12475,350» заменить цифрами «21542,350», цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27», цифры «83660,9» заменить цифрами «84385,38», цифры «58562,6» заменить цифрами «59100,15», цифры «25098,3» заменить цифрами «25285,23», цифры «226067,20» заменить цифрами «229347,70», цифры «204036,7» заменить цифрами «185332,5», цифры «22030,5» заменить цифрами «44015,2»;

3) в подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2020 годы»:

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27»;

б) абзацы пятый и двадцать пятый раздела I признать утратившими силу;

в) в таблице 1 раздела III цифры «15» заменить цифрами «13», цифры «1163334,2» заменить цифрами «1206631,27», цифру «9» заменить цифрой «8», цифры «28» заменить цифрами «26», цифры «2796075,0» заменить цифрами «3796075,0», цифры «22» заменить цифрами «28», цифры «2455043,4» заменить цифрами «2427452,7», цифры «19» заменить цифрами «18», цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27»;

г) в [разделе IV](consultantplus://offline/ref=DEE20890DFB35844CDBD3845DAA605D6BBB05103EC381EB9178ACC18C1A53C0E648461847AEAC86417EA4FS5Z9I):

цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27»;

абзац третий признать утратившим силу;

в таблице цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27», цифры «95003,4» заменить цифрами «137219,9», цифры «1098593,7» заменить цифрами «186733,6», цифры «1731445» заменить цифрами «3732675,97», цифры «9373613,6» заменить цифрами «9478549,9»;

4) в подпрограмме «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2020 годы»:

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта цифры «226067,20» заменить цифрами «229347,70», цифры «16955,5» заменить цифрами «16002,0», цифры «87478,0» заменить цифрами «19693,0», цифры «57419,0» заменить цифрами «112343,0», цифры «56480,0» заменить цифрами «73575,0», цифры «204036,7» заменить цифрами «185332,5», цифры «15025,9» заменить цифрами «14072,4», цифры «78767,0» заменить цифрами «14791,0», цифры «51677,1» заменить цифрами «89874,4», цифры «50832,0» заменить цифрами «58860,0», цифры «22030,5» заменить цифрами «44015,2», цифры «8711,0» заменить цифрами «4902,0», цифры «5741,9» заменить цифрами «22468,6», цифры «5648,0» заменить цифрами «14715,0», цифры «217379,0» заменить цифрами «221613,0»;

б) в разделе III цифры «36» заменить цифрой «7», слова «27 единиц» заменить словами «51 единицу», цифры «24» заменить цифрами «29»;

5) в подпрограмме «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2020 годы»:

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта цифры «83660,9» заменить цифрами «84385,38», цифры «38151,5» заменить цифрами «7053,6», цифры «22751,6» заменить цифрами «54573,98», цифры «58562,6» заменить цифрами «59100,15», цифры «25098,3» заменить цифрами «25285,23»;

б) в разделе IV цифры «83660,9» заменить цифрами «84385,38», цифры «38151,5» заменить цифрами «7053,6», цифры «22751,6» заменить цифрами «54573,98», цифры «58562,6» заменить цифрами «59100,15», слова «2016 г. – 26706,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 г. – 4967,9 тыс. рублей», слова «2018 г. – 15926,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 38201,8 тыс. рублей», слова «2019 г.» заменить словами «2020 г.», цифры «25098,3» заменить цифрами «25285,23», слова «2016 г. – 11445,5 тыс. рублей» заменить словами «2018 г. – 2085,7 тыс. рублей», слова «2018 г. – 6825,5 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 16372,2 тыс. рублей», слова «2019 г.» заменить словами «2020 г.»;

6) в приложении №1 к Программе:

а) в пункте 1:

цифры «12654954,9» заменить цифрами «13670661,27», цифры «315820,7» заменить цифрами «137219,9», цифры «1078093,7» заменить цифрами «186733,6», цифры «1751945» заменить цифрами «3732675,97», цифры «9373613,6» заменить цифрами «9478549,9»;

в подпункте 1.1 цифры «267300» заменить цифрой «0», цифры «201071» заменить цифрами «437371», цифры «1311783» заменить цифрами «1342783»;

в подпункте 1.2 цифры «1163334,2» заменить цифрами «1206631,27», цифры «10993,3» заменить цифрами «7953,5», цифры «92762,4» заменить цифрами «38763,3», цифры «184000» заменить цифрами «284335,97»;

в подпункте 1.3 цифры «260191,3» заменить цифрой «0», цифры «525800» заменить цифрами «712055», цифры «2779120» заменить цифрами «2853056,3»;

в подпункте 1.4 цифры «33790» заменить цифрой «0», цифры «21270» заменить цифрами «55060»;

в подпункте 1.5 цифры «2796075» заменить цифрами «3796075», цифры «20000» заменить цифрой «0», цифры «517435» заменить цифрами «1537435»;

в подпункте 1.6 цифры «20000» заменить цифрой «0», цифры «70000» заменить цифрами «90000»;

в подпункте 1.7 цифры «2455043,4» заменить цифрами «2427452,7», цифры «304827,4» заменить цифрами «129266,4», цифры «404550» заменить цифрами «147970,3», цифры «211869» заменить цифрами «616419»;

б) в пункте 2:

цифры «83660,88» заменить цифрами «84385,38», цифры «38151,48» заменить цифрами «7053,6», цифры «22751,6» заменить цифрами «54573,98», цифры «58562,60» заменить цифрами «59100,15», цифры «26706,0» заменить цифрами «4967,9», цифры «15926,2» заменить цифрами «38201,8», цифры «25098,28» заменить цифрами «25285,23», цифры «11445,5» заменить цифрами «2085,7», цифры «6825,5» заменить цифрами «16372,2»;

в подпункте 2.1 цифры «68152,5» заменить цифрами «68877», цифры «28272,5» заменить цифрами «7053,6», цифры «19940» заменить цифрами «41883,4», цифры «47706,75» заменить цифрами «48244,3», цифры «19790,75» заменить цифрами «4967,9», цифры «13958» заменить цифрами «29318,38», цифры «20445,75» заменить цифрами «20632,7», цифры «8481,75» заменить цифрами «2085,7», цифры «5982» заменить цифрами «12565,02»;

в подпункте 2.2 цифры «9878,98» заменить цифрой «0», цифры «2811,6» заменить цифрами «12690,58», цифры «6915,246» заменить цифрой «0», цифры «1968,15» заменить цифрами «8883,396», цифры «2963,734» заменить цифрой «0», цифры «843,45» заменить цифрами «3807,184»;

в) в пункте 3:

цифры «226067,20» заменить цифрами «229347,70», цифры «16955,5» заменить цифрами «16002,0», цифры «87478,0» заменить цифрами «19693,0», цифры «57419,0» заменить цифрами «112343,0», цифры «56480,0» заменить цифрами «73575,0», цифры «204036,7» заменить цифрами «185332,5», цифры «15025,9» заменить цифрами «14072,4», цифры «78767,0» заменить цифрами «14791,0», цифры «51677,1» заменить цифрами «89874,4», цифры «50832,0» заменить цифрами «58860,0», цифры «22030,5» заменить цифрами «44015,2», цифры «8711,0» заменить цифрами «4902,0», цифры «5741,9» заменить цифрами «22468,6», цифры «5648,0» заменить цифрами «14715,0»;

в подпункте 3.1 цифры «3682,0» заменить цифрой «0», в строке первой в столбце двенадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «3682,0», цифры «4904,0» заменить цифрами «4326,4», цифры «3350,6» заменить цифрой «0», в строке третьей в столбце «2020 г.» цифры «0,0» заменить цифрами «2945,6», цифры «1553,4» заменить цифрами «1380,8», цифры «504,0» заменить цифрами «1081,6», цифры «331,4» заменить цифрой «0», в строке четвёртой в столбце «2020 г.» цифры «0,0» заменить цифрами «736,4», цифры «172,6» заменить цифрами «345,2»;

в подпункте 3.2 цифры «3012,0» заменить цифрой «0», в строке первой в столбце «2020 г.» цифры «0,0» заменить цифрами «3012,0», цифры «5740,2» заменить цифрами «5102,4», цифры «2710,8» заменить цифрой «0», в строке третьей в столбце «2020 г.» цифру «0» заменить цифрами «2409,6», цифры «3029,4» заменить цифрами «2692,8», цифры «637,8» заменить цифрами «1275,6», цифры «301,2» заменить цифрой «0», в строке четвёртой в столбце «2020 г.» цифру «0» заменить цифрами «602,4», цифры «336,6» заменить цифрами «673,2»;

в подпункте 3.3 в строке первой в столбце шестом цифры «8986,0» заменить цифрами «9460,0», в столбце одиннадцатой цифры «8986,0» заменить цифрами «2200,0», в столбце «2020 г.» цифры «0,0» заменить цифрами «7260,0», в строке третьей в столбце шестом цифры «8087,4» заменить цифрами «7456, в столбце одиннадцатой цифры «8087,4» заменить цифрами «1648», в столбце «2020 г.» цифру «0» заменить цифрами «5808», в строке четвёртой в столбце шестом цифры «898,6» заменить цифрами «2004», в столбце «2019 г.» цифры «898,6» заменить цифрами «552», в столбце «2020 г.» цифру «0» заменить цифрами «1452»;

в подпункте 3.4 цифры «2873» заменить цифрой «0», цифры «1491» заменить цифрами «4364», цифры «3927,6» заменить цифрами «3491,2», цифры «2585,7» заменить цифрой «0», цифры «1341,9» заменить цифрами «3491,2», цифры «436,4» заменить цифрами «872,8», цифры «287,3» заменить цифрой «0», цифры «149,1» заменить цифрами «872,8»;

в подпункте 3.5 цифры «14636» заменить цифрами «15026,44», цифры «7385,5» заменить цифрами «6822,44», цифры «1675» заменить цифрой «0», цифры «3178» заменить цифрами «4853», цифры «11886» заменить цифрами «11456,04», цифры «5456» заменить цифрами «4893», цифры «1508» заменить цифрой «0», цифры «2860» заменить цифрами «3882», цифры «3016» заменить цифрами «2681», цифры «2750» заменить цифрами «3570,4», цифры «167,5» заменить цифрой «0», цифры «317,8» заменить цифрами «970,6», цифры «335,1» заменить цифрами «670,2»;

в подпункте 3.6 цифры «5038» заменить цифрой «0», цифры «1286» заменить цифрами «6324», цифры «5691,6» заменить цифрами «5059,2», цифры «4534,2» заменить цифрой «0», цифры «1157» заменить цифрами «5059», цифры «632,4» заменить цифрами «1264,8», цифры «503,8» заменить цифрой «0», цифры «128,6» заменить цифрами «1264,8»;

в подпункте 3.7 цифры «5643» заменить цифрами «5016», цифры «4581» заменить цифрами «4072», цифры «1062» заменить цифрами «944», цифры «627» заменить цифрами «1254», цифры «509» заменить цифрами «1018», цифры «118» заменить цифрами «236»;

в подпункте 3.8 цифры «3680,1» заменить цифрами «3271,2», цифры «674,1» заменить цифрами «599,2», цифры «3006» заменить цифрами «2672», цифры «408,9» заменить цифрами «817,8», цифры «74,9» заменить цифрами «149,8», цифры «334» заменить цифрами «668», цифры «3977» заменить цифрами «4986», цифры «1491» заменить цифрами «2500»;

в подпункте 3.9 цифры «3579,3» заменить цифрами «4003,8», цифры «1342» заменить цифрами «2015», цифры «2237» заменить цифрами «1989», цифры «397,7» заменить цифрами «982,2», цифры «149,1» заменить цифрами «485», цифры «248,6» заменить цифрами «497,2»;

в подпункте 3.10 цифры «7320» заменить цифрами «8055», цифры «1726» заменить цифрами «2461», цифры «6588» заменить цифрами «6396,2», цифры «1553» заменить цифрами «1921», цифры «5035» заменить цифрами «4475», цифры «732» заменить цифрами «1658,8», цифры «172,6» заменить цифрами «540», цифры «559,4» заменить цифрами «1118,8»;

в подпункте 3.11 цифры «6023,7» заменить цифрами «5354,4», цифры «6024» заменить цифрами «5354,4», цифры «669,3» заменить цифрами «1338,6»;

в подпункте 3.12 цифры «1849» заменить цифрой «0», в строке первой в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «1849», цифры «5445» заменить цифрами «4840», цифры «1664,1» заменить цифрой «0», в строке третьей в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «1479,2», цифры «3780,9» заменить цифрами «3360,8», цифры «605» заменить цифрами «1210», цифры «184,9» заменить цифрой «0», в строке четвёртой в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «369,8», цифры «420,1» заменить цифрами «840,2»;

в подпункте 3.13 цифры «930» заменить цифрой «0», цифры «1726» заменить цифрами «2656», цифры «3547,8» заменить цифрами «3153,6», цифры «837» заменить цифрой «0», цифры «1553,4» заменить цифрами «2124,8», цифры «1157,4» заменить цифрами «1028,8», цифры «394,2» заменить цифрами «788,4», цифры «93» заменить цифрой «0», цифры «172,6» заменить цифрами «531,2», цифры «128,6» заменить цифрами «257,2»;

в подпункте 3.14 цифры «7679» заменить цифрами «7974», цифры «1726» заменить цифрами «2021»«, цифры «6911,1» заменить цифрами «6283,4», цифры «1553,4» заменить цифрами «1521», цифры «1664,1» заменить цифрами «1479,2», цифры «3693,6» заменить цифрами «3283,2», цифры «767,9» заменить цифрами «1690,6», цифры «172,6» заменить цифрами «500», цифры «184,9» заменить цифрами «369,8», цифры «410,4» заменить цифрами «820,8»;

в подпункте 3.15 цифры «10020» заменить цифрами «11639», цифры «5175» заменить цифрами «5770», цифры «3559» заменить цифрами «4583», цифры «9018» заменить цифрами «8765,2», цифры «4657,5» заменить цифрами «4070», цифры «3203,1» заменить цифрами «3666,4», цифры «1157,4» заменить цифрами «1028,8», цифры «1002» заменить цифрами «2873,8», цифры «517,5» заменить цифрами «1700», цифры «355,9» заменить цифрами «916,6», цифры «128,6» заменить цифрами «257,2»;

в подпункте 3.16 цифры «4505» заменить цифрами «5279», цифры «1726» заменить цифрами «2500», цифры «4054,5» заменить цифрами «4239,2», цифры «1553,4» заменить цифрами «2016», цифры «1664,1» заменить цифрами «1479,2», цифры «837» заменить цифрами «744», цифры «450,5» заменить цифрами «1039,8», цифры «172,6» заменить цифрами «484», цифры «184,9» заменить цифрами «369,8», цифры «93» заменить цифрами «186»;

в подпункте 3.17 цифры «1286» заменить цифрой «0», в строке первой в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «1286», цифры «3676,5» заменить цифрами «3268», цифры «1157» заменить цифрой «0», в строке третьей в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «1028,8», цифры «2519» заменить цифрами «2239», цифры «408,5» заменить цифрами «817», цифры «128,6» заменить цифрой «0», в строке четвёртой в столбце двенадцатой цифру «0» заменить цифрами «257,2», цифры «279,9» заменить цифрами «559,8»;

в подпункте 3.18 цифры «96387,7» заменить цифрами «95997,257», цифры «9570» заменить цифрами «9180», цифры «38877» заменить цифрой «0», цифры «23482» заменить цифрами «49777», цифры «16724» заменить цифрами «29306», цифры «88479,4» заменить цифрами «80180,657», цифры «34989» заменить цифрой «0», цифры «21134» заменить цифрами «39822», цифры «15052» заменить цифрами «23445», цифры «7908,3» заменить цифрами «15816,6», цифры «3887,7» заменить цифрой «0», цифры «2348,2» заменить цифрами «9955,4», цифры «1672,4» заменить цифрами «5861,2»;

в подпункте 3.19 цифры «18000» заменить цифрами «17328», цифры «7426» заменить цифрами «2241», цифры «6593» заменить цифрами «11106», цифры «16200» заменить цифрами «13669,6», цифры «6683» заменить цифрами «1600», цифры «3583» заменить цифрами «3185», цифры «5934» заменить цифрами «8885», цифры «1800» заменить цифрами «3658,4», цифры «742,6» заменить цифрами «641», цифры «398,1» заменить цифрами «796,2», цифры «659,3» заменить цифрами «2221,2»;

г) в позиции «Всего по Программе» цифры «13039771,280» заменить цифрами «14059482,647», цифры «407864,500» заменить цифрами «228310,197», цифры «1224223,180» заменить цифрами «213480,200», цифры «1811615,600» заменить цифрами «3899592,950», цифры «9452851,400» заменить цифрами «9574882,700», цифры «12921308,196» заменить цифрами «13918847,893», цифры «334600,580» заменить цифрами «155046,277», цифры «1204066,716» заменить цифрами «206492,520», цифры «1799048,250» заменить цифрами «3860752,146», цифры «9440376,050» заменить цифрами «9553340,350», цифры «47128,764» заменить цифрами «69300,434», цифры «20156,464» заменить цифрами «6987,680», цифры «12567,350» заменить цифрами «38840,804», цифры «12475,350» заменить цифрами «21542,350»;

7) в приложении №2 к Программе:

в столбце «Всего» цифры «13039771,3» заменить цифрами «14059482,647», цифры «12654954,9» заменить цифрами «136770661,3», цифры «1383951,2» заменить цифрами «1504862,4», цифры «299856,1» заменить цифрами «326053,5», цифры «83660,9» заменить цифрами «84385,4», цифры «9035,4» заменить цифрами «9113,6», цифры «1957,7» заменить цифрами «1974,6», цифры «226067,2» заменить цифрами «229347,70», цифры «24415,3» заменить цифрами «24769,6», цифры «1729338,9» заменить цифрами «1876897»;

в столбце «2014 г.» цифры «8109,5» заменить цифрой «0», цифры «1757,1» заменить цифрой «0»;

в столбце «2015 г.» цифры «8109,5» заменить цифрой «0», цифры «1757,1» заменить цифрой «0»;

в столбце «2016 г.» цифры «8109,5» заменить цифрой «0», цифры «1757,1» заменить цифрой «0»;

в столбце «2017 г.» цифры «407864,5» заменить цифрами «228310,2», цифры «315820,7» заменить цифрами «137219,9», цифры «34108,6» заменить цифрами «14819,7», цифры «7390,2» заменить цифрами «3210,9», цифры «16955,5» заменить цифрами «16002,0», цифры «1831,2» заменить цифрами «1728,2», цифры «53260,0» заменить цифрами «29688,8»;

в столбце «2018 г.» цифры «1224223,2» заменить цифрами «213480,2», цифры «1098593,7» заменить цифрами «186733,6», цифры «118648,1» заменить цифрами «20167,2», цифры «25707,1» заменить цифрами «4369,6», цифры «38151,5» заменить цифрами «7053,6», цифры «4120,4» заменить цифрами «761,8», цифры «892,7» заменить цифрами «165,1», цифры «87478,0» заменить цифрами «19693,0», цифры «9447,6» заменить цифрами «2126,8», цифры «8109,5» заменить цифрой «0», цифры «1757,1» заменить цифрой «0», цифры «158872,6» заменить цифрами «27647,1»;

в столбце «2019-2020 гг.» цифры «11264467,0» заменить цифрами «13474475,7», цифры «11105058,6» заменить цифрами «13211225,9», цифры «1216562,4» заменить цифрами «1455243,4», цифры «263588,5» заменить цифрами «315302,7», цифры «45509,4» заменить цифрами «77331,8», цифры «4915,0» заменить цифрами «8351,8», цифры «1064,9» заменить цифрами «1809,6», цифры «113899,0» заменить цифрами «185918,0», цифры «12301,1» заменить цифрами «20079,1», цифры «8109,5» заменить цифрой «0», цифры «1757,1» заменить цифрой «0», цифры «1498558,7» заменить цифрами «1800913,3»;

8) приложения № 3-6 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2020 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Наименование  мероприятия по реализации основных мероприятий подпрограммы | Срок использования, в том числе по годам | | | | | | | Ответственные за исполнение | Результаты (достижение плановых показателей) |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. «[Комплек-сное развитие](#P388) и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2014-2020 годы» | раздел 1. Комплексное развитие систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии на 12 процентов; снижение доли утечек и неучтенного расходов воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
| Городской округ – «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | |
| строительство повысительной насосной станции «Южный» |  |  |  |  |  |  | август |
| строительство водозабора «Остров» |  |  |  |  |  |  | август |
| строительство III очереди водопровода (до повысительной насосной станции) |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | модернизация сетей водозаборных сооружений ул. Дружбы – ул. Магистральная (1500 м/п) |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| модернизация сетей ул. Дружбы к ж/д № 37, 39, 47, 49 |  |  |  |  |  | август |  |
| модернизация сетей ул. Красноармейская, от ул. Бухтуева до ул. Титова (500 м/п) |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация сетей ул. Рабочая, от ул. Титова до ул. Каа-Хем |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация сетей ул. Титова, от ул. Кочетова до ул. Рабочая |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация сетей ул. Чехова, от ул. Красноармейской до Банно-прачечного комбината (80 м/п) |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация сетей от ул. Пролетарской, ул. Крылова до ул. Пушкина |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация сетей от ул. Пролетарской, до ул. Пушкина, ул. Каа-Хем |  |  |  |  |  | август | август |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | модернизация водопровода в правобережной части города с заменой на полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| модернизация сетей водоснабжения, эксплуатируемых более 30 лет (35,0 км) |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| сети водопровода по  ул. Красных партизан |  |  | август |  |  | август | август |  |  |
| Городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | |
| модернизация водозабора |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| модернизация водозабора 2-ой очереди |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| модернизация существующих сетей |  |  |  |  |  | август | август |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| реконструкция и расширение водозабора в г. Шагонаре |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| модернизация существующих сетей водоснабжения (29,8 км) в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  | август |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация водопроводных сетей (0,7 км) в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | |
| строительство водозабора в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| модернизация существующих водопроводных сетей (16,8 км) в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  | август | август |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | |
| бурение скважины по ул. Восточной в с. Балгазын (глубина 120 м/п) |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| бурение скважины по ул. Шоссейной в с. Дурген (глубина 120 м/п) |  |  |  |  |  | октябрь |  |
| бурение скважины по ул. Мелиораторов в с. Бай-Хаак (глубина 300 м/п) |  |  |  |  |  |  | октябрь |
| строительство кольцевой водопроводной сети с водоколонками по ул. Юбилейной, Мелиораторов, Пушкина, Белинского и Оюн Данчая (3,2 км) в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  |  | октябрь |
| установка электролизной хлораторной на водозаборе в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  | апрель |  |
| приобретение дизель-генератора (резервное питание) |  |  |  |  |  | апрель |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация существующих сетей и водоколонок в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация водопроводных сетей с водоколонками в г. Туране |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация водозабора и водопроводных сетей в с. Сукпак |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация водопроводных сетей с водоколонками (10 водоколонок) в г. Чадане |  |  |  |  |  | 7800 | 47000 |  |  |
| раздел 2. Комплексное развитие систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | |
| строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| расширение очистных сооружений до мощности 48 тыс. куб.м (2-й пусковой комплекс) |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |
| модернизация КНС-1, 2, 3, 4, 5 с диспетчеризацией |  |  |  |  |  | август | август |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | модернизация сетей в правобережной части города с подключение ж/домов № 6, 8, 10, 12 по ул. Правобережной и ОУ № 8 |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| модернизация сетей по ул. Комсомольской, от ул. Красноармейской до ул. Ленина (330 м/п) |  |  |  |  |  |  | август |
| модернизация сетей по ул. Калинина, коллектор Машзавода от ул. Лопсанчапа до ул. Островского (420 м/п) |  |  |  |  |  | август |  |
| станция слива жидких бытовых отходов (кредиторская задолженность) |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| строительство канализационного коллектора в мкр. «6а» |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| Городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |
| строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  | декабрь |
| модернизация КНС № 5, 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |
| реконструкция очистных сооружений в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| модернизация существующих канализационных сетей (29,0 км) в  г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |
| строительство очистных сооружений в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |
| строительство очистных сооружений в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| строительство очистных сооружений в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| реконструкция существующих канализационных сетей в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  |  | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| строительство очистных сооружений в г. Туране (или станция слива ЖБО) |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| Тандинский кожуун | | | | | | | | | |
| очистные сооружения, разработка ПСД |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| строительство очистных сооружений в с. Бай-Хаак (или станция слива ЖБО) |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | |
| строительство Каа-Хем-ского канализационного коллектора, 2 очередь (мкрн. Энергетиков) |  |  |  |  | ноябрь | апрель |  |  |  |
| строительство Каа-Хем-ского канализационного коллектора, 2 очередь, 3 этап (от камеры гашения до Кызылской ТЭЦ) |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| раздел 3. Комплексное развитие систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | |
| замена тепловых сетей Правого берега Р05 |  |  |  |  |  | август | август |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | замена тепловых сетей от ЦТП № 32 в районе строящегося «Православного Храма» по ул. Московская |  |  |  |  |  | июль | июль |  |  |
| капитальный ремонт тепловой сети Р13 по ул. Калинина |  |  |  |  |  | август | август |
| замена тепловых сетей по ул. Дружбы |  |  |  |  |  | июль | июль |
| замена тепловых сетей по ул. Лопсанчапа |  |  |  |  |  | июнь | июнь |
| замена тепловых сетей по ул. Гагарина, Щетинкина-Кравченко, Чехова |  |  |  |  |  | июнь |  |
| замена участка внутриквартальной тепловой сети к ж/д. по ул. Кечил-оола |  |  |  |  |  | август | август |
| замена тепловых сетей по ул. Московской (микрорайон Южный) от Р13 до ЦТП № 37 |  |  |  |  |  | июль | июль |
| замена тепловых сетей по ул. Чульдум – ул. Рабочей |  |  |  |  |  | июнь | июнь |
| хамена тепловых сетей по ул. Ленина |  |  |  |  |  | август | август |
| замена тепловых сетей по ул. Интернациональная |  |  |  |  |  |  | май |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | замена тепловых сетей по ул. Суворова |  |  |  |  |  | июнь | июнь |  |  |
| замена тепловых сетей 187-го квартала (ж/д по ул. Дзержинского, 1 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13;  ул. Баянкольская, 3, 5, 7, 13, 13а, 15, 20, 22; МОУ СОШ № 14 и др.) |  |  |  |  |  | август | август |
| замена тепловых сетей по ул. Ангарский бульвар |  |  |  |  |  | август | август |
| замена тепловых сетей по ул. Колхозная |  |  |  |  |  | июль | июль |
| замена тепловых сетей по ул. Красноармей- ская – ул. Кочетова (Центральный тепловой пункт № 25) |  |  |  |  |  | июнь | июнь |
| замена тепловых сетей по ул. Бай-Хаакская |  |  |  |  |  |  | август |
| замена тепловых сетей по ул. Кочетова, Титова |  |  |  |  |  | июнь |  |
| замена тепловых сетей по ул. Правобережная |  |  |  |  |  | июнь |  |
| замена и восстановление изоляции тепловых сетей города |  |  |  |  |  | август | август |
| строительство ЦТП по ул. Красных партизан (УФСБ) |  |  |  |  |  | август |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | строительство нового ЦТП (взамен ЦТП № 24) |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| строительство повысительной насосной станции на магистрали № 1 |  |  |  |  |  |  | июнь |
| модернизация котельной Домостроительный комбинат |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| строительство модульной котельной в правобережной части города |  |  |  |  |  | август | август |
| строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Президентское кадетское училище на 150 мест в г. Кызыле» |  |  |  |  |  | август |  |
| строительство автономной котельной на твердом топливе для объекта «Спортивно-культурный комплекс в пгт. Каа-Хем» |  |  |  |  |  | август |  |
| Пий-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной в г. Туране |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| реконструкция сетей в  г. Туране |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация котельной № 3 |  |  |  |  |  | август |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Тандинский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| реконструкция сетей в с. Бай-Хаак |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |
| Каа-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |
| реконструкция сетей в с. Сарыг-Сеп |  |  |  |  |  | сентябрь | сентябрь |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной с. Сукпак |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| реконструкция сетей с. Сукпак |  |  |  |  |  | август | август |
| модернизация центральной котельной с. Целинное |  |  |  |  |  |  | август |
| реконструкция сетей с. Целинное |  |  |  |  |  | август | август |
| реконструкция сетей пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  | август | август |
| Дзун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной в г. Чадане |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| реконструкция сетей в г. Чадане |  |  |  |  |  | август | август |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | модернизация котельной № 2 в г. Чадане (жилфонд) |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | | | | | | | | | |
| модернизация центральной котельной в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| реконструкция сетей в с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |  |  | август | август |
| Городской округ «Город Ак-Довурак» | | | | | | | | | |
| реконструкция ТЭЦ |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| реконструкция сетей |  |  |  |  |  | август | август |
| Чеди-Хольский кожуун | | | | | | | | | |
| реконструкция сетей в с. Хову-Аксы |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| реконструкция котельной в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| реконструкция сетей в г. Шагонаре |  |  |  |  |  | август | август |
| Чаа-Хольский кожуун | | | | | | | | | |
| реконструкция котельной в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| реконструкция сетей в с. Чаа-Холь |  |  |  |  |  | август | август |
| раздел 4. Комплексное развитие систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва | | | | | | | | | | |
| модернизация подземных газопроводов, всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по участкам: | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Дружбы, д. 11 | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| ул. Дружбы, д. 15 | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| ул. Интернациональная, д. 14 | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| ул. Ленина, д. 43 | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| II квартал II очередь (ул. Гагарина, д. 6; ул. Ленина, д. 42, 46, ул. Титова, д. 15; ул. Щетинкина-Кравченко, д. 75 | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 24 квартал 11 очередь (ул. Ленина, д. 45;  ул. Гагарина, д. 12; Кочетова, д. 62, 64) | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 12 квартал 1 очередь (ул. Кочетова, д. 95;  ул. Титова, д. 36;  ул. Красноармейская,  д. 168, 170, 174) | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 12 квартал II очередь (ул. Кочетова, д. 97, 99; ул. Бухтуева, д. 1, 3) | |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 26 квартал II очередь (ул. Ленина, д. 87) | |  |  |  |  |  |  | июнь |
| Енисейский квартал, II очередь (ул. Кочетова, д. 137, 139, 143, 145) | |  |  |  |  |  |  | июнь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ул. Кечил-оола, д. 18 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |
| ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 13 |  |  |  |  |  |  | июнь |
| ул. Калинина, д. 1А |  |  |  |  |  |  | июнь |
| раздел 5. Комплексное развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство трансформаторной подстанции (70 шт.) |  |  |  |  |  | май | май |
| строительство трансформаторной подстанции по ул. Ровенская, г. Кызыл |  |  |  |  |  | май |  |
| строительство линий 10 кВ (по республике) |  |  |  |  |  | май | май |
| строительство линий 0,4 кВ (по республике) |  |  |  |  |  | май | май |
| строительство линий уличного освещения |  |  |  |  |  | май | май |
| модернизация существующих линий уличного освещения |  |  |  |  |  | май | май |
| модернизация кабельных и воздушных линий электропередач в г. Кызыле (ВЛ-10 и 0,4 кВ, КЛ 10 и 0,4 кВ) |  |  |  |  |  | май | май |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | создание коммунальной инфраструктуры объектов малоэтажного жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей (электроснабжение 189 участков, район левобережных дач) |  |  |  |  |  | май | май |  |  |
| строительство электролиний к объектам 100-летия: Национальный парк культуры и отдыха, Набережная» |  |  |  |  |  | май |  |
| раздел 6. Комплексное развитие систем утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | |
| строительство мусороперерабатывающего завода |  |  |  |  |  | декабрь | декабрь |  |  |
| строительство полигона по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |
| строительство крематория |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |
| Улуг-Хемский кожуун | | | | | | | | | |
| строительство мусороперерабатывающего завода в г. Шагонаре |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | г. Ак-Довурак | | | | | | | | | |
| строительство мусороперерабатывающего завода в г. Ак-Довураке |  |  |  |  |  | декабрь | 0 |  |  |
| раздел 7. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры микрорайона малоэтажной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» | | | | | | | | | |
| создание коммунальной инфраструктуры для района малоэтажной застройки № 10 по ул. Московской |  |  |  |  |  | август | август |  |  |
| создание коммунальной инфраструктуры для мкр. Левобережных дач по ул. Станционная |  |  |  |  |  | август |  |
| застройка 1-го квартала мкрн. Спутник (наружные инженерные сети) |  | ноябрь | ноябрь |  |  | август | август |
| строительство инженерной инфраструктуры застройки 1 квартала мкрн. Спутник |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| строительство водоповысительной насосной станции в мкрн. Спутник |  |  |  |  |  | сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | создание коммунальной инфраструктуры кварталов III и IV мкрн. Спутник |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| создание коммунальной инфраструктуры по  ул. Московской, д. 46 (для многодетных семей) |  |  |  |  |  | август | август |
| создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся спортивно-культурному центру в пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  |  | август |
| создание коммунальной инфраструктуры к строящемуся многоквартирному жилому дому в мкрн. 6а г. Кызыла |  |  |  |  |  | август |  |
| наружные инженерные сети для домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | август | август |  |  |
| строительство инженерных сетей строящегося дома по ул. Дружбы, д. 1/2 |  |  | август |  |  |  |  |
| Кызылский кожуун | | | | | | | | | |
| строительство инженерных сетей мкрн. Серебрянка, пгт. Каа-Хем |  |  |  |  |  | 258100 | 158100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. «Снабжение населения Республики Тыва чистой водопроводной водой на 2018-2020 годы» | строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Хемчик Бай-Тайгин-ского кожууна |  |  |  |  |  | август |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | повышение эффективности, качества жилищно-ком-мунального обслуживания, надежность работы системы водоснабжения, комфортность и безопасность условий проживания. Всего за период реализации Подпрограммы будут построены 53 локальных системы водоснабжения и отремонтированы 70 единиц локальных систем водоснабжения |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  | август |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  | сентябрь |  |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. У-Шынаа, 1 ед. в с. Шуурмак и 2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна |  |  |  |  | август | август | август |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в сс. Тоора-Хем, Ий, Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна |  |  |  |  |  | август | август |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в  с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна |  |  |  |  |  | декабрь |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  | декабрь |  |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна |  |  |  |  | июль |  |  |
| строительство локальных систем водоснабжения в количестве 34 ед. в Кызылском кожууне |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |
| реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. с. Ак-Дуруг Чаа-Холь-ского кожууна |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна |  |  |  |  |  | ноябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 5 ед. в сс. Балгазын, Дурген, Сосновка, Успенка Тандинского кожууна |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в сс. Хонделен, Бижиктиг-Хая, Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |
| реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 5 ед. в Овюрском кожууне |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в Монгун-Тайгинском кожууне |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тай-гинского кожууна |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 13 ед. в Тоджинском кожууне |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 32 ед. в Кызылском кожууне |  |  |  |  |  | ноябрь | ноябрь |  |  |
| 3. «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на 2014-2020 годы» | Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |
| бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  | ноябрь |  |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  |  | ноябрь |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна | | | | | | | | | |
| погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| автомашина КАМАЗ КДМ-ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна | | | | | | | | | |
| автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5-местный, на базе ГАЗ-3309) |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| трактор Беларус – 82.1 с прицепом, тракторный самосвальный 2 ПТС – 4,5 |  |  |  |  | июль |  |  |
| самосвал КАМАЗ 65115-6056-78 (N3) |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ |  |  |  |  |  | сентябрь |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна | | | | | | | | | |
| ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  | июль |  |
| экскаватор на базе трактора Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 |  |  |  |  |  | июль |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна | | | | | | | | | |
| экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ (04) на базе МТЗ-82.1 объем ковша 0,8 м3 |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| вакуумная автомашина (автоцистерна вакуумная на шасси) |  |  |  | июль |  |  |  |
| ГАЗ САЗ – 39014-10 вакуумная машина |  |  |  | июль |  |  |  |
| КО-829Б полив., плуж., щет. КАМАЗ-43253 |  |  |  |  |  | июль |  |
| мусоровоз ГАЗ-САЗ – 3901-11 с боковой |  |  |  | июль |  |  |  |
| бульдозер Б-170М1.01Е |  |  |  |  |  |  | июль |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | |
| автопогрузчик ТО-18Б3 |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  | июль |  |
| автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб. м |  |  |  |  |  | июль |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского кожууна | | | | | | | | | | |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| поливомоечная машина ОПМ-3,5 на базе трактора МТЗ-82 | |  |  |  |  |  |  | август |
| автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб. м | |  |  |  |  |  | август |  |
| тракторный прицеп 2ПТС-4,5 | |  |  |  |  |  | август |  |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | |  |  |  |  |  | август |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна | | | | | | | | | | |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | |  |  |  |  |  |  | август |  |  |
| машина комбин. на шасси ЗИЛ КО-829А | |  |  |  |  |  | август |  |
| экскаватор на базе Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 | |  |  |  |  |  |  | август |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна | | | | | | | | | | |
| гусеничный трактор ДТ-75 ДЕРС4 | |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| экскаватор на базе Беларусь ЕМ на шасси Беларус 82.1 | |  |  |  |  | июнь |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб. м |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна | | | | | | | | | |
| мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ – 3901-10 |  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  |  | июнь |
| экскаватор ЭО-33211А |  |  |  |  |  |  | июнь |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Холского кожууна | | | | | | | | | |
| комбинированная дорожная машина на базе автомашины УРАЛ |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |
| снегоочиститель шнекоротор. на базе трактора ДТ-75 марки Д-220 |  |  |  |  |  | июнь |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна | | | | | | | | | |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |
| автопогрузчик ТО-18Б3 |  |  |  |  |  |  | май |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  | май |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна | | | | | | | | | |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  | август |  |
| погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  | август |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна | | | | | | | | | |
| тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щетка, ротор, пескоразбрасыватель) |  |  |  |  |  |  | май |  |  |
| трактор Беларус 82.1 с коммунальным отвалом КО-4, щетка ZKT -80/82 |  |  |  |  | август |  |  |
| погрузчик LG 952 |  |  |  |  |  |  | май |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  | май |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна | | | | | | | | | |
| экскаватор ЕК-18 |  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| бульдозер ДТ-75 |  |  |  |  |  | май |  |
| погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  |  | май |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 |  |  |  |  |  | май |  |
| ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал |  |  |  |  |  | май |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна | | | | | | | | | |
| колесный трактор МТЗ-82 с прицепом |  |  |  |  |  |  | май |  |  |
| экскаватор-бульдозер ЭО-2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 |  |  |  |  | июль |  |  |
| ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В |  |  |  |  |  | май |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна | | | | | | | | | |
| погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 |  |  |  |  |  | май |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ | |  |  |  |  |  |  | май |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Кызыла | | | | | | | | | | |
| машина дорожная комбинированная (КАМАЗ) ДМК-70 | |  |  |  |  |  | май | май |  |  |
| тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щетка, ротор, пескоразбрасыватель) | |  |  |  |  |  | май | май |
| автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5-местная, на базе ГАЗ-3309) | |  |  |  |  |  |  | июль |
| самосвал КАМАЗ 65115-6056-78(N3) | |  |  |  |  |  | июль | июль |
| универсальная дорожная машина КО-829 А1-01 на шасси КАМАЗ 43253 | | июль |  |  |  |  | июль |  |
| СнП-17 снегопогрузчик «лаповый» | |  |  |  |  |  | июль |  |
| мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | |  |  |  |  |  | июль | июль |
| автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси КАМАЗ 65115-42 | |  |  |  | июль |  |  |  |
| мусоровоз КО-449-35 с боковой загрузкой на шасси МАЗ 5340В3 | |  |  |  | июль |  |  |  |
| эвакуатор ГАЗ-A21R22 на шасси ГАЗ-A21R22 | |  |  |  | июль |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ | |  |  |  |  |  | июль | июль |  |  |
| машина для вывоза мусора с боковой загрузкой КО-440В1 на базе КАМАЗ 65115 | |  |  |  |  |  | июль | июль |
| погрузчик LG 952 | |  |  |  |  |  | июль | июль |
| мини погрузчик LIUGONGCLG 375 | | август |  |  |  |  | июль |  |
| ДЗ-298 автогрейдер | |  |  |  |  |  | июль |  |
| бульдозер Б-170 на базе трактора Т-170 | |  |  |  |  |  | июль |  |
| разметочная машина Газель «Шмель 11А» на базе Газель, оборудование фирмы Грако | |  |  |  |  |  | июль |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г. Ак-Довурака | | | | | | | | | | |
| автокран 20 тн-клинцы КС 45719-5А 20 Тн Стрела 21 м 4 x 2 на базе МАЗ-5397 | |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |
| автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб. м | |  |  |  |  |  | июль |  |
| трактор Беларус – 82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС – 4,5 | |  |  |  |  | август |  |  |
| погрузчик LG 952 | |  |  |  |  |  | июль |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | КО-829 Б полив., плуж., щет. КАМАЗ-43253 | |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |
| автовышка ПСС-131.18Э на базе ЗИЛ 433362.  Высота подъема 18 м, грузоподъемность 200 кг. АГП-18.04 (ПСС-131.18Э) | |  |  |  |  |  |  | июль |
| 4. «[Формиро-вание современной](#P1208) городской среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год» | благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | |  |  |  | ноябрь |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | благоустройство 20 дворовых территорий и 9 территорий общего пользования,  1 городского парка на территории муниципальных образований Республики Тыва |
| благоустройство общественных территорий | |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | |  |  |  | октябрь |  |  |  |

Приложение № 4

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и сводные финансовые затраты

подпрограммы «Снабжение населения

Республики Тыва чистой водопроводной

водой на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 1. Строительство и реконструкция локальных систем водоснабжения,  создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | | |
| 1. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна | республиканский бюджет |  | 202,8 |  | 202,8 |
| муниципальный бюджет |  | 86,9 |  | 86,9 |
| итого |  | 289,7 |  | 289,7 |
| 2. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. с. Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна | республиканский бюджет |  | 957,6 |  | 957,6 |
| муниципальный бюджет |  | 410,4 |  | 410,4 |
| итого |  | 1368,0 |  | 1368,0 |
| 3. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Тоолайлыг Монгун-Тайгинского кожууна | республиканский бюджет | 988, |  |  | 988,0 |
| муниципальный бюджет | 380, |  |  | 380,0 |
| итого | 1368,0 |  |  | 1368,0 |
| 4. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с.У-Шынаа,  1 ед. в с. Шуурмак,  2 ед. в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна | республиканский бюджет | 957,6 | 1103,2 | 551,6 | 2612,4 |
| муниципальный бюджет | 410,4 | 472,8 | 236,4 | 1119,6 |
| итого | 1368,0 | 1576,0 | 788,0 | 3732,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 5. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 8 ед. в сс. Тоора-Хем, Ий, Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна | республиканский бюджет | 0,0 | 5745,6 | 1915,2 | 7660,8 |
| муниципальный бюджет | 0,0 | 2462,4 | 820,8 | 3283,2 |
| итого | 0,0 | 8208,0 | 2736,0 | 10944,0 |
| 6. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Качык Эрзинского кожууна | республиканский бюджет | 1107,1 |  |  | 1107,1 |
| муниципальный бюджет | 474,5 |  |  | 474,5 |
| итого | 1581,6 |  |  | 1581,6 |
| 7. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна | республиканский бюджет |  | 242,0 |  | 242,0 |
| муниципальный бюджет |  | 103,7 |  | 103,7 |
| итого |  | 345,7 |  | 345,7 |
| 8. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна | республиканский бюджет | 957,6 |  |  | 957,6 |
| муниципальный бюджет | 410,4 |  |  | 410,4 |
| итого | 1368,0 |  |  | 1368,0 |
| 9. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Саглы Овюрского кожууна | республиканский бюджет | 957,6 |  |  | 957,6 |
| муниципальный бюджет | 410,4 |  |  | 410,4 |
| итого | 1368,0 |  |  | 1368,0 |
| 10. Строительство локальных систем водоснабжения в количестве 34 ед. в Кызылском кожууне | республиканский бюджет |  | 21067,2 | 11491,2 | 32558,4 |
| муниципальный бюджет |  | 9028,8 | 4924,8 | 13953,6 |
| итого |  | 30096,0 | 16416,0 | 46512,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Всего по строительству локальных систем водоснабжения | республиканский бюджет | 4967,9 | 29318,4 | 13958,0 | 48244,3 |
| муниципальный бюджет | 2085,7 | 12565,0 | 5982,0 | 20632,7 |
| итого | 7053,6 | 41883,4 | 19940,0 | 66141,0 |
| 2. Реконструкция локальных систем водоснабжения,  создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | | |
| 11. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 7 ед. с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна | республиканский бюджет |  | 1634 |  | 1634,2 |
| муниципальный бюджет |  | 700 |  | 700,4 |
| итого |  | 2334,5 |  | 2334,5 |
| 12. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в с. Бай-Даг Эрзинского кожууна | республиканский бюджет |  | 466,9 |  | 466,9 |
| муниципальный бюджет |  | 200,1 |  | 200,1 |
| итого |  | 667,0 |  | 667,0 |
| 13. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 5 ед. в сс. Балгазын, Дурген, Сосновка, Успенка Тандинского кожууна | республиканский бюджет |  | 552,8 |  | 552,8 |
| муниципальный бюджет |  | 236,9 |  | 236,9 |
| итого |  | 789,7 |  | 789,7 |
| 12. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 3 ед. в сс. Хонделен, Бижиктиг-Хая, Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна | республиканский бюджет |  | 466,9 | 233,5 | 700,4 |
| муниципальный бюджет |  | 200,1 | 100,1 | 300,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |
| итого |  | 667,0 | 333,5 | 1000,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 13. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 5 ед. в Овюрскомкожууне | республиканский бюджет |  | 1167,3 |  | 1167,3 |
| муниципальный бюджет |  | 500,3 |  | 500,3 |
| итого |  | 1667,5 |  | 1667,5 |
| 14. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 2 ед. в Монгун-Тайгинском кожууне | республиканский бюджет |  | 466,9 |  | 466,9 |
| муниципальный бюджет |  | 200,1 |  | 200,1 |
| итого |  | 667,0 |  | 667,0 |
| 15. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 1 ед. в с. Ээр-Хавак Бай-Тайгинского кожууна | республиканский бюджет |  | 39,62 |  | 39,6 |
| муниципальный бюджет |  | 16,98 |  | 17,0 |
| итого |  | 56,6 |  | 56,6 |
| 16. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 13 ед. в Тоджинском кожууне | республиканский бюджет |  | 762,5 | 227,0 | 989,5 |
| муниципальный бюджет |  | 326,8 | 97,3 | 424,1 |
| итого |  | 1860,5 | 324,3 | 1413,6 |
| 17. Реконструкция локальных систем водоснабжения в количестве 32 ед. в Кызылском кожууне | республиканский бюджет |  | 3326,4 | 1512,0 | 4838,4 |
| муниципальный бюджет |  | 1425,6 | 648,0 | 2073,6 |
| итого |  | 4752,0 | 2160,0 | 6912,0 |
| Всего по реконструкции локальных систем водоснабжения | республиканский бюджет |  | 3326,4 | 1972,5 | 10855,8 |
| муниципальный бюджет |  | 1425,6 | 845,4 | 4652,5 |
| итого |  | 4752,0 | 2817,8 | 15508,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Итого | республиканский бюджет | 4967,9 | 38201,8 | 15930,5 | 59100,1 |
| муниципальный бюджет | 2085,7 | 16372,2 | 6827,4 | 25285,2 |
| итого | 7053,6 | 54574,0 | 22757,8 | 81649,4 |

Приложение № 5

к государственной программе Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подлежащих строительству и реконструкции

систем локального водоснабжения

в Республике Тыва на 2018-2020 годы

(единиц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| 1. Строительство локальных систем водоснабжения,  создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | |
| 1. Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Монгун-Тайгинский кожуун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Тес-Хемский кожуун | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5. Тоджинский кожуун | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 6. Эрзинский кожуун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Чаа-Хольский кожуун | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Барун-Хемчикский кожуун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. Овюрский кожуун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Кызылский кожуун | 0 | 22 | 12 | 34 |
| Итого | 5 | 33 | 15 | 53 |
| 2. Реконструкция локальных систем водоснабжения,  создание и обустройство зон санитарной охраны | | | | |
| 11. Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 1 |  | 1 |
| 12. Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 2 |  | 2 |
| 14. Овюрский кожуун | 0 | 5 |  | 5 |
| 15. Тандинский кожуун | 0 | 5 |  | 5 |
| 16. Тоджинский кожуун | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 17. Эрзинский кожуун | 0 | 2 |  | 2 |
| 18. Чаа-Хольский кожуун | 0 | 7 |  | 7 |
| 19. Кызылский кожуун | 0 | 22 | 10 | 32 |
| Итого | 0 | 56 | 14 | 70 |
| Всего | 5 | 89 | 29 | 123 |

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

подпрограммы «Обеспечение организаций жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва специализированной техникой на

2014-2020 годы» государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности функционирования

жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  (марка техники) | Всего за 2014-2020 годы | | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| количество | цена | сумма | количество | цена | сумма | количество | цена | сумма | количество | цена | сумма | количество | цена | сумма | количество | цена | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Бай-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Бульдозер ДТ-75 | 1 | 1833 | 1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1833 | 1833 |  |  |  |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |
| Всего по кожууну | 3 |  | 5408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3682 | 1 |  | 1726 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Барун-Хемчикского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |
| Автомашина Камаз КДМ-ЭД 405 на базе Камаз 65115 | 1 | 3366 | 3366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3366 | 3366 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 3 |  | 6378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3012 | 1 |  | 3366 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Дзун-Хемчикского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5-тиместная, на базе ГАЗ-3309) | 1 | 3126 | 3126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3126 | 3126 |  |  |  |
| Трактор Беларус - 82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС - 4,5 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| Самосвал КАМАЗ 65115-6056-78(N3) | 1 | 2467 | 2467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2467 | 2467 |  |  |  |
| Машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ | 1 | 1667 | 1667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1667 | 1667 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 4 |  | 9460 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2200 | 3 |  | 7260 |  |  | 0 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Каа-Хемского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал | 1 | 1024 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1024 | 1024 |  |  |  |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Экскаватор на базе трактора Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 | 1 | 1491 | 1491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1491 | 1491 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 3 |  | 4364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4364 |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Кызылского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ (04) на базе МТЗ-82.1 объем ковша 0,8 куб.м | 1 | 1675 | 1675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1675 | 1675 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Вакуумная автомашина (автоцистерна вакуумная на шасси) | 1 | 3196 | 3196 |  |  |  | 1 | 3196 | 3196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ-САЗ -39014-10 Вакуумная машина | 1 | 1646 | 1646 |  |  |  | 1 | 1646 | 1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КО-829Б полив, плуж, щет КАМАЗ-43253 | 1 | 3178 | 3178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3178 | 3178 |  |  |  |
| Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-11 с боковой нагрузкой | 1 | 1980 | 1980 |  |  |  | 1 | 1980 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер Б-170М1.01Е | 1 | 3351 | 3351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3351 | 3351 |
| Всего по кожууну | 6 |  | 15026 |  |  |  | 3 |  | 6822 |  |  |  | 2 |  | 4853 | 1 |  | 3351 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Монгун-Тайгинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автопогрузчик ТО-18Б3 | 1 | 2475 | 2475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2475 | 2475 |  |  |  |
| Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |
| Автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб.м | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1276 | 1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1276 | 1276 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 4 |  | 6324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6324 |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Овюрского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |
| Поливомоечная машина ОПМ-3,5 на базе трактора МТЗ-82 | 1 | 1180 | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1180 | 1180 |
| Автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб.м | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тракторный прицеп 2ПТС-4,5 | 1 | 228 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 228 | 228 |  |  |  |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 5 |  | 6270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5090 | 1 |  | 1180 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Пий-Хемского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |
| Машина комбин на шасси ЗИЛ КО-829А | 1 | 749 | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 749 | 749 |  |  |  |
| Экскаватор на базе Беларусь МТЗ-82 ЭО-2621 | 1 | 1491 | 1491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1491 | 1491 |
| Всего по кожууну | 3 |  | 4089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 749 | 2 |  | 3340 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Сут-Хольского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гусеничный трактор ДТ75 ДЕРС4 | 1 | 1199 | 1199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1199 | 1199 |  |  |  |
| Экскаватор- бульдозер ЭО-2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб.м | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 3 |  | 4986 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2500 | 2 |  | 2486 |  |  |  |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тандинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мусоровоз с боковой загрузкой ГАЗ САЗ -3901-10 | 1 | 2461 | 2461 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2461 | 2461 |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер ДТ-75 | 1 | 1833 | 1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1833 | 1833 |
| Экскаватор ЭО-33211А | 1 | 3761 | 3761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3761 | 3761 |
| Всего по кожууну | 3 |  | 8055 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2461 |  |  |  | 2 |  | 5594 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тере-Хольского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комбинированная дорожная машина на базе автомашины УРАЛ | 1 | 3821 | 3821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3821 | 3821 |  |  |  |
| Снегоочиститель шнекоротор на базе трактора ДТ-75 марки Д-220 | 1 | 2872 | 2872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2872 | 2872 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 2 |  | 6693 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 6693 | 0 |  | 0 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тес-Хемского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |
| Автопогрузчик ТО-18Б3 | 1 | 2475 | 2475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2475 | 2475 |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 3 |  | 6050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1849 | 2 |  | 4201 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Тоджинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |
| Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом | 1 | 930 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 930 | 930 |  |  |  |
| Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1286 | 1286 |
| Всего по кожууну | 3 |  | 3942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2656 | 1 |  | 1286 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Улуг-Хемского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щетка, ротор, пескоразбрасыватель) | 1 | 1410 | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1410 | 1410 |
| Погрузчик LG 952 | 1 | 2694 | 2694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2694 | 2694 |
| Трактор Беларус 82.1 с коммунальным отвалом КО-4, щетка ZKT-80/82 | 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 4 |  | 7974 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2021 | 1 |  | 1849 | 2 |  | 4104 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чаа-Хольского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экскаватор ЕК-18 | 1 | 5770 | 5770 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5770 | 5770 |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер ДТ-75 | 1 | 1833 | 1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1833 | 1833 |  |  |  |
| Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1286 | 1286 |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 |  |  |  |
| ГАЗ САЗ 35072-10 на базе ГАЗ-3309 самосвал | 1 | 1024 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1024 | 1024 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 5 |  | 11639 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5770 | 3 |  | 4583 | 1 |  | 1286 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Чеди-Хольского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Колесный трактор МТЗ-82 с прицепом | 1 | 930 | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 930 | 930 |
| Экскаватор- бульдозер ЭО-2621 ЕМ на шасси Беларус 82.1 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Ассенизаторская машина ГАЗ-53 КО-503В | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1849 | 1849 |  |  |  |
| Всего по кожууну | 3 |  | 5279 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2500 | 1 |  | 1849 | 1 |  | 930 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд Эрзинского кожууна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1286 | 1286 |  |  |  |
| Машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ | 1 | 2799 | 2799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2799 | 2799 |
| Всего по кожууну | 2 |  | 4085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1286 | 1 |  | 2799 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г.Кызыл | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машина дорожная комбинированная (КАМАЗ) ДМК-70 | 4 | 5196 | 20784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5196 | 10392 | 2 | 5196 | 10392 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 (плуг, щетка, ротор, пескоразбрасыватель) | 4 | 1410 | 5640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1410 | 2820 | 2 | 1410 | 2820 |
| Автогидроподъемник телескопический АПТ-17 (5-ти местная, на базе ГАЗ-3309) | 1 | 3126 | 3126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3126 | 3126 |
| Самосвал КАМАЗ 65115-6056-78(N3) | 2 | 2467 | 4934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2467 | 2467 | 1 | 2467 | 2467 |
| Универсальная дорожная машина КО -829 А1-01 на шасси КАМАЗ 43253 | 4 | 2481 | 8638 | 3 | 2090,31 | 6270,93 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2367 | 2367 |  |  |  |
| СнП-17 Снегопогрузчик «лаповый» | 1 | 4363 | 4363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4363 | 4363 |  |  |  |
| Мусоровоз КО-440 на базе ГАЗ 3309 | 2 | 1726 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1726 | 1726 | 1 | 1726 | 1726 |
| Мусоровоз КО-449-35 с боковой загрузкой на шасси МАЗ 5340В3 | 1 | 3864 | 3864 |  |  |  | 1 | 3864 | 3864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоцистерна вакуумная 4671И6 на шасси КАМАЗ 65115-42 | 1 | 3754 | 3754 |  |  |  | 1 | 3754 | 3754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эвакуатор ГАЗ-А21R22 на шасси ГАЗ-А21R22 | 1 | 1561 | 1561 |  |  |  | 1 | 1561 | 1561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина вакуумная КО-505А-1 на базе КАМАЗ | 3 | 2799 | 8397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2799 | 5598 | 1 | 2799 | 2799 |
| Машина для вывоза мусора с боковой загрузкой КО-440В1 на базе КАМАЗ 65115 | 2 | 3282 | 6564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3282 | 3282 | 1 | 3282 | 3282 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Погрузчик LG 952 | 2 | 2694 | 5388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2694 | 2694 | 1 | 2694 | 2694 |
| Мини погрузчик LIUGONGCLG 375 | 1 | 1464 | 1464 | 1 | 1463,77 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЗ-298 автогрейдер | 1 | 7248 | 7248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7248 | 7248 |  |  |  |
| Бульдозер Б-170 на базе трактора Т-170 | 1 | 3401 | 3401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3401 | 3401 |  |  |  |
| Разметочная машина Газель Шмель 11А на базе Газель оборудование фирмы Грако | 1 | 3419 | 3419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3419 | 3419 |  |  |  |
| Всего по городскому округу | 32 |  | 95997 | 4 |  | 7734,7 | 3 |  | 9180 |  |  |  | 15 |  | 49777 | 10 |  | 29306 |
| Приобретение специализированной коммунальной техники для нужд г.Ак-Довурак | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автокран 20 тн-клинцы КС 45719-5А 20 Тн Стрела 21 м 4\*2 на базе МАЗ-5397 | 1 | 4513 | 4513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4513 | 4513 |
| Автоцистерна-водовоз для питьевой воды 473894-14616-01 на базе ГАЗ-3309 4.2 куб.м | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1287 | 1287 |  |  |  |
| Трактор Беларус -82.1 с прицепом тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 | 1 | 2241 | 2241 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2241 | 2241 |  |  |  |  |  |  |
| Погрузчик LG 952 | 1 | 2694 | 2694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2694 | 2694 |  |  |  |
| КО-829Б полив, плуж, щет КАМАЗ-43253 | 1 | 3178 | 3178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3178 | 3178 |
| Автовышка ПСС-131. 18Э на базе ЗИЛ 433362. Высота подъема 18 м. грузоподъемность 200 кг. АГП-18.04 (ПСС-131.18Э) | 1 | 3415 | 3415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3415 | 3415 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Всего по городскому округу | 6 |  | 17287 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2241 | 2 |  | 3981 | 3 |  | 11106 |  |
| Всего по кожуунам | 97 |  | 229347,7 | 4 |  | 7734,7 | 6 |  | 16002,0 | 7 |  | 19693,0 | 51 |  | 112343,0 | 29 |  | 73575,0 | »; |

9) в приложении № 9 к Программе:

в столбце «Дворовые территории, обустраиваемые в 2017 году» цифры «36» заменить цифрами «30», цифры «30» заменить цифрами «20», в позиции «1.2. с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна» цифру «4» заменить цифрой «3», цифры «15» заменить цифрой «8», в позиции «1.4. г. Ак-Довурак» цифру «4» заменить цифрой «2», цифру «5» заменить цифрой «9», цифру «3» заменить цифрой «6», в позиции «2.3. пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в столбце «Распределение субсидий в 2017 году» цифры «75088,284» заменить цифрами «75088,3», цифры «3279,284» заменить цифрами «3279,3», цифры «3279,284» заменить цифрами «3279,3»;

10) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

|  |
| --- |
| «Приложение № 10  к государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и  надежности функционирования  жилищно-коммунального хозяйства  Республики Тыва на 2014-2020 годы» |

П Р А В И Л А

предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований Республики

Тыва на реализацию государственной программы

Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Республики Тыва на 2014-2020 годы»

I. Общие положения

1. Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433).

2. Целью предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – Субсидия) является оказание финансовой поддержки по исполнению расходного обязательства, возникающего при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (далее – получатели Субсидии) полномочий по организации работ коммунального комплекса на территории Республики Тыва.

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных в государственной программе Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» и законом Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Уровень софинансирования расходного обязательства устанавливается в соотношении не выше 70 процентов и не ниже 30 процентов за счет средств республиканского и местного бюджетов соответственно.

В случае если средства республиканского бюджета Республики Тыва не покрывают требуемого уровня софинансирования, но при этом средств местного бюджета достаточно на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», уровень софинансирования изменяется в соответствии с возможностями республиканского бюджета Республики Тыва.

4. Бюджетные ассигнования в виде Субсидии выделяются Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва как главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва (далее – главный распорядитель) в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

II. Критерии отбора, условия и порядок предоставления Субсидии

5. Критерии отбора получателей Субсидии для ее предоставления:

1) наличие у муниципального образования Республики Тыва потребности в реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» согласно нормативам обеспеченности муниципальных образований Республики Тыва формированиями;

2) наличие у муниципального образования Республики Тыва организации коммунального комплекса, находящегося в ведении органов местного самоуправления Республики Тыва, для которого планируется реализация государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы».

6. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, соответствующему критериям отбора, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, при выполнении следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется Субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям соответствующей государственной программы Республики Тыва, в рамках которой предоставляется Субсидия;

2) наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальной программы;

3) соблюдение целевых направлений расходования Субсидии, установленных настоящими Правилами;

4) выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления Субсидий, установленных настоящими Правилами;

5) выполнение требований к сроку, порядку и формам представления отчетности об использовании Субсидий, установленных настоящими Правилами.

7. Для участия в отборе на получение субсидии получатель Субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:

1) заявление о предоставлении Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммуналь-ного хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» для организаций коммунального комплекса, оформленное согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) пояснительную записку к заявлению с обоснованием соответствия критериям отбора, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, и указанием стоимости указанного расходного обязательства;

3) выписку из местного бюджета на текущий финансовый год, заверенную уполномоченным лицом и подтверждающую объем финансового обеспечения расходного обязательства получателя Субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

4) гарантийное письмо получателя Субсидии о том, что реализуемое в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» не будет продано, приватизировано, перепрофилировано в течение трех лет и будет поддерживаться в техническом состоянии, отвечающем требованиям эксплуатационных характеристик;

5) заверенную копию муниципальной программы, устанавливающей расходное обязательство получателя Субсидии, предусматривающей софинансирование указанного расходного обязательства.

8. Субсидия предоставляется получателю Субсидии, который соответствует критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и представил надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил.

В случае если два и более получателей Субсидии равным образом соответствуют условиям и критериям отбора настоящих Правил и представили надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил, Субсидии предоставляются получателю Субсидии, который раньше других представил заявление и документы.

9. Главный распорядитель:

1) регистрирует в день поступления документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, с указанием даты их поступления;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предоставления Субсидии, предусмотренных настоящими Правилами;

3) в течение 7 рабочих дней со дня подписания приказа об отказе в предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии извещение о принятом решении с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается в случае несоответствия получателя Субсидии критериям отбора и условиям, установленным настоящими Правилами, и (или) представил неполный или ненадлежащим образом оформленные документы, а при наличии двух получателей Субсидии, соответствующих требованиям настоящих Правил, – если заявление и документы подал позднее другого Получателя Субсидии;

4) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней со дня подписания приказа о предоставлении Субсидии оформляет проект соглашения в двух экземплярах согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и направляет его для подписания получателю Субсидии. Направление проекта соглашения осуществляется путем непосредственного вручения проекта соглашения представителю получателя Субсидии или путем почтового отправления с уведомлением о вручении;

5) подписывает соглашение в течение 2 рабочих дней со дня поступления подписанного получателем субсидии соглашения.

10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Тыва рассматривается Межведомственной комиссией, созданной приказом главного распределителя (далее – комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии оформляется приказом главного распорядителя. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом главного распорядителя.

11. Получатель Субсидии осуществляет подписание соглашения и представление его главному распорядителю в течение 2 рабочих дней с момента получения соглашения.

12. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между главным распорядителем и получателем Субсидии, предусматривающим:

1) целевое назначение, условия предоставления Субсидий;

2) расчет размера Субсидий;

3) порядок, сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателей;

4) право главного распорядителя и Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва на проведение проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а также согласие получателя Субсидии на осуществление таких проверок;

5) порядок возврата Субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, факта нарушения условий предоставления Субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенным соглашением, в случае недостижения показателей результативности;

6) порядок возврата в текущем финансовом году получателем Субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением.

III. Расчет размера Субсидии

13. Размер средств для предоставления Субсидии i-му муниципальному образованию Республики Тыва (Ci) определяется по формуле:

Ci=ЗCix(1-ДCi),

где:

Ci – объем субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального образования Республики Тыва из республиканского бюджета Республики Тыва;

ЗCi – плановый общий объем расходов на исполнение софинансируемых обязательств в соответствии с заявкой i-го муниципального образования Республики Тыва, отобранной для предоставления Субсидии;

ДCi – доля софинансирования для i-го муниципального образования Республики Тыва.

14. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, то Субсидия предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

IV. Порядок перечисления Субсидии

15. Перечисление Субсидии осуществляется на основе межбюджетных отношений в доход бюджета муниципального образования Республики Тыва в пределах средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусматриваемых законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период.

16. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление Субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана республиканского бюджета Республики Тыва, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом сроков перечисления Субсидий, предусмотренных соответствующим соглашением.

17. Для получения Субсидии органы местного самоуправления Республики Тыва представляют главному распорядителю в срок до 15 числа месяца, предшествующего финансированию, заявку в кассовый план на предоставление Субсидии.

V. Целевые показатели

18. Целевыми показателями эффективности расходования Субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Республики Тыва, являются:

1) выполнение ремонтных работ в период подготовки объектов комму-нального комплекса к отопительному периоду;

2) повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения;

3) комфортность и безопасность условий проживания.

4) создание новых рабочих мест.

VI. Показатели результативности использования

Субсидии, а также порядок оценки результативности

и эффективности использования Субсидии

19. Показателем результативности использования Субсидии является реализация получателем Субсидии государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» для выполнения работ на объектах коммунального комплекса на территории Республики Тыва.

20. Расчет показателя результативности использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва () производится по формуле:

,

где:

– фактическое значение показателя результативности;

 – плановое значение показателя результативности, которое устанавли-вается равным единице.

 = 1, если реализуемое в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» имущество приобретено в муниципальную собственность.

= 0,5, если контракт на приобретение реализуемого в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» имущества заключен, но еще не исполнен.

= 0 - во всех остальных случаях.

При значении показателя = 1 результативность использования Субсидии признается высокой.

При значении показателя = 0,5 результативность использования Субсидии признается средней.

При значении показателя = 0 результативность использования Субсидии признается низкой.

21. Эффективность использования Субсидии муниципальным образованием Республики Тыва () рассчитывается по формуле:

,

где:

– плановый объем предоставления Субсидии муниципальному образованию Республики Тыва, предусматриваемый законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период;

 – фактический объем Субсидии, освоенный муниципальным образованием Республики Тыва.

При значении показателя =1 эффективность использования Субсидии признается высокой.

При значении показателя =0,5 эффективность использования Субсидии признается средней.

При значении показателя =0 эффективность использования Субсидии признается низкой.

22. Оценка результативности и эффективности использования Субсидии производится ежеквартально до достижения значения эффективности, равного единице, и по итогам года.

VII. Сроки и порядок предоставления отчетности

муниципальных образований об исполнении условий

предоставления Субсидии, а также для проведения оценки

результативности и эффективности использования Субсидии

23. Получатели Субсидии, с которыми заключено соглашение, представляют главному распорядителю ежеквартально и ежегодно:

1) отчет о расходовании Субсидии. В отчете о расходовании Субсидии должен содержаться расчет показателей результативности и эффективности использования Субсидии, произведенный в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящих Правил;

2) пояснительную записку;

3) копию платежного поручения;

4) копию акта приема-передачи реализуемого в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» имущества.

24. Отчеты представляются на бумажном носителе:

1) по итогам квартала – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) по итогам года – не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом.

25. На основании представляемых получателями Субсидии отчетных документов, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, главный распорядитель проводит оценку результативности и эффективности использования Субсидии, а также исполнения условий предоставления Субсидии.

При оценке результативности и эффективности использования Субсидии главный распорядитель оценивает достижение заявленных показателей получателей Субсидии по улучшению статистических показателей по реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы».

26. Получатель Субсидии в случае образования экономии в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд обязан осуществить возврат излишне полученной суммы.

В случае уменьшения сумм предоставляемых Субсидий муниципальным образованиям Республики Тыва в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

VIII. Осуществление контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления

Субсидии и ответственности за их нарушение

27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии осуществляют главный распорядитель и Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва в соответствии с установленными полномочиями.

28. В случае нарушений получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящими Правилами и заключенным соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм Субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Субсидий, на основании письменных требований главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в течение 30 дней со дня получения соответствующих требований.

29. Требования главного распорядителя и (или) Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, направляются с заказным письмом с уведомлением о вручении получателю Субсидии в течение 10 дней с момента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии.

30. При невозвращении Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва получателем Субсидии в срок, указанный в пункте 28 настоящих Правил, взыскание Субсидии осуществляется в судебном порядке.

IX. Порядок возврата Субсидии при недостаточной

результативности и эффективности ее использования

31. В случае если получателем Субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные разделом VI настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии (), рассчитывается по формуле:

,

где:

– размер Субсидии, предоставленной местному бюджету;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности использования Субсидии, имеет положительное значение (больше нуля), m = 1;

n – общее количество показателей результативности использования Субсидии, n = 1;

k – коэффициент возврата Субсидии, k = 1.

32. В случае отсутствия соглашения, заключенного с муниципальным образованием, на 1 октября текущего финансового года бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Тыва на предоставление Субсидии данному получателю Субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва.

33. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Остаток не использованных в отчетном году межбюджетных трансфертов, потребность в которых подтверждена в установленном порядке, подлежит возврату из республиканского бюджета Республики Тыва на лицевой счет администратора доходов местного бюджета и использованию в очередном году на те же цели.

34. В случае возникновения оснований для возврата Субсидии главный распорядитель не позднее чем в десятидневный срок со дня обнаружения нарушений направляет получателю Субсидии уведомление о возврате Субсидии.

35. В течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате Субсидии получатель Субсидии обязан осуществить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Тыва по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате Субсидии.

36. В случае невозврата Субсидии в срок, предусмотренный пунктом 35 настоящих Правил, взыскание средств с получателя Субсидии производится в судебном порядке.

37. Средства, перечисленные из местного бюджета в республиканский бюджет Республики Тыва, зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Тыва и дальнейшему перераспределению не подлежат.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Правилам предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета  Республики Тыва бюджетам муниципальных  образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |

Форма

З А Я В Л Е Н И Е

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реализацию

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

В связи с подготовкой к отопительному периоду организации коммунального комплекса прошу предоставить субсидию из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267, в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Документы, обосновывающие право на получение субсидии, предусмотренные пунктом 8 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», прилагаются.

Приложение:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

           (наименование документа)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

           (наименование документа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (должность руководителя)      (подпись)       (инициалы, фамилия)

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Правилам предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных  образований Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на реализацию

государственной программы Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании [Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва](http://docs.cntd.ru/document/906702305), утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 494, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, заключили Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством муниципальному образованию Республики Тыва субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» в муниципальную собственность имущества для организаций коммунального комплекса (далее – Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется перечислить Субсидию по итогам отбора в размере, установленном Комиссией по рассмотрению заявления на предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Тыва (далее – Комиссия), предусмотренного Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва муниципальным образованиям Республики Тыва на реализацию государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» для организаций коммунального комплекса на территории Республики Тыва (далее – Правила).

2.2. Министерство имеет право:

- проверять предоставленные Муниципальным образованием данные, необходимые для расчета Субсидии, предусмотренные пунктом 13 Правил;

- совместно со Службой по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий и целей использования Субсидии и порядка представления документов и материалов для получения Субсидии;

- проверять их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для предоставления Субсидии и принимать решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидии;

- возвратить Субсидии в случае установления по итогам проверок, факта нарушения условий предоставления Субсидии.

2.3. Муниципальное образование обязуется:

- использовать Субсидию в соответствии с ее целевым назначением и на условиях, предусмотренных пунктом 6 Правил;

- обеспечить уровень софинансирования расходного обязательства в соотношении не выше 70 процентов и не ниже 30 процентов за счет средств местного бюджета;

- обеспечить выполнение целевых показателей, предусмотренных разделом V Правил;

- осуществлять возврат Субсидии в случае ее нецелевого использования, предусмотренного разделом IX Правил;

- своевременно информировать Министерство об изменении условий выполнения Соглашения;

- оказывать содействие Министерству в проведении контрольных мероприятий.

2.4. Муниципальное образование дает согласие на осуществление Комиссией проверок соблюдения Муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Муниципальное образование несет ответственность за целевой характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с условиями Соглашения, за своевременность и достоверность представляемых сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва.

3.3. В случае установления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Муниципальным образованием обязательств по Соглашению Муниципальное образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Муниципального образования.

3.4. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенной Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств, Муниципальное образование возвращает в установленном порядке в республиканский бюджет Республики Тыва использованные не по назначению средства.

4. Основания приостановления (сокращения) предоставления Субсидии

4.1. Приостановление (сокращение) предоставления Субсидии (остатка Субсидии) осуществляется в случаях:

- нецелевого использования Субсидии;

- нарушения Муниципальным образованием установленного порядка софинансирования;

- непредставления Муниципальным образованием отчетности в порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;

- нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения.

4.2. Приостановление (сокращение) перечисления Субсидии (остатка Субсидии) осуществляется в установленном порядке.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Республики Тыва |  | Муниципальное образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Республики Тыва |
| 667000, Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Красных партизан, д. 30 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН |  | ИНН |
| КПП |  | КПП |
| Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Банковские реквизиты:  Финансовое управление муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Республики Тыва |
|  |  | л/с |
|  |  | р/с |
|  |  | БИК |
|  |  | ИНН |
|  |  | КПП |
|  |  | ОКТМО |
|  |  | ОГРН |
|  |  | ОКПО |
|  |  | ОКОГУ |
|  |  | ОКВЭД |
|  |  | КБК дохода |

8. Подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  (личная подпись) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  (личная подпись) |
| М.П. |  | М.П. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к Правилам предоставления и распределения  субсидий из республиканского бюджета  Республики Тыва бюджетам муниципальных  образований Республики Тыва на реализацию  государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности  функционирования жилищно-коммунального  хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |

Форма

О Т Ч Е Т

об использовании субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва и

объемах финансирования из муниципального бюджета Республики Тыва

Муниципальный район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Лимит финансирования на 201\_ год | | | Объем выполненных работ за отчетный период всего на «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. | Профинансировано | | | Остаток неиспользованных средств | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | | всего | в том числе по источникам финансирования | | всего | в том числе по источникам финансирования | |
| РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение имущества в рамках государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М П. Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол