620200099/29439(8)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 30 июля 2024 г. № 382

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Профилактика безнадзорности и**

**правонарушений несовершеннолетних**

**на 2022-2024 годы» за период**

**с 2022 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, и постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2023 г. № 824 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» за период с 2022 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва В. Донских

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 30 июля 2024 г. № 382

**Д О К Л А Д**

о ходе реализации государственной программы

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на

2022-2024 годы» за период с 2022 по 2023 годы

1. Общая часть

Государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 517 (далее – Программа).

Государственным заказчиком является Министерство образования Республики Тыва.

Этапы и сроки реализации Программы – 2022-2024 годы.

Цели Программы:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, и правонарушений среди несовершеннолетних;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям;

воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей.

Задачи Программы:

развитие региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

повышение профессиональной компетентности различных категорий специалистов, работающих по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

проведение образовательных мероприятий по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних (уроки, конкурсы и т.д.);

организация профилактической работы с участниками дорожного движения, повышение уровня обучения правильному поведению в улично-дорожной сети в школах и дошкольных образовательных учреждениях.

## Ранее программу реализовывали 3 субъекта профилактики (Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва и Министерство образования Республики Тыва).

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, которые позволят обеспечить непрерывность сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или находящихся в конфликте с законом, в целях недопущения совершения ими правонарушений и преступлений, в том числе повторных.

Система программных мероприятий включает следующие блоки:

«Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма»;

«Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних»;

«Предупреждение детской безнадзорности и семейного неблагополучия»;

«Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

## Результаты реализации Программы за отчетный период

Всего за 2 года реализации Программы запланировано и проведено 69 мероприятий с общим охватом 72375 детей и молодежи, в том числе по годам:

2022 год – 31 мероприятие, исполнено мероприятий на 100 процентов с охватом 65697 чел.;

2023 год – 38 мероприятий, из них:

исполнено – 35 (94 процента) мероприятий с общим охватом 68784 чел.;

на исполнении – одно мероприятие «Участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»), ответственный исполнитель – Министерство спорта Республики Тыва (победители регионального этапа примут участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в конце февраля 2024 г.);

не исполнено – 2 мероприятия:

по линии Министерства труда и социальной политики Республики Тыва – республиканская научно-практическая конференция среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» («Человеком становится с детства»). Запланированное во второй декаде ноября 2023 г. мероприятие не проведено в связи с неисполнением согласно указанным срокам, финансовые средства секвестрированы Министерством финансов Республики Тыва;

по линии Министерства образования Республики Тыва – региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В связи с отсутствием источника финансирования данный региональный конкурс среди замещающих семей не проведен.

## Мероприятия Программы проводились в рамках 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Методическое сопровождение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма».

В рамках подпрограммы ежегодно проводились семинары, курсы повышения квалификации для педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, заместителей директоров по безопасности и патриотическому воспитанию, методистов по воспитанию и профилактике правонарушений образовательных организаций, а также обучающие семинары по теме «По организованной перевозке групп детей автобусами» и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В 2022 году количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, составило 304 чел., в 2023 г. – 312 чел.

Курсы повышения квалификации и семинары проводились по различным тематикам: «Медиация от А до Я. Шпаргалка медиатора», «По организованной перевозке групп детей автобусами», по профилактике правонарушений «Административная и уголовная ответственность», «Технология выявления обучающихся группы риска по суицидальному поведению и построения траектории их психолого-педагогического сопровождения», «Поведенческие и психологические индикаторы признаков насилия и жестокого обращения с детьми»;

## подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними». В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовано 4 мероприятия на общую сумму 226 тыс. рублей, из них: 110 тыс. рублей – Министерство образования Республики Тыва, 50,0 тыс. рублей – Министерство культуры Республики Тыва, 66,0 тыс. рублей – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

## Мероприятие «Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва» (на сумму 60,0 тыс. рублей) проведено Министерством образования Республики Тыва в 2 этапа:

## 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков;

## 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва.

## В 2022/23 учебном году в социально-психологическом тестировании (далее – СПТ) всего приняло участие 29037 обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

## Результаты СПТ, проведенного в 2022/23 и 2023/24 учебных годах, в сравнении

## Проведен республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал» на сумму 50,0 тыс. рублей.

## В 2022 г. на конкурс представлено 20 конкурсных работ, победители награждены дипломами и ценными призами, всем конкурсантам выданы сертификаты об участии.

## В 2023 г. на конкурс представлено 24 конкурсных работы. Члены жюри конкурса оценили оригинальность, проявление индивидуальных творческих способностей и полноту раскрытия темы в представленных работах. Победители награждены дипломами и ценными призами, всем конкурсантам выданы сертификаты об участии.

В 2023 году реализовано 3 мероприятия, из них 2 – Министерством образования Республики Тыва, 1 – Министерством культуры Республики Тыва.

## Министерством образования Республики Тыва проведено мероприятие «Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва» (на сумму 80,0 тыс. рублей):

## 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков;

## 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва.

## В 2023/24 учебном году социально-психологическим тестированием охвачено 30934 обучающихся с 13 до 18 лет (100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, подлежащих тестированию).

## Итоги СПТ обучающихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования в 2023/24 учебном году

## Подпрограмма 3 «Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия». В рамках подпрограммы проведены:

## в 2022 г. – 5 мероприятий, из них 3 мероприятия по линии Министерства образования Республики Тыва, 1 мероприятие по линии Министерства культуры Республики Тыва, 1 мероприятие по линии Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Мероприятие Министерства образования Республики Тыва проведено без финансирования;

в 2023 г. – 5 мероприятий, из них 4 мероприятия по линии Министерства образования Республики Тыва (1 мероприятие «Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности» перешло из Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в Министерство образования Республики Тыва, не проведено в связи с отсутствием источника финансирования), 1 мероприятие по линии Министерства культуры Республики Тыва.

В 2022 г. проведены республиканский конкурс «Я ответственный родитель», посвященный Дню отцов и Дню матерей, а также республиканский заочный конкурс «Ответственное родительство», который проводился в три этапа (школьный, муниципальный и региональный). Цель конкурса – создание условий для самореализации родителей через внеурочную деятельность общеобразовательных организаций. В региональном этапе конкурса приняло участие 24 человека. Мероприятие проведено без финансирования.

В 2023 г. Министерством образования Республики Тыва проведен республиканский конкурс «Лучший образцовый родитель». В целях создания условий для самореализации родителей (законных представителей) через внеурочную деятельность общеобразовательной организации в декабре 2023 г. проведен республиканский заочный конкурс «Лучший образцовый родитель», где приняли участие 47 родителей.

На постоянной основе проводились мероприятия по популяризации и информированию родителей (законных представителей) и детей о возможностях получения экстренной психологической помощи, организации деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Республики Тыва. В средствах массовой информации и на телевидении размещались рекламные ролики о контактах консультационных центров, работающих в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». Информация о работе детского телефона доверия 88002000122 постоянно размещается в социальных сетях, на сайтах школ и Министерства образования Республики Тыва.

В целях повышения правовой грамотности среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций республики ежегодно проводится Неделя правовых знаний, посвященная Всероссийскому Дню правовой помощи, детям с приглашением субъектов системы профилактики. Проведены классные часы, беседы, встречи, квест-игры. Всего в Неделе правовых знаний приняло участие 46894 обучающихся образовательных организаций, 1574 педагогических работника, 276 родителей (законных представителей) и более 70 человек субъектов профилактики. Образовательные организации республики выставляли информацию о проведенных мероприятиях в едином хештеге #НПЗ17;

подпрограмма 4 «Реализация мероприятий по совершенствованию форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». В рамках подпрограммы в 2022 году проведено 13 мероприятий, в 2023 г. – 20 мероприятий. Объем финансирования в 2022 г. – 2881,8 тыс. рублей, 2023 г. – 2772,6 тыс. рублей. Финансовые средства были направлены на проведение республиканских мероприятий и приобретение оборудованиядля стационарных автогородков: 2022 г. – 1053,6 тыс. рублей, 2023 г. – 1019,0 тыс. рублей.

## В 2022 году на базе МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла открыт Учебный кабинет Регионального ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по изучению правил дорожного движения.

## В 2023 году Учебный кабинет Регионального ресурсного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по изучению правил дорожного движения открыт на базе МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского района.

## Созданы и оснащены комнаты психологической разгрузки для оказания психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению: в 2022 г. – 399,6 тыс. рублей, 2023 г. – 480,0 тыс. рублей.

## Приобретено оборудование для комнат психологической разгрузки 5 школ (МБОУ СОШ с. Хандагайты, МБОУ СОШ с. Эрзин, МБОУ СОШ с. Усть-Элегест, МБОУ СОШ № 3,12 г. Кызыла) на сумму 480 000 рублей (АППГ – 4 школы на сумму 399 600 рублей).

## 

## В 2022 г. приобретена форма для лучших отрядов «Юные друзья полиции» на сумму 237,6 тыс. рублей, которая передана лучшим отрядам: МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна, МБОУ СОШ с. Эрзин Эрзинского кожууна, МБОУ СОШ с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна, ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус».

## В рамках Года педагога и наставника в 2023 г. проведен республиканский конкурс «Лучший общественный наставник» (30,0 тыс. рублей) в целях повышения авторитета, статуса общественных наставников, оказывающих помощь родителям или лицам, их заменяющим, в воспитании несовершеннолетних, признания роли, места наставника в обществе. В конкурсе приняли участие 12 наставников, признанных лучшими в своих муниципальных образованиях (г. Кызыл, Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Монгун-Тайгинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский кожууны). Победителем ежегодного республиканского конкурса «Лучший общественный наставник» признан Куулар Радигес Мергенович, главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ», лауреатом II степени – Норбу Алдын-Белек Очур-оолович, учитель МБОУ СОШ № 2 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна, руководитель художественного кружка «Дембилдей», лауреатом III степени – Ховалыг Эртине Хулер-оолович, заслуженный работник культуры Дзун-Хемчикского района, специалист по народному творчеству МБУ районный Дом культуры имени М-Х. Монгуша.

## Победителями номинаций стали:

## «Лучший дебют» – Давадр Анна Сергеевна, специалист по профилактике правонарушений ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский техникум агротехнологий»;

## «Наставник-лидер» – Аракчаа Роберт Адар-оолович, заместитель председателя по социальной политике администрации Бай-Тайгинского кожууна;

## «Лучшая самопрезентация» – Ондар Чаян Эрес-оолович, учитель физической культуры МБОУ Хандагайтинской СОШ;

## «Самый спортивный наставник» – Аскак-оол Рустам Константинович, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 2 г. Турана;

## «Самый молодой наставник» – Дастан Моге-Назын Демир-оолович, методист МБУ «Центр развития культуры и досуга Монгун-Тайгинского кожууна»;

## «Самый креативный наставник» – Лопсан Мерген Радикович, заместитель директора по профилактике правонарушений МБОУ СОШ им. Ш.Ч. Сат с. Чаа-Холь;

## «Сердце отдаю детям» – Тожулук Нелли Николаевна, заведующая стационарным отделением ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна;

## «Творческий подход» – Хертек Ай-Херел Алексеевич, учитель биологии МБОУ СОШ № 18 г. Кызыла;

## «Лучшее домашнее задание» – Норбу Алдын-Белек Очур-оолович, учитель МБОУ СОШ № 2 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна, руководитель художественного кружка «Дембилдей»;

## «Приз зрительских симпатий» – Куулар Розалия Бораевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Бора-Тайгинская СОШ.

## Приобретено путевок для оздоровления детей, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, в лагерях во время летних каникул: в 2022 г. – 1035,7 тыс. рублей, отдохнуло 72 ребенка в ДОЛ «Шолбан-Ак» и «Таежный», в 2023 г. – 878,120 тыс. рублей, отдохнуло 56 детей в ДОЛ «Шолбан-Ак» и «Таежный».

## В 2023 г. проведен республиканский слет «Юные друзья полиции» на сумму 50,0 тыс. рублей.

## Организованы и проведены мероприятия для подучетных обучающихся, в том числе: учебные сборы для допризывной молодежи, региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов и др.: в 2022 г. – 155,5 тыс. рублей, 2023 г. – 100,0 тыс. рублей.

## В рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» проведен региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в 2023 г. – 127,7 тыс. рублей).

## Финансирование Программы за отчетный период

Всего за 2 года реализации Программы выделено и профинансировано 5925,6 тыс. рублей.

В 2022 г. профинансировано 3 153,0 тыс. рублей или 94 процента от годового плана (3457,0 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам:

- по подпрограмме 2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» – 110,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 3 «Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия» – 0 рублей;

- по подпрограмме 4 «Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» – 2881,8 тыс. рублей.

В 2023 г. профинансировано 2772,6 тыс. рублей или 97,8 процента от годового плана (2833,2 тыс. рублей), в том числе по подпрограмме 4 «Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» – 2772,6 тыс. рублей.

1. Оценка эффективности Программы

Всего по Программе предусмотрено:

2022 г. – 9 индикативных показателей, исполнено – 8 показателей, показатель «Количество несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году» (базовый 2021 г. – 69) не достигнут. По данным Информационного центра МВД по Республике Тыва за 2022 г. наблюдается рост на 26,1 процента (84 против 62);

2023 г. – 10 индикативных показателей, исполнено – 9 показателей, 1 показатель «Количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами, по отношению к базовому году» не достигнут. За 2023 г. количество дорожно-транспортных происшествий с детьми-пешеходами – 41, наблюдается рост на 127,7 процента.

Таблица 1

Оценка эффективности Программы за 2022-2023 годы

| №  п/п | Наименование показателя | 2022 г. | | 2023 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 270 | достигнут.  По данным Информационного центра МВД по Республике Тыва за 12 мес. 2022 г. наблюдается рост на 15,8 процента (235 против 203) | 265 | достигнут.  По данным Информационного центра МВД по Республике Тыва за 12 мес.  2023 г. наблюдается снижение на 13,2 процента (204 против 235) |
| 2 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году | 320 | достигнут.  По данным Информационного Центра МВД по Республике Тыва за 12 мес. 2022 г. наблюдается рост на 14,5 процента (284 против 248) | 315 | достигнут.  По данным Информационного Центра МВД по Республике Тыва за 12 мес.  2023 г. наблюдается снижение на 9,2 процента (258 против 284) |
| 3 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году | 67 | не достигнут.  По данным Информационного центра МВД по Республике Тыва за 12 мес. 2022 г. наблюдается рост на 26,1 процента (84 против 62) | 65 | достигнут.  По данным Информационного центра МВД по Республике Тыва за 12 мес.  2023 г. наблюдается снижение на 25 процентов (63 против 84) |
| 4 | Количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами по отношению к базовому году | 33 | достигнут.  За 12 мес. 2022 г. произошло 18 (АППГ – 30) дорожно транспортных травматизм с детьми-пешеходами, снижение на 40 процентов | 31 | не достигнут.  За 12 мес. 2023 года количество ДТП с детьми-пешеходами – 41, наблюдается рост на 127,7 процента |
| 5 | Доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях (далее – ОО) республики (от общего количества обучающихся ОО Республики Тыва) | 47,5 процента или  31128 | достигнут.  Обучено 35000 детей от общего количества обучающихся ОО Республики Тыва (71550 детей) | 48,5 процента или  31228 | достигнут.  Обучено 35 789 детей от общего количества обучающихся ОО Республики Тыва (72000), 49,7 процента |
| 6 | Количество специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, прошедших курсы повышения квалификации за пределами республики | 2 | 40 | 3 | 3 |
| 7 | Количество разработанных для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, несовершеннолетних методических рекомендаций, информационно-наглядных материалов, памяток по профилактике травли (буллинга) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Количество участников региональных межведомственных семинаров | 50 | 794 | 70 | 277 |
| 9 | Количество проведенных курсов повышения квалификации для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Количество несовершеннолетних, охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |  |  | 30000 | 65257 |

1. Выводы и предложения

Таким образом, в результате реализации мероприятий Программы, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отмечается:

- снижение преступности среди несовершеннолетних совершивших преступления;

- снижение преступности в отношении несовершеннолетних;

- повышение роли молодежных общественных организаций в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

- увеличение количества детских общественных организаций (ЮДП, ЮИД, Юнармия, МЧС классы, РДДМ «Движение первых» и др.);

- эффективное проведение таких мероприятий как: недели правовых знаний, онлайн викторины, онлайн тестирования среди детей и молодежи по административной и уголовной ответственности;

- охват подучетных детей в досуговые мероприятия и в каникулярные периоды, а также в летний период с предоставлением бесплатных путевок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_