ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18 сентября 2020 г. № 406-р

г. Кызыл

**О проведении предварительных комплексных**

**испытаний и вводе в опытную эксплуатацию системы**

**обеспечения вызова экстренных оперативных служб по**

**единому номеру «112» на территориях Чеди-Хольского,**

**Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского,**

**Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского**

**кожуунов Республики Тыва**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»:

1. Утвердить прилагаемые:

состав комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва;

план мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва.

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, создать межведомственную рабочую группу с участием представителей пожарной охраны, службы полиции, скорой медицинской помощи для проверки работоспособности автоматизированных рабочих мест системы-112, установленных в пожарной охране, службе полиции, скорой медицинской помощи и единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, и до 9 октября 2020 г. представить в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва информацию о результатах проверки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Председателя  Правительства Республики Тыва | А. Брокерт |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 18 сентября 2020 г. № 406-р

**С О С Т А В**

комиссии по проведению предварительных комплексных

испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру «112» на территориях Чеди-Хольского,

Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского,

Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского

кожуунов Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бады О.О. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель; |
| Мороз А.В. | – | заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по антикризисному управлению), заместитель руководителя (по согласованию); |
| Кужугет А.В. | – | начальник управления обработки вызовов Система-112, информирования и оповещения Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, секретарь; |
| Данжалов В.В. | – | заведующий ЕДЦ ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»; |
| Коломысов А.Н. | – | начальник Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Республике Тыва (по согласованию); |
| Корген-оол И.Н. | – | менеджер проектов отдела прикладных проектов Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Лопсан К.О. | – | консультант отдела информатизации, развития связи и телерадиовещания Министерства информатизации и связи Республики Тыва; |
| Ооржак О.Б. | – | межстанционный инженер станционной группы ОТТС АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); |
| Федотов Ю.А. | – | начальник отдела информационных технологий, АСУ и связи – начальник связи Главного управления МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); |
| Чооду М.Х. | – | и.о. директора казенного предприятия Республики Тыва «Центр информационных технологий» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 18 сентября 2020 г. № 406-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную

эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому

номеру «112» на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского,

Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| I. Мероприятия по проведению предварительных комплексных испытаний системы  обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва | | |
| 1. Разработка плана предварительных комплексных испытаний системы-112, развернутой на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва | до 6 октября 2020 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 2. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие техническому заданию системы-112 согласно программе и методике проведения испытаний | 20-22 октября 2020 г. | комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва |
| 3. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуатацию системы-112 | 20-22 октября 2020 г. | комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| II. Мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики | | |
| 4. Формирование пакета документов для использования единого номера «112» на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва на период опытной эксплуатации. Согласование пакета документов в ГУ МЧС России по Республике Тыва. | до 30 ноября 2020 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |
| 5. Проведение опытной эксплуатации системы-112 на территориях Чеди-Хольского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Эрзинского, Тес-Хемского кожуунов Республики Тыва в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России | до 31 декабря 2020 г. | Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва |