ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 20 августа 2024 г. № 412

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации**

**государственной программы Республики**

**Тыва «Доступная среда на 2021-2025 годы»**

**за период с 2021 года по 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Доступная среда на 2021-2025 годы» за период с 2021 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 20 августа 2024 г. № 412

Д О К Л А Д

о реализации государственной программы

Республики Тыва «Доступная среда на 2021-2025

годы» за период с 2021 года по 2023 год

1. Общая часть

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Доступная среда на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2020 г. № 670 (далее – государственная программа), является Министерство труда и социальной политики Республики Тыва.

Срок реализации государственной программы – 2021-2025 годы. Этапы не устанавливались.

Основными целями государственной программы являются:

обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг и необходимой информации) (далее – МГН) в Республике Тыва;

формирование системы комплексной реабилитации и абилитации для оказания эффективной реабилитационной, абилитационной помощи и услуг сопровождения инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Республике Тыва.

В рамках государственной программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Тыва;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов в Республике Тыва;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и социальной интеграции инвалидов в Республике Тыва;

формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва;

создание условий для развития адаптивной физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан;

привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом в Республике Тыва;

развитие инклюзивного профессионального образования.

1. Результаты реализации государственной программы

Общий объем финансирования государственной программы за 2021-2023 годы составляет 7396,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, из них по годам:

Объем финансирования государственной

программы (план-факт)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Предусмотрено | | | Профинансировано | | | Процент  исполнения |
| итого | РБ | ФБ | итого | РБ | ФБ |
| 2021 | 1646,40 | 1646,40 | 0 | 1636,02 | 1636,02 | 0 | 94,4 |
| 2022 | 2621,30 | 2621,30 | 0 | 2619,71 | 2619,71 | 0 | 94,9 |
| 2023 | 3129,00 | 3129,00 | 0 | 2323,73 | 2323,73 | 0 | 74,3 |
| Всего | 7396,7 | 7396,7 | 0 | 6579,46 | 6579,46 | 0 | 87,9 |

Справочно: софинансирование государственной программы из федерального бюджета производилось до 2020 года из бюджета Минтруда РФ, Минпросвещения РФ, Минспорта РФ.

| Наименование мероприятия | 2021 | 2022 | | 2023 | | Исполнение за 2023 год, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| Адаптация объектов культуры к обслуживанию инвалидов | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 40 |
| Адаптация объектов социальной защиты населения к обслуживанию инвалидов | 243,1 | 729,6 | 628,71 | 900,0 | 669,9 | 74,4 |
| Адаптация объектов занятости населения к обслуживанию инвалидов | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| Проведение республиканских социально значимых мероприятий, совместных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | 641,5 | 100,0 | 100,0 | 238,0 | 153,8 | 64,6 |
| Поддержка уставной деятельности общественных организаций инвалидов | 0,0 | 900,7 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |

| Наименование мероприятия | 2021 | 2022 | | 2023 | | Исполнение за 2023 год, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| Направление для участия в региональных и всероссийских культурно-массовых, спортивных мероприятиях | 170,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Проведение республиканских спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 300,03 | 76,9 |
| Итого | 1646,4 | 2621,3 | 2619,71 | 3129,0 | 2323,73 | 74,2 |

Государственная программа включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» направлена на формирование доступности объектов жизнедеятельности для инвалидов в приоритетных направлениях и оказываемых на них услуг.

В перечень подпрограммных мероприятий включены 3 основных раздела.

Первый раздел – мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, мероприятия, направленные на определение уровня доступности, а также мероприятия по обустройству и приспособлению (далее – адаптация) указанных объектов и услуг.

За период реализации государственной программы c начала ее реализации приспособлены для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (адаптированы) 103 объекта, в том числе:

26 объектов социальной защиты;

16 объектов здравоохранения;

15 объектов занятости;

16 объектов культуры;

14 объектов образования;

10 объектов физической культуры и спорта;

5 объектов сферы информатизации и связи;

1 объект сферы транспортной инфраструктуры.

По объектам социальной защитыпроведены работы по установке:

наружных пандусов, дооборудования санузлов, цветовых направляющих и табличек, выполненных шрифтом Брайля для инвалидов по зрению;

пандусов на 3-х объектах ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (далее – Ресцентр «Поддержка»);

санитарно-гигиенической зоны, а также расширению дверных проемов, информационного табло, табличек, выполненных шрифтом Брайля внутри здания департамента по социальной политике мэрии г. Кызыла;

наружных пандусов и дооборудования санузлов 2 административных зданий Минтруда Республики Тыва по адресам: ул. Московская, д. 2 и ул. Кочетова, д. 35.

По объектам культуры проведены работы по установке пандусов, дооборудованию санузлов, приобретению подъемников, аудио-технических средств для инвалидов по слуху и зрению.

В целях преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов проведены следующие республиканские социально значимые мероприятия:

спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

реабилитационные мероприятия, посвященные народному празднику «Шагаа»;

реабилитационные мероприятия, посвященные 65-летию со дня создания местной организации «Всероссийского Ордена трудового Красного Знамени «Общество слепых»;

первый (местный) этап Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» и другие мероприятия.

Распределение субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» бюджетам субъектов Российской Федерации с 2021 года производится только на софинансирование расходов на реализацию программ субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (до 2020 года включительно – на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН).

За 2023 год в соответствии с Законом Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № 887-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 3129,0 тыс. рублей, из них профинансированы и освоены 2323,73 тыс. рублей или 74,3 процента, а 805,3 тыс. рублей или 25,7 процента от предусмотренной суммы не были профинансированы. Из выделенных из республиканского бюджета средств:

Министерством культуры Республики Тыва на адаптацию санитарного узла общежития Национального оркестра Республики Тыва израсходовано 200,0 тыс. рублей;

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва израсходовано 1823,7 тыс. рублей из них:

в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 669,9 тыс. рублей проведена адаптация 5 домов-интернатов (приобретены лестницеходы в ГБУ Республики Тыва «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением», ГБУ Республики Тыва «Дургенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и Ресцентр «Поддержка», оборудование для сенсорной комнаты психолога для Ресцентра «Поддержка»);

в целях преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов проведены республиканские социально значимые мероприятия, спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 153,8 тыс. рублей;

оказана финансовая поддержка уставной деятельности общественных организаций инвалидов на общую сумму 1000,0 тыс. рублей, в том числе:

Тувинской республиканской общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» – 250,0 тыс. рублей на:

проведение республиканского реабилитационного мероприятия, посвященного Новому году по лунному календарю «Шагаа», в заочном формате;

проведение реабилитационных мероприятий, посвященных 65-летию со дня создания местной организации ВОС г. Кызыла;

проведение первого (местного) этапа Всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы»;

проведение республиканской летней спартакиады по легкой атлетике и туристического слета среди инвалидов по зрению;

проведение реабилитационных конкурсов, посвященных Международному Дню слепых: ориентировка в пространстве с помощью белой трости, чтение по системе Брайля, конкурсы по художественной самодеятельности: песни, стихи и юмор, конкурс среди пользователей смартфонов (очно-заочно). Соревнования по настольному теннису для слепых «Шоудаун» среди мужчин и женщин. Место проведения: г. Ак-Довурак для западных кожуунов и г. Кызыл для восточных кожуунов;

проведение республиканской выставки творческих работ среди инвалидов по зрению, посвященной декаде инвалидов: вязание, макраме, шитье, рисование и т.д.;

приобретение технических средств реабилитации для инвалидов по зрению (смартфоны с говорящей программой в количестве 2 шт., 32,0 тыс. рубля);

Тувинской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 500,0 тыс. рублей (далее – ВОИ) (совместно с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел», Тувинским региональным общественным фондом поддержки детей-инвалидов «Ласточка») на:

обучение по государственной программе представителей ВОИ;

участие в спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада»;

социальный туризм «Байлык Алтай» для людей с инвалидностью с использованием экскурсионных маршрутов и обучающих программ;

участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2023»;

проведение международного дня пожилых людей 1 октября и Международного дня инвалидов;

Региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по Республике Тыва – 250,0 тыс. рублей на:

участие в обучающем семинаре для председателей Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в г. Москве;

IV семинар молодых лидеров г. Сочи;

фестиваль ГТО в г. Кемерово;

фестиваль художественного творчества в г. Сочи.

Из 16 показателей не исполнено 2 в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию мероприятий.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения составила 38 процентов при плане 43,6 процента, отклонение от плана составило 5 процентов;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта составила 83 процента при плане 85,7 процента, отклонение от плана 2,7 процента.

Второй раздел включает комплекс мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблемам жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Для реализации определены мероприятия по проведению республиканских социально значимых мероприятий, направленных на интеграцию в общество инвалидов (детей-инвалидов), семей, имеющих детей-инвалидов (декада инвалидов, фестивали, конкурсы, семинары, конференции, спартакиады среди детей-инвалидов), а также по проведению общественно-просветительских кампаний по распространению идей и принципов равенства инвалидов и здоровых людей и формированию доступной среды для инвалидов.

Третий раздел включает в себя мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта, в том числе оснащение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подготовке тренеров, специалистов по адаптивной физической культуре и спорту, также обеспечению участия спортсменов Республики Тыва во всероссийских и международных соревнованиях по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. На указанные цели профинансировано 300,03 тыс. рублей.

В отраслевом подчинении Министерства спорта Республики Тыва находятся 26 учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, из них:

2 спортивные школы олимпийского резерва;

1 училище олимпийского резерва;

21 спортивная школа;

1 Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва;

1 Управление спортивных мероприятий и хозяйственной деятельности.

Одним из условий привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является обеспечение доступности спортивных объектов.

С 2019 года на адаптацию объектов физической культуры к облуживанию инвалидов в государственных программах Республики Тыва «Доступная среда» и «Развитие физической культуры и спорта» до 2025 года финансовые средства не предусмотрены.

Потенциал для создания условий для развития адаптивной физической культуры и спорта имеет ГБУ Республики Тыва «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», основной целью которой является реализация программы спортивной подготовки среди лиц с ограниченными возможностями и подготовка спортивного резерва для сборных команд Республики Тыва и Российской Федерации по адаптивным видам спорта (далее – ГБУ ДО РТ «СШАС»).

ГБУ ДО РТ «СШАС» реализует дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по:

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам: стрельба из лука и пауэрлифтинг;

спорту глухих по дисциплинам: вольная борьба, дзюдо, настольный теннис.

Всего за 2023 год в ГБУ ДО РТ «СШАС» занимались 154 спортсмена, из них:

по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – 36 человек (стрельбе из лука 16 человек (этап начальной подготовки (далее – ЭНП) – 6 человек, учебно-тренировочный этап (далее – УТЭ) – 5, совершенствование спортивного мастерства (далее – ССМ) – 5) и пауэрлифтингу 20 человек на ЭНП);

по спорту глухих – 118 человек (вольной борьбе – 55 человек (ЭНП – 17, УТЭ – 30, ССМ – 8, дзюдо – 40 спортсменов (ЭНП – 25, УТЭ – 11, СММ – 4 и настольному теннису – 23 спортсмена (ЭНП – 17, УТЭ – 6).

В том числе начальной подготовкой занимаются 85 человек, учебно-тренировочной – 52 человека и в совершенствовании спортивного мастерства – 17 человек.

Спортсмены занимаются в спортивном зале «Херел» (вольная борьба), тренажерном зале УСК «Субедей» (пауэрлифтинг), на цокольном этаже МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла (стрельба из лука, вольная борьба, дзюдо), спортивном зале «Юность» (дзюдо), в спортивном зале школы-интерната для детей с нарушением слуха (вольная борьба, настольный теннис, дзюдо), на стрельбище «Ипподром» (стрельба из лука).

Из числа занимающихся спортивное звание имеют 9 спортсменов (заслуженный мастер спорта России» – 2, мастер спорта России международного класса – 1, мастер спорта России – 6).

Спортивные разряды имеют 87 спортсменов (кандидат в мастера спорта – 23, первый спортивный разряд – 8, массовые спортивные разряды – 56).

Таким образом, всего спортивные звания и разряды имеют 96 спортсменов.

Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва» включает 5 разделов по наиболее актуальным в настоящее время направлениям, обеспечивающим формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва:

раздел 1 включает в себя мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах инвалидов, в том числе детей-инвалидов, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Республике Тыва;

раздел 2 включает в себя мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва;

раздел 3 включает мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Республике Тыва;

раздел 4 включает мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Тыва;

раздел 5 включает мероприятия по внедрение модели и технологии сопровождающего проживания в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Справочно: софинансирование из федерального бюджета подпрограммы 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Тыва» по итогам конкурсного отбора программ субъектов:

в 2025 году из федерального бюджета 4176,6 тыс. рублей (97 процентов), из республиканского бюджета 129,2 тыс. рублей (3 процента);

в 2026 году из федерального бюджета 4053,1 тыс. рублей (92 процента), из республиканского бюджета 352,4 тыс. рублей (8 процентов).

1. Оценка эффективности реализации государственной программы

| Наименование целевого  индикатора | Достижение целевого индикатора | | Фактический результат  выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов | 73,5 | 73,5 | запланирована адаптация всего 4 объектов |

| Наименование целевого  индикатора | Достижение целевого индикатора | | Фактический результат  выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, процентов | 93,1 | 93,1 | 4 дома-интерната для престарелых и инвалидов (при плане 2 дома-интерната) оснащены лестницеходами, говорящими пиктограммами, средствами вызова персонала, оборудованием для комнаты психолога |
| 3. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов службы занятости – плановое значение, процентов | 94,4 | 94,4 | в рамках реализации комплексной модернизации центров занятости проведены капитальные ремонты и адаптация знаний центров занятости |
| 4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения плановое значение, процентов | 43,6 | 38 | финансовые средства на адаптацию объектов в 2023 году не предусмотрены |
| 5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры – плановое значение, процентов | 100 | 100 | запланирована адаптация 1 объекта – санитарного узла общежития Национального оркестра Республики Тыва |
| 6. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, процентов | 100 | 100 | адаптирован 1 объект – аэропорт г. Кызыла оснащен амбулифтом (предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолета людей с ограниченными возможностями) за счет средств аэропорта |
| 7. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, процентов | 85,7 | 83 | финансовые средства на адаптацию объектов физической культуры в 2023 году не предусмотрены. |
| 8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов | 75 | 74 | значение показателя буде определено до конца года |
| 9. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Республики Тыва, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | 85 | 85 | с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. детям-инвалидам в программу АС АСП «ТУЛА» поступило всего выписок – 1886 ИПРА для 1835 чел., из них:  исполнено –1603 ИПРА;  не исполнено – 283 ИПРА.  Процент исполнения ИПРА детей-инвалидов составляет – 85 процентов |
| 10. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Республики Тыва, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | 89 | 89 | с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. детям-инвалидам в программу АС АСП «ТУЛА» поступило всего выписок – 591 ИПРА для 457 чел., из них:  исполнено – 526 ИПРА;  не исполнено – 65 ИПРА.  Процент исполнения ИПРА детей-инвалидов составляет 89 процентов |
| 11. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Республики Тыва, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, процентов | 66 | 66 | достигнуто |
| 12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Республики Тыва, процентов | 40,6 | 20,63 | значение показателя будет выведено по итогам года |
| 13. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Республики Тыва, нуждающихся в получении таких услуг, процентов | 40 | 40 | достигнуто |
| 14. Доля семей в Республике Тыва, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | 71 | 71 | достигнуто |
| 15. Доля специалистов в Республике Тыва, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в республике, процентов | 41,6 | 71,6 | достигнуто |
| 16. Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, человек | 2 | 2 | на сопровождаемое проживание выведены 2 получателя социальных услуг ГБУ Республики Тыва «Буренский дом-интернат для сопровождаемого проживания пожилых граждан и инвалидов» |

Реализация государственной программы имеет важное социальное значение для облегчения жизни людей с инвалидностью и маломобильных граждан, и предоставления им возможность максимально интегрироваться в общество.

Социальная эффективность государственной программы должна выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению;

обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, улучшения качества их жизни.

Экономическая эффективность государственной программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

В ходе реализации мероприятий государственной программы можно предположить наличие следующих основных рисков, могущих повлечь за собой невыполнение целей и задач государственной программы, срыв программных мероприятий и недостижение целевых показателей:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в Республике Тыва;

невыполнение в полном объеме исполнителями государственной программы финансовых обязательств.

Остальные виды рисков связаны со спецификацией целей и задач государственной программы, меры по их минимизации принимаются Министерством труда и социальной политики Республики Тыва. Соисполнителями государственной программы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий государственной программы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными соисполнителями результатов.

Исполнителем государственной программы является Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, соисполнителями – Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию).

В настоящее время одной из главных проблем обеспечения адаптации для инвалидов зданий является отсутствие или малый объем финансовых средств. Общественные организации инвалидов также являются экспертами по реализации программы. Минтруд Республики Тыва тесно сотрудничает с Тувинской республиканской организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Тувинской республиканской общественной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», Региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по Республике Тыва. Ежегодно на реализацию государственной программы выделяется порядка 2 миллионов рублей (в 2023 году – 2323,73 тыс. рублей, 2022 году – 2619,71 тыс. рублей, 2021 году – 1646,4 тыс. рублей), из них 55,6 процента средств направляется на адаптацию объектов для инвалидов, 31,9 процента – на поддержку уставной деятельности общественных организаций инвалидов, 12,5 процента – на проведение социально значимых, спортивных мероприятий с участием инвалидов.

Необходимо совместно с общественными организациями инвалидов актуализировать перечень приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, осуществить мониторинг доступности приоритетных объектов, обозначить план проведения работ по адаптации и дооборудованию приоритетных объектов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_