ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 3 августа 2022 г. № 415-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в комплекс мер**

**по развитию и охране территорий лечебно-**

**оздоровительных местностей и курортов,**

**имеющих наибольший ресурсный,**

**инвестиционный потенциал для развития**

**санаторно-курортного комплекса в Республике Тыва**

1. Внести в комплекс мер по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инвестиционный потенциал для развития санаторно-курортного комплекса в Республике Тыва, утвержденный [распоряжение](consultantplus://offline/ref=E97153AFD3B37E562BF08415F455CDB93BB2FF6A481CB47B4E2180F43824722942DD06CA71C46EF3B6C12B5C7ED7B88EiFLCF)м Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 г. № 13-р, изменение, изложив в следующей редакции:

«КОМПЛЕКС МЕР

по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных

местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный,

инвестиционный потенциал для развития санаторно-

курортного комплекса в Республике Тыва

| Наименование  мероприятия | Вид документа | Сроки  исполнения | Ответственные за  исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализация сведений о состоянии лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | |
| I. Определение лечебно-оздоровительных местностей и  курортов на территории Республики Тыва | | | |
| 1. Определение количественного и качественного состава разведанных природных лечебных ресурсов на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и местного уровней | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации об объемах и качестве природных лечебных ресурсов на территории лечебно-оздоровитель-ных местностей и курортов | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ «Научно-  исследовательский институт медико-социаль-ных проблем и управления Республики Тыва» |
| II. Охрана и рациональное использование территорий  лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | |
| 2. Организация работы (включая определение источников финансирования) по разработке проектов округов и определению границ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, направление на согласование проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей регионального местного значения | направление на согласование с Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения | 2023 г. –Уш-Белдир, Чедер;  2024 г. – Ажыг-Суг, Тарыс, Чойган, Шивилиг;  2025 г. – Улаатай, Хуругечи,  Уургайлыг;  2026 г. – Дус-Холь, Как-Холь, Шара-Нур | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Рассмотрение и согласование проектов округов санитарной (горно-санитар ной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения в соответствии с законодательством, установление границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения с последующим утверждением на заседании Правительства Республики Тыва | приказ Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва о согласовании проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, которым также будут установлены границы округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | ежегодно, согласно пункту  4 раздела II настоящего плана | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 4. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал, включая границы зон, входящих в состав этих округов | пояснительная записка в Министерство здравоохранения Российской Федерации с выписками из Единого государственного реестра недвижимости | ежегодно, при наличии признания лечебно-оздоровительной местностью согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5. Проведение работ по ограждению территории первой зоны горно-санитарной охраны территории расположения водозаборов подземных минеральных вод по периметру, обеспечение ее охраны и благоустройства с учетом действующего законодательства Российской Федерации и проектной документации | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации | ежегодно, при наличии признания лечебно-оздоровительной местностью согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | ГУП «Курорт «Уш-Белдир», органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 6. Проведение работ по вынесению на местность установленных границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны и установление на границах второй и третьей зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны информационных табло с информацией о режимах этих зон | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации | ежегодно, при наличии признания лечебно-оздоровительной местности, согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | ГУП «Курорт «Уш-Белдир», Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7. Осуществление контроля и проведение мониторинга за состоянием территорий лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | ежегодный отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации с данными мониторинга | ежегодно, при наличии признания лечебно-оздоровительной местности, согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю- щей среды – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию) |
| 7.1. Разработка биоклиматических паспортов лечебно-оздоровительных местностей и курортов и медико-климатических заключений | нормативный правовой акт Министерства здравоохранения Республики Тыва, органов местного  самоуправления муниципальных образований Республики Тыва об утверждении паспортов лечебно-оздоровительных местностей и курортов и медико-климатических  заключений | ежегодно, согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 7.2. Проведение санитарно- технического обследования водозаборов и минералопроводов с целью предотвращения опасности загрязнения подземных минеральных вод. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,  бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность для загрязнения водоносных горизонтов | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации о санитарно-техническом состоянии водозаборов и минералопроводов | ежегодно, согласно пункту 4 раздела II настоящего плана | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 7.3. Проведение санитарно- технического обследования санитарного состояния месторождений лечебных грязей, грязехранилищ и «грязевых кухонь» с целью предотвращения опасности загрязнения подземных минеральных вод | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации о санитарно-техническом состоянии месторождений, грязехранилищ и «грязевых кухонь» | ежегодно:  2023 г. – оз. Чедер;  2024 г. – оз. Дус-Холь;  2025 г. – оз. Как-Холь;  2026 г. – оз. Бай-Холь | Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию), Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 8. Оповещение физических и юридических лиц об установленных границах и режиме, действующем в каждой из зон округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации об установках баннеров для оповещения посетителей лечебно-оздоровительных местностей и курортов | ежегодно | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| III. Развитие территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов | | | |
| 9. Проведение научно-исследовательской деятельности на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов, направленной на обеспечение охраны окружающей природной среды, рационального использования природных лечебных ресурсов, поддержание экологического равновесия, разработку современных методов лечения с использованием природных лечебных ресурсов | отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации о научно-исследователь-ской деятельности | ежегодно | Министерство здравоохранения Республики  Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, ГБУ «Научно-исследователь-ский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва» |
| 10. Организация работы по формированию (реализации) механизмов стимулирования использования земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного строительства, и других неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздорови-тельных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации об исполнении | ежегодно | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| 11. Разработка проектно- сметной документации и проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов приоритетных санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Республики Тыва | предложения в Правительство Республики Тыва по обновлению и реконструкции объектов курортной инфраструктуры с учетом современного уровня сервиса | 2023-2025 гг.  Чедер 2023 г.;  Уш-Белдир  2024г. | Министерство здравоохранения Республики  Тыва, Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 12. Принятие мер по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный и инвестиционный потенциал | доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации с комплексом мероприятий по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации | ежегодно | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 13. Проведение информационно-разъяснительной работы о преимуществах курортов и лечебных ресурсов | доклад в Правительство Республики Тыва | ежегодно | Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры и туризма |
| 14. Рекреационное обустройство территорий целебных источников (аржаанов), наиболее посещаемых населением Республики Тыва | доклад в Правительство  Республики Тыва | ежегодно | органы местного самоуправления (по согласованию) | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва Е. Хардикова