ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 сентября 2020 г. № 454

г. Кызыл

**О внесении изменений в постановление**

**Правительства Республики Тыва**

**от 18 марта 2016 г. № 88**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 18 марта 2016 г. № 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова – кормилица» следующие изменения:

1) в постановлении:

а) в пункте 4 слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»;

б) в пункте 5 слова «Натсак О.Д.» заменить словами «Сенгии С.Х.»;

2) в плане мероприятий («дорожной карте») по реализации социального проекта «Корова – кормилица»:

а) абзацы первый-седьмой раздела IV признать утратившими силу;

б) абзац первый раздела V изложить в следующей редакции:

«Перечни мероприятий по реализации социального проекта «Корова – кормилица» изложены в приложении № 2 к настоящему плану мероприятий («дорожной карте»).»;

в) раздел VII изложить в следующей редакции:

«Раздел VII. Показатели плана мероприятий («дорожной карты»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. Поддержка сельскохозяйственных предприятий, в том числе страхование | тыс. рублей | 13625,3 | 9249,6 | 9247,6 | 9249,6 | 500,0 | 3954,7 | 3633,6 |
| 2. Приобретение коров с теленком | голов | 369 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 3. Оказание адресной натуральной помощи нуждающимся многодетным малоимущим семьям | семей | 369 | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| 4. Получение приплода, в том числе: | телят | 0 | 277 | 483 | 705 | 1057 | 1078 | 1099 |
| 4.1. от коров, выданных в 2016 году |  | 0 | 277(75%) | 295(80%) | 305(83%) | 315(85%) | 321(85%) | 327(85%) |
| 4.2. от коров, выданных в 2017 году | 0 | 0 | 188(75%) | 200(80%) | 212(85%) | 216(85%) | 220(85%) |
| 4.3. от коров, выданных в 2018 году | 0 | 0 | 0 | 200(80%) | 212(85%) | 216(85%) | 22085%) |
| 4.4. от коров, выданных в 2019 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 318(85%) | 320(85%) | 324(85%) |
| 4.5. от коров, выданных в 2020 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318(85%) | 320(85%) | »; |

г) приложение № 1 признать утратившим силу;

д) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной

карте») по реализации социального

проекта «Корова – кормилица»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий по реализации социального проекта

«Корова – кормилица» в 2020-2021 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс. рублей) | Срокиреализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемыйрезультат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия по отбору участников проекта на 2020 год |
| 1. Отбор семей-участников проекта и проведение собраний граждан поселения | - | - | до 30 марта 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы социальной защиты населения (по согласованию) |  |
| 2. Составление и утверждение сводных списков участников проекта муниципальных районов и г. Ак-Довурака | - | - | до 30 марта 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. Проверка документов участников проекта, утверждение сводного списка участников проекта | - | - | до 15 мая2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Межведомственная комиссия при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Корова – кормилица» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. Оказание содействия при отборе коров с телками (забор и исследование анализов крупного рогатого скота, проверка ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья животных и идентификации, эпизоотического благополучия территории, с которой они вывозятся) | - | - | до 15 июня2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 5. Заключение договоров на приобретение коров с телками, оплата договоров купли-продажи скота |  |  | до 15 мая2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 6. Заключение и оплата договоров страхования коров (на случаи болезни, кражи и др.) |  |  | до 1 июля2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 7. Поставка коров с телкой участникам проекта | - | - | до 15 августа 2020 г. | хозяйствующие субъекты (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 8. Заключение социального контракта с участниками проекта | - | - | до 30 марта2020 г. | центры социальной помощи семье и детям |  |
| 9. Постановка скота на учет (внесение записей в похозяйственные книги) | - | - | до 1 сентября 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 10. Проведение биркования коров, телок, приплода | - | - | до 1 сентября2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 11. Организация контроля и учета поголовья скота | - | - | до 15 числа ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. Обучение участников навыкам по содержанию и увеличению поголовья скота (при необходимости) | - | - | постоянно | органы местного самоуправления (по согласованию), Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва |  |
| 13. Организация работы по постройке зимних стаек для скота (при необходимости) | - | - | до 30 июля2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 14. Заготовка сена, подготовка зимних стаек к зимнему периоду | - |  | до 30 сентября 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| II. Мероприятия по отбору участников и передаче телок участникам проекта в 2018-2021 гг. |
| 1. Организационные мероприятия |
| 15. Проведение информационно-разъяснительной работы для участников проекта «Корова – кормилица» 2018 года по передаче КРС в 2021 году другим малоимущим семьям | - | - | ежегодно до 15 января | председатели администраций сумонов и г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям» | повышение информированности населения |
| 16. Проведение информационно-просветительской работы, семинаров, мастер-классов среди участников проекта по правильному уходу за животными, переработке молока и молочной продукции | - | - | ежегодно до 1 мая | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Союз женщин Республики Тыва (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям» | оказание помощи участникам проекта |
| 17. Закрепление наставников за участниками проекта по обучению правильному уходу за животными | - | - | ежегодно до 1 мая 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | овладение участниками проекта навыками ухода за скотом |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. Проведение инвентаризации животных |  |  | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию) | обеспечение контроля за сохранностью поголовья скота |
| 3. Мероприятия по передаче коров |
| 19. Передача телят, полученных участниками проекта 2018 года, участникам проекта 2020 года | - | - | до 1 июня2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение количества участников проекта |
| 20. Заключение социального контракта с участниками проекта 2020 года | - | - | март 2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | социальный контракт |
| 4. Зооветеринарные мероприятия |
| 21. Проведение УЗИ-обследования на стельность КРС, выданного участникам проекта 2018-2019 гг. | - | - | до 25 февраля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |
| 22. Составление плана-графика осеменения коров, признанных нестельными, по результатам УЗИ-обследования | - | - | до 1 февраля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |
| 23. Проведение процедур по искусственному осеменению нестельных коров, выданных участникам проекта 2017-2018 гг. | за счет собственных средств участников проекта и муниципальных образований | - | по отдельному графику | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | информационная справка |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. Проведение диагностических исследований передаваемого скота в 2020 году | - | - | до 15 июня2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | проведение ветеринарных исследований |
| 25. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий | - | - | постоянно | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии муниципальных образований (по согласованию) | своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней |
| 26. Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу) | - | - | апрель-май 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | информационная справка |
| 27. Проведение биркования коров, телок, приплода | - | - | до 15 апреля 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | информационная справка |
| 28. Организация работы по постройке зимних стаек для скота (при необходимости) | - | - | до 30 июня 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | фотоотчеты |
| 29. Проведение кормозаготовительных работ | за счет средств участников проекта | - | до 30 сентября 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | формирование запаса кормов на зимний период |
| 30. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, ремонтные работы и др.) | - | - | до 30 сентября 2020 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) | подготовка к зимнему периоду |
| 6. Организация социальной помощи участникам проекта |
| 31. Формирование базы данных детей участников проекта по уровням образования (дошкольный и школьный возраст) | - | - | до 30 апреля 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | составление списков детей участников проекта |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. Обеспечение оздоровления и отдыха детей участников проекта в период летней оздоровительной кампании | - | - | июнь-август 2020 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря |
| 33. Проведение анализа численности семей, получающих доход от реализации излишков молока и молочной продукции | - | - | ежемесячно | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | получение оценки результатов эффективности работы участников проекта |
| 34. Содействие участникам проекта в трудоустройстве на работу, организации предпринимательской деятельности, получении безвозмездной субсидии на открытие собственного дела, в том числе организация профессионального обучения | - | - | ежемесячно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | повышение уровня занятости жителей сельских поселений |
| III. Ежегодные контрольные мероприятия |
| 35. Сопровождение работ по содержанию скота ветеринарными и зоотехническими службами, в том числе контроль за наличием кормов для скота (выпасом) | - | - | ежеквартально | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |
| 36. Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров и приплода | - | - | ежемесячно, с момента передачи коров с телками участникам проекта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. Контроль и мониторинг выполнения программы социальной адаптации и принятых мер по выходу семьи из трудной жизненной ситуации | - | - | ежеквартально, с момента заключения социального контракта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |  |
| 38. Контроль за исполнением условий социального контракта | - | - | ежемесячно | центры социальной помощи семье и детям |
| 39. Получение приплода | - | - | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | »; |

3) состав Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Корова – кормилица» изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ

межведомственной комиссии при Правительстве

Республики Тыва по реализации социального

проекта «Корова – кормилица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сенгии С.Х. | – | заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; |
| Увангур А.К-Х. | – | и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель председателя; |
| Кула А.В. | – | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания семьи и детей ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», секретарь; |
| Дудуп Ч.М. | – | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва; |
| Дун А.Ч. | – | министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Кара-Сал Л.Ы. | – | начальник департамента по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; |
| Монгуш А.Б. | – | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва; |
| Салчак Л.К. | – | председатель ТРООО «Союз женщин России» в Республике Тыва (по согласованию)». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт