620200099/27417(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 31 июля 2023 г. № 465-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений**

**в существенные условия**

**государственных контрактов**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2024 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственных контрактов:

от 12 марта 2023 г. № 5/2023 на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ № 4 г. Ак-Довурака, расположенного по адресу: 668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Ленина, д. 22, в части изменения окончания срока работ, установив их до 15 августа 2023 г.;

от 13 марта 2023 г. № 13/2023 на выполнение капитального ремонта здания МБОУ О-Шынаанская СОШ муниципального района «Тес-Хемский кожуун» Республики Тыва, расположенного по адресу: 668365, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. О-Шынаа, ул. Артына, д. 1, в части изменения окончания срока работ, установив их до 24 августа 2023 г.;

от 13 марта 2023 г. № 9/2023 на выполнение капитального ремонта МБОУ Сесерлигская СОШ Пий-Хемского кожууна, расположенного по адресу: 668520, Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Сесерлиг, ул. Мандараа, д. 3К, в части изменения окончания срока работ, установив их до 15 августа 2023 г.;

от 13 марта 2023 г. № 11/2023 на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг, расположенного по адресу: 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 1, в части изменения окончания срока работ, установив их до 15 августа 2023 г.;

от 12 марта 2023 г. № 4/2023 на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ с. Булун-Терек, Чаа-Хольского кожууна, расположенного по адресу: 668211, Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Булун-Терек, ул. Ховалыг Сайын, д. 32, в части изменения окончания срока работ, установив их до 10 августа 2023 г.;

от 12 марта 2023 г. № 2/2023 на выполнение капитального ремонта МБОУ СОШ № 2 им. с. Тока, с. Сарыг-Сеп, Каа-Хемского кожууна, расположенного по адресу: 668400, Республика Тыва, Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, д. 258, в части изменения окончания срока работ, установив их до 10 августа 2023 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А. Брокерт