620200099/29775(3)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 26 сентября 2024 г. № 538-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по развитию**

**в Республике Тыва сопровождаемого**

**проживания инвалидов на период до 2026 года**

**и состава межведомственной рабочей**

**группы по развитию в Республике Тыва**

**сопровождаемого проживания инвалидов**

В соответствии с пунктом 1 межведомственного комплексного плана («дорожной карты») по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в субъектах Российской Федерации на период до 2026 года, утвержденного Министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым от 15 мая 2024 г. № 13/5/1:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий («дорожную карту») по развитию в Республике Тыва сопровождаемого проживания инвалидов на период до 2026 года (далее – план);

состав межведомственной рабочей группы по развитию в Республике Тыва сопровождаемого проживания инвалидов.

2. Ответственным органам исполнительной власти Республики Тыва обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сарыглара О.Д.

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 26 сентября 2024 г. № 538-р

**П Л А Н**

мероприятий («дорожная карта») по развитию в Республике Тыва

сопровождаемого проживания инвалидов на период до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные  за исполнение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение сопровождаемого проживания инвалидов | | | | |
| 1. | Разработка и принятие региональных документов, регулирующих вопросы организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе с учетом особенностей организации сопровождаемого проживания на территории Республики Тыва | до 31 декабря 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | правовое регулирование вопросов сопровождаемого проживания инвалидов с учетом региональных особенностей его реализации |
| 2. | Разработка мер по привлечению негосударственных организаций различных организационно-правовых форм к оказанию услуг по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов | до 31 декабря 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | повышение качества и доступности услуг, предоставляемых инвалидам на сопровождаемом проживании |
| II. Совершенствование системы сопровождаемого проживания инвалидов | | | | |
| 3. | Проведение работы по выявлению инвалидов старше 18 лет, не способных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, проведение мониторинга нуждаемости инвалидов в сопровождаемом проживании, создание базы данных инвалидов, желающих получить услуги по сопровождаемому проживанию | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | определение порядка предоставления жилых помещений для организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Тыва |
| 4. | Создание учебно-тренировочных квартир для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию на базе государственных стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение единого подхода к организации и предоставлению инвалидам услуг и мероприятий в рамках сопровождаемого проживания |
| 5. | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в целях организации учебных квартир для подготовки к сопровождаемому проживанию | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение условий для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию |
| 6. | Создание условий для получения инвалидами, находящимися на сопровождаемом проживании, образования, профессионального обучения | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | увеличение численности инвалидов, находящихся в сопровождаемом проживании, получающих образование |
| 7. | Осуществление мероприятий по содействию инвалидам, находящимся на сопровождаемом проживании, в трудоустройстве, в том числе в сопровождаемом трудоустройстве | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение численности инвалидов, находящихся в сопровождаемом проживании, мотивированных трудиться и трудоустроенных, в т.ч. с сопровождением |
| 8. | Создание условий для организации социальной занятости инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | увеличение численности инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании, охваченных социальной занятостью |
| 9. | Проведение спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре среди инвалидов, страдающих психическими расстройствами | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва | обеспечение условий для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию |
| 10. | Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) для участия в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение условий для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию |
| 11. | Проведение мониторинга развития сопровождаемого проживания инвалидов, оценка его результатов | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | оценка качества и доступности для инвалидов сопровождаемого проживания |
| 12. | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций социального обслуживания по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | формирование пула подготовленных руководителей и специалистов исполнительных органов Республики Тыва и подведомственных им организаций по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов |
| 13. | Проведение информационно-разъяснительной работы для населения по сопровождаемому проживанию, порядка его получения | ежегодно | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | обеспечение повышения осведомленности инвалидов и членов их семей о сопровождаемом проживании |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 26 сентября 2024 г. № 538-р

**С О С Т А В**

межведомственной рабочей группы

по развитию в Республике Тыва

сопровождаемого проживания инвалидов

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель;

министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель руководителя;

заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва, секретарь;

заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;

заместитель министра финансов Республики Тыва;

заместитель министра образования Республики Тыва;

заместитель министра спорта Республики Тыва;

директор Регионального фонда по реализации социальных и культурных проектов «Содействие» (по согласованию).