ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**ДОКТААЛ**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 ноября 2019 г. № 567

г. Кызыл

**О внесении изменений в государственную**

**программу Республики Тыва «Обеспечение**

**защиты населения и объектов экономики от**

**негативного воздействия вод на территории**

**Республики Тыва на 2014-2020 годы»**

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603 (далее – Программа), следующие изменения:

1. в паспорте Программы:

а) позицию «Соисполнители Программы» дополнить словами «, органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию)»;

б) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»:

пункт четвертый изложить в следующей редакции:

«4) численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях;»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5) Ориентировочная сумма предотвращенного ущерба;

6) Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования программных мероприятий составляет 894,995 млн. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета – 811,021 млн. рублей;за счет средств республиканского бюджета – 83,774 млн. рублей,за счет средств бюджетов муниципальных образований –0,2 млн. рублей.Из общей суммы на финансирование реконструкции и строительства гидротехнических сооружений направляется 765,14 млн. рублей, на капитальный ремонт – 120,323 млн. рублей, государственный мониторинг водных объектов – 9,532 млн. рублей.Из общего объема финансирования Программы 894,995 млн. рублей планируется освоить:в 2014 г. – 1 11,97 млн. рублей;в 2015 г. – 109,292 млн. рублей;в 2016 г. – 2,30 млн. рублей;в 2017 г. – 0,00 млн. рублей;в 2018 г. – 14,501 млн. рублей;в 2019 г. – 13,902 млн. рублей;в 2020 г. – 643,03 млн. рублей.Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.Объем финансирования Программы из средств республиканского бюджета Республики Тыва может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Тыва ежегодно уточняется в соответствии с принятием бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.»; |

г) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «870,91» заменить цифрами «1167,991», цифры «449,27» заменить цифрами «746,35»;

2) в Программе:

а) в разделе I:

в пункте 2 цифры «20,68» заменить цифрами «32,99»;

пункт 9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Ущерб, наносимый территории в случае ее затопления паводками, составит порядка 346,67 млн. рублей»;

б) в разделе III:

в пункте 2 цифры «22,6» заменить цифрами «32,99»;

в пункте 9 цифры «61,9» заменить цифрами «346,67»;

в) в разделе VI цифры «46,672» заменить цифрами «46,152»;

г) в разделе VII цифры «954,885» заменить цифрами «894,995»;

д) в разделе IX:

в абзаце втором цифры «87,604» заменить цифрами «83,774»;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Тыва ежегодно уточняется в соответствии с принятием бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию Программы выделяются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, приведенным в приложении № 4 к Программе.»;

3) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Обеспечение защиты

населения и объектов экономики от

негативного воздействия вод на территории

Республики Тыва на 2014-2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного

воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы»

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Мощность, км | Всегокапвложений | В том числе по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| федер. бюджет | респуб. бюджет | федер. бюджет | респуб. бюджет | федер бюджет | респуб. бюджет | федер. бюджет | респуб. бюджет | федер. бюджет | респуб. бюджет | федер. бюджет | респуб. бюджет | местный бюджет | федер. бюджет | респуб. бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Строительство и реконструкция |
| 1. Реконструкция защитных сооружений г. Кызыла, III очередь | 7,790 | 193,05 | 84,23 | 0 | 87,01 | 21,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Устройство защитных сооружений на р. Енисей у с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна | 2,1 | 16,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,89 | 0,16 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3. Берегоукрепительные работы на р. Алдыы-Ишкин у с. Хор-Тайга Сут-Холь-ского кожууна | 1,57 | 15,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 1,72 | 0 |
| 4. Организация стока р. Тонмас-Суг в черте г. Кызыла | 6,2 | 62,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,05 | 7,02 | 0 |
| 5. Берегоукрепительные работы по защите на р. Чыргакы у с. Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна | 1,376 | 18,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,59 | 2,12 | 0 |
| 6. Берегоукрепитель-ные работы на р. Хемчик у с. Баян-Тала Дзун-Хемчик-ского кожууна | 0,505 | 13,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 1,54 | 0 |
| 7. Берегоукрепитель-ные работы на р. Барлык у с. Аксы-Барлык Барун-Хем-чикского кожууна | 2,062 | 12,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,36 | 1,45 | 0 |
| 8. Устройство защитных сооружений с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва от затопления наледями и паводковыми водами | 3,46 | 36,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,79 | 4,18 | 0 |
| 9. Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | 4,98 | 341,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,65 | 17,09 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10. Берегоукрепительные работы на р. Эрзин у с. Морен Эрзинского кожууна | 0,55 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,75 | 1,25 | 0 |
| 11. Устройство защитных сооружений р. Хемчик у с. Алдан-МаадырСут-Холь-ского кожууна | 2,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 1,5 | 0 |
| Итого по строительству: | 32,585 | 765,14 | 84,23 | 0 | 87,01 | 21,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,06 | 38,03 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| федеральный бюджет |  | 705,3 | 84,23 | 0 | 87,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,06 |  | 0 |
| республиканский бюджет |  | 59,84 | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38,03 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт |
| 12. Капитальный ремонт защитной дамбы р. Хемчик у г. Ак-Довурака Барун-Хем-чикского кожууна | 2,217 | 27,74 | 24,60 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на водоеме сезонного регулирования на р. Туран, Пий-Хемского кожууна | 0,43 | 20,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,579 | 0,662 | 7,032 | 0,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Енисей в м. Кок-Тей Кызылского кожууна | 0,680 | 5,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 0,67 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 15. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тайгин-ского кожууна | 2,300 | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,87 | 2,66 | 0 |
| 16. Капитальный ремонт защитной дамбы от склонного стока в м. Хербис г. Кызыла и Кызылского кожууна Республики Тыва | 1,100 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,40 | 2,10 | 0 |
| 17. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадане в г. Чадан Дзун-Хем-чикского кожууна | 3,04 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 1,0 | 0 |
| 18. Ремонт водоотводной канавы в пгт. Каа-Хем, Кызылского кожууна | 3,8 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по капитальному ремонту | 13,567 | 120,323 | 24,60 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,579 | 0,662 | 7,032 | 4,17 | 0,2 | 61,51 | 6,43 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 105,721 | 24,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,579 | 0 | 7,032 |  |  | 61,51 |  |  |
| республиканский бюджет |  | 14,402 | 0 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 |  | 4,17 |  |  | 6,43 |  |
| местный бюджет |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Государственный мониторинг водных объектов |  | 9,532 | 0 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1,26 |  | 2,5 |  |  | 3,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  | 9,532 | 0 | 0 | 0 | 0,472 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1,26 |  | 2,5 |  |  | 3,0 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Программе | 46,152 | 894,995 | 108,83 | 3,14 | 87,01 | 22,282 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 12,579 | 1,922 | 7,032 | 6,67 | 0,2 | 595,57 | 47,46 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 811,021 | 108,83 | 0 | 87,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,579 | 0 | 7,032 |  |  | 595,57 |  |  |
| республиканский бюджет |  | 83,774 | 0 | 3,14 | 0 | 22,282 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 1,922 |  | 6,67 |  |  | 47,46 |  |
| местный бюджет |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0 |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Обеспечение

защиты населения и объектов экономики

от негативного воздействия вод на

территории Республики Тыва

на 2014-2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫИ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации государственной программы Республики Тыва

«Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного

воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | На 1 января 2014 г. | 2014-2020 гг., всего | В том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов |  | 100 | 88,4 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 92,34 | 100 |
| 2. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному | человек | 55079 |  | 56360 | 58760 | 58760 | 58760 | 58760 | 59870 | 64834 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в отчетном периоде | человек |  | 9755 | 1281 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 4964 |
| 4. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях | человек |  | 64834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ориентировочная сумма предотвращенного ущерба | млн. рублей  |  | 1167,991 | 76,9 | 220,93 | 0 | 0 | 0 | 123,81 | 746,39 |
| 6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей |  | 71,882 | 3,14 | 21,81 | 0 | 0 | 0,662 | 4,17 | 42,1 |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Обеспечение

защиты населения и объектов экономики

от негативного воздействия вод на

территории Республики Тыва

на 2014-2020 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы Республики Тыва

«Обеспечение защиты населения и объектов экономики от

негативного воздействия вод на территории Республики Тыва

2014-2020 годы» на период 2018-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение | Результаты (достижение плановых показателей) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Строительство и реконструкция |
| 1.1. Устройство защитных сооружений на р. Енисей у с. Ийи-Тал Улуг-Хемского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | защита населения с. Ийи-Тал от затопления во время весеннего половодья; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 32,99 млн. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. Берегоукрепительные работы на р. Алдыы-Ишкин у с. Хор-Тайга Сут-Хольского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | защита населенного пункта от затопления паводковыми водами, предотвращение деформации русла реки, надежное сообщение между населенными пунктами посредством мостового переезда; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 19,4 млн. рублей |
| 1.3. Организация стока р. Тонмас-Суг в черте г. Кызыла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | при пропуске зимних меженных расходов проведение данных мероприятий обеспечит приток грунтовых вод, тем самым сводя к минимуму вероятность возникновения наледевых явлений, которым подвержена жилая территория; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство водопропускных сооружений и водоотводных канав позволит обеспечить беспрепятственный пропуск расчетного расхода воды и сток поверхностных и грунтовых вод в русло р. Тонмас-Суг |
| 1.4. Берегоукрепительные работы по защите с. Хорум-Даг Дзун-Хемчик-ского кожууна на р. Чыргакы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | строительство берегоукрепительных сооружений позволит защитить население с. Хорум-Даг от паводков и наледей; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 21,4 млн. рублей |
| 1.5. Берегоукрепительные работы на р. Хемчик у с. Баян-Тала Дзун-Хем-чикского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | надежная защита с. Баян-Тала от смыва и затопления; величина предотвращенного экономического  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ущерба может составить 15,9 млн. рублей |
| 1.6. Берегоукрепительные работы на р. Барлык у с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | защита с. Аксы-Барлык от смыва и затопления; величина предотвращенного экономического ущерба населению и народного хозяйству может составить 15,8 млн. рублей |
| 1.7. Устройство защитных сооружений в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна от затопления наледями и паводковыми водами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | выполнение защитных мероприятий позволит предотвратить затопление с. Ак-Дуруг наледевыми и паводковыми водами, действующими на участке водотоками р. Хожей и р. Чаа-Холь; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 54,7 млн. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.8. Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | в результате выполнения проектируемых мероприятий прекратится периодическое затопление жилого массива в западной части г. Кызыла водами весеннего половодья и дождевых паводков р. Енисей; величина предотвращенного экономического ущерба населению от гибели урожая, разрушения жилых построек и дорог может составить 346,67 млн. рублей |
| 1.9. Берегоукрепительные работы на р. Эрзин у с. Морен Эрзинского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | в результате выполнения проектируемых мероприятий прекратится периодическое затопление с. Морен; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 35.4 млн. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.10. Устройство защитных сооружений на р. Хемчику с. Алдан-Маа-дыр Сут-Хольского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | строительство защитных сооружений позволит защитить население с. Алдан-Маадыр от весеннего половодья и паводка; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 36,89 млн. рублей |
| 2. Капитальный ремонт |
| 2.1. Капитальный ремонт защитных сооружений на водоеме сезонного регулирования на р. Туран Пий-Хемского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | ремонт гидротехнических сооружений на водоеме повысит надежность сооружения и предотвратит угрозу разрушения плотины и возникновения чрезвычайной такой ситуации, как смыв волной г. Турана; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 81,79 млн. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Енисей в м. Кок-Тей Кызылского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | ремонт защитной дамбы повысит надежность сооружения и предотвратит угрозу ее разруше- ния, прекратится периодическое затопление м. Кок-Тей; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 7,48 млн. рублей |
| 2.3. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тай-гинского кожууна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | в результате ремонтных работ повысится надежность защитных и водоотводящих сооружений, прекратится подтопление жилого сектора, улучшится санитарное состояние и эстетический вид поселка; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 35.4 млн. рублей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.4. Капитальный ремонт защитной дамбы от склонного стока в м. Хербис г. Кызыла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | в результате ремонтных работ повысится надежность защитных сооружений и водоотводящих сооружений, прекра- тится подтопление жилого сектора, улучшится санитарное состояние и эстетический вид поселка; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 6,4 млн. рублей |
| 2.5. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | выполнение проектируемых мероприятий предотвратит затопление г. Чадана; величина предотвращенного экономического ущерба может составить 22,88 млн. рублей |
| 2.6. Ремонт водоотводной канавы в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна |  |  |  |  |  |  |  | 31 декабря |  |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,  | проведение ремонтных работ позволит предотвратить экономичес- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Кызылского кожууна (по согласованию) | кий ущерб в сумме 42,021 млн. рублей |
| 2.7. Государственный мониторинг водных объектов | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | обобщение на территории Республики Тыва гидрологической информации, обеспечивающей сектор экономики необходимыми данными для обоснования проектирования строительства и безопасной эксплуатации водохозяйственных объектов | »; |

4) дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики

от негативного воздействия вод

на территории Республики Тыва

на 2014-2020 годы»

П О Р Я Д О К

предоставления субсидий из республиканского

бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных

образований Республики Тыва на выполнение

мероприятий по защите населения и объектов

экономики от негативного воздействия вод

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы» и определяет цель, условия и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, на период с 2019 по 2020 годы.

3. Целью предоставления субсидий является реализация мероприятий в муниципальных образованиях Республики Тыва, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, предусмотренных государственной программой Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее – Министерство).

5. Получателями субсидий являются муниципальные районы и городские округа Республики Тыва (далее – муниципальные образования).

Условия предоставления субсидий указаны в [пункте 9](#P45) настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Тыва в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, предусмотренных в государственной программе Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы» и законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – Закон о бюджете).

7. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Тыва, определяется в соответствии с государственной программой Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603.

8. Муниципальные образования по письменному заданию Министерства обязаны распределить предоставляемую субсидию между бюджетами сельских и городских поселений соответствующего муниципального района Республики Тыва в виде межбюджетных трансфертов по реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P38) настоящего Порядка.

9. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование расходов из республиканского бюджета Республики Тыва, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 3](#P38) настоящего Порядка, в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии, предусмотренной к предоставлению в текущем году. Допустимо дополнительное софинансирование за счет других внебюджетных источников;

б) наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

10. Для получения субсидий муниципальные образования ежегодно до 15 августа представляют в Министерство следующие документы:

- заявку на предоставление субсидий;

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Тыва, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 3](#P38) настоящего Порядка, в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии;

- проектную документацию на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- положительное заключение органов государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ по заявляемому объекту.

11. Расчет размера субсидии:

Рс = Сс x 95/100,

где:

Рс – размер субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на объект;

Сс – сметная стоимость работ по объекту, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

95 процентов – устанавливается при наличии софинансирования из местного бюджета не менее 5 процентов от сметной стоимости работ, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

12. Решение о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) принимается комиссией, образуемой Министерством (далее – комиссия), в течение 5 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием документов, указанных в [пункте 10](#P48) настоящего Порядка. Решение о предоставлении субсидий оформляется приказом Министерства на основании протокола заседания комиссии.

Порядок формирования и деятельности комиссии определяется Министерством.

Министерство уведомляет каждое муниципальное образование о принятом решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидий.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в [пункте 10](#P48) настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в [пункте 10](#P48) настоящего Порядка;

- несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в [пункте 9](#P45) настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий в связи с предоставлением неполного пакета документов, указанных в [пункте 10](#P48) настоящего Порядка, муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения муниципальным образованием решения об отказе в предоставлении субсидии.

14. Основанием для перечисления субсидий является соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (далее – соглашение), подготавливаемое и заключаемое между Министерством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») в течение 5 рабочих дней со дня уведомления муниципального образования о предоставлении субсидии. Форма соглашения устанавливается Министерством.

15. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие положения:

а) реквизиты нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;

в) значения показателей результативности использования субсидий, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603, и обязательства муниципального образования по их достижению согласно плану реализации государственной программы;

г) обязательства муниципального образования по согласованию с Министерством, софинансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

з) условие о вступлении в силу соглашения;

и) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые по соглашению сторон.

16. Перечисление субсидий в доход бюджета муниципального района (городского округа) осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет Министерства в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом о бюджете.

17. Сведения о предоставлении субсидий (включая информацию об их получателях, целях и объемах) и достижении получателями государственной поддержки целевых показателей, установленных при предоставлении субсидий, размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий.

18. Муниципальные районы (городские округа) представляют в Министерство:

а) ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

[отчет](#P124) об использовании субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва муниципальными образованиями на проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

[отчет](#P223) о достижении показателей результативности использования субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) ежегодно до 27 декабря соответствующего года – информационную справку о проведении мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

в) ежемесячно до 1 числа заверенная получателем субсидии копия форм федерального статистического наблюдения № 1–разрешение «Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию», С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов».

19. Сельские и городские поселения муниципального района Республики Тыва представляют в соответствующий муниципальный район Республики Тыва ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

[отчет](#P272) об использовании субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва сельскими и городскими поселениями соответствующего муниципального образования на проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

[отчет](#P370) о достижении показателей результативности использования субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

20. Результативность использования субсидий оценивается по фактическому достижению индикативных показателей, предусмотренных в государственной программе Республики Тыва «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 10 октября 2013 г. № 603.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей результативности использования субсидий и до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, то до 5 февраля года, следующего за годом предоставления субсидий, из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Тыва подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата =Vсубсидии x k x m / №,

где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

№ – общее количество показателей результативности использования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, который рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

22. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий Министерство уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае не устранения муниципальным образованием нарушений в срок, установленный [абзацем третьим](#P104) настоящего пункта, к нему применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение и за недостижение целевых индикаторов и (или) показателей, за нецелевое использование субсидии, выделенной из республиканского бюджета Республики Тыва, получатель субсидии несет персональную ответственность.

24. Остаток неиспользованных в соответствующем году субсидий подлежит возврату в доход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва

бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на выполнение мероприятий

по защите населения и объектов экономики

от негативного воздействия вод

Форма

О Т Ч Е Т

об использовании субсидий из республиканского бюджета

Республики Тыва муниципальными образованиями Республики Тыва на

проведение мероприятий, направленных на выполнение мероприятий

по защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Наименование муниципального образования Республики Тыва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Лимит финансирования | Профинансировано | Остаток неиспользованных средств | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам финансирования: | всего | в том числе: | всего | в том числе по источникам финансирования: |
| РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

 М.П. Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по

защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Форма

О Т Ч Е Т

о достижении показателей результативности использования

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва

на проведение мероприятий, направленных на выполнение

мероприятий по защите населения и объектов

экономики от негативного воздействия вод

Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт |
| 1. Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод  | тыс. человек |  |  |
| 2. Ориентировочная сумма предотвращенного ущерба | млн. рублей |  |  |

Председатель администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П. Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по

защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

субсидии бюджетам муниципальных образований

Республики Тыва на 2019 год

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | 2019 год |
| всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. г. Ак-Довурак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Бай-Тайгинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Барун-Хемчикский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Дзун-Хемчикский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Каа-Хемский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Кызылский район | 4000,0 | 0 | 3800,0 | 200,0 |
| 8. Монгун-Тайгинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Овюрский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Пий-Хемский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Сут-Хольский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Тандинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Тере-Хольский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Тес-Хемский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Тоджинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Улуг-Хемский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Чаа-Хольский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Чеди-Хольский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Эрзинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4000,0 | 0 | 3800,0 | 200,0 | ». |

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва А. Брокерт