ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 11 ноября 2024 г. № 608-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в план мероприятий**

**(«дорожную карту») по созданию системы**

**долговременного ухода за гражданами пожилого**

**возраста и инвалидами, нуждающимися**

**в уходе, в Республике Тыва в 2024 году**

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 января 2024 г. № 26-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами, нуждающимися в уходе, в Республике Тыва в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия/контрольные точки | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | Финансирование мероприятий |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.2. | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | - | - |
| 1.3. | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.4. | Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва,  | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ухода | Министерство цифрового развития Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 1.7. | Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в субъекте Российской Федерации в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | - | - |
| 1.8. | \* для 55 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта с 1 сентября 2023 г.Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации за первое полугодие 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва |   | 1 января 2024 г. | 31 июля 2024 г. | - | - |
| 1.9. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Республике Тыва и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее – оценка численности и объема финансового обеспечения): | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет за 2023 год | 2023 год | 2024 год | - | - |
| 1.9.1. | в 2023 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.1. | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 590 человек  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 2023 год | 28 мая 2024 г. |  |  |
| 1.9.1.2. | численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 69 работников | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год | 2023 год | 28 мая 2024 г. |  |  |
| 1.9.1.3. | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 36359 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 год | 2023 год | 28 мая 2024 г. | республиканский бюджет | 36359 |
| 1.9.2. | в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2.1. | численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 600 человек  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 2024 год | 1 декабря 2024 г. |  |  |
| 1.9.2.2. | численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 69 работников | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 2024 год | 1 декабря 2024 г. |  |  |
| 1.9.2.3. | объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 42490 тыс. рублей | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год | 2024 год | 1 декабря 2024 г. | республиканский бюджет | 42490 |
| 2. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг |
| 2.1. | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | РКЦ функционирует на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2. | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» предусмотрено 2 штатных единицы специалистов по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3. | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | функционируют 2 ТКЦ на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4. | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатном расписании ТКЦ предусмотрено 4 штатных единицы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), из них:ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 126 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.5. | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют пункты проката ТСР: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118;ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего  | 2 807,5 |
| федеральный бюджет  | 2 779,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 28,1 |
| 2.6. | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | перечень организаций социального обслуживания, на базе которых функционируют «школы ухода»: ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучениюсотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта |
| 3.1. | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны помощники по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3. | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Благотворительный фонд «Старость в радость» (по согласованию) | организовано обучение 6 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организовано обучение 40 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения «Помощник по уходу», в том числе в 2024 году:январь – 0 человек;февраль – 10 человек;март – 10 человек;апрель – 10 человек;май – 0 человек;июнь – 0 человек;июль – 0 человек; август – 0 человек;сентябрь – 10 человек;октябрь – 0 человека;ноябрь – 0 человек;декабрь – 0 человек | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |
| 4.1. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определены перечни организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг:ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка»; ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4.2. | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | количество штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям), всего 2 штатные единицы:1 штатная единицаГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, каб. 118;1 штатная единица ГБУ Республика Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | трудоустроено в организации социального обслуживания 154 единицы помощников по уходу | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | - | - |
| 4.5. | Предоставление поставщиками социальных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего  | 77 496,0 |
| федеральный бюджет | 76 721,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 775,0 |
| 4.5.1. | Предоставление государственными поставщиками социальных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего  | 77 496,0 |
| федеральный бюджет | 76 721,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 775,0 |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 200 человек, из них:44 человека – 1 уровня нуждаемости; 50 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | всего | 3 282,5 |
| федеральный бюджет | 3 249,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 32,8 |
| 4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 200 человек, из них:44 человека – 1 уровня нуждаемости; 50 человек – 2 уровня нуждаемости;103 человека – 3 уровня нуждаемости | 1 февраля 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | всего  | 4 419,5 |
| федеральный бюджет | 4 375,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 44,2 |
| 4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, – 200 человек, из них:43 человека – 1 уровня нуждаемости; 48 человек – 2 уровня нуждаемости;101 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 марта 2024 г. | 31 марта 2024 г. | всего  | 4 732,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 684,8 |
|  |  | бюджет субъекта Российской Федерации  | 47,3 |
| 4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 200 человек, из них:47 человек – 1 уровня нуждаемости; 49 человек – 2 уровня нуждаемости;100 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 апреля 2024 г. | 30 апреля 2024 г. | всего  | 4 987,3 |
| федеральный бюджет | 4 937,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 49,9 |
| 4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 194 человек, из них:47 человек – 1 уровня нуждаемости; 49 человек – 2 уровня нуждаемости;98 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 мая2024 г. | 31 мая2024 г. | всего | 4 439,9 |
| федеральный бюджет | 4 395,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 44,4 |
| 4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 220 человек, из них:56 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 июня2024 г. | 30 июня 2024 г. | всего  | 8 241,1 |
| федеральный бюджет | 8 158,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 82,4 |
| 4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 220 человек, из них:56 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 июля2024 г. | 31 июля 2024 г. | всего | 3932,4 |
| федеральный бюджет | 3893,1 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 39,3 |
| 4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 августа 2024 г. | 31 августа 2024 г. | всего  | 6 520,3 |
| федеральный бюджет | 6 455,1 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 65,2 |
| 4.14. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | всего  | 8 184,1 |
| федеральный бюджет | 8 102,3 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 81,8 |
| 4.15. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 октября 2024 г. | 31 октября 2024 г. | всего | 9 585,5 |
| федеральный бюджет | 9 489,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 95,9 |
| 4.16. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них: | 1 ноября 2024 г. | 30 ноября 2024 г. | всего | 9 585,5 |
| федеральный бюджет | 9 489,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 95,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости |  |  |  |  |
| 4.17. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2024 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому – 222 человек, из них:58 человек – 1 уровня нуждаемости; 59 человек – 2 уровня нуждаемости;105 человек – 3 уровня нуждаемости | 1 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | всего | 9 585,5 |
| федеральный бюджет | 9 489,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 95,9 |
| Итого | всего | 80 303,5 |
| федеральный бюджет | 79 500,5 |
| бюджет субъекта Российской Федерации  | 803,0 | ». |

».

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Сарыглар