ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 16 декабря 2022 г. № 724-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в детализированный**

**перечень мероприятий, реализуемых**

**в рамках инфраструктурных**

**проектов Республики Тыва**

В соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EEB20CC7B1385DF1A4570A87C3104529F767E1E1F63DB6ACD751773160661575899C7C9E5B0680D4321E207342A6165279605B98035835EE01l8F) предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов»:

1. Внести в детализированный [перечень](consultantplus://offline/ref=EEB20CC7B1385DF1A4570A91C07C1F27F76DBCE4F331B8FD8D0E2C6C376F1F22CED325DC1F0B81D43B1575220DA74A162E735A98035B37F21895D80AlEF) мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 486-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных

проектов Республики Тыва, отобранных в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г.

№ 1189 «Об утверждении правил отбора инфраструктурных проектов,

источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых

являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации

инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в положение о

правительственной комиссии по региональному развитию

в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | | Источники финансирования | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | |
| ИБК | в том числе: | | | | | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники |
| дата начала | дата завершения | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона «Спутник», 3 и 4 кварталы,  г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение (создание, реконструкция, технологическое присоединение) наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов | наружные инженерные сети микрорайона «Спутник», 3-4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва /Республика Тыва,  г. Кызыл, ул. Магистральная, с южной стороны магистральных труб теплосетей, район пожарного ДЕПО, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены | I кв.  2022 г. | IV кв. 2030 г. | 782362,01 | 384443,92 | 249888,55 | 134555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397918,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  | микрорайона «Спутник», 3-4 кварталы, г. Кызыл Республики Тыва | сети водоснабжения/ точки подключения: существующая камера магистрального водопровода по ул. Звездная/ размер максимальной мощности – 2454 куб. м/сут. |  | соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля  2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв. 2022 г. | IV кв. 2030 г. | 176 071,44 | 79470,23 | 60298,62 | 19171,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96601,21 |
| 1.2. | сети водоотведения/ точки подключения: существующий колодец канализационного коллектора КНС № 6/ размер максимальной мощности – 2064 куб. м/сут. |  | I кв.  2022 г. | IV кв. 2030 г. | 191105,09 | 101629,74 | 52271,13 | 49358,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89475,35 |
| 1.3. | сети электроснабжения/ точки подключения: от опорной линии 3/6/10 (линия № б/н) ВЛ-10 кВ ф. 20-15; ф. 20-16 (ГАУ ЦЭиПР при Правительстве РТ), размер максимальной мощности – 9,8 мВт | I кв.  2022 г. | IV кв. 2030 г. | 155 330,58 | 72486,98 | 44541,84 | 27945,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82843,6 |
| 1.4. | сети теплоснабжения/ точки подключения: в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов проекта - граница земельного участка, на котором размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 17,372415 Гкалл/час. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2030 г. | 259854,90 | 130856,97 | 92776,96 | 38080,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128997,93 |
| 2. | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона «Монгун»,  г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение (создание, реконструкция, технологическое присоединение) наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона «Монгун»,  г. Кызыл Республики Тыва | наружные инженерные сети микрорайона «Монгун»,  г. Кызыл Республики Тыва /Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок в границах улиц Кечил-оола, Калинина, Островского и Ооржака Лопсанчапа, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля  2021 г. № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 603687,64 | 300000,00 | 195000,00 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303687,64 |
| 2.1. | сети водоснабжения/ точки подключения: Точка № 1: уличная водопроводная сеть по ул. Кечил-оола, Точка № 2: уличная водопроводная сеть по ул. Лопсанчапа, Точка № 3: уличная водопроводная сеть по ул. Островского/ расход – 1817 куб. м/сут. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 118638,41 | 56 906,99 | 6302,67 | 50604,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61731,43 |
| 2.2. | сети водоотведения/ точки подключения: канализационный коллектор по ул. Островского и с выходом на магистральный коллектор по ул. Московская/ размер максимальной мощности – 1734 куб. м/сут. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 111 505,52 | 17 631,07 | 2211,13 | 15419,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 874,45 |
| 2.3. | Сети электроснабжения/ точки подключения: от трансформаторной подстанции РП 10-кВт (линия 3/6/10) КЛ-10 кВ с выходом на трансформаторную подстанцию ПС 110 кВ по ул. Городская/ размер максимальной мощности – 6,98775 мВт | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 193 836,66 | 142 962,53 | 142 962,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 874,13 |
| 2.4. | Сети теплоснабжения/ точки подключения: от магистральной сети по ул. Калинина в отношении МКД – наружная сторона стены дома, в отношении других объектов - граница земельного участка, на которой размещен объект/ размер максимальной тепловой нагрузки – 21,875 Гкал/час. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 179 707,05 | 82 499,42 | 43 523,68 | 38975,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 207,63 |
| 3. | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонной, д. 2, г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение (создание, реконструкция, технологическое присоединение) наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона на территории западнее ул. Полигонной, д. 2, г. Кызыл Республика Тыва | наружные инженерные сети микрорайона на территории западнее ул. Полигонной, д. 2, г. Кызыл Республика Тыва /Республика Тыва,  г. Кызыл, западнее ул. Полигонной, д. 2, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от  16 июля  2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 710851,97 | 305111,08 | 188000,45 | 117110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405740,88 |
| 3.1. | сети водоснабжения/ точка подключения: водопровод к кварталу застройки 10 МКД по ул. Полигонная с закольцовкой по ул. Полигонная (возле ул. Убсунурская, д. 2) / размер максимальной мощности –3600 куб. м/сут. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 218 991,16 | 90 241,42 | 31 298,85 | 58942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 749,74 |
| 3.2. | Сети водоотведения / точки подключения: от канализационного коллектора к строящемуся кварталу 10 МКД по ул. Полигонная/ размер максимальной мощности – 3600 куб. м/сут. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 212 474,42 | 95246,12 | 37078,06 | 58168,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 228,3 |
| 3.3. | Сети электроснабжения/ точки подключения: от опорной линии 3/6/10 (опора линий № б/н, 130, 147, 109/3) ВЛ-10кВ ф. 20-15, ф. 20-16, ф. 20-19, ф. 20-20 (ГАУ ЦЭиПР при Правительстве Республики Тыва, размер максимальной мощности – 6,7 мВТ | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 127534,65 | 33919,91 | 33919,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93614,74 |
| 3.4. | Сети теплоснабжения/ точки подключения: наружные стороны стен МКД / размер максимальной тепловой нагрузки – 15,848 Гкал/час. | I кв.  2022 г. | IV кв. 2029 г. | 151 851,74 | 85 703,63 | 85 703,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 148,11 |
| 4. | г. Кызыл, Республика Тыва | комплексная застройка микрорайона Иркутский,  г. Кызыл Республики Тыва | обеспечение (создание, реконструкция, технологическое присоединение) наружными инженерными сетями многоквартирных жилых домов микрорайона Иркутский, г. Кызыл Республики Тыва | наружные инженерные сети микрорайона Иркутский,  г. Кызыл Республики Тыва, в том числе: | инженерная инфраструктура | предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), с которыми заключены соглашения об обеспечении реализации масштабных инвестиционных проектов на земельных участках, предоставляемых в аренду юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с Порядком, утвержденным поста- | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 684376,00 | 342188,00 | 0,00 | 0,00 | 167329,00 | 174859,00 | 0,00 | 0,00 | 342188,00 |
| 4.1. | строительство сетей водоснабжения/ расход – 941,90 куб. м/сут. | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 104614,10 | 52307,05 | 0,00 | 0,00 | 25578,00 | 26729,05 | 0,00 | 0,00 | 52307,05 |
| 4.2. | строительство сетей водоотведения/ мощность – 941,90 куб. м/сут. | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 197604,48 | 98802,24 | 0,00 | 0,00 | 48314,04 | 50488,20 | 0,00 | 0,00 | 98802,24 |
| 4.3. | строительство сетей электроснабжения/ мощность – 4,5 мВт | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 238882,20 | 119441,10 | 0,00 | 0,00 | 58406,40 | 61034,70 | 0,00 | 0,00 | 119441,10 |
| 4.4. | строительство сетей теплоснабжения/размер максимальной тепловой нагрузки – 10,2 гкал/час. | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 130103,80 | 65051,90 | 0,00 | 0,00 | 31810,20 | 33241,70 | 0,00 | 0,00 | 65051,90 |
| 4.5. | Сети связи / технологическая точка подключения объекта - узел связи АО «Тывасвязьинформ» АТС – 5 (г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 6. 11) | I кв.  2024 г. | IV кв. 2030 г. | 13171,42 | 6585,71 | 0,00 | 0,00 | 3220,36 | 3365,35 |  |  | 6585,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | новлением Правительства Республики Тыва от  16 июля  2021 г.  № 349, в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства, в том числе осуществление подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями АО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал-Сервис» |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | | | | | | 2781277,62 | 1331743,00 | 632889,00 | 356666,00 | 167329,00 | 174859,00 | 0,00 | 0,00 | 1449534,61 | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг