620200099/28391(4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

от 29 декабря 2023 г. № 748-р

г. Кызыл

**О внесении изменения в план мероприятий**

**(«дорожную карту») по 1 этапу внедрения**

**системы долговременного ухода за гражданами**

**пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися**

**в уходе, на территории Республики Тыва**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по 1 этапу внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Республики Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 25 августа 2023 г. № 508-р, изменение, изложив его в следующей редакции:

«П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по 1 этапу внедрения системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе на территории Республики Тыва

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации | | Финансирование  мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов по созданию  системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации | | | | | | |
| 1.1. Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации (далее – Модель) включая:  - порядок определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  - алгоритм действий экспертов по оценке нуждаемости при определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  - форму анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу (блок А, Б, В, Г); | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва «Об утверждении модели системы долговременного ухода, реализуемой в Республике Тыва» | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - правила заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу;  - принципы и правила корпоративной этики;  - перечень социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  - стандарты социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода;  - порядок предоставления социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому;  - форму дополнения к индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ);  - форму отчета о предоставлении социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, предоставляемых гражданину бесплатно в форме социального обслуживания на дому;  - положение о региональном координационном центре;  -  положение о территориальном координационном центре;  - положение о пункте проката технических средств реабилитации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Определить территории (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва «Об определении территории (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе | 07.08.2023 | 30.08.2023 | - | - |
| 1.3. Формирование межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода, утверждение регламента ее работы | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва | распоряжение Правительства Республики Тыва «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  в Республике Тыва» | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |
| 1.4. Утверждение порядка межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания и охраны здоровья | Межведомственный приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и Министерства здравоохранения Республики Тыва | 01.09.2023 | 01.10.2023 | - | - |
| 1.5. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | соглашение высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 07.08.2023 | 01.09.2023 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению  сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | | |
| 2.1. Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и социальных координаторов, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и социальные координаторы | 07.08.2023 | 01.09.2023 | | - | - |
| 2.2. Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | подобраны помощники по уходу | 07.08.2023 | 01.09.2023 | | - | - |
| 2.3. Определение медицинской образовательной организации, реализующей программу дополнительного профессионального образования (программу повышения квалификации, программу профессиональной переподготовки) (далее – профессиональная программа), на базе которой планируется организация обучения по профессиональной программе | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определена организация на базе которой планируется обучение по профессиональным программам государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 2 а | 07.08.2023 | 21.08.2023 | | - | - |
| 2.4. Разработка и утверждение медицинской образовательной организацией профессиональной программы с учетом рекомендуемых Минтрудом России унифицированных подходов к организации обучения по профессиональной программе «Помощник по уходу», а также содержанию учебно-тематического плана дисциплины «Помощник по уходу» | медицинская образовательная организация | утверждена образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих  «Помощник по уходу», количество академических часов в программе 40 часов, пропускная способность в месяц 60 чел. | 07.08.2023 | 01.09.2023 | | - | - |
| 2.5. Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» Благотворительного фонда «Старость в радость» (1 поток, далее постоянно в соответствии с установленным Благотворительного фонда «Старость в радость» периодом обучения) | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организовано обучение 6 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения, количество академических часов в программе  54 часа, пропускная способность в месяц не менее 4 человек, в год – не менее 6 человек | 08.08.2023 | 28.08.2023 | | - | - |
| 2.6. Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | организовано обучение 154 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе в 2023 году:  сентябрь – 40 человек; октябрь – 60 человек; ноябрь – 30 человек; декабрь – 24 человека | 01.09.2023 | 31.12.2023 | | всего | 385,0 |
| федеральный бюджет | 381,15 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 3,85 |
| 3. Организация работы регионального и территориальных координационных центров | | | | | | | |
| 3.1. Создание регионального координационного центра на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Кочетова, 155 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | создан региональный координационный центр на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», г. Кызыл, ул. Кочетова, 155 | 07.08.2023 | | 01.09.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2. Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | не требуется введение дополнительных штатных единиц, функции специалистов РКЦ возложены на 2 специалистов государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения | 07.08.2023 | | 01.09.2023 |  |  |
| 3.3. Создание территориальных координационных центров | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | созданы 2 территориальных координационных центра на базе государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» | 01.09.2023 | | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4. Введение штатных единиц специалистов по социальной работе в штатное расписание государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения, на базе которого созданы 2 территориальных координационных центра | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | не требуется введение дополнительных штатных единиц, функции экспертов возложены на 4 специалистов | 01.09.2023 | | 01.10.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.5. Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы пункты проката технических средств реабилитации, участвующих в реализации пилотного проекта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина 1 б, каб. 118;  ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна», Кызылский р-н, пгт. Каа-Хем, ул. Березовая, д. 84 | 01.09.2023 | | 01.10.2023 | - | - |
| 3.6. Определение перечня организаций социального обслуживания, на базе которых организованы «школы ухода» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», г. Кызыл, ул. Калинина 1 б, каб. 118 | 01.09.2023 | | 01.10.2023 | - | - |
| 3.7. Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка, ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | пункты проката оборудованы техническими средствами реабилитации | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 6332,12 |
| федеральный бюджет | 6268,80 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 63,32 |
| 3.8. Организация работы «школ ухода» на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | «Школа ухода» создана на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 1015,0 |
| федеральный бюджет | 1004,85 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 10,15 |
| 4. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный  пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг | | | | | | | |
| 4.1. Определение перечня организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | определены перечни организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» | 07.08.2023 | | 01.09.2023 | - | - |
| 4.2. Определение перечня организаций социального обслуживания – негосударственных поставщиков социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | - | - | | - | - | - |
| 4.3. Доукомплектация штатной численности организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | в штатное расписание ГБУ Республики Тыва «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка», ГБУ Республики Тыва «Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна» введено по 1 штатной единице (при необходимости) | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.4. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:  20 человек – 1 уровня нуждаемости;  86 человек – 2 уровня нуждаемости;  94 человек – 3 уровень нуждаемости | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 20126,48 |
| федеральный бюджет | 19925,20 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 201,28 |
| 4.5. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2023 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 0 человек, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  0 человек – 2 уровня нуждаемости;  0 человек – 3 уровень нуждаемости | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0 |
| 4.6. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2023 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва обслуживания | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 71 человек, из них:  17 человек – 1 уровня нуждаемости;  16 человек – 2 уровня нуждаемости;  38 человек – 3 уровень нуждаемости | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 1158,21 |
| федеральный бюджет | 1146,67 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 11,54 |
| 4.7. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2023 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 126 человек, из них: | 01.09.2023 | | 31.12.2023 | всего | 4946,28 |
| федеральный бюджет | 4896,86 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 49,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 20 человек – 1 уровня нуждаемости;  31 человек – 2 уровня нуждаемости;  75 человек – 3 уровень нуждаемости |  |  |  |  |
| 4.8. Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2023 года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 200 человек, из них:  20 человек – 1 уровня нуждаемости;  86 человек – 2 уровня нуждаемости;  94 человек – 3 уровень нуждаемости | 01.09.2023 | 31.12.2023 | всего | 14021,99 |
| федеральный бюджет | 13881,67 |
| бюджет субъекте Российской Федерации | 140,32 |
| Итого | | | | | всего | 27858,6 |
| федеральный бюджет | 27580,0 |
| бюджет субъекте Российской Федерации | 278,6 | ». |

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг