620200099/27928(10)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от 31 октября 2023 г. № 782

г. Кызыл

**Об утверждении государственной**

**программы Республики Тыва «Развитие**

**внешнеэкономической деятельности**

**Республики Тыва» и признании утратившими**

**силу некоторых постановлений**

**Правительства Республики Тыва**

В целях обеспечения единой государственной политики в сфере внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей, координации деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва в вышеуказанных сферах Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P37) Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» (далее – Программа).

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва – исполнителям и соисполнителям основных мероприятий Программы – обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2024 г.:

постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 548 «[Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы»;](https://base.garant.ru/402940051/)

постановление Правительства Республики Тыва от 23 мая 2022 г. № 308   
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 548»;

постановление Правительства Республики Тыва от 9 марта 2023 г. № 144   
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 16 октября 2021 г. № 548»;

постановление Правительства Республики Тыва от 22 августа 2023 г. № 621 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва на 2022-2025 годы».

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силе со дня его подписания.

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 31 октября 2023 г. № 782

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва»

П А С П О Р Т

государственной программы Республики

Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва»

(далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор Программы | – | первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| Соисполнитель государственной программы Республики Тыва | – | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Период реализации | – | 2024-2030 годы |
| Цели государственной Программы | – | формирование новых и дальнейшее развитие существующих международных и межрегиональных связей Республики Тыва |
| создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва |
| Направления (подпрограммы) | – | Программа не имеет направлений (подпрограмм) |
| Объемы финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | – | 13500 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Тыва |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | – | государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 325-10 |

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного   
   состояния Республики Тыва

Одним из важных направлений в экономическом и политическом развитии Республики Тыва является развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей. Тува является приграничным регионом Российской Федерации, граничит на юге с 4 аймаками Монголии: Завханский, Убсунурский, Кобдоский и Баян-Ульгийский. Протяженность тувинского участка Государственной границы составляет 1305 км.

В сфере международных, внешнеэкономических и приграничных связей Правительством Республики Тыва установлены договорные отношения с Республикой Беларусь и 8 административно-территориальными образованиями иностранных государств: администрациями Убсунурского, Кобдоского, Завханского, Хубсугульского, Архангайского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии, Автономным районом Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики.

По линии органов исполнительной власти республики, хозяйствующих субъектов осуществляется сотрудничество в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

Одним из основных условий развития приграничных связей является создание благоприятных правовых и экономических условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Внешнеторговый оборот Республики Тыва за 2022 год составил 216,3 млн. долларов США и по сравнению с 2021 годом увеличился на 63,9 млн. долларов США (на 42,0 процента). Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2022 году составило 174,8 млн. долларов США, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 36,6 процента.

Динамика основных показателей внешней   
торговли за 2021-2022 гг. (млн. долларов США)



За 2022 год участники ВЭД, зарегистрированные в налоговых органах Республики Тыва, осуществили внешнеторговые операции с партнерами из 21 страны дальнего и ближнего зарубежья (в 2021 году – из 14 стран).

Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 37,2 процента стоимостного объема товарооборота, со странами СНГ – 62,8 процента (в 2021 году – 39,5 процента и 60,5 процента соответственно). По сравнению с 2021 годом товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 33,7 процента и составил 80,4 млн. долларов США, со странами СНГ вырос на 47,4 процента и составил 135,9 млн. долларов США.

Республика Тыва реализует межрегиональные связи в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с 18 регионами: республики Алтай, Бурятия, Саха Якутия, Татарстан, Хакасия, Чечня и Северная Осетия-Алания; Алтайский и Красноярский края; Иркутская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Томская области; гг. Москва и Санкт-Петербург. Для реализации данных соглашений подписан ряд протоколов с конкретными мероприятиями со сроками выполнения до 2-3 лет.

Основными целями в сотрудничестве с регионами являются активизация и повышение эффективности взаимодействия с субъектами Российской Федерации, развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, содействие привлечению инвестиций, налаживание производственной кооперации с предприятиями регионов и т.д.

В области торгово-экономических отношений наиболее тесные связи сложились с Республикой Хакасия, Красноярским краем, Новосибирской и Томской областями. Недостаточно развиваются межрегиональные связи с граничащими с Тувой республиками Бурятия, Алтай и Иркутской областью. В Туву из регионов России поступают различные товары народного потребления, продовольствие, винно-водочные изделия, автомобили, запчасти, оборудование, стройматериалы и другие товары.

К основным причинам, препятствующим развитию международных и внешнеэкономических связей, относятся:

недостаточное количество в республике предприятий, ориентированных на выпуск экспортной конкурентоспособной продукции;

кадровый состав хозяйствующих субъектов недостаточно владеет знаниями в области внешнеэкономической деятельности;

не развита инфраструктура внешнеэкономической деятельности;

недостаточное количество в республике водителей автотранспортных средств, имеющих лицензию на осуществление международных перевозок;

высокий уровень административных барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанных с деятельностью таможенных органов, неразвитостью таможенной инфраструктуры в Республике Тыва;

ограниченность существующей транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации промышленных предприятий.

II. Описание приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации государственной программы

Основными целями Программы:

формирование новых и дальнейшее развитие существующих международных и межрегиональных связей Республики Тыва;

создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва.

Основные задачи Программы:

формирование экономических, организационных, правовых и иных условий для развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества Республики со странами дальнего и ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации;

создание благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей и экспортной деятельности в Республике Тыва.

Развитие и совершенствование институтов и инструментов поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики предполагается за счет внедрения стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0), разработанного в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Региональный экспортный стандарт 2.0 включает комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе, успешная реализация которых позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение органов исполнительной власти республики и представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности и, как результат, увеличить число экспортеров и объем экспортной продукции.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими   
приоритетами, целями и показателями государственных  
 программ Российской Федерации

Программа разработана в соответствии с Концепцией внешней политики   
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 г. № 229, и государственной программой Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 325-10.

IV. Задачи государственного управления, способы   
их эффективного решения в соответствующей отрасли   
экономики и государственного управления

Достижение целей государственной политики в сфере развития внешнеэкономической деятельности обеспечивается путем решения задач по формированию экономических, организационных, правовых и иных условий для развития и расширению международного и межрегионального сотрудничества Республики со странами дальнего и ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации, а также созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей и экспортной деятельности в Республике Тыва за счет внедрения стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0), разработанного в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в данной сфере для оценки хода реализации поставленных задач в Программе используются следующие целевые показатели (индикаторы):

количество актуализированных и подписанных международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве;

количество актуализированных и подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве;

объем внешнеторгового оборота Республики Тыва в стоимостном выражении;

объем экспорта Республики Тыва в стоимостном выражении;

объем импорта Республики Тыва в стоимостном выражении.

Планируемые показатели по итогам реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V. Р Е Е С Т Р

документов входящих в состав государственной программы Республики Тыва

«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| Государственная программа Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» | | | | | | |
| 1 | Стратегические приоритеты | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 2 | Паспорт Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 3 | Структура Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 4 | Показатели Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 5 | Помесячный план достижения показателей Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 6 | Ресурсное обеспечение Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 7 | Методика оценки эффективности Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |
| 8 | Методика расчета показателей Программы | постановление | Об утверждении государственной программы  Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» |  | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |

VI. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва»

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию (Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва) | | Срок реализации (2024-2030) |
| 1.1.1. | Задача 1  формирование экономических, организационных, правовых и иных условий для развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества Республики со странами дальнего и ближнего зарубежья, субъектами Российской Федерации | 1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка межрегиональной и международной деятельности;  - установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации, а также с посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах;  2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Тыва в сфере осуществления международных и внешнеэкономических связей;  3. Формирование привлекательного имиджа Республики Тыва, укрепление позиций Республики Тыва в Российской Федерации и за рубежом;  4. Укрепление существующих и формирование новых межрегиональных, международных связей Республики Тыва по торгово-экономическому, научно-техническому, культурному и социальному сотрудничеству | 1) подписание новых и актуализация действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве;  2) подписание планов мероприятий по реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве |

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Задача 2  Создание благоприятных условий для развития внешнеэкономических связей и экспортной деятельности в Республике Тыва | 1) проведение и организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Республики Тыва и за рубежом;  2) обеспечение участия представителей органов исполнительной власти Республики Тыва, участников внешнеэкономической деятельности и деловых кругов Тувы в основных международных мероприятиях, экономических форумах, презентациях в России и за рубежом;  3) внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0;  4) оказание консультаций иностранным партнерам, заинтересованным в создании на территории Республики Тыва предприятий с иностранным участием, а также оказание содействия в организации переговоров, рабочих встреч участникам внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами | 1) увеличение объема внешнеторгового оборота Республики Тыва;  2) увеличение объема экспорта Республики Тыва;  3) увеличение объема импорта Республики Тыва |

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва»

**П О К А З А Т Е Л И**

государственной программы Республики Тыва

«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» № 1  «Формирование новых и дальнейшее развитие существующих международных и межрегиональных связей Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество актуализированных и подписанных международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | единиц в год | 3  (2022) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество актуализированных и подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | единиц в год | 2 (2022) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |  |  |
| Цель государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» № 2  «Создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем внешнеторгового оборота Республики Тыва в стоимостном выражении | единиц в год | 216,2 (2022) | 218,8 | 254,4 | 296,2 | 345,4 | 403,6 | 472,6 | 554,7 | постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Центр поддержки экспорта МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» |  |  |
| 2 | Объем экспорта Республики Тыва в стоимостном выражении | млн. долларов | 195,5 (2022) | 194,4 | 222,6 | 254,9 | 291,8 | 334,2 | 382,7 | 438,2 | постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Центр поддержки экспорта МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |  |
| 3 | Объем импорта Республики Тыва в стоимостном выражении | млн. долларов | 20,7 (2022) | 24,4 | 31,8 | 41,3 | 53,6 | 69,4 | 89,9 | 116,5 | постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. № 638 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |  |  |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

внешнеэкономической деятельности

Республики Тыва»

**ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН**

достижения показателей государственной программы Республики Тыва

«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» № 1  «Формирование новых и дальнейшее развитие существующих международных и межрегиональных связей Республики Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество актуализированных и подписанных международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | единиц в год |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Количество актуализированных и подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | единиц в год |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| Цель государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» № 2  «Создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в Республике Тыва» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем внешнеторговый оборота Республики Тыва в стоимостном выражении | млн. долларов |  |  | 54,7 |  |  | 109,4 |  |  | 164,1 |  |  | 218,8 |
| 2 | Объем экспорта Республики Тыва в стоимостном выражении | млн. долларов |  |  | 48,6 |  |  | 97,2 |  |  | 145,8 |  |  | 194,4 |
| 3 | Объем импорта Республики Тыва в стоимостном выражении | млн. долларов |  |  | 6,1 |  |  | 12,2 |  |  | 18,3 |  |  | 24,4 |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

внешнеэкономической деятельности

Республики Тыва»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

государственной программы Республики Тыва

«Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы  (комплексной программы), структурного элемента /  источник финансирования | ГРБС | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13500,0 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13500,0 |
| Бюджеты муниципальных образований республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Республики Тыва (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

внешнеэкономической деятельности

Республики Тыва»

**М Е Т О Д И К А**

оценки эффективности государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

деятельности Республики Тыва»

Целью настоящей методики оценки эффективности государственной программы Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической является деятельности Республики Тыва» (далее соответственно – Методика, Программа) является обеспечение своевременного поступления информации об успешности реализации мероприятий Программы в органы управления Программой для своевременной корректировки и оптимизации процесса достижения целевых показателей Программы.

Задачи Методики:

разработка методологии проведения регулярных мониторингов хода выполнения Программы и адекватного инструментария;

организация системы периодического сбора данных о фактическом исполнении целевых показателей Программы;

обеспечение анализа собранных данных и информирование непосредственных исполнителей мероприятий Программы об отклонении фактических показателей от плановых;

своевременная подготовка рекомендаций по корректировке механизмов реализации Программы в случае необходимости;

обеспечение межведомственного взаимодействия и проведения соответствующей аналитики в целях учета интегрального эффекта от реализации Программы.

Механизмы реализации и функции мониторинга и оценки эффективности:

назначение ответственных за проведение мониторинга реализации Программы;

проведение регулярного мониторинга (ежегодного), включающего сбор и обработку данных, необходимых для расчета целевых показателей Программы;

представление регулярных отчетов ответственных лиц за проведение мониторинга об успешности реализации Программы и предложений по ее корректировке в случае необходимости.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем сопоставления плановых значений целевых показателей с фактическим их достижением при условии соблюдения обоснованного объема расходов и будет рассчитываться по формуле:

Е = Nфакт. / Nплан. x 100%,

где:

Е – эффективность реализации Программы;

Nфакт. – фактическое значение целевого показателя;

Nплан. – плановое значение целевого показателя.

При значении показателя Е более 100 процентов и выше реализация Программы считается высокоэффективной, от 80 до 100 процентов – среднеэффективной, ниже 80 процентов – низкоэффективной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие

внешнеэкономической деятельности

Республики Тыва»

**М Е Т О Д И К А**

расчета показателей государственной программы

Республики Тыва «Развитие внешнеэкономической

Деятельности Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых  показателей (индикаторов) Программы | Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы | Орган исполнительной власти Республики Тыва, ответственный за оценку достижения плановых значений целевых показателей индикаторов) Программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Государственная программа Республики Тыва  «Развитие внешнеэкономической деятельности Республики Тыва» | | |
| 1. Количество актуализированных и подписанных международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | количество актуализированных и подписанных международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве определяется прямым подсчетом на основании факта заключенных соглашений международного и межрегионального уровней | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| 2. Количество актуализированных и подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве | количество актуализированных и подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальном сотрудничестве определяется прямым подсчетом на основании факта подписанных планов мероприятий по реализации международных и межрегиональных соглашений | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| 3. Объем внешнеторгового оборота Республики Тыва в стоимостном выражении | целевой индикатор «Объем внешнеторгового оборота Республики Тыва в стоимостном выражении» определяется на основе данных статистического наблюдения Сибирского таможенного управления | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. Объем экспорта Республики Тыва в стоимостном выражении | целевой индикатор «Объем экспорта Республики Тыва в стоимостном выражении» определяется на основе данных статистического наблюдения Сибирского таможенного управления | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |
| 5. Объем импорта Республики Тыва в стоимостном выражении | целевой индикатор «Объем импорта Республики Тыва в стоимостном выражении» определяется на основе данных статистического наблюдения Сибирского таможенного управления | Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва |