ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
**АЙТЫЫШКЫН**

от 26 февраля 2025 г. № 97-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана развития территории**

**озера Дус-Холь на 2025-2026 годы**

В целях совершенствования деятельности по развитию туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного потенциала Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемый план развития территории озера Дус-Холь на 2025-2026 годы (далее – план развития).
2. Определить координатором реализации плана развития Агентство по туризму Республики Тыва (далее – Координатор).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана развития и ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом, направлять Координатору отчет о ходе выполнения плана развития.
4. Координатор представляет сводную информацию о выполнении плана развития курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Тыва ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным периодом.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Лукин

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

 от 26 февраля 2025 г. № 97-р

**П Л А Н**

развития территории озера Дус-Холь на 2025-2026 годы

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| I. Мероприятия общего характера по упорядочению туристской деятельности |
| 1. Проведение комплексного анализа территории озера Дус-Холь  | март 2025 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 2. Разработка мастер-плана развития территории озера Дус-Холь и его согласование с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением установленного режима охраны памятников природы и их охранных зон | апрель 2025 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 3. Рассмотрение и подготовка предложений по определению единого оператора по управлению территорией озера Дус-Холь и обеспечению соблюдения ее перспективного планирования  | апрель 2025 г. | Агентство по туризму Республики Тыва |
| 4. Обеспечение прохождения процедуры классификации существующих коллективных средств размещения на территории озера Дус-Холь  | январь-сентябрь 2025 г. | Агентство по туризму Республики Тыва, ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», владельцы объектов размещения (по согласованию) |
| 5. Унификация внешнего вида, разработка единой архитектурно-художественной концепции средств размещения на территории озера Дус-Холь | май 2025 г. | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» |
| 6. Благоустройство территорий пансионатов, домов отдыха, проведение их косметического ремонта | май-август 2025 г. | владельцы объектов размещения (по согласованию), ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва» (координация) |
| 7. Благоустройство пляжной зоны озера Дус-Холь | июнь 2025 г. | ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», ООО «Берег» (по согласованию) |
| 8. Составление актуального списка правообладателей земельных участков, а также объектов размещения на территории озера Дус-Холь  | апрель-август 2025 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 9. Осуществление проверок соблюдения требований земельного законодательства, в том числе по целевому использованию, в отношении правообладателей земельных участков на территории озера Дус-Холь | апрель-август 2025 г. | администрация Тандинского кожууна (по согласованию) |
| 10. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к охранной зоне на территории озера Дус-Холь, в том числе в отношении владельцев объектов размещения | май-август2025 г. | ГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» |
| 11. Подготовка и внесение предложений по обеспечению соблюдения требований к охранной зоне территории озера, в том числе улучшению санитарного состояния, установке дополнительных санитарных модулей, организации работы по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | май 2025 г. | ГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» |
| II. Мероприятия по отдельным средствам размещения |
| 12. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности пансионата «Серебряное озеро» | июнь 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» |
| 13. Благоустройство территории (отсыпка автомобильной стоянки, установка тротуаров), приобретение и установка детского городка, зоны «Воркаута», проведение ремонта (замена дверей, пола), установка душевых кабин и водонагревателей в пансионате «Серебряное озеро» | июнь 2025 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГАУЗ Республики Тыва «Санаторий-профилакторий «Серебрянка» |
| 14. Приобретение и установка уличных качелей на территории базы отдыха «Шымбай» | июнь 2025 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры Республики Тыва» |
| 15. Обустройство детской площадки, установка ограждения, ремонт санитарных зон, замена имеющихся и установка дополнительных душевых кабин на территории пансионата «Башкы» | июнь 2025 г. | Министерство образования Республики Тыва, ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» |
| 16. Подключение электричества к пансионату «Олчей», текущий ремонт здания, установка душевых кабин, благоустройство территории с установкой мангальной зоны | июнь 2025 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» |