ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 4 декабря 2018 г. № 522-р

г.Кызыл

Об отдельных мерах по завершению

строительства 120-квартирного жилого

дома в Восточном квартале г. Кызыла

Республики Тыва (строение № 2)

В целях исполнения обязательств Республики Тыва по реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» и принятию мер по завершению строительства 120-квартирных жилых домов в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строения № 2, 4),строящихся в рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Тыва на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы»:

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва:

а) произвести расчет остаточной сметной стоимости строительства 120-квар-тирного жилого дома в Восточном квартале г.Кызыла Республики Тыва (строение № 2) на текущий индекс стоимости цен;

б) обеспечить своевременное получение государственной экспертизы достоверности определения остаточной сметной стоимости строительства 120-квар-тирного жилого дома в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строение № 2) на текущий индекс стоимости цен;

в) провести претензионную работу с подрядными организациями, не исполнившими обязательства по государственному контракту, заключенному на строительство 120-квартирных жилых домов в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строение № 2);

г) внести предложения в Министерство финансов Республики Тыва о выделении денежных средств для завершения строительства 120-квартирного жилого дома в Восточном квартале г.Кызыла Республики Тыва (строение № 2);

д) направить в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок заказ-заявку на завершение строительства 120-квар-тирного жилого дома в Восточном квартале г. Кызыла Республики Тыва (строение № 2);

е) в месячный срок обеспечить внесение изменений в государственную программу Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы».

2. Министерству финансов Республики Тыва в недельный срок изыскать денежные средства на завершение строительства 120-квартирного жилого дома в Восточном квартале г. Кызыла, Республики Тыва (строение № 2).

3. Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение 10 рабочих дней с момента получения заказа-заявки начать процедуру проведения закупок по определению подрядных организаций на завершение строительства 120-квартирного жилого дома в Восточном квартале г.Кызыла Республики Тыва (строение № 2).

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва О. Натсак